

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год**

На основании постановления Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска, постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 22.03.2023 № 10 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год согласно приложению.

 2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  города Батайска | Р.П. Волошин |

Постановление вносит

ГБУ РО «Центральная городская больница»

в г. Батайске

Приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки в рамка реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем программы и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий в результате которых получены следующие результаты по программе.

**Раздел 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

-Улучшение организации и повышения качества оказания медицинской помощи жителям города Батайска. Повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

- Сохранение и укрепление здоровья жителей города Батайска, увеличение продолжительности их жизни

- Обеспечены профилактические мероприятия по предупреждению новой коронавирусной инфекции;

1. Получены следующие результаты по подпрограмме 1:

-повышена эффективность оказания первичной медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской помощи; обеспечено применение новых, сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью;

2. Получены следующие результаты по подпрограмме 2:

-своевременное выявление факторов риска неинфекционныых заболеваний и их коррекция;

- своевременное выявление ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению инфекции

- снижение зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, а также снижение смертности от туберкулеза

- снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей города Батайска от сердечно-сосудистых заболеваний

- снижение заболеваемости , инвалидизации и смертности жителей города Батайска от онкологических заболеваний

- снижение заболеваемости , инвалидизации и смертности жителей города Батайска от сахарного диабета

- снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики

3. Получены следующие результаты по подпрограмме 3:

- обеспечение жителей города Батайска льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями

4. Получены следующие результаты по подпрограмме 4:

- повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

- снижение младенческой смертности

- снижение детской заболеваемости и снижение уровня детской инвалидизации

- рост результативности по профилактике абортов

5. Получены следующие результаты по подпрограмме 5:

- развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей

6. Получены следующие результаты по подпрограмме 6:

- обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается паллиативная помощь

7. Получены следующие результаты по подпрограмме 7:

-система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат

8. Получены следующие результаты по подпрограмме 8:

- повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности: на уровне медицинских организаций – внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

9. Получены следующие результаты по подпрограмме 9:

- обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинской организации обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками

10. Получены следующие результаты по подпрограмме 10:

- обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинской организации проведено обновление парка медицинского оборудования, автопарка, проводятся капитальные ремонты зданий.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы. Реализация основных мероприятий, позволяет обеспечить повышение качества оказания медицинской помощи. Целью муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населении. Сохранение и улучшение здоровья населения города, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

В рамках подпрограммы 1 ««Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и средств местного бюджета»» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события.

-Основное мероприятие 1.1.1. «Оказание скорой медицинской помощи» выполнено в полном объеме, количество вызовов составило 44635

- Основное мероприятие 1.1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» выполнено в полном объеме. Выполнено 422576 посещений

- Основное мероприятие 1.1.3. «Оказание стационарной медицинской помощи» выполнено в полном объеме. Пролечено на круглосуточных койках 19438 человек

- Основное мероприятие 1.1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи» выполнено в полном объеме. Пролечено на дневных койках 1709 человек

- Основное мероприятие 1.1.5 «Оказание стоматологической помощи» выполнено в полном объеме. Выполнено 50597 посещений

- Основное мероприятие 1.1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией) выполнено в полном объеме. Выполнено 164 посещения.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» позволило выявлять заболевания на ранних стадиях, улучшить качество обслуживания населения. Развитие системымедицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ выполнено в полном объеме. Предусмотрена реализация 14 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события

Основное мероприятие 2.1.1. «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья)" выполнено в полном объеме, количество посещений-1258

- Основное мероприятие 2.1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» выполнено в полном объеме. Выделены средства из местного бюджета — 2168,90 тыс. рублей на приобретение туберкулина и диаскинтеста для раннего выявления начальных и локальных форм туберкулеза у детей и подростков.

- Основное мероприятие 2.1.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» выполнено в полном объеме. Проводится непрерывный скрининг населения на ВИЧ — инфекцию, вирусных гепатитов В, С. Обследовано 32869 человек.

- Основное мероприятие 2.1.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями выполнено в полном объеме. Открытие сосудистого отделения.

- Основное мероприятие 2.1.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1.9. «Профилактика внутрибольничных инфекций» выполнено в полном объеме. Внутрибольничное инфицирование не регистрируется.

- Основное мероприятие 2.1.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» -предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, в рамках действующего законодательства

- Основное мероприятие 2.1.11. "Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием)) – денежные средства перераспределены на мероприятие 2.13. Выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1.12. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» - перераспределены денежные средства. Выполнено в полном объеме.

-Основное мероприятие 2.1.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))-закуплено 144 ед. оборудования. Выполнено в полном объеме.

- Основное мероприятие 2.1.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»- Капитальный ремонт кровли поликлинических отделений №1 (взрослое), № 2(взрослое)

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» выполнено в полном объеме. Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания, заявки формируются в срок.

- Основное мероприятие 3.1.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания" выполнено в полном объеме. 7956 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

В рамках подпрограммы 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 4.1.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»- снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 3,01 на 1000 родившихся, Проведена пренатальная диагностика 342 беременным, вставшим на диспансерный учет до 12 нед.

- Основное мероприятие 4.1.2. «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии»- используются в работе стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям.

- Основное мероприятие 4.1.3. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» - не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100%

- Основное мероприятие 4.1.4. «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» - показатель абортов составил 6,95 на 1000 женщин фертильного возраста

- Основное мероприятие 4.1.5. «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» - проведение просветительской работы в рамках лекций, семинаров с образовательными организациями

- Основное мероприятие 4.1.6. «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» - проведено 18100 мед осмотров узкими врачами специалистами, что составляет 100% от подлежащих.

- Основное мероприятие 4.1.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» - ведение реестра и федерального регистра в полном объеме.

В рамках подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 5.1.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» - улучшается качество лечения и оздоровление пациентов, в стационаре широко используется оборудование для медицинской реабилитации. Выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению» - повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решаются вопросы медицинской биоэтики.

В рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения предусмотрена реализация 14 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 7.1. "Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников"- заявки на обучение формируются в срок, 57 чел прошли аккредитацию

-Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских специальностей» - уовень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 72,34%, средним персоналом -64,82%, трудоустроено с 01.01.2022 года всего - 284 сотрудника, из них 39 врачей пришли на работу,

-Основное мероприятие7.3. «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» - осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 35 молодых специалистов (23 чел. с высшим образованием, 12 чел. со средним). С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб.

- Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» - повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 59 специалистов ДШО, в том числе 47 мед. сестер

- Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России - осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров, 69 студентов , ординаторов-18

- Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»- осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, -Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»- финансирование не предосмотрено в 2022 году

- Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»-финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели»- финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»- финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты"- финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 7.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию"- предоставление выплат стимулирующего характера медицинским работникам

- Основное мероприятие 7.13. "Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а так же с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)" –выполнено телемедицинских консультаций 102

- Основное мероприятие 7.14. "Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников"- предоставление консультатвной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

В рамках подпрограммы 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи»- медицинская помощь оказывается согласно порядков и стандартов оказания, финансирование не предусмотрено. Мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы 9 «Информатизация здравоохранения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 9.1 «Информатизация здравоохранения»- обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинской организации обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками.

В рамках подпрограммы 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» предусмотрена реализация 17 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.»- проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством

- Основное мероприятие 10.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»-финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования»- приобретение дефибриллятора-монитора-регистратора, электрокардиостимулятора наружного

- Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью»- осуществляется транспортировка 23 пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

- Основное мероприятие 10.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ»- выполнялись работы по установки вентиляции в ПСО

- Основное мероприятие 10.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций, проверка достоверности определения сметной стоимости »- разработка проектной документации на капитальный ремонт поликлинических отделений №1,2 (взрослых), изготовление ПСД с прохождением государственной экспертизы на установку вентиляции в педиатрическом отделении

- Основное мероприятие 10.7 «Приобретение автомобилей» -1 автомобиль ОСМП

- Основное мероприятие 10.8 «Строительство терапевтического корпуса»-финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 10.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов»- финансирование не предусмотрено

- Основное мероприятие 10.10 «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»- улучшение материально-технического состояния учреждений. Мероприятия по антитеррористической защищенности выполнены в полном объеме

- Основное мероприятие 10.11 «Обеспечение пожарной безопасности»- Улучшение материально-технического состояния учреждений. Мероприятия по пожарной безопасности выполнены в полном объеме

- Основное мероприятие 10.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений»-финансирование не предусмотрено в 2022 году

- Основное мероприятие 10.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» -приобретение мягкого инвентаря, сплит систем, холодильного оборудования и др. для стационарных и поликлинических отделений

- Основное мероприятие 10.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» - финансирование не предусмотрено в 2022 году

-Основное мероприятие 10.15 «Проведение строительного контроля»- финансирование не предусмотрено- финансирование не предусмотрено в 2022 году

-Основное мероприятие 10.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»- переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием ПСО

- Основное мероприятие 10.17 «Приобретение модульного здания"- финансирование не предусмотрено в 2022 году.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2022 год приведены в таблице 1 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Программа реализовывалась в соответствии с запланированными мероприятиями на 2022 год.

Отрицательно на исполнение программы повлияли следующие факторы:

- заболеваемость населения новой коронавирусной инфекцией(COVID-19);

- регрессивный тип возрастной структуры населения

- низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;

- высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний;

-недостаточная социальная привлекательность работы в здравоохранении отразилась на показателе укомплектованность врачебными кадрами.

Положительное влияние на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг оказали следующие факторы:

-активизация работы по диспансеризации и профилактическим осмотрам населения, направленной на раннюю диагностику заболеваний, в том числе социально- значимых;

-финансирование на мероприятия по борьбе с туберкулезом, возмещение затрат по доставке пациентов к месту проведения гемодиализа, на разработку ПСД и капитальный ремонт зданий поликлиник.

-мероприятия по укреплению кадрового потенциала за счет средств местного бюджета.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» в 2022 году составил 1 268 089,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 327 740,1 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 47 455,2 тыс. рублей,

- средства местного бюджета – 19 265,9 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 873 628,2 тыс. рублей

Исполнение (кассовые расходы) составили 1 241 953,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 18 030,9 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 40 948,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 327 467,7 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников освоены в сумме 855 506,7 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 97,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 38 показателей, по 34 показателям фактические значения достигнуты, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1«Ожидаемая продолжительность жизни»: плановое значение – 73,2 года, фактическое значение - 73,2 года.

Показатель 2 "Смертность от всех причин" : плановое значение – 12,40 фактическое значение – 11,96.

Показатель 3 "Материнская смертность": плановое значение – 14,7 на 100,0 тыс. новорожденных, фактическое значение - 0.

Показатель 4 "Младенческая смертность": плановое значение -4,8 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение – 3,01.

Показатель 5 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей»: плановое значение 81,8%, фактическое значение 72,34%. Имеется кадровый дефицит, в результате оттока врачей в частные медицинские организации.

Показатель 6 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами»: плановое значение – 98,0%, фактическое значение – 89,47%. Не выполнение обусловлено ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в начале года.

Показатель 7 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»: плановое значение –100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 8 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 9 « Охват диспансеризацией подростков»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 10 «Заболеваемость туберкулезом»: плановое значение на 100,0 тыс. населения -43,46 случаев, фактическое значение – 16,46%.

Показатель 11 «Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ – инфекцию»: плановое значение согласно плану – 100,0%, фактическое значение – 85,6%. Не выполнение обусловлено ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в начале года.

Показатель 12 «Смертность от болезней системы кровообращения» - плановое значение – 528,40 случаев на 100,0 тыс. человек, фактическое значение – 423,71.

Показатель 13 « Смертность от дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение – 8,6 случаев на 100,0 тыс. человек, фактическое значение – 5,48.

Показатель 14 Смертность от новообразований (в том числе злокачественных» - плановое значение – 180,50 случаев на 100,0 тыс. человек, фактическое значение - 151,16.

Показатель 15 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а так же специализированных продуктов лечебного питания для детей –инвалидов» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 16 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 17 «Количество посещений на одного жителя» плановое значение – 6,21, фактическое значение – 6,5.

Показатель 18 «Заболеваемость населения» плановое значение – 1033,95 на 1000 человек, фактическое значение – 1033,95.

Показатель 19 «Обеспеченность койками» - плановое значение – 36,36%, фактическое значение – 36,36%.

Показатель 20 «Работа койки» плановое значение – 255,42, фактическое значение – 255,42.

Показатель 21 «Средняя длительность лечения больного в стационаре» - плановое значение – 11,5, фактическое значение – 5,46.

Показатель 22 « «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 23 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» -плановое значение – 98%, фактическое значение - 98%.

Показатель 24 «Охват неонатальным скринингом» - плановое значение – 98,0%, фактическое значение - 99%.

Показатель 25 «Охват аудиологическим скринингом» - плановое значение – 98,0%, фактическое значение - 99%.

Показатель 26 «Смертность детей о-17 лет» плановое значение на 10 тыс. населения соответствующего возраста –57,0%, фактическое значение – 34,67%.

Показатель 27 «Число абортов» - плановое значение – 6,95, фактическое значение -6,95.

Показатель 28 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» - плановое значение – 0,0, фактическое значение -0,0.

Показатель 29 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - плановое значение – 0,0, фактическое значение -0,0.

Показатель 30 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» - плановое значение – 0,0, фактическое значение -0,0.

Показатель 31 «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в год» - плановое значение – 11, фактическое значение -11.

Показатель 32 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» - плановое значение – 1/3,0, фактическое значение -1/1,64. Низкая укомплектованность среднего персонала обусловлена оттоком медицинских сестер в частные медицинские организации.

Показатель 33 «Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, представляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы- плановое значение – 165,2%, фактическое значение -167,2%.

Показатель 34 «Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала, (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы- плановое значение – 94,3%, фактическое значение -95,1%.

Показатель 35 «Средняя заработная плата младшего медицинского персонала, (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы- плановое значение – 94,3%, фактическое значение -97,3%.

Показатель 36 «Доля аккредитованных специалистов - плановое значение – 0,8%, фактическое значение -47,11%.

Показатель 37 «Доля фактически выпол­ненных проверок к об­щему количеству прове­рок, внесенных в утвер­жденный годовой план» - плановое значение – 95%, фактическое значение -95%.

Показатель 38 «Среднее количество меди­цинских работников на одно автоматизирован­ное рабочее место»- плановое значение – 2,8%, фактическое значение -2,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы.**

Информация об объемах (плановых и исполненных) бюджетных (внебюджетных) средств за 2022 год с разбивкой по мероприятиям приведена в таблице 2 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год».

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных и внебюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

За 2022 год бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз) составила:

ССуз = 1 241 953,7 / 1 268 089,4 × 100 = 97,9% и признается высокой.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 = 855 874,2 / 874 134,6 × 100 = 97,9 %.

Подпрограмма 2 = 307 835,5 / 308 117,4 × 100 = 99,9 %.

Подпрограмма 7 = 55 871,2 / 57 650,5 × 100 = 96,9 %.

Подпрограмма 10 = 22 372,8 / 28 186,9 × 100 = 79,4 %.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация программы производится в соответствии с годовым планом реализации основных мероприятий программы и подпрограмм на очередной 2023 и плановый период 2024-2025 годы.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и средств местного бюджета» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | "Оказание скорой медицинской помощи» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Время доезда до больного до 20 мин.-100% | Время доезда до больного до 20 мин.-100% |  |
| 1.1.2 | «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»; | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 424819  посещ. | 422576  посещ. |  |
| 1.1.3 | «Оказание стационарной медицинской помощи»; | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске области | 01.01.22 | | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 19914 чел. | 19438 чел. |  |
| 1.1.4 | « Оказание стационарзамещающей помощи»; | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 2145 чел. | 1709 чел |  |
| 1.1.5 | «Оказание стоматологической помощи»; | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 50597  посещ. | 50597  посещ. |  |
| 1.1.6 | «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией); | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 164  посещ. | 164  посещ. |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | Х | |  | Х |  | Х | Х |  |
|  | … |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья)" | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 1258 | 1258чел. |  |
| 2.1.2 | «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Национальный календарь | Выполнено в соответствии с национальна календарем и по эпид. показаниям |  |
| 2.1.3 | «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Показатель смертности 9,9 на 100 тыс. населения | Смертность от туберкулеза составила 5,48 на 100 тыс. населения |  |
| 2.1.4 | «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 38375 | Обследовано населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита , гепатиты В и С - 32869чел. |  |
| 2.1.5 | «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Показатель смертности 528,40 на 100 тыс. населения | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний -423,71 на 100 тыс. населения |  |
| 2.1.6 | «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Не менее 34% | Активная работа школ здоровья. Частота осложнений сахарного диабета -34,5% |  |
| 2.1.7 | «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Показатель смертности 180,50,90 на 100 тыс. населения | Врачами первичного звена проводится анкетирование с целью выявления ранних симптомов онкозаболеваний. Показатель смертности составляет 151,16 на 100 тыс. населения |  |
| 2.1.8 | «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями не ззарегистрирована |  |
| 2.1.9 | «Профилактика внутрибольничных инфекций» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | Мероприятия выполняются согласно программы, внутрибольничное инфицирование не регистрируется |  |
| 2.1.10 | «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Выполнение противоэпидемических мероприятий | Мероприятия выполняются согласно программы |  |
| 2.1.11 | «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Закупка оборудования согласно графика и порядков | Мероприятия выполняются согласно программы |  |
| 2.1.12 | «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Выполнение согласно графика | Мероприятия выполняются согласно программы |  |
| 2.1.13 | «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Закупка оборудования согласно графика и порядков | Закуплено 144 ед.оборудования |  |
| 2.1.14 | «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Выполнение согласно графика | Кап. ремонт кровли поликлинических отделений №1(взрослого) и №2 (взрослого) |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | |  |  |  | Повышение доступности оказания медицинской помощи |  |
| … | … |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Формирование заявки | Обеспечение согласно заявке |  |
| 3.1.2 | «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания" | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Формирование и обеспечение заявки | Обеспечение согласно заявке  7956 чел. обеспечены лекарственными препаратами |  |
| 3.1 | Контрольные события программы |  |  |  | |  |  |  | Обеспечение льготными лекарственными препаратами |  |
| … | … |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»; | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Показатель младенческой смертности 4,80 на 1000 родившихся живыми | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 3,1 на 1000 родившихся. Проведена пренатальная диагностика 342 беременным, вставшим на дисп. учет до 12 нед. Ранее выявление наследственных заболеваний у детей, врожденной патологии слуха. 99 % новорожденных охвачено неонатальным скринингом |  |
| 4.1.2 | «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Обучение по заявке | Прохождение циклов повышения квалификации по данной специальности |  |
| 4.1.3 | «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | Случаев вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду не зарегистрировано |  |
| 4.1.4 | «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Показатель не более 7,5 на 1000 фертильного возраста | Показатель абортов составил 6,95 на 1000 женщин фертильного возраста |  |
| 4.1.5 | «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Освещение вопросов профилактики | Освещение вопросов профилактики гриппа,ОРВИ и др. инфекций в школах, иных организациях, СМИ , официальном сайте ГБУ РО «ЦГБ» |  |
| 4.1.6 | Проведение медицинских осмотров несовершенолетних | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 18100 случаев | Выполнено 18100 проф. осмотров несовершенолетних |  |
| 4.1.7 | «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными заболеваниями) | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Ведение федеральных регистров в срок | Ведение реестра и федерального регистра в полном объеме. |  |
| 4.1 | Контрольные события программы |  |  |  | |  |  |  | Повышение доступности оказания медицинской помощи |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | "Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Выполнение реабилитационных мероприятий | Мероприятия выполняются согласно программы |  |
| 5.1 | Контрольные события программы |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | «Оказание паллиативной помощи населению» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 |  | Повышение качества жизни неизлечимых пациентов |  |
| 6.1 | Контрольные события программы |  |  |  | |  |  |  | Повышение эффективности оказания медицинской помощи |  |
| … | … |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | "Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников" | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Обучение по графику | Своевременное прохождение повышения квалификации. |  |
| 7.1.2 | «Повышение престижа медицинских специальностей» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Привлечение врачебных кадров | Трудоустроено с 01.01.2022 года всего - 284 сотрудника, из них 39 врачей пришли на работу |  |
| 7.1.3 | «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам»; | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 35 человек | 35 молодых специалиста получают доплаты |  |
| 7.1.4 | «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 59 человек | Получают доплаты 59 специалистов ДШО |  |
| 7.1.5 | «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 87 человек | Выплаты по 500 руб. получили 69 студентов и 18 ординаторов. |  |
| 7.1.6 | «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 656,4 тыс. рублей | Профинансировано на сумму 656,40 тыс. рублей |  |
| 7.1.7 | «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | В 2022году не предусмотрено | В 2022году не предусмотрено |  |
| 7.1.8 | «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | В 2022году не предусмотрено | В 2022году не предусмотрено |  |
| 7.1.9 | «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | В 2022году не предусмотрено | В 2022году не предусмотрено |  |
| 7.1.10 | «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | В 2022году не предусмотрено | В 2022году не предусмотрено |  |
| 7.1.11 | «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | В 2022году не предусмотрено | В 2022году не предусмотрено |  |
| 7.1.12 | «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 10500 тыс рублей | Предоставление выплат стимулирующего характера на 10500,0 тыс. рублей |  |
| 7.1.13 | «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а так же с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» –выполнено телемедицинских консультаций 102 | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Проведение телемедицинских консультаций по показаниям | Выполнено телемедицинских консультаций 102 |  |
| 7.1.14 | «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников»- предоставление консультатвной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Предоставление консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. | Предоставление консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. |  |
| 7.1 | Контрольные события программы |  |  |  | |  |  |  | Осуществляются меры социальной поддержки |  |
| … |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | | | | | | | | | | |  |
| 8.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Основное мероприятие «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Осуществление внутреннего контроля | Мероприятия выполняются согласно программы |  |
| 8.1 | Контрольные события программы |  | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 |  | Повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи |  |
| Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» | | | | | | | | | | |  |
| 9.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Активное внедрение информационных технологий | Ведется активное использование сервисов РСЕГИСЗ |  |
| 9.1 |  |  | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 |  | Оснащены новыми автоматизированными рабочими местами и печатной техникой. Во всех поликлиниках города есть возможность получить элетронный листок нетрудоспособности и направление на МСЭ |  |
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | | | | | | | | | | |  |
| 10.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Содержание медицинской организации | Мероприятия выполняются согласно программы |  |
| 10.1.2 | «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Финансирование расходных обязательств | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.3 | «Приобретение оборудования» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Приобретение оборудования | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.4 | «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | 23 человека | Мероприятия выполняются согласно программы. Обеспечивается транспортировка на гемодиализ для 23 пациентов |  |
| 10.1.5 | «Капитальный ремонт объектов МБУЗ ЦГБ» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Выполнение кап.ремонта  поликлинических отделений №1, №2 взрослых, | Мероприятия выполняются согласно программы. Работы по установки вентиляции в ПСО |  |
| 10.1.6 | «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документации» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 |  | Мероприятия выполняются согласно программы. Разработка псд на кап.ремонт поликлинических отделений №1, №2 взрослых, изготовление ПСД на установку вентиляции в педиатрическом отделении |  |
| 10.1.7 | «Приобретение автомобилей» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Приобретение автомобилей | Мероприятия выполняются согласно программы. Приобретение 1 автомобиля в ОСМП |  |
| 10.1.8 | «Строительство терапевтического корпуса» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено |  |
| 10.1.9 | «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Развитие организационно-планировачных решений и внутренних пространств | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.10. | «Мероприятия по охране объектов здравоохранения» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Обеспечение охраны объектов здравоохранения | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.11 | «Обеспечение пожарной безопасности» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Обеспечение пожарной безопасности | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.12 | «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Финансирование не предусмотрено | Финансирование не предусмотрено |  |
| 10.1.13 | «Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели | Мероприятия выполняются согласно программы. Приобретение оборудования, мед. изделий, мебели и др. За счет Резервного фонда Правительства Ростовской области |  |
| 10.1.14 | «Услуги по защите конфиденциальной информации» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Обеспечение защиты информации | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.15 | «Проведение строительного контроля» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Проведение строительного контроля | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1.6 | «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря | Мероприятия выполняются согласно программы. Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием ПСО |  |
| 10.1.17 | «Приобретение модульного здания" | ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 | Приобретение модульного здания | Мероприятия выполняются согласно программы. Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
| 10.1 | Контрольные события программы |  | 01.01.22 | 31.12.22 | | 01.01.22 | 31.12.22 |  | Исполнение полномочий муниципальныхждения . Улучшение материально-технического состояния учреждений |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм не зарегистрировано.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | всего | 1 268 089,4 | 394 461,2 | 1 241 953,7 |
| федеральный бюджет | 327 740,1 | 327 740,1 | 327 467,7 |
| областной бюджет | 47 455,2 | 47 455,2 | 40 948,4 |
| местный бюджет | 19 265,9 | 19 265,9 | 18 030,9 |
| внебюджетные источники | 873 628,2 | Х | 855 506,7 |
| Подпрограмма 1. «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета» | всего | 874 134,6 | 506,4 | 855 874,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 506,4 | 506,4 | 367,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 873 628,2 | Х | 855 506,7 |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской помощи» | всего | 80 308,0 | 0,0 | 78 175,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 80 308,0 | Х | 78 175,7 |
| Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | всего | 259 206,3 | 0,0 | 256 307,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 259 206,3 | Х | 256 307,7 |
| Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной медицинской помощи» | всего | 482 790,3 | 0,0 | 482 790,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 482 790,3 | Х | 482 790,3 |
| Основное мероприятие 1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи» | всего | 16 074,0 | 0,0 | 3 326,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 16 074,0 | Х | 3 326,5 |
| Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической помощи» | всего | 35 249,6 | 0,0 | 34 906,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 35 249,6 | Х | 34 906,5 |
| Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | всего | 506,4 | 506,4 | 367,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 506,4 | 506,4 | 367,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | всего | 308 117,4 | 308 117,4 | 307 835,5 |
| федеральный бюджет | 283 884,6 | 283 884,6 | 283 612,2 |
| областной бюджет | 20 287,2 | 20 287,2 | 20 278,1 |
| местный бюджет | 3 945,6 | 3 945,6 | 3 945,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | всего | 2 168,9 | 2 168,9 | 2 168,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 168,9 | 2 168,9 | 2 168,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | всего | 112 595,4 | 112 595,4 | 112 595,4 |
| федеральный бюджет | 103 622,2 | 103 622,2 | 103 622,2 |
| областной бюджет | 7 196,5 | 7 196,5 | 7 196,5 |
| местный бюджет | 1 776,7 | 1 776,7 | 1 776,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. «Профилактика внутрибольничных инфекций» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | всего | 7 054,5 | 7 054,5 | 7 054,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 054,5 | 7 054,5 | 7 054,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | всего | 180 540,0 | 180 540,0 | 180 484,0 |
| федеральный бюджет | 174 690,3 | 174 690,3 | 174 636,1 |
| областной бюджет | 5 849,7 | 5 849,7 | 5 847,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | всего | 5 758,6 | 5 758,6 | 5 533,1 |
| федеральный бюджет | 5 572,1 | 5 572,1 | 5 353,9 |
| областной бюджет | 186,5 | 186,5 | 179,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями  » | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | всего | 57 650,5 | 57 650,5 | 55 871,2 |
| федеральный бюджет | 43 855,5 | 43 855,5 | 43 855,5 |
| областной бюджет | 10 518,2 | 10 518,2 | 8 926,0 |
| местный бюджет | 3 276,8 | 3 276,8 | 3 089,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1. «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских специальностей» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | всего | 916,9 | 916,9 | 802,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 916,9 | 916,9 | 802,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | всего | 1 208,5 | 1 208,5 | 1 151,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 208,5 | 1 208,5 | 1 151,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | всего | 495,0 | 495,0 | 482,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 495,0 | 495,0 | 482,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | всего | 656,4 | 656,4 | 653,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 656,4 | 656,4 | 653,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | всего | 10 500,0 | 10 500,0 | 8 907,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 500,0 | 10 500,0 | 8 907,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| федеральный бюджет | 181,8 | 181,8 | 181,8 |
| областной бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.14. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников» | всего | 43 673,7 | 43 673,7 | 43 673,7 |
| федеральный бюджет | 43 673,7 | 43 673,7 | 43 673,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 9. «Информатизация здравоохранения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 9.1. «Информатизация здравоохранения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального здравоохранения» | всего | 28 186,9 | 28 186,9 | 22 372,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 16 143,4 | 16 143,4 | 11 376,8 |
| местный бюджет | 12 043,5 | 12 043,5 | 10 996,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | всего | 4 669,8 | 4 669,8 | 4 669,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 669,8 | 4 669,8 | 4 669,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.2. «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования» | всего | 673,0 | 673,0 | 673,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 673,0 | 673,0 | 673,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | всего | 569,5 | 569,5 | 551,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 569,5 | 569,5 | 551,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | всего | 5 692,5 | 5 692,5 | 5 692,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4 565,4 | 4 565,4 | 4 565,3 |
| местный бюджет | 1 127,1 | 1 127,1 | 1 127,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций, проверка достоверности определения сметной стоимости» | всего | 8 897,6 | 8 897,6 | 3 697,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 095,2 | 6 095,2 | 1 924,8 |
| местный бюджет | 2 802,4 | 2 802,4 | 1 772,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей» | всего | 4 290,1 | 4 290,1 | 4 290,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 440,6 | 3 440,6 | 3 440,6 |
| местный бюджет | 849,5 | 849,5 | 849,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.8. «Строительство терапевтического корпуса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.9. «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | всего | 1 352,2 | 1 352,2 | 1 352,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 352,2 | 1 352,2 | 1 352,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, мягкого инвентаря, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | всего | 2 042,2 | 2 042,2 | 1 446,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 042,2 | 2 042,2 | 1 446,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.15 «Проведение строительного контроля» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 10.17 «Приобретение модульного здания» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | | | Номер и наименование | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | 2022г. | |
| план |  | факт |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Ожидаемая продолжи­тельность жизни при рож­дении | лет | | 73,2 | | 73,2 |  |
| 2 | | | | | Смертность от всех причин | промилле | | 12,40 | | 11,96 |  |
| 3 | | | | | Материнская смертность | случаев на 100 тыс.  ро­дившихся живыми | | 14,70 | | 0,0 |  |
| 4 | | | | | Младенческая смертность | промилле | | 4,8 | | 3,01 |  |
| 5 | | | | | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами | процентов | | 81,8 | | 72,34 | Обусловлена оттоком врачей в частные организации |
| Подпрограмма Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Охват профилактиче­скими медицинскими осмотрами детей | | | процентов | 98,0 | | 89,47 | Показатель обусловлен снижением плановой медицинской помощи, ввиду роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в начале года |
| 2.2 | | | | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации | | | процентов | 100,0 | | 100 |  |
| 2.3 | | | | Охват диспансеризацией подростков | | | процентов | 100,0 | | 100 |  |
| 2.4 | | | | Заболеваемость туберку­лезом | | | на 100 тыс. населения | 43,46 | | 16,46 |  |
| 2.5 | | | | Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | | | процентов | 100,0 | | 85,6 | Показатель обусловлен снижением плановой медицинской помощи, ввиду роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в начале года |
| 2.6 | | | | Смертность от болезней системы кровообращения | | | на 100 тыс. населения | 528,40 | | 423,71 |  |
| 2.7 | | | | Смертность от дорожно-транспортных происше­ствий | | | на 100 тыс. населения | 8,6 | | 5,48 |  |
| 2.8 | | | | Смертность от новообра­зований (в том числе от злокачественных) | | | на 100 тыс. населения | 180,50 | | 151,16 |  |
| 2.9 | | | | Удовлетворение потреб­ности отдельных катего­рий граждан в необходи­мых лекарственных пре­паратах и медицинских изделиях, а также специализирован­ных продукта лечебного питания для детей-инва­лидов | | | процентов | 100,0 | | 100 |  |
| 2.10 | | | | Удовлетворение спроса на лекарственные препа­раты, предназначенные для лечения больных зло­качественными новообра­зованиями лимфоидной, кроветворной и родствен­ных им тканей, гемофи­лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян­ным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | | | процентов | 100,0 | | 100 |  |
| Подпрограмма Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Количество посещений на одного жителя | | | на одного жителя | 6,21 | | 6,5 |  |
| 3.2 | | | | Заболеваемость населения | | | на 1000 населения | 1033,95 | | 1033,95 |  |
| 3.3 | | | | Обеспеченность койками | | | на 10 000 населения | 36,36 | | 36,36 |  |
| 3.4 | | | | Работа койки | | | Койко/дни | 255,42 | | 255,42 |  |
| 3.5 | | | | Средняя длительность лечения больного в стационаре | | | дни | 11,5 | | 5,46 |  |
| 3.6 | | | | Доля выездов бригад ско­рой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | | | процентов | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма Охрана здоровья матери и ребенка | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля беременных жен­щин, прошедших прена­тальную (дородовую) диа­гностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр бере­менности | | | | | | процентов | 98,0 | | 98,0 |  |
| 4.2 | Охват неонатальным скринингом | | | | | | процентов | 98,0 | | 99,0 |  |
| 4.3 | Охват аудиологическим скринингом | | | | | | процентов | 98,0 | | 99,0 |  |
| 4.4 | Смертность детей  0 - 17 лет | | | | | | случаев на 10 000 насе­ления соот­ветствую­щего воз­раста | 57,0 | | 34,67 |  |
| 4.5 | Число абортов | | | | | | на 1000 женщин фертильного возраста | 6,95 | | 6,95 |  |
| Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью | | | | процентов | - | | - |  |
| Подпрограмма Оказание паллиативной помощи | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | Обеспеченность койками для оказания паллиатив­ной помощи взрослым | | | | коек на  100 тыс. взрос­лого населе­ния | 0 | | 0 |  |
| 6.2 | | | Обеспеченность койками для оказания паллиатив­ной помощи детям | | | | коек на  100 тыс. взрос­лого населе­ния | 0 | | 0 |  |
| Подпрограмма Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Количество специалистов, подготовлен­ных по про­граммам послевузовского медицинского и фарма­цевтического образования в государственных обра­зовательных учреждениях высшего профессиональ­ного образования в год | | | | | | человек | 11 | | 11 |  |
| 7.2 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | | | | | | человек | 1/3,0 | | 1/1,64 | Низкая укомплектованность среднего персонала обусловлена оттоком медицинских сестер в частные медицинские организации |
| 7.3 | Средняя заработная плата врачей и работников ме­дицинских организаций, имеющих высшее меди­цинское (фармацевтиче­ское) или иное высшее образование, предостав­ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин­ских услуг), от средней заработной | | | | | | процентов | 165,2 | | 167,2 |  |
| 7.4 | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) пер­сонала (персонала, обес­печивающего условия для предоставления медицин­ских услуг) от средней заработной платы | | | | | | процентов | 94,3 | | 95,1 |  |
| 7.5 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего усло­вия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе | | | | | | процентов | 94,3 | | 97,3 |  |
| 7.6 | Доля аккредитованных специалистов | | | | | | процентов | 0,8 | | 47,11 |  |
| Подпрограмма Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях(Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья») | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Доля фактически выпол­ненных проверок к об­щему количеству прове­рок, внесенных в утвер­жденный годовой план | | | | | процентов | 95,0 | | 95,0 |  |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли» «Информатизация здравоохранения» | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Среднее количество меди­цинских работников на одно автоматизирован­ное рабочее место | | | | | | человек | 2,8 | | 2,8 |  |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии

его исполнения в полном объеме в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат (кассовый расход) | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | Х | Х | 8 014,2 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета» | Х | Х | 138,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной медицинской помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | 506,4 | 367,5 | 138,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Х | Х | 281,9 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | 2 168,9 | 2 168,5 | 0,4 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | 112 595,4 | 112 595,4 | 0,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9. «Профилактика внутрибольничных инфекций» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | 7 054,5 | 7 054,5 | 0,0 |  |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | 180 540,0 | 180 484,0 | 56,0 |  |
| 2.14 | Основное мероприятие 2.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | 5 758,6 | 5 533,1 | 225,5 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | Х | Х | 0,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» | Х | Х | 0,0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6 | Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7 | Основное мероприятие 4.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации» | Х | Х | 0,0 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи» | Х | Х | 0,0 |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Х | Х | 1 779,3 |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1. «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских специальностей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | 916,9 | 802,7 | 114,2 |  |
| 7.4 | Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | 1 208,5 | 1 151,2 | 57,3 |  |
| 7.5 | Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | 495,0 | 482,0 | 13,0 |  |
| 7.6 | Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 656,4 | 653,8 | 2,6 |  |
| 7.7 | Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.8 | Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.9 | Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.10 | Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.11 | Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.12 | Основное мероприятие 7.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | 10 500,00 | 8 907,8 | 1 592,2 |  |
| 7.13 | Основное мероприятие 7.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| 7.14 | Основное мероприятие 7.14. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников» | 43 673,7 | 43 673,7 | 0,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Х | Х | 0,0 |  |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Подпрограмма 9. «Информатизация здравоохранения» | Х | Х | 0,0 |  |
| 9.1 | Основное мероприятие 9.1. «Информатизация здравоохранения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Х | Х | 5 814,1 |  |
| 10.1 | Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | 4 669,8 | 4 669,8 | 0,0 |  |
| 10.2 | Основное мероприятие 10.2. «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.3 | Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования» | 673,0 | 673,0 | 0,0 |  |
| 10.4 | Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | 569,5 | 551,9 | 17,6 |  |
| 10.5 | Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | 5 692,5 | 5 692,4 | 0,1 |  |
| 10.6 | Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций, проверка достоверности определения сметной стоимости» | 8 897,6 | 3 697,5 | 5 200,1 |  |
| 10.7 | Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей» | 4 290,1 | 4 290,0 | 0,1 |  |
| 10.8 | Основное мероприятие 10.8. «Строительство терапевтического корпуса» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.9 | Основное мероприятие 10.9. «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.10 | Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 1 352,2 | 1 352,1 | 0,1 |  |
| 10.11 | Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.12 | Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.13 | Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, мягкого инвентаря, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | 2 042,2 | 1 446,1 | 596,1 |  |
| 10.14 | Основное мероприятие 10.14. «Услуги по защите конфиденциальной информации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.15 | Основное мероприятие 10.15. «Проведение строительного контроля» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.16 | Основное мероприятие 10.16. «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.17 | Основное мероприятие 10.17. «Приобретение модульного здания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при

реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной  бюджет | консолидированный  бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | 80,2% | 100% | 7 196,5 | 80,2% | 8 973,2 | 100% |
| 2 | Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ»  (Капитальный ремонт 1 этажа Лечебного корпуса №1 МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, находящегося по адресу: г.Батайск, ул. Куйбышева, 136» (выполнение работ по устройству системы вентиляции и кондиционирования первичного сосудистого отделения)) | 80,2% | 100% | 4 565,3 | 80,2% | 5 692,4 | 100% |
| 3 | Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций, проверка достоверности определения сметной стоимости» | 80,2% | 100% | 1 924,8 | 80,2% | 2 400,0 | 100% |
| 4 | Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей» | 80,2% | 100% | 3 440,6 | 80,2% | 4 290,0 | 100% |
|  | ВСЕГО: |  |  | 17 127,2 |  | 21 355,6 |  |

\* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2022\*\* |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | ----------- | ----------- | 0 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО | 0 | 0 | 0 | 0 | ----------- | ----------- | 0 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0 | 0 | 0 | 0 | ----------- | ----------- | 0 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Развитие здравоохранения» | 1 | 1 | x |
| ВСЕГО: | 1 | 1 | x |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | Х |  | 506,4 | 506,4 | 367,5 | В связи с тем, что с 04.03 2022 г. по 08.11.2022 г. кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией не функционировал по причине кадровой неукомплектованности, по итогам 2022 года значение показателя объема муниципальной услуги в муниципальном задании составило 164 посещения. Так как посещение имеет утвержденную стоимость, в Минздрав РО направлено письмо от 31.10.2022 №51.20/1623 об уменьшении размера субвенции областного бюджета на 138,9 тыс. руб., средства не уменьшены. |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения.  Повышение качества оказания медицинской помощи на всех этапах ее оказания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Доступность мед. помощи. Выполнено 422576 посещений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Повышение качества оказания медицинской помощи, пролечено 19438 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи, пролечено 1709 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 50597посещений в рамках ОМС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 164 посещений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 506,4 | 506,4 | 367,5 | В связи с тем, что с 04.03 2022 г. по 08.11.2022 г. кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией не функционировал по причине кадровой неукомплектованности, по итогам 2022 года значение показателя объема муниципальной услуги в муниципальном задании составило 164 посещения. Так как посещение имеет утвержденную стоимость, в Минздрав РО направлено письмо от 31.10.2022 №51.20/1623 об уменьшении размера субвенции областного бюджета на 138,9 тыс. руб., средства не уменьшены. |
|  | Контрольные событие муниципальной программы 1.1  Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Батайске | Главный врач Пивненко Н.М.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 308 117,4 | 308 117,4 | 307 835,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи населению области. Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; Сохранение и укрепление здоровья жителей. Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек, прошедших центр здоровья – 1258 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев. Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям. Не зарегистрировано ни одного случая лептоспироза, а также туляремии, сибирской язвы, бешенства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом составляет 16,46 на 100 000 населения, смертность – 5,48 на 100 000 населения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 168,9 | 2 168,9 | 2 168,5 |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных повышает качество и продолжительность их жизни. Обследовано на ВИЧ, гепатиты В и С – 32869 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. Достигнутый показатель – 423,71 на 100 000 населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 112 595,4 | 112 595,4 | 112 595,4 |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности больных с сахарным диабетом. Активная работа школ здоровья, частота осложнений сахарного диабета 34,5% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний. Показатель смертности составляет 158,21 на 100 000 населения Увеличивается количество людей, проживших 5 и более лет с момента установления клинического диагноза. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.  Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Главный врач Зайцев П.П..  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.  Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 054,5 | 7 054,5 | 7 054,5 |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием) | Главный врач Зайцев П.П..  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180 540,0 | 180 540,0 | 180 484,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 758,6 | 5 758,6 | 5 533,1 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт): экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Зленко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозоологиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 7956 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1  Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | Главный врач Пивненко Н.М.  Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечены лекарственными препаратами 7956 льготников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности, инвалидности, а также нарушений развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.1 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 3,01 на 1000 родившихся Проведена пренатальная диагностика 342 беременным, вставшим на дисп. учет до 12 нед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.2 «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.3 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.4 «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Показатель абортов составил 6,95 на 1000 женщин фертильного возраста. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.5 «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведение просветительской работы с образовательными организациями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.6 «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведено 18100 профилактических осмотров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.7 «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Ведение регистра в полном объеме | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1  Развитие специализированной медицинской помощи детям | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Происходит создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1.  Предоставление реабилитационной помощи | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.1 «Оказание паллиативной помощи населению» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 6.1  Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи неизлечимым пациентам. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 57 650,5 | 57 650,5 | 55 871,2 | В результате движения кадров и в связи с отсутствием потребности по основному мероприятию 7.1.12 образовалась экономия средств. |
|  | Основное мероприятие 7.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.1 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Трудоустроено 284 сотрудника, из них 39 врачей. Всего проучен 56 специалист (в т.ч 26 врачей). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.2 «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 72,34%, средним персоналом -64,82%. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.3 «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 35 молодых специалистов С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 916,9 | 916,2 | 802,7 | Экономия по допалатам молодым специалистам образовалась в результате движения кадров |
|  | Мероприятие 7.1.4 «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 59 специалистов ДШО, в том числе 47 мед. сестер | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 208,5 | 1 208,5 | 1 151,2 | отсутствие потребности в результате движения кадров |
|  | Мероприятие 7.1.5 «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров, 69 студентов, 18 ординаторов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 495,0 | 495,0 | 482,0 | отсутствие потребности в результате движения кадров |
|  | Мероприятие 7.1.6 «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 656,4 | 656,4 | 653,8 | отсутствие потребности в результате движения кадров |
|  | Мероприятие 7.1.7 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников (в рамках постановления Правительства РФ от 02.04.2020 №415) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников (в рамках постановления Правительства РФ от 12.04.2020 № 484) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.9 «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Зленко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников (в рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 22.07.2020 №670) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.10 «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников (в рамках реализации распоряжения правительства Ростовской области от 01.12.2020 №218) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.11 «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. Главный бухгалтер Лаврентьева М.В. | Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 500,0 | 10 500,0 | 8 907,8 | Мероприятие 7.1.12. В связи с тем, что выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей (скорая медицинская помощь) произведены за фактически отработанное время согласно табелей учета рабочего времени, образовалась экономия плановых ассигнований областного бюджета. В Минздрав РО направлено письмо от 05.10.2022 г. №5042 о прогнозном исполнении выплат, плановые ассигнования не уменьшены. |
|  | Мероприятие 7.1.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Предоставление консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.14. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. Главный бухгалтер Лаврентьева М.В. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 43 673,7 | 43 673,7 | 43 673,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 7.1  Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. Профинансированы выплаты по молодым специалистам. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Начальник отдела экспертизы | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 8.1 | Начальник отдела экспертизы | Улучшается качество оказания медицинской помощи. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1.1 «Контроль качества медицинской помощи» | Начальник отдела экспертизы | Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 8.1  Осуществление ведомственного контроля качества | Главный врач Зайцев П.П.  Начальник отдела экспертизы | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской проведено 9 проверок СМО. Оказание медицинской помощи в медицинской организации проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов мед. помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Обеспечение в полном объеме компонентами крови, отвечающими современным требованиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.1.1 «Информатизация здравоохранения» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 9.1  Информатизация здравоохранения | Главный врач Зайцев П.П. Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28 186,9 | 28 186,9 | 22 372,8 | экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. |
|  | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 28 186,9 | 28 186,9 | 22 372,8 | экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. |
|  | Мероприятие 10.1.1 «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Лаврентьева М.В. | Проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 669,8 | 4 669,8 | 4 669,8 |  |
|  | Мероприятие 10.1.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.3 «Приобретение оборудования» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 673,0 | 673,0 | 673,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.4 «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 569,5 | 569,5 | 551,9 | экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. |
|  | Мероприятие 10.1.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 692,5 | 5 692,5 | 5 692,4 |  |
|  | Мероприятие 10.1.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 897,6 | 8 8897 | 3 697,5 | экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. |
|  | Мероприятие 10.1.7 «Приобретение автомобилей» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4290,1 | 4 290,1 | 4 290,0 | . |
|  | Мероприятие 10.1.8 «Строительство терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главного врача по АХЧ, Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 352,2 | 1 352,2 | 1 352,1 |  |
|  | Мероприятие 10.1.11 «Обеспечение пожарной безопасности» | Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 042,2 | 2 042,2 | 1 446,1 | Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур |
|  | Мероприятие 10.1.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.15 «Проведение строительного контроля» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.16. «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.17 «Приобретение модульного здания» | Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 10.1. |  | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **Х** | **Х** | **394 461,2** | **394 461,2** | **386 447,0** |  |

Начальник общего отдела В.С. Мирошникова