|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждаю»  Глава города Батайска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.П. Волошин  «\_\_\_\_\_\_» апреля 2025 |
|  | «Согласовано»  Заместитель Главы  Администрации города Батайска  по экономике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.А. Деркач  «\_\_\_\_» апреля 2025 |
|  | «Согласовано»  Заместитель Главы  Администрации города Батайска  по жилищно-коммунальному хозяйству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А.Шевцов  «\_\_\_\_» апреля 2025 |

**ПЛАН**

**мероприятий и порядок организации праздничной универсальной ярмарки**

**по адресу: г. Батайск, пл. Ленина/ ул. Рабочая**

1. Наименование организатора ярмарки: Администрации города Батайска

(отдел малого и среднего предпринимательства, торговли. Сокращенное название отдел МСП,Т).

1. Режим работы ярмарки: с 08:00 до 18:00 часов
2. Вид ярмарки: праздничная
3. Тип ярмарки: универсальная
4. . Место проведения ярмарки: город Батайск, пл. Ленина/ул. Рабочая
5. 6.Срок проведения ярмарки: с 17.04.2025 по 19.04.2025

7. Количество торговых мест: 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | | **Срок исполнения** | | | | | **Ответственные** |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка площадки для проведения ярмарки, площадка имеет твердое покрытие | | | апрель 2025 | | | | | УЖКХ города Батайска  отдел МСП,Т |
| 2. | Разработка и согласование схем размещения торговых мест  на площадках проведения ярмарки | | | апрель 2025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 3. | Разработка порядка организации, условий участия, порядка предоставления торговых мест, формы заявки на участие в ярмарке | | | до 10 апреля 2025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 4. | Установка в местах проведения ярмарки стенда, содержащего информацию об организаторе (операторе) ярмарки, адресе  и режиме работы ярмарки. | | | до 17 апреля 2025 | | | | | отдел МСП,Т |
| **Технические мероприятия** | | | | | | | | | |
| 5. | Обеспечение установки в местах проведения ярмарки урн для сбора мусора и при необходимости торговых палаток  из легковозводимых конструкций. | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | УЖКХ города Батайска  отдел МСП,Т |
| 6. | Обеспечение уборки территории в местах проведения ярмарки | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | УЖКХ города Батайска  отдел МСП,Т |
| 7. | Обеспечение подключения торговых объектов в местах проведения ярмарки к источникам энергоснабжения при необходимости | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | УЖКХ города Батайска  отдел МСП,Т |
| 8. | Обеспечение единообразного оформления торговых объектов, размещенных на территории ярмарки, торговых мест, оборудования, ценников на товары и сопутствующего инвентаря | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т  хозяйствующие субъекты |
| 9 | Размещение участников ярмарки в соответствии со схемой размещения торговых мест | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 10 | Обеспечение содержания в надлежащем санитарном состоянии места проведения ярмарки, оборудование места проведения ярмарки биотуалетами, контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями санитарных правил, организация уборки и вывоза мусора в течение всего периода работы ярмарки | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | УЖКХ города Батайска  отдел МСП,Т |
| **Информационные мероприятия** | | | | | | | | | |
| 11. | Информирование населения через электронные СМИ:  о проведении ярмарки, режиме работы, времени и месте проведения, организаторе (операторе) ярмарки;  о возможности приобретения товаров в месте проведения ярмарки | | | не позднее 10.04.2025 | | | | | отдел МСП,Т  пресс служба Администрации города Батайска  УЖКХ города Батайска |
| 12. | Организация работы по привлечению к участию в ярмарке реализаторов, физических лиц,индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. | | | апрель | | | | | отдел МСП,Т |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения участниками ярмарки требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, безопасности, в том числе пожарной, и иных предусмотренных действующим законодательством.** | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение разъяснительной работы среди участников ярмарки, направленной на усиление бдительности, организованности в соответствии с алгоритмом действий в случае ЧС | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 14. | Проведение инструктажей по противодействию терроризму,  а также по применению средств пожаротушения на территории ярмарки | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 15. | Проведение постоянного осмотра территории ярмарки на предмет обнаружения бесхозных предметов, представляющих потенциальную угрозу взрыва, пожара. | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 16. | Проведение разъяснительной работы среди участников ярмарки по выполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, безопасности, в том числе пожарной, и иных предусмотренных действующим законодательством.** | | | | | | | | | |
| 17. | Обеспечение средств оповещения и информирования участников и посетителей ярмарки | | | 01.04.2025-  15.04.2025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 18. | Информирование органы полиции, пожарного надзора, здравоохранения, ветслужбу, департамент потребительского рынка Ростовской области. о проведении ярмарки. | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 19. | Контроль освещенности территории ярмарки в темное время суток | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
| 20. | Размещение стендов с информационными материалами в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, с указанием телефонов соответствующих служб. | | | 17.04.2025-  19.04.20025 | | | | | отдел МСП,Т |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |