Приложение №1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 17.04.2013 № 789

ОТЧЕТ о ходе выполнения

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012 – 2015 годы»

по состоянию на « 31»     декабря     2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы в учреждениях начального профессионального образования. | Информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовнонравсвенных ценностей | шт | 150 | 155 | + 3,3 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.2.Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельностью. | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в городе Батайске. | шт | 3 | 3 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.3.Проведение городской спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан. | Популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. | шт | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 100% |
| 1.4.Ведение единого банка данных безнадзорных, беспризорных детей. | Формирование информационной базы. | шт | 1 | 1 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.5.Осуществление информационно-пропагандисткой деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. | Информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовнонравственных ценностей | % | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.6. Содействие сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства. | Формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни. | % | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.7.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет и безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и средне профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые. | Снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. | % | 15% | 15% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.8.Организация мероприятия посвященного Дню Победы 9 мая. | Формирование патриотизма в молодежной среде. | шт | 1 | 1 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 1.9.Проведение городской акции «Молодежь против наркотиков», в рамках международного дня борьбы с наркоманией и областной акции «Молодежь против наркотиков». | Популяризация массового спорта | шт | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 100% |
| 1.9.1.Проведение городской акции «Спорт против наркотиков», проведение туристических слетов. | Вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. | тысруб | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 100% |
| 2. Профилактические мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи с целью предотвращения не медицинского употребления наркотиков. | Выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. | шт | 50 | 50 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.1.Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств. | Повышение профессиональной компетентности работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений | шт | 2 | 2 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.2.Организация и проведение городских дискотек на городской сцене. | Формирование идеологии здоро-вого образа жизни и мотивации к отказу от потребления наркотиков и других психоактивных веществ. | шт | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.3.Выявление несовер-шеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц. | Выявление фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков. | % | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.4.Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на образовательных учреждений. | Мониторинг профилактической деятельности учреждений образования. | % | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.5.Информирование жителей города Батайска о законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. | Правовое просвещение населения города Батайска. | % | 80 % | 80% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.6.Организация мероприятий, посвященных международному Дню борьбы со СПИДОМ. | Информирование населения по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением нарко-тиков и распространением СПИДА. | чел | 3000 | 3000 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.7.Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков и молодежи. | Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в твор-ческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравствен-ность, духовность. | чел | 500 | 550 | + 10% | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.8.Работа по раннему выявлению детей и подростков, употребляющих наркотические и токсические вещества, алкоголь, при проведении ежегодных профилактических медицинских осмотров. | Сокращение незаконного обо-рота наркотиков в образовательных учреждениях;снижение количества учащихся и студентов, вовлеченных в незакон-ное потребление наркотиков | % | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 2.9.Обучение специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований города Батайска навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде. | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области. | шт | 3 | 3 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 3.Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: организация для учащихся и студентов учреждений общего, начального и среднего профессионального образования показательных мастер-классов с участием наиболее популярных спортсменов. | Популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом. | шт | 500 | 500 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 3.1.Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, направленных на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения, ВИЧ- инфекции, в форме лекций, бесед, конференций. | Информирование учащихся о содержании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей. | шт | 250 | 250 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| 3.2.Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. | Информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни. | % | 100 % | 100% | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  |  |  |  | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 100% |
| Мероприятие №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                                             Л.Ю. Фастова