Приложение №1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 23.04.2013 № 848

ОТЧЕТ о ходе выполнения

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Безопасный Батайск на 2012 – 2015 годы» по состоянию на « 01»     января    2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Меры безопасности в системе здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Охрана объектов и контроль за общественным порядком в зданиях, помещениях МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | - | - | - | - | - | 466,4 | 0 | 0 | 466,0 | 0 | 422,3 | 0 | 0 | 422,3 | 0 | 90,5% |
| 1.2.Обеспечение работы круглосуточного поста охраны МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  |  |  |  |  | 948,2 | 0 | 0 | 948,2 | 0 | 940,5 | 0 | 0 | 940,5 | 0 | 99,2% |
| 1.3.Техническое обслужива- ние средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | - | - | - | - | - | 494,6 | 0 | 0 | 494,6 | 0 | 295,0 | 0 | 0 | 295,0 | 0 | 59,2% |
| Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 1909,2 |  |  | 1909,2 |  | 1657,8 |  |  | 1657,8 |  | 86,8% |
| 2.Меры безопасности в учреждениях системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Установка кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | - | - | - | - | - | 98,0 | 0 | 0 | 98,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 | 27,6% |
| 2.2.Обслуживание кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | - | - | - | - | - | 1830,1 | 0 | 0 | 1830,1 | 0 | 1773,8 | 0 | 0 | 1773,8 | 0 | 96,9% |
| 2.3.Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | - | - | - | - | - | 820,6 | 0 | 0 | 820,6 | 0 | 734,0 | 0 | 0 | 734,0 | 0 | 89,4% |
| 2.4.Противопожарные мероприятия – выведение на пульт «01» АПС в образовательных учреждениях города Батайска | - | - | - | - | - | 2083,8 | 0 | 0 | 2083,8 | 0 | 1967,8 | 0 | 0 | 1967,8 | 0 | 94,4% |
| 2.5.Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердачных помещений в образовательных учреждениях города Батайска | - | - | - | - | - | 374,2 | 0 | 0 | 374,2 | 0 | 303,3 | 0 | 0 | 303,3 | 0 | 81,1% |
| Всего по разделу: |  |  |  |  |  | 5206,7 |  |  | 5206,7 |  | 4805,9 |  |  | 4805,9 |  | 92,3% |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 7115,9 |  |  | 7115,9 |  | 6464,0 |  |  | 6464,0 |  | 90,8% |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                                              Л.Ю. Фастова