Приложение

к  Постановлению

Администрации города Батайска

№ 884 от  26.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по

Муниципальной долгосрочной целевой Программе «Развитие и сохранение культуры и искусства города Батайска

на 2010 -2015 годы»

по состоянию на 1 января  2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измере ния | План | Факт | Отклоне- ние (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | Федера льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | Федера льный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 85437,2 |  | 275,3 | 462,6 | 76355,5 | 8343,8 | 85436,2 | 275,3 | 462,5 | 76354,6 | 8343,8 | 100% |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, вправе создания музея | Музейная деятельность. 1.1.Количество мероприятий 1.2.Количество посетителей | шт. чел. | 160 11150 | 383 14740 | 239,4 132,2 | 2715,3 |  | - | - | 2613,5 | 101,8 | 2715,3 | - | - | 2613,5 | 101,8 | 100% |
| Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города Батайска | Библиотечное обслуживание населения 1.1 Количество экземпляров 1.2 Число пользователей | шт. чел. | 696728 35560 | 714417 35656 | 102,5 100,3 | 16042,9 |  | 275,3 | 375,9 | 15119,9 | 271,8 | 16042,9 | 275,3 | 375,9 | 15119,9 | 271,8 | 100% |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры | Культурно-досуговая деятельность 1.1Количество Мероприятий 1.2 Количество посетителей | шт. чел. | 1220 155100 | 1175 238004 | 96,3 153,5 | 30292,0 |  | - | - | 26849,5 | 3442,5 | 30291,6 | - | - | 26849,1 | 3442,5 | 100% |
| Предоставление дополнительного образования детей | Дополнительное образование детей 1.1 Количество учащихся | чел. | 1313 | 1748 | 133,1 | 36387 |  | - | 86,7 | 31772,6 | 4527,7 | 36386,4 | - | 86,6 | 31772,1 | 4527,7 | 100% |

Начальник общего отдела

Администрации  города Батайска                                                                                                                            Л.Ю. Фастова