Приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от 29.04.2013 № 888

ОТЧЕТ
о ходе выполнения программных мероприятий

муниципальнойдолгосрочной целевой программы«Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» на 2011-2015 годы»по состоянию на «01»  января2013года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  | 133,3 | 0 |  | 0 |  | 133,3 |  | 0 |  | 130,4 |  | 0 |  | 0 |  | 130,4 |  | 0 | 97,8 % |  |
| 1. Организационныемероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов органом местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Экспертиза нормативно-правовых актов | шт. | 328 | 328 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2.Организация опроса общественного мнения о профилактической работе по противодействию коррупции и наличии фактов коррупции на территории города Батайска | Изучение мнение населения города Батайска о профилактической работе по противодействию коррупции | чел. | 1500 | 1500 | 0 | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  | 50,0 |  | 0 | 49,9 | 0 |  | 0 |  | 49,0 |  | 0 |  |  | 99,8% |
| 1.3.Модернизация компьютерной техники для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» в электронном виде, в том числе | Модернизация компьютерной техники для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» в электронном виде, в том числе | шт. | 6 | 6 | 0 | 72,2 |  | 0 |  | 0 |  | 72,2 |  | 0 | 72,2 | 0 |  | 0 |  | 72,2 |  | 0 |  |  | 100% |
| 2. Практические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработка планов противодействия коррупции в аппарате и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | План противодействия коррупции в аппарате и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | шт. | 1 | 1 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Батайск» | Заседание комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Батайск» | шт. | 4 | 4 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.3.Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | Обращения граждан по вопросам противодействия коррупции | шт. | 0 | 0 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Проведение мероприятий по противодействию коррупции в сфере муниципальных закупок | Проведение открытых аукционов в электронной форме | шт. | 427 | 427 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % |
| 2.5.Инвентаризация муниципального имущества и выявление неучтенного имущества | Регистрация муниципального имущества | шт. | 1415 | 1335 | 5,7 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,3% |
| 2.6.Развитие института общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции | Обеспечение общественного контроля | шт. | 2 | 2 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |
| 3. Проведение мероприятий антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими при поступлении письменной информации | Достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке | шт. | 0 | 0 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Координация работы по замещению вакантных должностей муниципальной службы и формирование кадрового резерва на должности муниципальной службы | Подготовка сводной информации | шт. | 2 | 2 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Опубликование в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в городе Батайске мероприятий по противодействию коррупции | Публикации в СМИ | шт. | 3 | 3 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | шт. | 0 | 0 | 0 | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделение средств не требовалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5.3.Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди всех образовательных учреждений города | Формирование антикоррупционной модели поведения среди учащихся образовательных учреждений города | шт. | 1 | 1 | 0 | 8,3 |  | 0 |  | 0 |  | 8,3 |  | 0 | 8,3 | 0 |  | 0 |  | 8,3 |  | 0 |  |  | 100% |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                 Л.Ю. Фастова