Приложение № 1 к отчету о реализации в 2012 году

муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Развития субъектов малого и среднего

предпринимательства в городе Батайске

на 2009-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объём ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | ед.измерен. | план | факт | откло нения (%) | Уточненный объём ассигнований на 2012 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования, в том числе в формате консультаций, в рабочем формате, публикации через Интернет и телефона «горячей линии» |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.2 | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам | оказано финансовой поддержки | чел. | 1 | 1 | 100% | 205,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | Выполнено |
| 1.3 | Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказа |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 1.4 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям (в том числе из числа безработных граждан, выпускников учебных заведений, военнослужащих, уволенных в запас и граждан, испытывающих трудности в поиске работы) на компенсацию затрат по организации собственного дела, в том числе затрат на охрану труда и регистрационные сборы для субъектов МСП | оказано финансовой поддержки | чел. | 9 | 9 | 100% | 1457,0 |  |  | 248,4 | 993,6 | 215,0 | 1457,0 | 248,4 | 993,6 | 215,0 | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  | 1662,0 | 1662,0 | - | 1662,0 |  |  | 248,4 | 993,6 | 420,0 | 1662,0 | 248,4 | 993,6 | 420,0 |  |
| 3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов МСП области |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 3.2 | Создание базы данных конкурентоспособных предприятий и размещение её в виде реестра в сети Интернет. Обеспечение сопровождения и обновления реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП, доступа к нему заинтересованных организаций |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание и выпуск в эфир цикла радио- и телепередач, публикаций в прессе информационно-аналитического характера: взаимодействия предпринимателей и органов местного самоуправления, инновационное предпринимательство, внешнеэкономическая деятельность |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Организация реализации предпринимательских проектов в учреждениях начального и (или) среднего образования |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 5.3. | Сопровождение муниципального информационно-справочного портала поддержки и развития субъектов МСП |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 5.4 | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Выполнено |
| 5.5 | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Выполнено |
| 5.6 | Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам ведения предпринимательской и инновационной деятельности для субъектов МСП |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| 6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление государственного и муниципального имущества субъектам МСП в аренду в соответствии с действующим законодательством РФ |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 6.2 | Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП государственного и муниципального имущества |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 6.3 | Формирование перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе незавершенных строительством объектов субъектам МСП |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 6.4 | Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления государственного и муниципального имущества, в т.ч. в части разработки системы льгот при расчете арендной платы за пользование нежилыми помещениями субъектами МСП |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 6.5 | Ведение реестра субъектов МСП, получателей муниципальной поддержки |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО по всем разделам |  |  |  | 1742,0 | 1742,0 | - | 1742,0 |  | 248,4 |  | 993,6 | 500,0 | 1742,0 | 248,4 | 993,6 | 500,0 |  |

ОТЧЕТ

о реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в городе Батайске на 2009-2014 годы»

- Общий объём фактически произведённых расходов

На основании Устава муниципального образования «Город Батайск» и в целях обеспечения равных и благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, решением Коллегии Администрации города Батайска от 25.10.2011 г. № 134 утверждена муниципальная долгосрочная  целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Батайске на 2009-2014 годы» от 03.11.2010 г. № 2288.

На реализацию программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  в городе Батайске на 2009-2013 годы» в 201 году, согласно уточненных бюджетных ассигнований выделено 1742,0,0 т.р.:

за счет средств областного бюджета – 248,4 т.р.;

за счет средств федерального бюджета – 993,6 т.р.;

за счёт средств местного бюджета – 500,0 т.р.

Освоено 1742,0 т.р. или 100 %

2. Информация о ходе выполнения мероприятий Программы

2.1. Организованы консультационные площадки для субъектов МСП.

На базе банков:

- «Центр-инвест»;

- «Русь Банк»;

- «Сбербанк»;

- «Промсвязьбанк»;

- Банк «Траст».

В центрах поддержки предпринимателей:

1. Центр поддержки предпринимателей – (ИП Жукевич Дмитрий Константинович);

2. Некоммерческое партнерство поддержки и развития малого и среднего предпринимательства «Интеллект-консалтинг».

2.2. В соответствии с разделом 1 программных мероприятий финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в городе Батайске в 2012 году реализовывалась  в соответствии с постановлением Администрации города Батайска № 513 от 25.02.2010г. заключено дополнительное соглашение к  договору от 10.03.2011 № 1 на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным СМСП на пополнение оборотных средств: ООО «АРМстрой» на сумму 205000,0 руб.

2.3. В соответствии с постановлением Администрации города Батайска № 2467 от 29.11.2010г. «О порядке использования средств местного бюджета на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям» прием заявок с 16.07.2012 по 15.10.2012г.

За 12 месяцев заключены договоры на предоставление  субсидии на общую сумму:

1457000,00 руб., в т. ч.

- средства местного бюджета - 215000,00руб.,

- средства областного бюджета - 248400,00 руб.,

- средства федерального бюджета 993600,00 руб.,

со следующими   хозяйствующими субъектами:

-ИП Яськова Е.С.-на сумму 68046,16 руб. в т.ч.

областной бюджет – 0,28 руб.

местный бюджет -68045,88 руб.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом 1 рабочее место, обеспечить заработную плату заявленного уровня работнику в размере 6000,00 рублей и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

-ИП Покидышева Е.В.- на сумму 146954,71 руб., в т.ч.

областной бюджет – 0,59 руб., местный бюджет - 146954,12 руб.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом 1 рабочее место, обеспечить заработную плату заявленного уровня работнику в размере 10000,00 рублей и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

-ИП Исаченко А. Н. – на сумму 183598,35 руб. за счет средств областного бюджета.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место продавца, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 7000,0 рублей и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

-ИП Гапончик Ж.В. на сумму -148067,98 руб. за счет средств:

областного бюджета -64800,78 руб.

федерального бюджета -83267,20 руб.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место продавца кассира, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 7000,0 рублей)  и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

- ИП Макаренко А.А. – на сумму 183598,35 руб., за счет средств федерального бюджета.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место продавца, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 8500,0 рублей  и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

-ИП Мезина И.Н. на сумму 183598,35 руб., за счет средств федерального бюджета.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место водителя-экспедитора, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 7500,0 рублей   и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

-ИП Кирин Е.А. на сумму 183598,35 руб., за счет средств федерального бюджета.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место продавца, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 8500,0 рублей и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

- ИП Пудов А.Н. на сумму 175939,40 руб., за счет средств федерального бюджета.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место преподавателя, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 7000,0 рублей  и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев;

- ИП Пыдык А.С. на сумму 183598,35 руб., за счет средств федерального бюджета.

Эффективность поддержки:

Создать в соответствии с бизнес-планом одно рабочее место швеи, обеспечить заработную плату заявленного уровня (средняя заработная плата работников 7000,0 рублей и сохранить эти показатели не менее 6 месяцев.

2.5. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности по-прежнему является одним из важнейших механизмов стимулирования экономической активности города Батайска  и продвижения донских товаропроизводителей на городские рынки, регионы и рынки Ростовской области.

Администрация города Батайска привлекала предприятия и организации города к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в городе Батайске и Ростовской области. Постоянно размещалась информация о проводимых выставках и ярмарках на официальном сайте Администрации города Батайска, а также в СМИ, информировались заинтересованные предприятия и организации города. Проводились «Ярмарки выходного дня» в течение 2012 года.

О проводимых выставках и ярмарках информировали СМСП по средствам СМИ, размещены все объявления  на сайте Администрации города Батайска.

Проведение выставки, посвященной 243 годовщине со дня основания города Батайска. Вручение дипломов участников и медалей. Приняли участие 39 организаций.

За 12 месяцев было проведено 31 ярмарка  на  территории муниципального образования город Батайск с участием субъектов МСП.

2.6. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.

Консультации проводили следующие организации:

1.Центр поддержки предпринимателей – (ИП Жукевич Дмитрий Константинович);

2. Компания «Дон Аудит Финанс» (руководитель Шумейко Дмитрий Евгеньевич)

3.филиал Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства « Опора России»- руководитель Макаров В.В.

2.7. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

С целью расширения информационного поля для СМСП и позиционирования положительного имиджа предпринимательства города Батайска  МП БИА «Вперед»  заключен муниципальный контракт с МП БИА «Вперед» на сумму 30,0 тыс. руб.

На информационно-справочном портале оперативно размещается информация о состоянии и развитии предпринимательства в городе Батайске, формах муниципальной поддержки развития бизнеса, проводимых конкурсах, о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства города                   Батайска - получателей поддержки из средств областного и муниципального бюджетов.

На сайте администрации города Батайска, в разделе «Малый бизнес» размещаются проекты нормативных документов и информация о принятых нормативных правовых актах, касающихся предпринимательской деятельности, проводимых конкурсах на получение субсидий из средств местного и областного бюджетов.

2.8. В целях информирования предпринимателей и повышения образовательного уровня представителей малого и среднего бизнеса в 2011 году с  ИП Жукевич Д.К. был заключен контракт на сумму 47,0 т.р. и проведены следующие мероприятия:

За  2012 года в городе Батайске проведены семь обучающих семинаров:

- Семинар « Изменения в законодательстве в сфере продажи алкогольной продукции и пива».

- Видеоконференция губернатора РО В.Ю.Голубева  27.02.2012 с СМСП.

- Встреча представителей банков и микрофинансовой организации с СМСП. Розданы буклеты о программах кредитования, условиях предоставления  кредитов субъектам МСП  в банках города Батайска и Ростовской области.

- Участие в рейтинговом конкурсе  в сфере предпринимательства  «Лучший предприниматель Дона 2012 года», в том числе на соискание премии «Бизнес Дона»

- Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимателя.

- Совещания с СМСП пор итогам заботы за 1.2 и 3  и 4 кварталы.

- Семинар с начинающими предпринимателями «Основы предпринимательства. Проблемные вопросы, их решение».

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимателя.      Совместно с директором МОУ СОШ № 2 организовали и провели мероприятия, в рамках Всемирной недели предпринимательства в городе Батайске в период с 21 по 27 ноября 2012 года: экскурсия на швейное предприятие ООО « Веретье»  и открытый урок

Для участия привлекались учащиеся общеобразовательных школ города Батайска.

В школах № 4,7,21 были написаны сочинения на тему « Если бы я был предпринимателем».  Проблемы, поднятые в сочинениях,  обсуждены на заседании городского совета по предпринимательству. Учащиеся- победители конкурсного отбора поощрены городским центром поддержки предпринимательства

3. Ежеквартально проводится мониторинг реализации муниципального имущества города Батайска в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 26.05.2009 года №244 «О Перечне государственного имущества Ростовской области, предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»,  постановлением Мэра города Батайска «О перечне муниципального имущества города Батайска, предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» от 27.08.2009 г. №2334. Сформирован соответствующий перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Батайске. Количество объектов, включенных в перечень регионального имущества – 7, количество объектов, находящихся в муниципальной собственности – 1338,0, общая площадь объектов,  включенных в Перечень муниципального имущества 614,3 кв.м. Общая площадь объектов, находящихся в муниципальной собственности 1137171,65 кв.м., количество микропредприятий, заключивших договора аренды имущества, включенного в Перечень – 4, общая площадь арендуемых объектов 343,70 кв.м. Минимальный срок договора аренды – 5 лет, максимальный  – 5 лет. Количество договоров аренды муниципального имущества, заключенных на новый срок без проведения  конкурсов и аукционов – 22, общая площадь объектов 1299,87 кв.м.,  по результатам проведения конкурсов и аукционов – 10, общая площадь объектов 4770,5 кв.м.

4. МУ «Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска» в 2011 году подготовлено схем расположения земельных участков общей площадью 7967,0  кв.м.,  общая площадь объектов находящихся в муниципальной собственности 1137171,65 кв.м.

Совокупная стоимость выкупленных субъектами МСП помещений 13360000кв.м., количество объектов 29, заключено договоров с оплатой выкупаемого имущества в рассрочку 16, средний срок рассрочки 4 года.

Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 года № 36 утверждены «Методические рекомендации о составе, порядке работы, согласования, экспертизы и утверждения территориально – планировочной документации муниципальных образований Ростовской области», в соответствии с которыми графические материалы, содержащиеся в положениях о территориальном планировании генерального плана города Батайска, выполняются на картах (схемах), на которых отображаются, в том числе и границы земельных участков объектов малого предпринимательства. Также при разработке планов реализации Генерального плана города Батайска, утверждённого решением Батайской  городской Думы от 07.04.2008 года № 236 отображаются объекты малого предпринимательства.

Ведется реестр СМСП по видам экономической деятельности.

Целевое использование бюджетных средств в 2011 году, отражено в приложении №1 к отчету о реализации в 2011 году «Муниципальной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Батайске на 2009-2014 годы».