Утверждена

Постановлением

Администрации города Батайска

от «11» 06.2013 № 1324

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в городе Батайске

на 2013-2015 годы»

город Батайск

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в городе Батайске на 2013 -2015 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в г. Батайске на 2013 -2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для решения о разработке программы | -Постановление Правительства РФ № 280 от 10.05.2007г. «О Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»- подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в России»; -Областной закон от 29.02.12 г. № 798-ЗС «Об охране здоровья жителей Ростовской области»; -Постановление от 29.10.2009 г. № 560 «Об областной долгосрочной целевой программе развития здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 г.г.», раздел 3.2. «Мероприятия по борьбе с туберкулёзом». |
| Муниципальный заказчик программы | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска |
| Основной разработчик программы | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска |
| Основная цель программы | Стабилизация эпидемической ситуации по туберкулёзу |
| Основные задачи программы | -Совершенствование противотуберкулёзной помощи населению г. Батайска. -Развитие материально-технической базы противотуберкулёзной службы -Оптимизация мероприятий по своевременному выявлению туберкулёза -Повышение эффективности диспансеризации -Организация своевременного лечения больных туберкулёзом -Совершенствование подготовки медицинских кадров по фтизиатрии |
| Сроки и этапы реализации программы, ожидаемые результаты | Первый этап (2013г) Подготовка к реализации важнейших первоочередных мероприятий по профилактике, диагностике и лечению туберкулёза Второй этап (2014г.) -Реализация основных мероприятий Программы, направленных на стабилизацию эпидситуации по туберкулёзу. -Удержание показателей заболеваемости населения туберкулёзом на уровне до 70,0 на 100 тыс. населения -Удержание показатели смертности от туберкулёза до 22,0 на 100 тыс. населения Третий этап (2015 г.) Реализация основных мероприятий Программы, направленных на укрепление материально-технической базы противотуберкулёзной службы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | -Совершенствование противотуберкулёзной службы и укрепление материально – технической базы. -Поддержание высокого уровня охвата специфической профилактикой детского населения (не менее 90-95%). -Интенсификация противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. -Активизация санитарно-просветительной работы среди населения. -Оснащение противотуберкулёзного д испансера современным медицинским оборудованием и аппаратурой. -Обеспечение профилактики и диагностики туберкулёза -Оптимизация диспансеризации, лечения и реабилитации больных туберкулёзом -Обеспечение Батайского филиала ГКУЗ ПТКД РО современными противотуберкулёзными препаратами -Подготовка и повышение квалификации медицинских работников по фтизиатрии -Привлечение к обследованию и лечению уклоняющихся контингентов больных туберкулёзом. |
| Объём и источники финансирования | Средства муниципальной долгосрочной целевой программы на 2013-2015 гг.- 23242,9 тыс. руб. Выделено на мероприятия программы: -из Федерального бюджета- 5804,6 тыс. руб. (в т.ч. 2013 г. – 1807,3 тыс. руб., 2014 г.- 1950,4 тыс. руб., 2015г.-2046,9 тыс.руб.). -из Областного бюджета – 17133,3тыс. руб. (в т.ч. 2013 г.- 5425,7 тыс. руб., 2014 г- 5746,0 тыс. руб., 2015г. – 5961,6 тыс. руб., в т. ч. по областной программе 2013 г. – 652,2 руб., 2014г. – 704,7 руб., 2015 г.- 739,6 руб.) - из муниципального бюджета- 305,0 тыс. руб. (в т.ч. 2013 г.- 100,0 тыс. руб., 2014 г- 100,0 тыс. руб., 2015г. – 105,0 тыс. руб) |
|  | Муниципальный заказчик Программы осуществляет текущее управление и контроль за реализацией Программы, готовит и представляет в установленном порядке информацию и доклады о ходе выполнения программных мероприятий. |

1.Содержание проблемы и обоснованность необходимости ее решения

В городе Батайске ситуация по туберкулёзу характеризуется как сложная, отражающая  общую ситуацию, складывающую в России и Ростовской области.

Заболеваемость туберкулёзом в г.Батайске в 2012 г. составила 54,6 на 100 тыс. населения , что на 2% ниже уровня заболеваемости 2011 г.

Смертность от туберкулёза в 2012г составила 17,6 на 100 тыс. населения, что на 11 % ниже, чем в 2011 г.

У больных, страдающих туберкулезом,  решающим фактором социально-экономического характера  является снижение уровня и качества жизни. Не все группы населения  охвачены профилактическими медицинскими осмотрами,  проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза. Особое беспокойство вызывают  социально-дезадаптированные группы населения ( страдающие алкоголизмом, наркоманией, без определенного места жительства, вернувшиеся из мест лишения свободы, мигранты).

Проблема борьбы с туберкулёзом требует осуществления целенаправленных, скоординированных действий органов исполнительной власти, заинтересованных служб, ведомств,  должна решаться в рамках городской целевой программы, обеспеченной финансовыми и материальными ресурсами.

В целях реализации  Постановления Правительства РФ  от 10.05.2007г. №280 «О Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»-подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулёзом в России»; Областного закона  от 29.02.2012 г. №798-ЗС «Об охране здоровья жителей Ростовской области»; Постановления от 29.09.2010 г. № 560 «Об областной долгосрочной целевой  программе развития здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 г.г.», раздел 3.2. «Мероприятия по борьбе с туберкулёзом» разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом в г. Батайске на 2013  -2015 г.г.».

II.Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации Программы.

Основная цель Программы- стабилизация эпидситуации по туберкулёзу и снижение основных показателей распространённости туберкулёза, что обеспечивается решением следующих задач поэтапно.

На 1 этапе  (2013г) предполагается:

-совершенствование  организации профилактики, раннего выявления и  диагностики туберкулёза;

-обеспечение противотуберкулёзной службы медикаментами для полноценного лечения больных туберкулезом;

-повышение эффективности диспансеризации, лечения больных туберкулёзом.

На 2-м этапе (2014год) предполагается:

-совершенствование  организации профилактики, раннего выявления и  диагностики туберкулёза;

- совершенствование организации противотуберкулезной службы и укрепления  материально-технической базы

- оснащение противотуберкулезного диспансера современным медицинским оборудованием, аппаратурой, медикаментами для лечения больных туберкулезом;

- организация диспансеризации, своевременного обследования и лечения больных туберкулезом;

- совершенствование подготовки медицинских кадров по фтизиатрии;

На 3-м этапе (2015год) предполагается:

- совершенствование  мер инфекционного контроля туберкулеза;

- совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;

- укрепление материально-технической базы Батайского филиала ГБУРО ПТКД .

Решение указанных задач позволит стабилизировать эпидситуацию по туберкулезу в г.Батайске, создать необходимые условия для функционирования противотуберкулезной службы.

III .Система программных мероприятий

| Мероприятия | Меры по реализации | Сроки исполнения | Ответственные | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Профилактика и диагностика туберкулеза | 1.1. Обеспечение Батайского филиала ГКУЗ ПТКД РО современным медицинским оборудованием (аппаратуры для обеззараживания медицинских отходов, дез. камеры для обеззараживания постельных принадлежностей, спирограф, бинокулярный микроскоп МИГ-6, аппарат УВЧ-80). | 2013-2015 г.г. | Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.2. Обеспечение педиатрической службы города препаратами ранней диагностики, иммунизации против туберкулеза (туберкулин, вакцина БЦЖ, расходный материал медицинского назначения). | Ежегодно | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.3. Обеспечение всех мед.учреждений города и противотуберкулезной службы современными дезсредствами для поддержания дезрежима . | Ежегодно | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска, Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.4. Составление ежегодных комплексных планов профилактических медицинских осмотров населения г. Батайска. | Ежегодно | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.5. Создание компьюторной базы данных на население г. Батайска, подлежащее на профилактические медицинские осмотры (флюорография). | В течение 2013 г. | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.6. Обеспечение организации выявления больных туберкулезом в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях согласно Методическим рекомендациям , утвержденным зам. министра здравоохранения и социального развития РФ Р.А. Хальфиным 20.07.2007г. № 5589-РХ, выполнение клинического минимума обследования на туберкулез ( туберкулинодиагностика, лучевая диагностика, микробиологическая диагностика). | Ежегодно | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.7. Обеспечение проведения профилактических флюорографических обследований: - взрослого населения; -по эпид. показаниям контингентов в соответствии с п. 3.5 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; - по эпид. показаниям контингентов в соответствии с п. 3.6 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; -во внеочередном порядке контингентов в соответствии ЧС п. 3.7 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» | 1 раз в 2 года 2 раза в год 1 раз в год По мере выявления | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | Финансирование ОМС |
|  | 1.8. Обеспечение 100% (трехкратной) бактериоскопии мокроты на выявление МБТ у больных, состоящих на «Д» учете с хроническими неспецифическими заболеваниями легких, а также длительно и неэффективно леченных по обычным схемам, постельных больных или отказах от обследований в других условиях (активное выявление), Приказ МЗ и СР РФ № 690 от 02.10.2006г. «Об утверждении учетной документации по выявлению туберкулеза методом микроскопии». | По мере выявления | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | Финансирование ОМС |
|  | 1.9. Обеспечение 100% флюорографического обследования впервые обратившихся в текущем году за мед. помощью по поводу различных заболеваний. | По обращению | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | Финансирование ОМС |
|  | 1.10. Обеспечение 100% флюорографического обследования подростков в возрасте 15 и 17 лет в соответствии с разделом 5 «Организация раннего выявления туберкулеза у подростков» СП 3.1.1295-03. | По достижению возраста | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | Финансирование ОМС |
|  | 1.11. Проведение профилактического медицинского (флюорографического) осмотра во внеочередном порядке при отсутствии данных о профилактическом осмотре подросткам в возрасте 15 и 17 лет, в соответствии с п. 5.9 раздела 5 «Организация раннего выявления туберкулеза у подростков» СП 3.1.1295-03. | По мере выявления | МБУЗ «ЦГБ» г Батайска | Финансирование ОМС |
|  | 1.12. Проведение профилактических медицинских осмотров подростков: -состоящих на диспансерном учете у врачей-специалистов ( терапевты, невропатологи, эндокринологи, хирурги), а так же получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию в соответствии с п.5.10 раздела 5 «Организация раннего выявления туберкулеза у подростков» СП 3.1.1295-03, -состоящих на диспансерном учете у психиатров, наркологов, а так же ВИЧ-инфицированным в соответствии с п.5.11 раздела 5 «Организация раннего выявления туберкулеза у подростков» СП 3.1.1295-03 . | 2 раза в год (чередуя туберкулинодиагностику и флюорографическое обследование) 2 раза в год (флюорографическое обследование) | МБУЗ «ЦГБ» г Батайска МБУЗ «ЦГБ» г Батайска | Финансирование ОМС Областной бюджет |
|  | 1.13.Флюорографическое обследование всех членов семей из окружения беременных женщин, которые в дальнейшем будут иметь контакт с новорожденным в соответствии с п.3.7 раздела 3 «Организация раннего выявления туберкулеза у взрослого населения» СП 3.1.1295-03. | Постоянно | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | Финансирование ОМС |
|  | 1.14.Обеспечение полного охвата (не менее 95%) детей и подростков иммунопрофилактикой и туберкулинодиагностикой в соответствии с разделом 4 «Организация раннего выявления туберкулеза у детей» СП 3.1.1295-03 | Постоянно | МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 1.15.Обеспечение 100% госпитализации бацилловыделителей. В случаях отказа от лечения и обследования применять меры принудительного характера в соответствии с требованиями ст.10 ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза» №77-ФЗ от 18.06.2001 г. | При выявлении | Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | Областной бюджет |
| 2.Повышение эффективности лечения и медико-социальной реабилитации больных туберкулезом | 2.1. Обеспечение противотуберкулезной службы современными медикаментами для лечения туберкулеза. | В течение года | Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 2.2. Лечение больных туберкулезом проводить согласно: - Приказа МЗ РФ от 23.03.03г № 109 О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ» -Приказа МЗ РО от 26 от 26.04.05г. № 185 «Об утверждении протокола лечения туберкулеза в Ростовской области». | В течение года | Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | В пределах выделенных ассигнований |
|  | 2.3.Проведение работы по эпидмониторингу туберкулеза согласно Приказа МЗ РФ от 13.02.04г. №50 . | В течение года | Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | В пределах выделенных ассигнований |
| 3.Совершенствование подготовки медицинских кадров по фтизиатрии | 3.1. Повышение квалификации медработников противотуберкулезной службы на курсах усовершенствования и повышения квалификации. | По мере необходимости (не реже 1 раза в 5 лет) | Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | Областной бюджет |
| 4. Подготовка кадров мед. работников лечебно-профилактических учреждений города | 4.1. Проведение семинаров: - по вакцинации, ревакцинации против туберкулеза ( БЦЖ), туберкулинодиагностике с работниками педиатрической службы ( врачи, медсестры) с принятием зачетов и выдачей справок-допусков к проведению этой работы; - с врачами общей лечебной сети по вопросам раннего выявления, клинике, диагностике туберкулеза различных локализаций; - разбор всех случаев несвоевременного выявления туберкулеза на врачебных конференциях. | Ежегодно Не реже 1 раза в год Каждый случай- по мере выявления | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | Не требует финансирования |
| 5.Обеспечение социальной защиты лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом. | 5.1.За гражданами, временно утратившими трудоспособность в связи с туберкулёзом, сохранять место работы (должность) на срок установленный законодательством РФ. 5.2.За время отстранения от работы (должности) в связи с туберкулёзом больным туберкулёзом выдавать пособия по государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством РФ. 5.3.Лиц, находящих под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, обеспечивать лекарственными средствами для лечения туберкулёза бесплатно. 5.4.Больнмым заразными формами туберкулёза, проживающим в квартирах, в которых исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулёза, коммунальных квартирах, общежитиях, а также семьях, имеющим ребёнка, больного заразного заразной формой туберкулёза, жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда предоставлять в течение года со дня принятия их на улучшения жилищных условий. При этом учитывается их право на дополнительную жилую площадь в соответствии с законодательством РФ . | Постоянно Постоянно Постоянно | Руководители предприятий, учреждений. Фонд социального страхования филиал №13 Батайский филиал ГБУ РО ПТКД |  |
| 6.Санитарно-просветительная работа | 6.1. Осуществление постоянной пропаганды знаний об опасности заражения туберкулезом и мерах его предупреждения (печать, радио, телевидение, месячники борьбы с туберкулезом и т.д.). | В течение года | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска, Батайский филиал ГБУ РО ПТКД | Не требует финансирования |

IV. Ресурсное обеспечение Программы. Объемы и источники финансирования.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета и других источников финансирования (Федеральный бюджет, Областной бюджет, ОМС, средства предприятий). Таблица прилагается.

V.Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы

Социальная значимость Программы определяется комплексом мероприятий, направленных на  существенное улучшение показателей здоровья населения.

Реализация Программы позволит снизить уровень заболеваемости  и смертности от туберкулёза среди населения г. Батайска.

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 65 чел на 100.0 тыс. населения, смертности- до 22 чел на 100.0 тыс. населения.

Социальная эффективность  реализации мероприятий предполагает  улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала больных, формирование здорового образа жизни населения.

Главный врач                                                                           Н.М.Пивненко