Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015		           № 2379			                            г. Батайск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы»

В целях обеспечения соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов на территории города Батайска, во исполнение Федерального закона  от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», постановления Правительства Ростовской области от 07.02.2013г. № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 07.05.2013г. № 952 «О проведении паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» и в целях формирования доступной среды  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы» согласно приложению.

- Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.) при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы».

- Управлению социальной защиты населения города Батайска (Завгородний С.А.) вносить изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы» в соответствии с письменными требованиями ответственных исполнителей мероприятий.

- Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска (Котков Д.В.) обеспечивать актуальность интерактивной карты доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В., заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

#### Мэр города Батайска                                                                                               В.В. Путилин

Приложение к постановлению Администрации города Батайска от 17.12.2015 г.  № 2379

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы»

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг,

а также мероприятия по их достижению в установленные сроки

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Город Батайск» на 2016-2020 годы» (далее – Дорожная карта) устанавливает мероприятия по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск» и призвана обеспечить доступность объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в установленных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дорожная карта представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического развития и является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителями мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам, установленным статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными Федеральными законами, законами Ростовской области, нормативными правовыми актами Администрации города Батайска, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в установленных сферах деятельности.

Дорожная карта разработана во исполнение и в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации,

Конвенцией о правах инвалидов,

Гражданским кодексом Российской Федерации,

Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральными законами:

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,

Приказ Ростехрегулирования от 30.03.2015г. № 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

СП 59.13330-2012,

СП 136.13330.2012 «здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (настоящий свод правил разработан в развитие требований СП 59.13330, который следует применять в блоке с другими отраслевыми документами),

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»,

СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»,

СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования»,

СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»,

СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения»,

СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»,

СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования»,

СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования»,

СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»,

СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования»,

СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила проектирования»,

СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»,

СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования»,

СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования»,

СП 158.13330.2012 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2013г. № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О  порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

поручением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014г. № ДМ-П12-9175,

письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.06.2015г. № 13-6/10/П-3717,

иными нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями, регулирующими данную сферу деятельности.

В связи с ратификацией в мае 2012 года Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее – Конвенция) проблема создания в Российской Федерации общества равных возможностей приобрела особую актуальность, поэтому создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики Российской Федерации, в том числе и города Батайска.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

По состоянию на 01.01.2015г. в городе Батайске признано инвалидами более 1981 человека, что составляет 2% населения города, инвалиды по общему заболеванию - 1825 человек,  в том числе: инвалидов-колясочников - 116 человек,  инвалидов по зрению - 31 человек, инвалидов по слуху - 22 человека, детей-инвалидов - 131 человек.

Указанные данные не учитывают инвалидов, имеющих инвалидность бессрочно и инвалидов, прибывших из других регионов.

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 07.05.2013г. № 952 «О проведении паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в городе Батайске в 2013 году проведена работа по паспортизации.

Социально-значимые объекты, прошедшие паспортизацию и впоследствии подлежащие адаптации (дооборудованию) в первоочередном порядке, определены общественными организациями инвалидов города Батайска.

В результате проведения паспортизации в 2013 году обследовано 49 социально-значимых объектов муниципальной собственности города Батайска:

1 объект - в сфере социальной защиты,

- объектов - в сфере образования,

1 объект – управление архитектуры и градостроительства,

1 объект – МП «Дезинфекция»,

из них выявлено:

доступных 0,

недоступных 0,

частично доступных 49.

Результаты обследования позволяют сделать вывод, что большая часть социально значимых объектов является недоступной для инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствуют надлежащие пандусы, поручни, световые указатели, информационные табло, указатели с речевым сопровождением, тактильные плитки, лифты либо стационарные подъемники на второй и другие этажи внутри зданий, отсутствуют специализированные санузлы для инвалидов и т.д.

1. В сфере социальной защиты населения имеется два объекта, предоставляющих государственные и муниципальные услуги населению, в том числе инвалидам: здание Управления социальной защиты населения города Батайска (далее – УСЗН) и здание Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (далее – МАУ ЦСО). УСЗН располагается на втором этаже трех этажного здания, доступно условно (частично). Для получения инвалидами услуг перед входной дверью имеется звонок, при помощи которого вызывается специалист, обслуживающий инвалида-колясочника на месте, инвалидов с другими нарушениями функций организма специалист сопровождает к месту получения услуги. Здание МАУ ЦСО доступно для инвалидов-колясочников, инвалиды с другими нарушениями функций организма сопровождаются сотрудником учреждения.

2. В сфере здравоохранения имеется 13 объектов: 5 поликлинических отделения для взрослых, 3 поликлинических отделения для детей, женская консультация, отделение скорой помощи, инфекционный корпус, 2 лечебных корпуса,  все из которых оборудованы пандусами.

3. В сфере образования имеется 51 объект, из них 13 школ, 30 детских садов, 6 учреждений дополнительного образования, 2  ППМС центра. Мероприятиями паспортизации объектов социальной инфраструктуры охвачено 47 объектов (12 школ, 28 детских садов, 2 ППМС центра, 5 учреждений дополнительного образования).  В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 19 Закона № 181-ФЗ в общеобразовательных учреждениях города Батайска созданы необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  66,7% общеобразовательных организаций города Батайска охвачены мероприятиями государственной программы «Доступная среда на 2011-2015гг.», что превышает областной показатель на 53,9%.

Общее количество детей-инвалидов, получающих дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование – 140 человек. Из них 45 детей-инвалидов получают дошкольное образование. Всего в общеобразовательных организациях обучаются 95 ребенок-инвалид (45 ребенка-инвалида на дневной форме обучения, 50 человек обучаются на дому по медицинским показаниям). Из них 29 человек получают -  начальное общее образование, 21 человек - основное общее образование, 1 человек – среднее общее образование.

Все общеобразовательные организации города оборудованы пандусами для обеспечения доступа в здания школ. МБОУ СОШ № 2, 4, 5, 6, 8, 9,12,  16 , Гимназия № 7, Гимназия № 21, лицей № 3, Лицей № 10 в рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» оснащены аппаратно-программными комплексами для обучения детей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида в общеобразовательных организациях разработаны адаптированные образовательные программы, школьными психолого-медико-педагогическими консилиумами разработаны программы психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов. Обучение детей-инвалидов организовано инклюзивно (совместно с другими обучающимися) или на дому (по медицинским показаниям). Все дети-инвалиды обеспечены бесплатными специальными учебниками  и пособиями.

4. В сфере культуры имеется 11 объектов, из них 5 домов культуры, 1 ЦБС (10 библиотек), 1 музей, 4 школы дополнительного образования (1 филиал). Все учреждения и  их филиалы  доступны условно (частично).

5 домов культуры, 4 школы, музей и 9 библиотек имеют ширину двери не менее 100 см,  оборудованы пандусами или имеют свободный доступ в помещение без преодоления ступеней.

1 библиотека и филиал школы оснащены кнопками звонка для вызова сотрудника учреждения, который обслужит инвалида – колясочника на месте, а инвалидов с другими нарушениями функций  организма  сопроводит к месту предоставления услуги.

5. В сфере физической культуры и спорта имеется два объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа (МБУ ДОД ДЮСШ) – установлен звонок вызова и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 2 (МБУ ДОД ДЮСШ № 2) – установлен пандус. Обе спортивные школы имеют в общем 16 отделений (секций): шахматы, легкая атлетика, художественная гимнастика, футбол, хоккей на траве, плавание, синхронное плавание, волейбол, баскетбол, скалолазание, рукопашный бой, греко-римская борьба, дзю-до.

6. В сфере транспорта отсутствует муниципальный пассажирский транспорт. На территории города Батайска установлено 15 маршрутов следования пассажирского городского автотранспорта общего пользования. Имеется два парка подвижного состава, принадлежащих ООО «Батайское АТП-1» и ООО «Гермес», из которых 2 автобуса оборудованы для автоматической погрузки и выгрузке инвалидов на кресле-коляске.

7. В сфере связи имеется здание Батайского филиала ОАО «Ростелеком», который оборудован пандусом для инвалидов на кресле-коляске, электронной очередью с ТВ-экраном и голосовым сопровождением.

В современных условиях поддержание активности в в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере является не только формой удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и формой укрепления человеческого потенциала страны в целом и социально-экономического развития.

В категорию людей, нуждающихся в доступной среде, могут попасть не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения. К ним относятся пожилые граждане, граждане с детскими колясками, граждане, получившие временную нетрудоспособность и утратившие ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Реализация Дорожной карты к 2020 году позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры , приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения ими информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов, расширить спектр услуг по социальной реабилитации, реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия Дорожной карты, направленные на формирование доступной среды для инвалидов в городе Батайске, необходимо реализовать с учетом комплексного подхода во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями Дорожной карты являются:

Совершенствование нормативной правовой базы в городе Батайске;

Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории города Батайска при непосредственном участии общественных организаций инвалидов города Батайска;

Повышение значений показателей доступности услуг, предоставляемых инвалидам, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

Проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

Повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов в части разработки обоснованных проектов обустройства объектов инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

Формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения и осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры (размещение и своевременное актуализация интерактивной карты в сети Интернет);

Обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий Дорожной карты:

- Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы;

- Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры;

- Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Общие требования к реализации мероприятий Дорожной карты в установленных сферах деятельности на территории города Батайска:

Требованиями устанавливается перечень действий для органов местного самоуправления и организаций (учреждений), независимо от организационно-правовых форм, предоставляющих услуги в установленных сферах деятельности, по обеспечению для инвалидов условий доступности объектов и услуг, и оказанием помощи в их использовании и получении (доступу к ним).

Организации (учреждения), независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие деятельность в установленных сферах, обеспечивают инвалидам, использующих кресла-коляски, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху, условия для беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры и предоставляемым в них услугам. При этом, обеспечение таких условий должно соответствовать критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности.

В соответствии с СП 59.13330-2012 (свод правил), СП 136.13330.2012, СП 138.13330.2012, СП 139.13330.2012 по степени значимости критерии имеют следующий порядок приоритетов: 1) доступность, 2) безопасность, 3) информативность, 4) комфортность (удобство).

1) Критерий доступности требует создания условий в проектной документации объекта:

- свободного попадания в здание;

- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями.

2) Критерий безопасности требует создания условий проживания в подведомственных учреждениях социального обслуживания, посещения мест обслуживания или труда без риска быть травмированным. Основными требованиями критерия безопасности являются:

- создание зон безопасности при перемещениях посетителей внутри зданий и на подходах к ним и безопасных путей эвакуации;

- предупреждение посетителей о потенциальных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых мест пересечения путей движения.

3) Критерий информативности требует обеспечения возможности своевременного получения и осознания посетителями разносторонней информации и соответствующего реагирования на нее. Требования критерия информативности включают в себя:

- использование средств информирования, соответствующих особенностям различных маломобильных групп населения;

- своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

- точная идентификация своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

- возможность эффективной ориентации, как в светлое, так и в темное время суток;

- возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию или сооружению;

- возможность получить заблаговременную информацию о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону).

Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны учитывать:

расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято;

углы поля наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации;

ясное начертание и контрастность, а при необходимости – рельефность текста или изображения;

соответствие применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению.

- Критерий комфортности архитектурной среды и обслуживания в проектной документации объекта оценивается как с физической, так и с психологической позиций. Критерий комфортности (удобства) содержит следующие основные требования:

- создание условий для минимизации затрат и усилий маломобильных групп населения на реализацию цели посещения и удовлетворение своих нужд;

- обеспечение своевременной возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания, обеспечение условий для компенсации усилий, затраченных на движение и получение услуги;

- сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

- исключение конфликтных ситуаций («конфликт интересов») между разными группами маломобильного населения с учетом специфики приспосабливаемых объектов.

В соответствии со статьями 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нижним пределом комфортности (удобства) следует считать уровень условий, при которых получение или предоставление необходимой информации не может быть признано инвалидами дискомфортным (неудобным).

Повышение комфортности рекомендуется осуществлять путем сокращения необходимого пути и времени для получения на одном месте нескольких услуг, увеличения числа мест отдыха, применения необходимого и эргономичного оборудования и др.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2015г.), органы местного самоуправления и организации (учреждения) независимо от организационно-правовых норм и форм собственности привлекают представителей общественных организаций инвалидов, сертифицированных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – общественные организации), в части работ по формированию безбарьерной среды для инвалидов для проведения оценки и подготовки документа о соответствии объекта и услуг установленным критериям. Решения, принятые с нарушением этой нормы, могут быть признаны недействительными в судебном порядке.

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня условий доступности для инвалидов объектов и услуг проводится обследование, по результатам которого составляется «Паспорт доступности» для инвалида объекта и предоставляемых на нем услуг в установленных сферах деятельности, в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

Формирование перечня объектов на проведение мероприятий по адаптации объектов, осуществляется при условии наличия «Паспорта доступности» и проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы.

В целях реализации требований статей 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положений статей 9, 12, 33 Конвенции о правах инвалидов, статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации участникам (ответственным исполнителям) Дорожной карты необходимо предусматривать в «Паспорте доступности» проведение работ по адаптации (дооборудованию) объектов, соответствующих критериям доступности, безопасности, комфортности, информативности.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Свода правил «СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мобильных групп населения», предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил, организациями (учреждениями) независимо от организационно-правовых форм, осуществляющими работы и оказывающими услуги в установленных сферах деятельности, при участии общественных организаций осуществляются меры по обеспечению:

проектирования, строительства, реконструкции и приемки вновь вводимых в эксплуатацию объектов, прошедших капитальный ремонт с соблюдением условий их доступности;

закупке транспортных средств для обслуживания инвалидов с соблюдением условий их доступности;

необходимых услуг по месту жительства инвалидов или в дистанционном режиме, в случае невозможности приспособить полностью объект к потребностям инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта;

предупреждения причинения вреда здоровью инвалидов, соответствие которых подтверждается общественными организациями;

обучения руководителей и специалистов организаций (учреждений) по программе повышения квалификации «Обеспечение безбарьерной среды для руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» и регулярной оценке их компетенции по формированию безбарьерной среды для инвалидов.

Обоснование целей Дорожной карты:

При формировании мероприятий Дорожной карты отдельное внимание уделялось реализации положений статьи 33 Конвенции о правах инвалидов, в части поддержки структур, включающих один или несколько независимых механизмов для поощрения, защиты и мониторинга за осуществлением Конвенции о правах инвалидов. При этом, гражданское общество, в частности инвалиды, в качестве экспертов и представляющие их организации, в полном объеме вовлекаются в процесс наблюдения и участия в нем.

Независимый механизм для поощрения, защиты и мониторинга, установленный статьей 33 Конвенции о правах инвалидов на территории Российской Федерации регулируется требованиями статей 2, 18, 21 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а именно процедурой добровольной сертификации.

Особенностью компетентности, независимости и беспристрастности экспертов, установленных статье 12 Конвенции о правах инвалидов, являются правила системы сертификации и деятельность аккредитованных в соответствии с этими правилами экспертов и аккредитованных органов.

Реализация механизма независимой оценки, основанной на процедуре добровольной сертификации, для обеспечения положений статей 9, 12, 33 Конвенции о правах инвалидов, позволит реализовать в полной мере требования пункта к) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации государственной политики» в части организации совместно с общественными организациями инвалидов независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги.

Ожидаемые результаты реализации Дорожной карты:

Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социально, транспортной, инженерной инфраструктуры.

- Таблица повышения значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | В сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | Администрация города Батайска, Деркач Е.Д. – первый заместитель главы Администрации города Батайска, Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; Координационный совет по делам инвалидов при Администрации города Батайска, Козаренко Ю.Т. – секретарь совета. |
| 1.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 10 | 15 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | Администрация города Батайска, Деркач Е.Д. – первый заместитель главы Администрации города Батайска, Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; Комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности, Козаренко Ю.Т. – секретарь комиссии. |
| 1.3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Батайска, Деркач Е.Д. – первый заместитель главы Администрации города Батайска, Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; Комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности, Козаренко Ю.Т. – секретарь комиссии. |
| 1.4. | Численность работников организаций (учреждений), на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих услуги населению, в том числе численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов | человек | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление социальной защиты населения города Батайска, Завгородний С.А. - начальник |
|  |  |  | - | - | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
|  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. - начальник |
| 1.5. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в социальной сфере в соответствии с действующим законодательством от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | процент | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Управление социальной защиты населения города Батайска, Завгородний С.А. - начальник |
|  |  |  | 4 | 21 | 41 | 61 | 80 | 100 | 100 | Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска», Руденко С.А. – директор |
|  |  |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Батайска» Ростовской области, Пивненко Н.М. – главный врач |
| 2. | В сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений здравоохранения в общем количестве учреждений здравоохранения, подведомственных минздраву области на территории города Батайска | процент | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Батайска» Ростовской области, Пивненко Н.М. – главный врач |
| 3. | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 67 | 75 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.2. | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | процент | 10 | 34 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.3. | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | процент | 20 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.4. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 3.5. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | процент | 10 | 20 | 25 | 37 | 39 | 45 | 65 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. – начальник |
| 3.6. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | процент | 90 | 80 | 75 | 63 | 65 | 55 | 35 | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 4. | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных бюджетных домов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных бюджетных домов культуры | процент | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. - начальник |
| 4.2. | Доля муниципальных бюджетных библиотек и музея, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных бюджетных библиотек и музея | процент | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. - начальник |
| 4.3. | Доля муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных бюджетных библиотек и музея | процент | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | Управление культуры города Батайска, Гетьманская А.В. – начальник |
| 5. | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля спортивных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве спортивных объектов | процент | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования города Батайска, Берлим Л.И. - начальник |
| 6. | В сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | человек | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Зыков Д.В. - начальник |
| 6.2. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Зыков Д.В. – начальник |
| 6.3. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения физической доступности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Зыков Д.В. – начальник |
| 6.4. | Количество в парке подвижного состава автомобильного городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Экономический отдел Администрации города Батайска, Шустов А.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по экономике |

- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление Администрации города Батайска от 07.05.2013г. № 952 «О проведении паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» | постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013г. № 56 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление социальной защиты населения города Батайска | 2015-2016 | Установление перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры в целях их паспортизации |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу города Батайска «Доступная среда» (утв. Постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013г. № 564) | постановление Администрации города Батайска от 08.10.2013г. № 198 «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска» | Управление социальной защиты населения города Батайска | 2016-2020 | Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения города Батайска |
| 1.3. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Органы местного самоуправления (функциональные-отраслевые органы Администрации города Батайска), предоставляющие муниципальные услуги | 2015-2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставления услуг населению города Батайска |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В сфере здравоохранения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений здравоохранения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (утв. Постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013г. № 564) | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Батайска» Ростовской области | 2016-2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.2. | В сфере образования |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Создание в общеобразовательных (образовательных, дополнительного образования) организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием | муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (утв. Постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013г. № 564) | Управление образования города Батайска | 2016-2020 | Создание в общеобразовательных (образовательных, дополнительного образования) организациях, реализующих программы общего (дошкольного, дополнительного) образования, необходимых условий для обучения детей-инвалидов |
| 2.3. | В сфере культуры |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры (домов культуры, библиотек, музея) путем дооборудования и установки технических средств адаптации | муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (утв. Постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013г. № 564) В программе Доступная среда обязательно должны быть включены объекты культуры! | Управление культуры города Батайска | 2016-2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.4. | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных объектов путем дооборудования и установки технических средств адаптации | муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (утв. Постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013г. № 564) В программе Доступная среда обязательно должны быть включены спортивные объекты! | Управление образования города Батайска | 2016-2020 | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение условий доступности предоставляемых инвалидам услуг с допуском сурдопереводчика | Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Органы местного самоуправления (функциональные-отраслевые органы Администрации города Батайска), предоставляющие муниципальные услуги | 2016-2020 | Повышение уровня оказания услуг инвалидам с нарушениями функций организма по слуху |
| 3.1.2. | Обеспечение условий доступности предоставляемых инвалидам услуг с допуском собаки-проводника | Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Органы местного самоуправления (функциональные-отраслевые органы Администрации города Батайска), предоставляющие муниципальные услуги | 2016-2020 | Повышение уровня оказания услуг инвалидам с нарушениями функций организма по зрению |
| Раздел 4. Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения | Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов | Управление социальной защиты населения города Батайска | 2016-2020 | Повышение уровня оказания услуг и помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения |
| 4.2. | Обучение по программе повышения квалификации и инструктажа специалистов, работающих с инвалидами | Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» | 2016-2020 | Повышение уровня оказания услуг и помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения |

- Управление и контроль реализации мероприятий Дорожной карты

Контроль реализации Дорожной карты осуществляют заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В., заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунов Ф.Ф.

Внесение изменений в Дорожную карту осуществляет Управление социальной защиты населения города Батайска (Завгородний С.А). Основанием для внесения изменений являются требования ответственных исполнителей Дорожной карты, оформленные в письменном виде за подписью руководителя учреждения.

Реализация мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется ответственными исполнителями Дорожной карты.

Ответственными исполнителями являются:

| № п/п | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг | Должностное лицо органа, ответственного за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация города Батайска | заместитель главы Администрации по социальным вопросам Кузьменко Н.В., заместитель главы Администрации по территориальному развитию и строительству Ковтунов Ф.Ф. |
| 2. | Управление Архитектуры города Батайска | начальник управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, главный архитектор Котков Д.В. |
| 3. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Зыков Д.В. |
| 4. | Управление образования города Батайска | начальник управления образования города Батайска Берлим Л.И. |
| 5. | Управление культуры города Батайска | начальник управления культуры города Батайска Гетьманская А.В. |
| 6. | Управление социальной защиты населения города Батайска | начальник УСЗН г. Батайска Завгородний С.А. |
| 7. | Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» | директор МАУ ЦСО Руденко С.А. |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области | Главный врач МБУЗ «ЦГБ» города Батайска РО Пивненко Н.М. |

Ответственные исполнители мероприятий Дорожной карты осуществляют реализацию мероприятий в рамках своей компетенции.

Представляют Управлению социальной защиты населения города Батайска предложения о включении мероприятий, а также внесении изменений в Дорожную карту. Предложения и изменения в Дорожную карту оформляются, ответственными исполнителями, в письменном виде за подписью руководителя учреждения.

Представляют Управлению социальной защиты населения города Батайска информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы вышестоящих органов в сроки, указанные в запросах.

Представляют Управлению социальной защиты населения города Батайска копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Дорожной карты.

Руководители ответственных исполнителей несут персональную ответственность за реализацию мероприятий Дорожной карты и использование выделенных на их выполнение финансовых средств.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска 					              В.С. Мирошникова