АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015	                               № 1160	                              	г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

города Батайска «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2014 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24 апреля 2015 года № 82 «О рассмотрении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администрации города Батайска - городской газете «Батайск официальный» и вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Мэр города Батайска 							              В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 08.06.2015 г. № 1160

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |
| 1.1 | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | процент | 5,6 | 3 | 0 | Фактическое потребление электрической энергии на 3% больше запланированного в связи с увеличением числа учреждений в отчетном периоде. |
| 1.2 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | процент | 10 | 3 | 1,8 | Фактическая экономия потребления тепловой энергии не достигла запланированного 3-х процентного значения на 1,2% в связи с увеличением числа учреждений в отчетном периоде. |
| 1.3 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | процент | 6,1 | 3 | 0 | Фактическое потребление природного газа равно запланированному в связи с увеличением числа учреждений в отчетном периоде |
| 1.4 | Экономия воды в сопоставимых условиях | процент | 3 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» |
| 2.1 | Количество проведенных обязательных энергетических обследований | шт | 85 | 85 | 85 | - |

### Таблица 2

### СВЕДЕНИЯ

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Главные распорядители города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение потребления энергоресурсов | В целом наблюдается снижение потребления энергоресурсов, в отдельно-взятом периоде невыполнение запланированных показателей связано с увеличением числа учреждений, что не влияет на качественные показатели | - |
| Подпрограмма «Проведение обязательных энергетических обследований» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | Главные распорядители города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Разработан график обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2 Проведение обязательного энергетического обследования | Главные распорядители города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | Обязательные энергетические обследования проводятся, к концу запланированного периода обязательные энергетические обследования во всех учреждениях будут проведены | - |

### Таблица 3

### СВЕДЕНИЯ

### об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

### и внебюджетных источников на реализацию

### муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Проведение обязательных энергетических обследований» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение обязательного энергетического обследования | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Таблица 4

### Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - 393,4 | В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | Справка-уведомление об изменении ассигнований из бюджета города Батайска на 2014 год от 05.12.2014 №01/382 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова