Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска

«Безопасный город» за 2015 г.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограммы «Безопасность учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 Увеличение количества камер видеонаблюдения | ед. | 32 | - | 32 |  |
| 2 | Показатель 2 Снижение уровня преступности на улицах города | шт. | 1176 | - | 1287 | +9,4% |
| 3 | Показатель 3 Увеличение раскрываемости преступлений с помощью системы видеонаблюдения. | % | Х | - | - |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска										В.С. Мирошникова

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Безопасный город»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Безопасность учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Охрана объектов и контроль за общественным порядком в зданиях, помещениях и на территории МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение общественного порядка, контроль пропускного режима, оперативное оповещение способом тревожной сигнализации правоохранительных органов о противоправных действиях, вызов тревожной группы | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование в части касающейся наращивания системы видеонаблюдения для увеличения зон и объектов видеоконтроля |
| 1.1.2 | Обеспечение работы круглосуточного поста охраны МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение общественного порядка, контроль пропускного режима в лечебные отделения – регистрация посетителей, оперативное оповещение правоохранительных органов о противоправных действиях | выполнено | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Поддержание средств АПС, системы оповещения в рабочем состоянии в целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения персонала и больных при возникновении пожара | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 1.2.2 | Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25. Монтаж заземления электрооборудования. Разработка проектно-сметной документации на установку насосов. | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Поддержание средств АПС, системы в целях обеспечения пожарной безопасности, передави сигнала ЦП ПСЧ № 25 при возникновении пожара | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 1.2.3 | Приобретение средств измерений, электро-оборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных. Приобретение гражданских противогазов. | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Поддержание средств АПС, системы в целях обеспечения пожарной безопасности, передачи сигнала ЦП ПСЧ № 25 при возникновении пожара. Защита органов дыхания от продуктов горения | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы выполнено | Недостаточное финансирование; нет |
| Подпрограмма 2 «Безопасность учреждений образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по охране объектов образования | Управление образования города Батайска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение общественного порядка, контроль пропускного режима, оперативное оповещение способом тревожной сигнализации правоохранительных органов о противоправных действиях, вызов тревожной группы | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 2.1.2 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание и ремонт СКУД | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение общественного порядка, контроль пропускного режима, оперативное оповещение способом тревожной сигнализации правоохранительных органов о противоправных действиях, вызов тревожной группы | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 2.1.3 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение общественного порядка, контроль пропускного режима, оперативное оповещение способом тревожной сигнализации правоохранительных органов о противоправных действиях, вызов тревожной группы | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 2.2 | Основное мероприятие. Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях образования | Управление образования города Батайска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Поддержание средств АПС, системы оповещения в рабочем состоянии в целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения сотрудников и обучающихся при возникновении пожара | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 2.2.2 | Противопожарные мероприятия – выведение на пульт «01» АПС в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Поддержание средств АПС, системы оповещения в рабочем состоянии в целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения сотрудников и обучающихся при возникновении пожара | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 2.2.3 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердачных помещений в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Противопожарные мероприятия в целях обеспечения пожарной безопасности сотрудников и обучающихся при возникновении пожара | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |
| 2.2.4 | Противопожарные меры: приобретение, проверка и ремонт противопожарного оборудования, приобретение знаков пожарной безопасности | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Противопожарные меры в целях обеспечения пожарной безопасности сотрудников и обучающихся при возникновении пожара | Мероприятия выполнялись с ограничением от запланированной программы | Недостаточное финансирование |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска										В.С. Мирошникова

Приложение 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации города Батайска №1171 | Внесение изменений | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  | 08.06.2015 |  |
|  | Постановление Администрации города Батайска №1358 | Внесение изменений | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  | 03.07.2015 |  |
|  | Постановление Администрации города Батайска №2238 | Внесение изменений | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  | 23.11.2015 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска									В.С. Мирошникова

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Безопасный город» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (кассовые расходы) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Безопасный город» | всего | 10796,1 | 5978,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10796,1 | 5978,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Безопасность учреждений здравоохранения» | всего | 987,8 | 482,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 987,8 | 482,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1 | Мероприятия по охране объектов здравоохранения | всего | 601,7 | 246,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 601,7 | 246,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1.1 | Охрана объектов и контроль за общественным порядком в зданиях, помещениях и на территории МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | всего | 62,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 62,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечение работы круглосуточного поста охраны МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | всего | 538,9 | 246,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 538,9 | 246,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2 | Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения | всего | 386,1 | 235,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 386,1 | 235,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | всего | 233,2 | 170,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 233,2 | 170,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.2 | Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25. Монтаж заземления электрооборудования. Разработка проектно-сметной документации на установку насосов. | всего | 48,1 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 48,1 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.3 | Приобретение средств измерений, электрооборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных. Приобретение гражданских противогазов. | всего | 104,8 | 64,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 104,8 | 64,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность учреждений образования» | всего | 9808,3 | 5496,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9808,3 | 5496,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1 | Мероприятия по охране объектов образования | всего | 3947,7 | 1942,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3947,7 | 1942,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.1 | Приобретение оборудовании, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 1298,3 | 1023,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1298,3 | 1023,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.2 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание и ремонт СКУД | всего | 842,8 | 454,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 842,8 | 454,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.3 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | всего | 1806,6 | 465,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1806,6 | 465,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2 | Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях образования |  | 5860,6 | 3553,8 |
| 2.2.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 1680,7 | 898,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1680,7 | 898,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.2 | Противопожарные мероприятия – выведение на пульт «01» АПС в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 2992,9 | 2017,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2992,9 | 2017,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.3 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердачных помещений в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 947,4 | 571,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 947,4 | 571,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.4 | Противопожарные меры: приобретение, проверка и ремонт противопожарного оборудования, приобретение знаков пожарной безопасности | всего | 239,6 | 65,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 239,6 | 65,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска 						    В.С. Мирошникова

Приложение 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа города Батайска «Безопасный город»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат (кассовые расходы) | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Мероприятия по охране объектов здравоохранения | 601,7 | 246,9 | 354,8 |  |
| Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения | 386,1 | 235,4 | 150,7 |  |
| ВСЕГО: | 987,8 | 482,3 | 505,5 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								В.С. Мирошникова

### Приложение 6

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

Муниципальная программа города Батайска «Безопасный город»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия по охране объектов здравоохранения | +601,7 | В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | Справка уведомление №3 от 03.02.2015 г. |
| Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения | +101,3 | В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | Справка уведомление №7 от 24.04.2015 г. |
| ВСЕГО: | +703,0 |  |  |
| Мероприятия по охране объектов образования | -1 099,7 | В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | Справка уведомление № 01/43 от 27.02.2015 г., № 01/80 от 08.04.2015 г. |
| Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях образования | -82,7 | В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | Справка уведомление № 01/43 от 27.02.2015 г.; № 01/55 от 11.03.2015 г.; № 01/80 от 08.04.2015 г. |
| ВСЕГО: | -1 182,4 |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								В.С. Мирошникова