Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 100 | 86 | 86 | Отказ населения в связи с высокой стоимостью услуг. |
| 2 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории области в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 5 | 9 | 9 | - |
| 3 | Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Ростоблкомприроды и в средствах массовой информации | единиц | 60 | 60 | 71 | - |
| 4 | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 500 | 500 | 851 | - |
|  | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 1 | 1 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы (Благоустройство города Батайска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка города от мусора | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности | Предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности | - |
| 1.2 | Ремонт элементов внешнего благоустройства | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Эстетический вид города | Эстетический вид города | - |
| 1.3 | Приобретение объектов благоустройства | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Эстетический вид города | Эстетический вид города | - |
| 1.4 | Общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Вовлечение определенных слоев населения мероприятия благоустройства | Вовлечение определенных слоев населения мероприятия благоустройства | - |
| 1.5 | Содержание и организация мест захоронения | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Эстетической вид города Батайска | Эстетической вид города Батайска | - |
| 1.6 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Эстетической вид города Батайска | Улучшение освещенности, эстетический вид города Батайска | - |
| 1.7 | Оплата потребления электрическое энергии сетей наружного освещения | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Эстетической вид города Батайска | Улучшение освещенности для благоустройства населения города Батайска | - |
| 1.8 | Прочие виды работ | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Обеспечение экологической безопасности | Обеспечение экологической безопасности | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы (Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "город Батайск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водопонижение | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Повышение защищенности населения от наводнений | Повышение защищенности населения от наводнений | - |
| 2.2 | Услуги по санитарному состоянию города | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Повышение защищенности населения от негативного воздействия | Повышение защищенности населения от негативного воздействия | - |
| 2.3 | Организация и проведение субботников и т.п. | Администрация города Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Формирование у населения бережного отношения к природе. | Формирование у населения бережного отношения к природе. | - |
| 2.4 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории города Батайска; применение административной практики. | Администрация города Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Формирование у населения бережного отношения к природе. | Формирование у населения бережного отношения к природе. | - |
| 2.5 | Участие в Областных, Всероссийских слетах, конференциях, движениях | Администрация города Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Формирование у населения бережного отношения к природе. | Формирование у населения бережного отношения к природе. | - |
| 2.6 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь».- в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему охраны окружающей среды (конкурсы, соревнования, сочинения, конкурсы, читательские конференции и т.д.). | Администрация города Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе. | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе. | - |
| 2.7 | Изучение природы родного края. | Администрация города Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Повышение экологической грамотности населения | Повышение экологической грамотности населения | - |
| 2.8 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды. | Администрация города Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Повышение экологической грамотности населения | Повышение экологической грамотности населения | - |
| 2.9 | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ | УЖКХ г.Батайска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение экологической грамотности населения | Соблюдение мер безопасности согласно природно-охранного законодательства | - |