Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 21.06.2023№1638

| Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  | 3 326 755,3 | 3 024 487,5 | 3 314 915,0 | 11 840,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1."Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2."Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организация |  |  |  |  | 2 198 793,5 | 1 897 028,9 | 2 196 835,3 | 1 958,2 |
|  | Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования, руководители ДОУ | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 40 536,88 руб., осуществлено организация образовательной деятельности в соответствии с основными образовательными программами ДОУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 669 770,7 | 669 770,7 | 669 770,7 | 0,0 |
|  | Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Управление образования, руководители ОУ | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составляет 42 629,30 руб., осуществлено организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 621 550,3 | 621 550,3 | 621 550,3 | 0,0 |
|  | Расходы на заработную плату ПДО общеобразовательных учреждений | Управление образования, руководители ОУ | Выплаты произведены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 724,4 | 4 724,4 | 4 724,4 | 0,0 |
|  | Осуществление выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях | Дудникова И.Н., зам. начальника УО | Выплаты произведены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46 666,5 | 46 666,5 | 46 666,5 | 0,0 |
|  | Питание детей из бюджетных средств | Дудникова И.Н., зам. начальника УО | Питание осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34 250,7 | 34 250,7 | 34 250,7 | 0,0 |
|  | Питание детей из приносящей доход деятельности | Руководители ОУ |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 137 216,3 | 0,0 | 137 216,3 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт канализационной системы МБ ДОУ № 149 | Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС, заведующий МБ ДОУ № 149 Песьковская Е.С. | Работы выполнены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных дошкольных организаций в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | Дудникова И.Н., зам. начальника УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 187 757,5 | 187 757,5 | 187 471,0 | 286,5 (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур) |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 48 997,7 | 48 997,7 | 48 997,7 | 0,0 |
|  | Платные дополнительные услуги сверх муниципального задания, в т.ч. образовательные оказываемые муниципальными дошкольными организациями | Руководители ОУ | ОУ оказывают дополнительные услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 98 586,6 | 0,0 | 98 586,6 | 0,0 |
|  | Платные дополнительные услуги сверх муниципального задания, в т.ч. образовательные оказываемые муниципальными общеобразовательными организациями | Руководители ОУ | ОУ оказывают дополнительные услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45 210,8 | 0,0 | 45 210,8 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных организаций в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50 568,5 | 50 568,5 | 50 568,5 | 0,0 |
|  | Приобретение основных средств | Сердюк Е.А., зам. начальника УО, директор МБОУ «Гимназия № 21» | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных организаций дополнительного образования в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составляет 43 512,20 руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 136 955,3 | 136 955,3 | 136 955,3 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 008,3 | 5 008,3 | 5 008,3 | 0,0 |
|  | Платные дополнительные услуги сверх муниципального задания, в т.ч. образовательные оказываемые муниципальными организациями дополнительного образования | Руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20 750,9 | 0,0 | 20 750,9 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 29 236,6 | 29 236,6 | 29 236,6 | 0,0 |
|  | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 42 653,5 | 42 653,5 | 42 653,5 | 0,0 |
|  | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 2 354,8 | 2 354,8 | 2 354,8 | 0,0 |
|  | Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 900,0 | 900,0 | 887,4 | 12,6 (экономия по расчетам заработной платы) |
|  | Освоение средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 402,1 | 13 202,1 | 11 754,2 | 1 647,9 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Освоение средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 311,7 | 1 311,7 | 1 311,7 | 0,0 |
|  | Освоение средств резервного фонда города Батайска | Управление образования, Плеханова Л.В., директор МБОУ СОШ № 12 | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 404,0 | 404,0 | 392,8 | 11,2 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Содержание автобуса МБОУ СОШ № 9 | Директор МБОУ СОШ № 9 Галицкая Т.А. | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Организация и проведение мероприятий с обучающимися" |  |  |  |  | 312,8 | 312,8 | 312,8 | 0,0 |
|  | Организация и проведение городской военно-спортивной игры « Служу Отечеству» | Чепурненко С.В., главный специалист УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение городской и областной военно-спортивной игры « Орленок» | Чепурненко С.В., главный специалист УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение городских соревнований ЮИД «Безопасное колесо» и участие в областных соревнованиях | Чепурненко С.В., главный специалист УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов | Чепурненко С.В., главный специалист УО | Мероприятие проведено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 0,0 |
|  | Организация и проведение городских соревнований ДЮП по пожарно-прикладному спорту | Чепурненко С.В., главный специалист УО | Сентябрь 2022 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение олимпиад, различных конкурсов, конференций, соревнований и городских мероприятий муниципального уровня, а также других мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение праздника «Звездная страна» | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | Мероприятие проведено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение праздника «Выпускной бал» | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города Батайска" |  |  |  |  | 9 668,1 | 9 164,9 | 9 668,1 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общежитием педагогических работников | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8 822,8 | 8 822,8 | 8 822,8 | 0,0 |
|  | Плата за проживание в общежитии | Руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 503,2 |  | 503,2 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Управление образования, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 0,0 |
|  | Выплата премий победителю и лауреатам городского конкурса «Воспитатель года» | Дудникова И.Н., зам. начальника УО | Выполнено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение городской августовской педагогической конференции | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | Срок выполнения в августе 2022 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Развитие и совершенствование образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ " |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. "Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных образовательных организаций " |  |  |  |  | 6 289,3 | 6 289,3 | 5 563,6 | 725,7 |
|  | Строительный контроль, авторский надзор строительства школы в мкр. Северный | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 289,3 | 6 289,3 | 5 563,6 | 725,7 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.7. " Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных образовательных организаций" |  |  |  |  | 963 705,2 | 963 705,2 | 958 173,1 | 5 532,1 |
|  | Стройконтроль, авторский надзор | Покровская Н.В., директор МБОУ "Гимназия № 7", Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 595,0 | 595,0 | 595,0 | 0,0 |
|  | Стройконтроль, авторский надзор | Покровская Н.В., директор МБОУ "Гимназия № 7", Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Не осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 187,2 | 187,2 | 0,0 | 187,2 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Капитальный ремонт АПС МБУ ДО ДЮСШ № 2 | Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Работы проведены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 918,9 | 918,9 | 762,6 | 156,3 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Капитальный ремонт АПС МБУ ДОУ № 1 | Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Работы проведены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 435,4 | 435,4 | 435,4 | 0,0 |
|  | Расходы на строительство школы на 600 мест в м-не Авиагородок | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Работы ведутся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 523 907,7 | 523 907,7 | 523 907,7 | 0,0 |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Покровская Н.В., директор МБОУ "Гимназия № 7", Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Работы проведены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91 795,9 | 91 795,9 | 91 004,2 | 791,7 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Строительство школы на 600 мест на ул. Огородная | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Работы ведутся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 318 569,9 | 318 569,9 | 314 173,0 | 4 396,9 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Технологическое присоединение к газовым сетям школы на ул. Огородная | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Технологическое присоединение осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 0,0 |
|  | Технологическое присоединение школы м-н Авиагородок | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Технологическое присоединение осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7 804,3 | 7 804,3 | 7 804,3 | 0,0 |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 593,0 | 17 593,0 | 17 593,0 | 0,0 |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | Выполнено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 818,5 | 1 818,5 | 1 818,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8. " Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях" |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение деятельности Управления образования города Батайска, включая Финансово-экономическую службу " |  |  |  |  | 36 477,7 | 36 477,7 | 35 741,6 | 736,1 |
|  | Обеспечение деятельности Управления образования города Батайска, включая Финансово-экономическую службу | Арсланова Е.Н., начальник ФЭС | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 36 234,8 | 36 234,8 | 35 498,7 | 736,1 (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур) |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Арсланова Е.Н., начальник ФЭС | Выполнено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 242,9 | 242,9 | 242,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.10. "Реализация проекта "Здоровьесбережение в сфере образования" |  |  |  |  | 16 053,3 | 16 053,3 | 13 403,6 | 2 649,7 |
|  | Обеспечение бесплатными горячими обедами детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном положении, детей с ОВЗ | Чепурненко С.В., главный специалист УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 115,1 | 10 115,1 | 7 833,1 | 2 282,0 (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур) |
|  | Обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 831,2 | 1 831,2 | 1 465,4 | 365,8 (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур) |
|  | Выплата компенсации на питание детей с ОВЗ, обучающихся на дому | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 586,8 | 2 586,8 | 2 586,8 | 0,0 |
|  | Всеобуч по плаванию | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 469,4 | 1 469,4 | 1467,5 | 1,9 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Прочие материальные запасы (дезсредства) | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11 Осуществление транспортной доступности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.12 Расходы на мероприятия по формированию документов по вновь образованным земельным участкам |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.13 Реализация мероприятий по охране и пожарной безопасности объектов образования |  |  |  |  | 15 504,2 | 15 504,2 | 15 304,8 | 199,4 |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 504,2 | 15 504,2 | 15 304,8 | 199,4 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.14 Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.15 Реализация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.16 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.17 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | 77 670,7 | 77 670,7 | 77 670,7 | 0,0 |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 77 670,7 | 77 670,7 | 77 670,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.19 Благоустройство территории, прилегающей к МБ ДОУ № 22 по адресу: г.Батайск ул. Воровского, 1а |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.20 Реализация инициативных проектов. Оснащение консультационного центра для родителей детей с ОВЗ "Пространство без границ" на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 |  |  |  |  | 1 990,5 | 1 990,5 | 1983,4 | 7,1 |
|  | Оснащение МБ ДОУ № 22 | Заведующий МБ ДОУ СОШ № 22, Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 990,5 | 1 990,5 | 1 983,4 | 7,1 (экономия по заключенным контрактам) |
|  | Основное мероприятие 1.21 Реализация инициативных проектов. Благоустройство территории детского сада МБ ДОУ № 35 «Созвездие» г. Батайск, ул. Северная звезда д. 12 |  |  |  |  | 479,6 | 479,6 | 447,6 | 32,0 |
|  | Благоустройство территории МБ ДОУ № 35 | Заведующий МБ ДОУ СОШ № 35, Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 479,6 | 479,6 | 447,6 | 32,0 (экономия по заключенным контрактам) |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие службы практической психологии» |  |  |  |  | 13 804,9 | 13 112,3 | 13 560,9 | 244,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. " Обеспечение деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии " |  |  |  |  | 13 669,7 | 12 977,1 | 13 425,7 | 244,0 |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Сердюк Е.А., зам. начальника УО, Вильчинская И.М., ведущий специалист УО | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12 856,0 | 12 856,0 | 12 612,0 | 244,0 (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур) |
|  | Платные дополнительные услуги сверх муниципального задания, в т.ч. образовательные оказываемые муниципальными образовательными организациями оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Руководители ОУ | ОУ оказаны дополнительные услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 692,6 | 0,0 | 692,6 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Управление образования, руководители ОУ | Осуществляются | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. " Обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений в рамках подпрограммы "Развитие службы практической психологии" |  |  |  |  | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 0,0 |
|  | Обслуживание АПС | Руководители ОУ | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  | 38 223,3 | 38 223,3 | 38 172,7 | 50,6 |
|  | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение организации и проведения мероприятий по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повышения статуса приемных родителей " |  |  |  |  | 32 186,3 | 32 186,3 | 32 135,7 | 50,6 |
|  | Праздник "Тепло семейного очага", поощрение опекунов | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 20,6 (экономия в связи с использованием наградных материалов с 2021г.) |
|  | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемных семьях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 138,9 | 138,9 | 138,9 | 0,0 |
|  | Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22 204,5 | 22 204,5 | 22 204,5 | 0,0 |
|  | Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 851,2 | 5 851,2 | 5 851,2 | 0,0 |
|  | Денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 722,7 | 3 722,7 | 3 722,7 | 0,0 |
|  | Выплаты пособий детям-сиротам продолжающим обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 0,0 |
|  | Выплата единовременного пособия в рамках предоставления мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180,0 | 180,0 | 150,0 | 30,0 (экономия по расчетам) |
|  | Основное мероприятие 3.3. "Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  |  |  |  | 6 037,0 | 6 037,0 | 6 037,0 | 0,0 |
|  | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | Осуществлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 037,0 | 6 037,0 | 6 037,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 3 378 783,5 | 3 075 823,1 | 3 366 648,6 | 12 134,9 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                    В.С. Мирошникова