|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  города Батайска  от 17.04.2024 № 1121 |

Отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица  измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | | | |  |
| план | факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.  Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процентов | 13 | 14 | 14 | - | | |
| 1.2. | Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процентов | 98,0 | 32,0 | 98,0 | Увеличение количества мероприятий патриотической направленности. Подтверждающие ссылки проведения данных мероприятий содержатся в годовом отчете, направляемом в КМПРО | | |
| 1.3. | Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 18,0 | 19,0 | 19,0 | - | | |
| 2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1.  Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 50 | 55 | 55 | - | | |
| 2.2. | Показатель 1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 10,5 | 11 | 11 | - | | |
| 2.3. | Показатель 1.3.  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» | процентов | 13,3 | 16,7 | 16,7 | - | | |
| 2.4. | Показатель 1.4.  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций | процентов | 28,1 | 30,8 | 30,8 | - | | |
| 2.5. | Показатель 1.5.  Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - | | |
| 2.6. | Показатель 1.6.  Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процентов | 81,0 | 81,5 | 81,5 | - | | |
| 3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1.  Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процентов | 21,2 | 25,1 | 25,1 | - | | |
| 3.2. | Показатель 2.2.  Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов | 18,3 | 18,5 | 18,5 | - | | |
| 4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель 3.1.  Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процентов | 7,9 | 8,9 | 8,9 | - | | |
| 5. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | |
| 5.1. | Показатель4.1.  Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики - патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) | единиц | 1 | 1 | 1 | - | | |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях | | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику — 14,0 % . Показатель увеличился на 1% в сравнении с предыдущим периодом. | | - | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Увеличение численности талантливой молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска | | Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи — 250 человек. Показатель увеличился на 200 человек в сравнении с предыдущим периодом | | - | | |
| 2. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями -98% Показатель сохранил свое значение в сравнении с предыдущим периодом. | | | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» - 17%  Показатель увеличился на 1% в сравнении с предыдущим периодом. | | | - |
| 3. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Предоставление гражданам Ростовской области возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность — 8,9%  Показатель увеличился на 1% в сравнении с предыдущим периодом | | | - |
| 3.2 | Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Предоставление гражданам Ростовской области возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность — 8,9%.  Показатель увеличился на 1% в сравнении с предыдущим периодом. | | | - |
| 4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | | | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, составляет 8,9%, что на 1 % больше в сравнении с предыдущим периодом. | | | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | сохранение численности молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой | | | В муниципальном образовании «Город Батайск» отсутствуют официально зарегистрированные молодежные объединения, которые могли бы претендовать на поддержку в виде субсидии. | | | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Всего | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 658,7 | 658,7 | 658,7 |
| Местный бюджет | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 362,1 | 362,1 | 362,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
| Местный бюджет | 219,3 | 219,3 | 219,3 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную  практику, поддержке молодежных инициатив | Всего | 312,1 | 312,1 | 312,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
| Местный бюджет | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | Всего | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| Местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Всего | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| Местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| Местный бюджет | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 161,2 | 161,2 | 161,2 |
| Местный бюджет | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| Местный бюджет | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| Местный бюджет | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | 1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | 312,1 | 312,1 | 0,0 | - | | Основное мероприятие 1.2  Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - | | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | 140,1 | 140,1 | 0,0 | - | | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - | | Основное мероприятие 3.2.  Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | Основное мероприятие 4.1  Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | 300,0 | 300,0 | 0,0 | - | | Основное мероприятие 4.2  Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | - | - | - | - | | ВСЕГО: | 1002,2 | 1002,2 | 0,0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 5  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | | | | | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | | | Объем фактических расходов областного бюджета | | | | | | | | Объем фактических расходов местного бюджета | | | | | | |
| областной бюджет | | местный бюджет | | | | тыс. рублей | | | | | % | | | тыс. рублей | | | | | | | % |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | | | | | | 80,6 | | 19,4 | | | | 142,8 | | | | | 80,6 | | 34,4 | | | | | | | 19,4 | |
| Основное мероприятие 1.2  Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | | | | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | | | | | | 80,6 | | 19,4 | | | | 112,9 | | | | | 80,6 | | 27,2 | | | | | | | 19,4 | |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | | | | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | | | | | | 80,6 | | 19,4 | | | | 161,2 | | | | | 80,6 | | 38,8 | | | | | | | 19,4 | |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1  Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | | | | | | 80,6 | | 19,4 | | | | 241,8 | | | | | 80,6 | | 58,2 | | | | | | | 19,4 | |
| Основное мероприятие 4.2  Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | | | | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | |
| ВСЕГО: | | | | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | | - | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 6  Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | Остаток на 01.01.2024 | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | | всего | | | | в том числе: | | | | | | | | |  | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | | иные доходы |  | | | | оплата труда с начислениями | | капитальные вложения | | материальные запасы | | | | прочие расходы |  | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 | 14 | | | | |
| \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | | \_ | | \_ | \_ | | | | \_ | | \_ | | \_ | | | | \_ | \_ | | | | |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2023 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | Остаток средств на 01.01.2024 |  |  |  |  | |
|  | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | |  | | объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | - |  |  |
| ВСЕГО: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | **-** | - |  |  |

Таблица 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 | х |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Отдел по по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 362,1 | 362,1 | 362,1 | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по по делам молодежи Администрации города Батайска. | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации и города Батайска; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Формирование и обеспечение участия делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Молодежи города Батайска предоставлен транспорт для участия в областных форумах: «Молодая волна», «Экопоколение», в региональной школе волонтерства «Новый поворот. Ведущий за собой». Общее количество участников - 60 человек. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2  Оказание услуг по изготовлению и поставке наградной атрибутики | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Приобретение наградной атрибутики для поощрения и награждения молодежи в рамках проведения мероприятий отдела по делам молодежи (31 кубок, 100 рамок для грамот) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3  Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Приобретение сувенирной продукции для поощрения и награждения молодежи в рамках проведения мероприятий отдела по делам молодежи | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации форума «Православная осень» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Изготовление наградной атрибутики для поощрения участников муниципального молодежного форума «Православная осень» | 20.10.2023 | 21.10.2023 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5  Оказание услуг по проживанию и питанию участников в рамках реализации молодежного  форума «Молодая волна» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение проживания и питания сопровождающего делегации от города Батайска на форум «Молодая волна» | 01.05.2023 | 30.05.2023 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления; стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 50,00 | х |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение муниципального конкурса «Студент года 2023» (грант) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Создание условий для самореализации молодежи города Батайска, формирование навыков групповой работы и популяризации среди них интеллектуальных игр | 01.09.2023 | 31.09.2023 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 организация и проведение форума работающей молодежи города Батайска (грант) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Создание сообщества активной работающей молодежи через взаимодействие молодежных лидеров, представителей органов власти и руководства предприятий для создания и развития молодежных организаций и реализации стратегии государственной молодежной политики на предприятиях и в организациях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 140,1 | 140,1 | 140,1 | х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | х |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Формирование и обеспечение участия делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; Управление образования города Батайска; Управление культуры города Батайска | Молодежи города Батайска предоставлен транспорт для участия в областных форумах патриотической направленности («Орленок», «Стать в строй», «Военный городок». Общее количество участников - 100 человек. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2.  Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. Увеличение количеств участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности, увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 3. | Подпрограмма 3  «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Обеспечение волонтеров (добровольцев) города Батайска в рамках реализации мероприятий и акций волонтерской направленности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,00 | 200,00 | 200,0 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Реализация регионального проекта «Социальная активность» (Ростовская область) на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1.  Формирование и обеспечение участия делегаций муниципального образования в международных, всероссийских, межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, рост поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4  «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 300,0 | 300,0 | 300,0 | х |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 приобретение основных средств | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Оснащение Центра развития добровольчества (волонтерства) города Батайска мебелью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Сохранение численности молодежных общественных объединений , пользующихся государственной поддержкой | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова