|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  города Батайска  от 27.04.2024 № 1261 |

Отчёт о реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Развитие здравоохранения» за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем программы и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых получены следующие результаты по программе.

**Раздел 1. Основные результаты, достигнутые в отчётном году:**

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.06.2022 № 708-ЗС «О признании утратившими силу отдельных областных законов (отдельного положения Областного закона) по вопросу наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи» с 01.01.2023 органы местного самоуправления прекратили осуществление переданных государственных полномочий Ростовской области по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

При этом с 01.01.2023 муниципальные медицинские организации Ростовской области в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 22.11.2022 № 1052 «О передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований Ростовской области в государственную собственность Ростовской области», от 19.12.2022 № 1165 «О передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований в Ростовской области: «Город Батайск», «Город Ростов-на-Дону» в государственную собственность Ростовской области» переданы из муниципальной собственности муниципальных образований Ростовской области в государственную собственность Ростовской области, в связи с чем реализация и финансирование мероприятий п.1. - п 10. в период 2023 года не предусмотрено.

В рамках полномочий органа местного самоуправления, установленных действующим законодательством Российской Федерации, муниципальное образование «Город Батайск» осуществляло:

- услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

- выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1. Получены следующие результаты по подпрограмме 11:

Организованы услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

1. Получены следующие результаты по подпрограмме 12:

Организованы выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

**Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:**

Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы в рамках полномочий органа местного самоуправления. Реализация основных мероприятий, позволяет обеспечить повышение качества оказания медицинской помощи.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.**

1. Получены следующие результаты по подпрограмме 11:

Муниципальным контрактом № 12-02 от 27.12.2022 и № 823000002 от 07.02.2023 были заключены соглашения с ООО «Миравто» по оказанию услуг по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. В дальнейшем были заключены дополнительные соглашения с ООО «Миравто» по оказанию услуг по транспортировке выше названных пациентов. Общее количество пациентов, которым оказана услуга в 2023 году составила 27 человек на сумму 2432,1 тыс. рублей.

2. Получены следующие результаты по подпрограмме 12:

В рамках создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях города были организованы выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Студентам, обучающимся на условиях целевой контрактной подготовки федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации выплачивается поощрение в размере 6000 рублей ежегодно за успешное освоение образовательной программы. Ординаторам федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации выплачивается поощрение в размере 7000 рублей ежегодно за успешное освоение образовательной программы. на сумму 661,0 тыс. рублей.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Программа реализовывалась в соответствии с запланированными мероприятиями на 2023 год.

В рамках реализации муниципальной программы положительное влияние на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг оказали следующие факторы:

- выделение финансирования на мероприятия по оказанию услуг по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно

- мероприятия по укреплению кадрового потенциала за счет средств местного бюджета, выделение финансирования на мероприятия по выплатам поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» в 2023 году составил 3093,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

- средства местного бюджета – 3093,1 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей

Исполнение (кассовые расходы) составили 3093,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 3093,1 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников освоены в сумме 0,0 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 100 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы 11 и 12 показателям фактические значения достигнуты на 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице N 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки бюджетной**

**эффективности муниципальной программы.**

Информация об объемах (плановых и исполненных) бюджетных (внебюджетных) средств за 2023 год с разбивкой по мероприятиям приведена в таблице 2 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2023 год».

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных и внебюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

За 2023 год бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз) составила:

ССуз = 3093,1 / 3093,1 × 100 = 100 % и признается высокой.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 11 = 2432,1 / 2432,1 × 100 = 100 %.

Подпрограмма 12 = 661,0 / 661,0 × 100 = 100 %.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация программы производится в соответствии с годовым планом реализации основных мероприятий программы и подпрограмм на очередной 2024 и плановый период 2025-2026 годы.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 11 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохина Л.И.,  главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Зайцев П.П. | 01.01.23 | | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, согласно списков полученных от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | транспортировкапациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, согласно списков полученных от ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске в количестве 27 человек. |  |
| Подпрограмма 12 «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских  организациях в городе Батайске» | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохина Л.И.,  главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Зайцев П.П. | 01.01.23 | 31.12.23 | | 01.01.23 | 31.12.23 | Выплаты поощрений студентам.  Выплаты поощрений студентам. | Выплаты поощрений студентам в количестве 25 человек.  Выплаты поощрений ординаторам в количестве 81 человек. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | всего | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению | всего | 2432,1 | 2432,1 | 2432,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2432,1 | 2432,1 | 2432,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11.1. Услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | всего | 2432,1 | 2432,1 | 2432,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2432,1 | 2432,1 | 2432,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 12. «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских  организациях в городе Батайске» | всего | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12.1. «Выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» | всего | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Номер и наименование | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | 2023г. | |
| план |  | факт |
| 1 | | 2 | 3 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 11 Создание условий для оказания медицинской помощи населению | | | | | | | | |
| 11.1 | Услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | | | проценты | 100 | | 100 |  |
| Подпрограмма 12 Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников  для работы в медицинских организациях в городе Батайске | | | | | | | | |
| 12.1 | Выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | | | проценты | 100 | | 100 |  |

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии

его исполнения в полном объёме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат (кассовый расход) | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | 3093,1 | 3093,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 11. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | 2432,1 | 2432,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 2432,1 | 2432,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 12. «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников  для работы в медицинских организациях в городе Батайске» | 661,0 | 661,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 12.1. «Выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» | 661,0 | 661,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при

реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной  бюджет | консолидированный  бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 11.1. «Услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 12.1 «Выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

муниципального образования «Город Батайск» в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2023\*\* |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | ----------- | ----------- | 0 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| город Батайск | 0 | 0 | 0 | 0 | ----------- | ----------- | 0 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счёт средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объёме

муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Развитие здравоохранения» | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.1.  «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1..2  «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1..3  «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.4  «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.5  «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.6  «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1 «Формирование здорового образа жизни» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.4 «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.6 «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.7 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.8 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.  Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.  Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.11 |  | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.12  «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.13  «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.14  «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1 | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1  «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2  «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.3 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.4 «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.5 «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.6 «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.7  «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 5.1 «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 6.1  «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 7.1  "Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников" | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.2 «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.3 «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.4 «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.5 «Выплата стипендий студентам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.6 «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.7 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Главный врач Зацев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.9 ««Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | Главный бухгалтер Лаврентьева М.В., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» | Главный врач Зайцев П.П.  И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 7.14  «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников» | Главный врач Зайцев П.П.  Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 8.1 «Контроль качества медицинской помощи» | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 9.11 «Информатизация здравоохранения» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.1 «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Лаврентьева М.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.3 «Приобретение оборудования» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.4 «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.7 «Приобретение автомобилей» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. Начальник гаража Крупко В.А. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.8 «Строительство терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе Калинин М.Н. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.11 «Обеспечение пожарной безопасности» | Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе Калинин М.Н | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.15 «Проведение строительного контроля» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 10.17 «Приобретение модульного здания» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 11  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохина Л.И.,  главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Зайцев П.П. | Своевременное оказание услуг по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | 01.01.203 | 31.12.2023 | 2432,1 | 2432,1 | 2432,1 |  |
|  | Основное мероприятие 11.1  «Услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохина Л.И.,  главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Зайцев П.П. | Своевременное оказание услуг по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно | 01.01.203 | 31.12.2023 | 2432,1 | 2432,1 | 2432,1 |  |
|  | 12. Подпрограмма ««Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в городе Батайске» | и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохина Л.И.,  главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Зайцев П.П. | Привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в городе Батайске | 01.01.203 | 31.12.2023 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |  |
|  | Мерприятие 12.1.1  выплаты поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохина Л.И.,  главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Зайцев П.П. | Привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях в городе Батайске | 01.01.203 | 31.12.2023 | 661,0 | 661,0 | 661,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3093,1 | 3093,1 | 3093,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х |  |  |  |  |

\* Реализация и финансирование мероприятий в период 2023-2030 не предусмотрено в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.06.2022 № 708-ЗС «О признании утратившими силу отдельных областных законов (отдельного положения Областного закона) по вопросу наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по организации оказания медицинской помощи», с распоряжениями Правительства Ростовской области от 22.11.2022 № 1052 «О передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований Ростовской области в государственную собственность Ростовской области», от 19.12.2022 № 1165 «О передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований в Ростовской области: «Город Батайск», «Город Ростов-на-Дону» в государственную собственность Ростовской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник общего отдела  Администрации города Батайска | В.С. Мирошникова |