|  |  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 20.06.2024 № 1731 о |
| --- | --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ  по подготовке  проекта внесения  изменений в генеральный план городского округа «Город Батайск»

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - «Разработка проекта» |  |  |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ «Город Батайск» (далее - Проект) | не более 45 рабочих дней со дня опубликованиянастоящего постановления | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, проектная организация, заинтересованные лица |
| 2 | Направление Проекта в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» (далее – Комиссия) | в течении 3 рабочих дней после завершения п.1 этапа I | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, проектная организация, заинтересованные лица |
| 3 | Проверка представленного Проекта на соответствие требованиям статьи 9 Градостроительного кодекса РФ | не более 10 рабочих дней | Комиссия |
|  | II этап - «Общественные обсуждения» |  |  |
| 4 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по Проекту | не позднее 10 рабочих дней со дня получения Проекта | Председатель Батайской городской Думы - глава города Батайска |
| 5 | Проведение общественных обсуждений по Проекту | не более 1 месяца со дня опубликования оповещения о назначении общественных обсуждений | Комиссия |
|  | III этап - «Согласование проекта» |  |  |
| 6 | Размещение Проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | в течении 10 рабочих дней после завершения II этапа | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |
| 7 | Согласование Проекта в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ | В течении 30 дней с момента получения уведомления об обеспечении доступа к Проекту | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |
|  | IV этап - «Утверждение» |  |  |
| 8 | Направление Проекта главе Администрации города Батайска для принятия решения о направлении Проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении Проекта и направлении на доработку | в течении 5 рабочих дней после завершения II и III этапов | Комиссия |
| 9 | Принятие решения главой Администрации города Батайска о направлении Проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и направлении на доработку | в течении 10 рабочих дней после получения Проекта | Глава Администрации города Батайска |
| 10 | Доработка и проверка Проекта (в случае необходимости) | не более 15 рабочих дней | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, проектная организация, заинтересованные лица |
| 11 | Направление Проекта в Батайскую городскую Думу для принятия решения об утверждении проекта генерального плана или направлении проекта генерального плана главе Администрации города Батайска на доработку | в течении 10 рабочих дней после представления Проекта | Глава Администрации города Батайска |

И.о. начальника общего отдела

Администрации города Батайска                                                    В.А. Плеханова