|  |  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 20.06.2024 № 1732 о |
| --- | --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ  по подготовке  проекта внесения  изменений в правила землепользования и  застройки  муниципального образования «Город Батайск»

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - «Разработка» |  |  |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск» (далее – Проект) | не более 45 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, проектная организация, заинтересованные лица |
| 2 | Направление Проекта в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» (далее – Комиссия) для проверки на соответствие требованиям п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | в течении 3 рабочих дней после завершения п.1 этапа I | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, проектная организация, заинтересованные лица |
| 3 | Проверка представленного Проекта на соответствие требованиям п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | не более 10 рабочих дней после представления Проекта | Комиссия, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |
| 4 | Направление Проекта Председателю Батайской городской Думы - главе города Батайска для организации общественных обсуждений или в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, части 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации на доработку | в течении 5 рабочих дней после завершения п.3 этапа I | Администрация города Батайска |
| 5 | Доработка Проекта | не более 10 рабочих дней | Проектная организация, Комиссия, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |
|  | II этап - «Общественные обсуждения» |  |  |
| 6 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по Проекту | не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта | Председатель Батайской городской Думы - глава города Батайска |
| 7 | Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск» | не более 1 месяца со дня опубликования Проекта | Комиссия |
| 8 | Доработка Проекта по результатам общественных обсуждений (п. 15 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | не более 10 рабочих дней | Проектная организация, заинтересованные лица, Комиссия, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |
|  | III этап - «Утверждение» |  |  |
| 9 | Представление Проекта главе Администрации города Батайске для принятия решения о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении Проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | В течении 30 дней после завершения II этапа | Комиссия |
| 10 | Принятие решения главой Администрации города Батайска о направлении Проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку | в течение 10 рабочих дней после получения Проекта | Глава Администрации города Батайска |
| 11 | Доработка и проверка проекта (в случае необходимости) | не более 10 рабочих дней | Проектная организация, заинтересованные лица, Комиссия, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 рабочих дней после представления проекта | Глава Администрации города Батайска |

| И.о. начальника общего отдела Администрации города Батайска | В.А. Плеханова |
| --- | --- |