***II.******Сведения***

***о результатах реализации муниципальной долгосрочной программы***

***«Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы» за 2010 год***

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и сгруппированных в 6 подпрограммах.

Выполнение мероприятий Программы позволило по итогам 2010 года достичь следующих результатов.

Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер составило 21 человек, что соответствует планируемому. Обеспечение учащихся 8-9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки доведено до 75 % (плановое значение – 75%). Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения составило 35%.

Разработан план поэтапного введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) в общеобразовательных учреждениях. Доля общеобразовательных учреждений реализующих федеральные государственные стандарты общего образования второго поколения (на 1 ступени) составил 25% (конечный результат – 100%). Доля удовлетворения потребности населения города в условиях дошкольного образования велась работа по расширению сети образовательных учреждений. В 2010 году перепрофилированы дополнительные помещения в МДОУ №№ 21, 5, 19 – дополнительно 90 мест. Показатель удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составил 68% (план 63%); доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах составила – 83%, значительно возросла при плане – 74%. Доля охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет разными формами дошкольного образования возросла с 73% (план) до 87% достигнутых фактически. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления составила 63,7 что соответствует плановым значениям показателя.

Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации, составила – 95%, при планируемом показателе 90%.

Реализация программы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- Доля детей – сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан составил 18,4 % при плановом значении 19%.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства составил 72,9 при плановом показателе – 75% (остался не выполненным).

Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска – гражданин России».

- 9060 детей занимаются в военно-патриотических кружках, объединениях, клубах, спортивных секциях при школах и УДОД;

- планируемые показатели программы по удельному весу детей от 5 до 18 лет, охваченных духовно-нравственным, военно-патриотическим воспитанием перевыполнен: план охват – 71%; достигли охват – 72%;

- уровень активности молодежи: план – 36%; достигли – 44%;

- повысился уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВС РФ: планировалось – 73%; достигли – 80%;

- доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил – 92%; плановый показатель - 85%.

В 2010 году Управлением образования проведено 46 городских и областных мероприятий военно-патриотической и духовно-нравственной направленности.

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение»

- в 2010 году увеличился охват горячим питанием школьников , планировалось – 87%,фактически составил – 90%

- 8970 обучающихся школ получат горячие завтраки и обеды на базе школьных столовых

- 3400 детей из малообеспеченных семей получали бесплатные горячие обеды на сумму 28 рублей на человека в день за счет средств местного бюджета в сумме 16181,6 тыс. рублей

- увеличилось количество детей (4320 чел), которые бесплатно обеспечиваются молоком по областной программе «Донское молоко детям» за счет средств местного бюджета в сумме 4798 тыс. рублей

- во всех общеобразовательных учреждениях введен третий час физической культуры

- увеличилось количество детей систематически занимающихся физкультурой и спортом: при плановом показателе – 85%. В 2010 году достигли – 92%

- 6325 детей были оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений, из них 1316 детей из малообеспеченных и многодетных семей. 1100 детей оздоровились на осенних, зимних и весенних каникулах.

Подпрограмма «Одаренные дети».

- в 2010 году увеличился охват обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского уровней на 1500 человек (+ 400 человек прирост)

- открыт ЦДО «Шаг в будущее» на базе МОУ МУК

- охват дополнительным образованием составил – 69% (увеличен на 1200 детей – 5 место в Ростовской области), при плановом показателе – 64 %.

- в Батайске был проведен финал областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

- по итогам работы в 2010 году ЦДТТ занял I место в Ростовской области среди учреждений технической направленности

- Дом детского творчества занял III место среди УДОД

Управление образования работало над созданием условий для непрерывного профессионального роста работников образования:

- 34% педагогических работников прошли переподготовку и повышение квалификации; план – 33%

- свыше 600 тыс. рублей затрачено на повышение квалификации педкадров;

- 87 молодых специалистов получают ежемесячные надбавки – 2000 рублей и 6 молодых специалистов со средне-специальным образованием – 1000 рублей;

- в 2010 году педагогический коллектив города пополнили 38 молодых специалиста, выпускники ВУЗов и колледжей;

- доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет составил 20 %, при планируемом показателе – 22%.

- 13 молодых специалистов выпускников ВУЗов прибыли в рамках Федеральной целевой программы поддержки молодых специалистов «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», из городского бюджета выплачено по 20 тыс. рублей каждому.

***III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников***

Объем бюджетных назначений на финансирование Программы в 2010 году составил 504 886,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 8 846,0 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 201 764,3 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 259 995,5 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 34 281,1 тыс. руб.

Распределение фактического объема финансирования Программы за 2010 год следующее:

Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России» - 196,0 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 66,8 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 129,2 тыс. руб.

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников обучающихся, «Здоровое поколение» - 64 310,3 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 11 700,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 34 774,5 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 17 835,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Одаренные дети» - 433,5 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 164,5 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 269,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 13 554,1 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 2 879,3 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 10 674,8 тыс. руб.

Мероприятия Программы, не вошедшие в подпрограммы 426 393,0 тыс. руб.:

- средства федерального бюджета – 5966,7 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 179 322,7 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 224 927,3 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 16 176,3 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2010 году составил 504 224,8 тыс. руб., или 99,9 % от фактического объема финансирования, в том числе:

- средства федерального бюджета – 8 238,3 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 201 713,8 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 259 991,6 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 34 281,1 тыс. руб.

Показатель исполнения объема финансирования Программы за 2010 год по бюджетам составил:

- федеральный бюджет – 93,13 процента,

- областной бюджет – 99,97 процента,

- местный бюджет – 100 процентов,

- внебюджетные средства – 100 процентов.

Все средства использованы по целевому назначению.

***IV. Сведения***

***о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы»***

Из 39 индикаторов, запланированных на 2010 год, 36 (99%) выполнены в полном объеме.

Один показатель не выполнен; два показателя – выполнены частично.

Не выполнен показатель:

1. По направлению 5.1 Удовлетворены потребности в управленческих и педагогических кадрах, совершенствование многоуровневой системы повышения квалификации педагогов показатель «Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет» составил 17,2 вместо планируемых 22%.

В 2010 году педагогический коллектив города пополнили 38 молодых специалиста, выпускники вузов и колледжей. Прибыло 13 молодых специалистов выпускников ВУЗов в рамках Федеральной целевой программы поддержки молодых специалистов «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Однако, несмотря на проводимые мероприятия, показатель 22 % не был достигнут, работа в этом направлении продолжается с ЮФУ и Донским педагогическим колледжем.

1. Не выполнено частично:

По направлению «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства» составила 72,9%, вместо планируемых в 2010г. – 75%.

- «Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан» составил – 18,4%, вместо планируемых – 19%. Несмотря на проводимые мероприятия по пропаганде форм семейного устройства, наблюдается низкая социальная активность граждан. Однако работа в этом направлении продолжается.

***V. Сведения***

***о соответствии фактических показателей реализации долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы» показателям, установленным докладам о результативности***

Докладам о результатах и основных направлениях деятельности Управления образования города Батайска на 2012-2014 гг. за 2010 год предусмотрено 34 показателя для оценки достижений стратегических целей и тактических задач.

Из них 3 не предусмотрены перечнем целевых индикаторов и показателей Программы.

Статистическая цель 1

- Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного. Начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования.

Показатель 1.1 Охват в возрасте от 7 до 18 лет общеобразовательными Программами (по учреждениям общего образования);

Показатель 1.2 Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.

Стратегическая цель 3

- Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников, создание безопасных условий и здоровьесберегающей среды в ОУ.

Показатель 3.3.1 Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией.

В программе 39 показателей, из которых 8 не включены в ДРОНД:

- Удовлетворенность населения качеством образования детей;

- Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления;

- Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения;

- Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченные военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания;

- Уровень активности молодежи в общественной жизни;

- Уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВСРФ;

- Доля детей охваченных отдыхом;

- Создание центра дополнительного образования детей «Шаг в будущее».

Фактические значения достигнутые по итогам 2010 года всех 31 показателей, предусмотренных и ДРОНД и Программой, полностью соответствуют друг другу.

***VI. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий***

Из 292 мероприятий Программы, запланированных на 2010 год, 294 мероприятий выполнены в полном объеме.

6 мероприятий не выполнены, 13 выполнены частично.

- Не выполнено мероприятие:

1. По направлению «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение»

1.5 «Оснащение столовых образовательных учреждений МОУ СОШ № 16, МОУ лицей № 10 специализированной мебелью»;

3.1 «Оборудование спортивных площадок с тартановым покрытием на базе МОУ «Гимназия № 7», МОУ «Гимназия № 21», МОУ СОШ № 16, МДОУ №№ 10, 16, МОУ «Прогимназия № 7», МДОУ № 3;

3.2 Реконструкция футбольного поля МОУ «Гимназия № 21»;

3.6 Капитальный ремонт спортивных залов МОУ СОШ № 6, 9, 16, МОУ «Гимназия № 7», МОУ лицей № 3, МДОУ №№ 13,16,21;

3.7 Разработка ПСД на капитальный ремонт МДОУ № 19

2. По направлению «Одаренные дети»

2.3 «проведение конкурса по разработке программ интегрированных курсов по предметам гуманитарного, физико-математического и естественнонаучного циклов».

- Частично выполнены:

1. Направление Духовно-нравственного и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи.

6.5 Организация работы по созданию материально-технической базы, необходимой для исполнения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе».

2. Направление «Сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение»

2.1 Медицинское обслуживание. Развитие школьных поликлиник на базе МОУ лицея № 3, МОУ СОШ №№ 2,4,5,6,9,12,16, МОУ «Гимназия № 7», МОУ «Гимназия № 21»;

2.2 Переоснащение медицинских кабинетов МДОУ новым оборудованием;

2.3 Обеспечение медперсоналом ОУ;

2.4 Оборудование «Центров Здоровья» в МДОУ;

2.5 Приобретение духовых (жарочных) шкафов согласно новых требований Сан ПиН;

2.6 Приобретение и ремонт технологического оборудования;

2.7 Приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря для УО;

2.8 Асфальтирование спортплощадок МДОУ № 1, 4, 8, 11, 13, 18, 19, 45, 148;

2.9 Организация круглосуточной охраны объектов образования;

3.0 Капитальный ремонт МДОУ № 1

3. Направление «Развитие дошкольного образования»

21 Поддержка инициативы по организации и обеспечения развития новой формы дошкольного образования «Семейный детский сад»;

24 Подключение МДОУ к сети Интернет

***VII. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства***

В 2008 году Управление образования города Батайска заключен муниципальный контракт на сумму 118 451,5 тыс. руб. на строительство детского сада на 280 мест по ул. Горького, 593 со сроком завершения работ 01.08.2009 года. В связи с ограниченными возможностями областного и местного бюджета за период 2008-2009 гг. строительство объекта до настоящего времени не завершено.

На строительство детского сада за период 2009-2010 гг. выделены средства:

- областного бюджета – 25 000,0 тыс. руб.,

- местного бюджета – 3175,0 тыс. руб.

***VIII. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы»***

Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице.