## Лист1
Приложение к Постановлению Администрации города Батайска от 30.05.2011 № 815
ОТЧЕТ о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы" по результатам за 2010 год и эффективности использования финансовых средств
I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие образования города Батайска на 2010-2013 годы" по состоянию на 01.01.2011 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых прогамм |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) | [9 empty] | Степень выполнения мероприятий
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.)
[7 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Финансирование субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | [5 empty] | 173451.8 |  | 173451.8 |  |  | 173451.8 |  | 173451.8 |  |  | выполнено
2 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | [5 empty] | 5966.7 | 5966.7 |  |  |  | 5732.7 | 5732.7 |  |  |  | выполнено
3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | [5 empty] | 27757 |  |  | 27757 |  | 27763.1 |  |  | 27763.1 |  | выполнено
[7 empty] | 1191.7 |  |  |  | 1191.7 | 1191.7 |  |  |  | 1191.7 | выполнено
4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | [5 empty] | 154447.6 |  |  | 154447.6 |  | 154440.4 |  |  | 154440.4 |  | выполнено
[7 empty] | 1724.8 |  |  |  | 1724.8 | 1724.8 |  |  |  | 1724.8 | выполнено
5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей | обеспечение обучающихся услугами дополнительного образования; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному обьразования в организациях различной организационно-правовой формы | % | 64 80 67 | 67 80 69 | 4,7 0 2,3 | 35765.5 |  |  | 35765.5 |  | 35764.6 |  |  | 35764.6 |  | выполнено
[7 empty] | 3297.9 |  |  |  | 3297.9 | 3297.9 |  |  |  | 3297.9 | выполнено
6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | [5 empty] | 5366.3 |  |  | 5366.3 |  | 5365.6 |  |  | 5365.6 |  | выполнено
[7 empty] | 1068.2 |  |  |  | 1068.2 | 1068.2 |  |  |  | 1068.2 | выполнено
7 | Приобретение учебников для общеобразовательных школ, начальных школ | [5 empty] | 187.9 |  |  |  | 187.9 | 187.9 |  |  |  | 187.9 | выполнено
8 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо- вательных учреждений компьютерным оборудованием (классом-комплектом) для кабинетов информатики (14 + 1 шт.) | среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер | чел. | 21 | 21 | 0 | [10 empty] | выполнено
9 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо- вательных учреждений мультимедийным оборудованием (проектор + компьютер+экран) | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14 | 14 | 0 | [10 empty] | выполнено
10 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учореждений интерактивным оборудованием в целях повышения качества образования | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14 | 14 | 0 | [10 empty] | выполнено
11 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений сетевыми интерактивными обучающими программами по предметам учебного плана | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14 | 14 | 0 | [10 empty] | выполнено
12 | Мониторинг обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14 | 14 | 0 | [10 empty] | выполнено
13 | Мониторинг использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14 | 14 | 0 | [10 empty] | выполнено
14 | Разработка учебных планов образовательных учреждений | удовлетворенность населения качетсвом образования детей; удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по трем предметам от числа выпускников, участвующих в едином государственным экзамене | % | 69.5 | 69.5 | 0 | [10 empty] | выполнено
15 | Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе общеобразовательных учреждений повышенного уровня | обеспечение учащихся 8-9 х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки; доля учащихся 10-11 х классов обучающихся по программам профильного обучения | % | 75 35 | 75 35 | 0 0 | [10 empty] | выполнено
16 | Разработка рекомендаций по организационному и методическому обеспечению образовательных учреждений, реализующих индивидуальные учебные планы на 2-3 ступени обучения | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по трем предметам от числа выпускников, участвующих в едином государственным экзамене | % | 75 | 75 | 0 | [10 empty] | выполнено
17 | Мониторинг ведения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 2 поколения | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 2-го поколения 1 ступени | % | 25 | 25 | 0 | [10 empty] | выполнено
18 | Проведение педагогических чтений, конференций, се-минаров по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения | [15 empty] | выполнено
19 | Открытие обеспечение и функционирование дошкольных групп для детей старшего дошкольного возраста в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (предшкольное образование): 2011 - МДОУ № 13, 121 2012 - МДОУ № 16, 149 | доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах доля охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет разными формами дошкольного образования | % | 74 73 | 83 87 | 12,2 19,2 | [10 empty] | выполнено
20 | Перепрофилирование и обеспечение функционирования групповых помещений дошкольных образовательных учреждениях в 2010-2011 (МДОУ №№ 5.19.21. МОУ "Прогиимназия №7" | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 63 | 68 | 7.9 | [10 empty] | выполнено
21 | Поддержка инициативы по организации и обеспечения развития новой формы дошкольного образования - "Семейный детский сад" | изучение запроса, оформление нормативно-правов.базы | [14 empty] | выполнено частично
22 | Открытие групп выходного и праздничного дня на базе: МДОУ № 14,16 (2011); МДОУ № 2,4 (2012), МДОУ № 8,52 (2013) | [15 empty] | не запланировано на 2010 год
23 | Открытие групп (раннего развития) кратковременного пребывания МДОУ № 15 (2012). | [15 empty] | не запланировано на 2010 год
24 | Подключение МДОУ к сети Интернет (2011) | [15 empty] | выполнено частично
25 | Проведение городского конкурса на лучший сайт дошкольного образовательного учреждения (2011). | [15 empty] | не запланировано на 2010 год
26 | Создание на базе комиссии по комплектованию прозрачной открытой системы информирования граждан о дошкольных образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации | снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | % | 20 | 25 | 25 | [10 empty] | выполнено
27 | Издание ежегодных сборников «Дошкольные образовательные учреждения города Батайска» (2012) | [15 empty] | не запланировано на 2010 год
28 | Проведение круглого стола «Инклюзивное, интегративное и специальное дошкольное образование: опыт работы и направления дальнейшего развития» (2010) | [15 empty] | выполнено
29 | Проведение исследования по изучению потребностей семьи в различных формах и видах инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования (2010) | мониторинг | шт. | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | выполнено
30 | Проведение выставки «Новые формы инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» и постоянно действующего круглого стола «Учебно-методическое обеспечение инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» (2011) | [15 empty] | не запланировано на 2010 год
31 | Обучение и повышение квалификации педагогов МДОУ по теме: «Использование технологий дистантного обучения в работе с семьями и детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» (2011-2012) | [15 empty] | не запланировано на 2010 год
Издание сборника «Дошкольные образовательные учреждения города Батайска» (2012)
Издание сборника «Опыт работы экспериментальных площадок по направлениям инклюзивного, интегративного и специального образования» (2012)
32 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных об- разовательных учреждениях | [5 empty] | 5870.9 |  | 5870.9 |  |  | 5870.9 |  | 5870.9 |  |  | выполнено
33 | Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей образовательных учреждений города Батайска в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием | доля учителей общеобразовательных учреждений. Имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | 18 | 17.2 | -4.4 | [10 empty] | выполнено
34 | Анализ закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов, окончивших педагогические вузы на условиях целевой контрактной подготовки | мониторинг | единица | 1.0 | 1.0 | 0 | [10 empty] | выполнено
35 | Формирование банка данных потребности в педагогических кадрах образовательных учреждений | [15 empty] | выполнено
36 | Церемония торжественного открытия Года учителя в городе Батайске |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
37 | Материальное стимулирование молодых специалистов (Распоряжение Мэра города Батайска от 30.12.2008 года № 270) | [5 empty] | 1590.9 |  |  | 1590.9 |  | 1590.5 |  |  | 1590.5 |  | выполнено
38 | Единовременная выплата молодым специалистам | [5 empty] | 299 |  |  |  | 299 | 299 |  |  |  | 299 | выполнено
39 | Создание жилищно- бытовых условий для молодых специалистов- педагогов и для неполных семей педагогических работников | [5 empty] | 426.1 |  |  |  | 426.1 | 426.1 |  |  |  | 426.1 | выполнено
40 | Издание информационно-методических материалов по проблемам социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях | [15 empty] | выполнено
41 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 | [10 empty] | выполнено
42 | Повышение квалификации руководящих работников образовательных учреждений | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 | [10 empty] | выполнено
43 | Разработка правовой основы организации в системе образования наставничества, форм материального стимулирования педагогов- наставников | [15 empty] | выполнено
44 | Совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников образования города на квалификационную категорию | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 | [10 empty] | выполнено
45 | Проведение городского конкурса "Учитель года" |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | выполнено
46 | Проведение городского конкурса "Воспитатель года " |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
47 | Участие педагогических работников образовательных учреждений в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | [15 empty] | выполнено
48 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Учитель года " | [5 empty] | 124.3 |  |  |  | 124.3 | 124.3 |  |  |  | 124.3 | выполнено
49 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Воспитатель года " | [5 empty] | 125 |  |  |  | 125 | 125 |  |  |  | 125 | выполнено
50 | Организация и проведение городской августовской педагогической конференции |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
51 | Участие В Донском образовательном фестивале - выставке "Образование. Карьера. Бизнес." |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
52 | Совершенствование форм общественного самоуправления в образовательных учреждениях | оля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управленияд | % | 63.6 | 63.7 | 0.16 | [10 empty] | выполнено
53 | Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений | [15 empty] | выполнено
54 | Совершенствование нормативов подушевого финансирования | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений | руб. | 13670 | 13257.2 | -3 | [10 empty] | выполнено
55 | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений | средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 26 | 26.5 | 1.9 | [10 empty] | выполнено
56 | Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений | Численность обучающихся, приходящихся на 1 работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего - в том числе на одного учителя - на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел. | 11,2 18,0 24 | 11,3 19,2 27 | 0,9 6,7 12,5 | [10 empty] | выполнено
57 | Фонд непредвиденных расходов | [5 empty] | 7725 |  |  |  | 7725 | 7725 |  |  |  | 7725 | выполнено
| ИТОГО | [5 empty] | 426393 | 5966.7 | 179322.7 | 224927.3 | 16176.3 | 426155.9 | 5732.7 | 179322.7 | 224924.2 | 16176.3
Перечень мероприятий подпрограммы «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России»
1.1 | Диагностика состояния гражданского образования и воспитания в городе Батайске Организация работы межведомственных координационных советов по духовно-нравственному и военно- патриотическому воспитанию молодежи | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 36 | 44 | 22.2 | [10 empty] | выполнено
1.2 | Разработка методик диагности гражданского образования и воспитания на уровне ребенка класса, школы, микрорегиона и города в целом | [15 empty] | выполнено
1.3 | Разработка и внедрение концепции развития, воспитания в системе образования города | [15 empty] | выполнено
1.4 | Создание ОУ службы уполномоченно по правам участников образовательного процесса с предоставления им полномочий в соответствии с международными стандартами | [15 empty] | выполнено
1.5 | Создание в образовательных учреждениях "института наставничества" | [15 empty] | выполнено
2.1 | Учебный процесс. Внедрение нового содержания образования. Организация научно-методической и исследовательской работы. Внедрение в учебный план учебных заведений курсов, обеспечивающих гражданско-патриотическую направленность образовательного процесса (граждановедение, основы православной культуры и др.) | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 71 | 72 | 1.4 | [10 empty] | выполнено
2.2 | Обновление содержания образования образовательной области «Физкультура» в соответствие с федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» по исполнению постановления РФ от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан к военной службе». | Уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВС РФ | % | 73 | 80 | 9.6 | [10 empty] | выполнено
2.3 | Продолжить работу постоянных действующих комиссий по всеобучу, противодействию наркотической и алкогольной зависимости. | [15 empty] | выполнено
2.4 | Внедрение третьего урока физической культуры . | [15 empty] | выполнено
2.5 | Создание моделей гражданского образования и воспитания и их реализацию методик, программ, проектов в образовательных учреждениях и микрорегионах. | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченыых военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 71 | 72 | 1.4 | [10 empty] | выполнено
2.6 | Создание банка данных по вопросам образования и воспитания гражданина на базе ИМК и ДДТ, а также дидактических и методических материалов в помощь учителю, обучающимся, родителям, в том числе электронные образовательные ресурсы. | [15 empty] | выполнено
2.7 | Организация системы курсовой переподготовки по граждановедческой тематике, вопросам гражданско-правового образования и воспитания для учителей и педагогов образовательных учреждений. | [15 empty] | выполнено
2.8 | Организация городского постоянно действующего семинара организаторов воспитания на тему: «Воспитание XXI века – педагогика понимания» | [15 empty] | выполнено
2.9 | Проведение городского конкурса воспитательных программ | [15 empty] | выполнено
3.1 | Воспитательная работа: Развитие в школах органов ученического самоупраления обучающихся с их равным участием в делах школы. Организация и проведение выборов в рамках Акции "Голосует молодежь" | [15 empty] | выполнено
3.2 | Создание и совершенствование форм и методов работы в детских объединениях, клубах, кружках, секциях:  «Возрождение»;  «Юная Россия»;  «Древо жизни»;  «Юные патриоты»;  «Патриот»;  «Скиф»;  «Витязь»;  «МИГ-21»  «Донцы - молодцы»  «Надежды Дона»;  «Поиск»;  Советы школьных музеев;  «Учение», «Здоровье», «Досуг», «Образ жизни», «Милосердие»;  Пост № 1 у мемориала «Клятва Поколений»;  Юные спасатели;  Юные инспектора движения  Дружины юных пожарных | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченыых военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 71 | 72 | 1.4 | [10 empty] | выполнено
3.3 | Организация и проведение гражданско–патриотических городских мероприятий:  краеведческая неделя «Мой город родной», посвященная Дню города;  краеведческая конференция «Отечество»;  праздничные мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения;  месячник героико-патриотического, гражданского воспитания;  цикл мероприятий, посвященных Дню защитнику Отечества, выводу войск из Афганистана;  городские акции: «Спешите делать добро», «Голосуют дети», операции: «Мой дом», «Моя улица», «Венок Славы»;  Урок Мужества, Урок мира и толерантности;  конкурс профессионального мастерства преподавателей-организаторов ОБЖ;  туристический слет «Знай и люби родной край»;  выставка детского творчества;  День защиты детей;  благоустройство города; праздники, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого человека. | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 36 | 44 | 22.2 | [10 empty] | выполнено
3.4 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами 10х классов школ | [5 empty] | 22.1 |  | 22.1 |  |  | 22.1 |  | 22.1 |  |  | выполнено
3.5 | Организация экскурсий в город-герой Волгоград с посещением 46 отдельной роты почетного караула Президентского полка. | [15 empty] | выполнено
3.6 | Организация и проведение городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству» | [15 empty] | выполнено
3.7 | Организация , проведение городской и областной военно-спортивной игры «Орленок» | [5 empty] | 94.7 |  |  | 94.7 |  | 94.7 |  |  | 94.7 |  | выполнено
3.8 | Участие команды Поста №1 во Всероссийских соревнованиях | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
3.9 | Организация, проведение городских соревнований ЮИД «Безопасное колесо» и участие в областных соревнованиях | [5 empty] | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | выполнено
3.10 | Организация и проведение соревнований ДЮП по пожарно-прикладному спорту | [15 empty] | выполнено
4.1 | Организация гражданско-патриотической работы в учреждениях дополнительного образования детей. Развитие технических видов спорта на базе ЦДТТ. | [15 empty] | выполнено
4.2 | Развитие гражданско-патриотических кружков на базе ДДТ и ЦДЭБ | [15 empty] | выполнено
4.3 | Организация и проведение городских соревнований по авиамодельному и судомодельному видам спорта, картингу, мотокроссу. | [15 empty] | выполнено
5.1 | Организация совместной деятельности учреждений правопорядка, общественных организаций и объединений города, ГВК, средств массовой информации. Социологические исследования, направленные на уяснение обстановки правопорядка в городе, в т.ч. среды детей и молодежи. Изучение проблем детской преступности. | доля детей, совершивших правонарушения | % | 18 | 18 | 0 | [10 empty] | выполнено
5.2 | Целенаправленная работа органов правопорядка по правовому просвещению учеников, родителей. Привлечение молодежи к охранной деятельности. | доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 89 | 89 | 0 | [10 empty] | выполнено
5.3 | Привлечение работников культуры к деятельности школ по проблемам нравственности современной молодежи, этики, эстетики, общения. | [15 empty] | выполнено
5.4 | Работа по обновлению содержания материалов прессы (газета «Вперед», «Родительская газета») с акцентом на большую гуманистическую, гражданскую, нравственную направленность. Широкое отражение на страницах прессы хода реализации программы. Провести круглые столы на тему «Город и дети», «Отцы и дети», «Гражданин Батайска - гражданин России», «Православие и культура» и др. | [15 empty] | выполнено
5.5 | Разработка новых методик и технологий по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и подростков. | доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 89 | 89 | 0 | [10 empty] | выполнено
5.6 | Проведение цикла межведомственных городских круглых столов «Нравственное воспитание детей и медиасреда». | [15 empty] | выполнено
5.7 | Подготовка печатных материалов для выпуска духовно-нравственной страницы в городской газете «Вперед». |  |  | 12 | 12 | 0 | [10 empty] | выполнено
5.8 | Подготовка и выпуск детской и молодежной газеты «Твоя газета» на базе МОУ «Шаг в будущее». |  |  | 6 | 6 | 0 | [10 empty] | выполнено
5.9 | Проведение в рамках международного дня толерантности конкурса детских рисунков на тему «Формирование толерантности культуры мира и профилактики ксенофобии» |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
5.10 | Проведение единого Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20 ноября) | [15 empty] | выполнено
5.11 | Проведение городского конкурса детских рисунков «Права ребенка» |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
6.1 | Укрепление учебно-материальной базы. Оснащение учебных кабинетов образовательных областей «Филология», «Обществознание», «Изобразительное искусство» учебно-методическими пособиями, литературой, направленными на реализацию задач по гражданскому образованию и воспитанию обучающихся. | [15 empty] | выполнено
6.2 | Оформление в школьных и муниципальных библиотеках выставки информационно-методических материалов по проблеме гражданского, правового и нравственного воспитания молодежи. |  |  | 12 | 12 | 0 | [10 empty] | выполнено
6.3 | Создание условий оперативного получения и обработки информации, обновить компьютерный класс в МОУ Центр «Шаг в будущее». |  |  | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
6.4 | Организация в городе постоянно действующей выставки на базе МОУ ДОД ДДТ «Мир глазами детей». | [15 empty] | выполнено
6.5 | Организация работы по созданию материально-технической базы, необходимой для исполнения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», для чего: Ø оборудовать и провести паспортизацию кабинетов ОБЖ; Ø оснастить военно-спортивные городки; Ø произвести ремонт и восстановление тиров; Ø оборудовать методическую базу военно-патриотического клуба ДДТ; Ø изготовить необходимое оборудование для проведения тематических занятий по военной подготовке в рамках учебно-полевых сборов. | [15 empty] | выполнено частично
6.6 | Поисково-краеведческую работу в образовательных учреждениях направить на пополнение и обновление экспозиций музеев и комнат боевой славы.
6.7 | Приобретение парадной формы для юнармейцев Пост №1 | [15 empty] | выполнено
6.8 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | [5 empty] | 44.7 |  | 44.7 |  |  | 44.7 |  | 44.7 |  |  | выполнено
6.9 | Софинансирование расходов местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | [5 empty] | 14.5 |  |  | 14.5 |  | 14.5 |  |  | 14.5 |  | выполнено
| ИТОГО | [5 empty] | 196 | 0 | 66.8 | 129.2 | 0 | 196 | 0 | 66.8 | 129.2 | 0
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение»
1.1 | Здоровое питание. Обеспечение бесплатным горячим обедом детей из малообеспеченных семей и ГПД | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 87 | 90 | 3.4 | 15070.9 |  |  | 15070.9 |  | 15070.9 |  |  | 15070.9 |  | выполнено
1.2 | Обеспечение учащихся начальных классов школ бесплатным молоком по областной программе «Донское молоко - детям» | [5 empty] | 3860.3 |  |  | 3860.3 |  | 3860.2 |  |  | 3860.2 |  | выполнено
1.3 | Разработка , апробация и введение примерного меню для организации питания детей. Мониторинг качества приготовления блюд, влияния организации горячего питания школьников на общее состояние здоровья. | [15 empty] | выполнено
[7 empty] | 1912.8 |  |  |  | 1912.8 | 1912.8 |  |  |  | 1912.8 | выполнено
1.4 | Приобретение и ремонт технологического оборудования | [5 empty] | 1239.1 |  |  |  | 1239.1 | 1239.1 |  |  |  | 1239.1 | выполнено
1.5 | Оснащение столовых образовательных учреждений МОУ СОШ № 16 , лицея №10 специализированной мебелью | [15 empty] | не выполнено
1.6 | Приобретение посуды для столовых | [15 empty] | выполнено
1.7 | Приобретение и установка резервных источников горячего водоснабжения в МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 (п.9.пп.9.5) | [15 empty] | выполнено
1.8 | Приобретение духовых (жарочных шкафов) согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 | [15 empty] | выполнено частично
1.9 | Приобретение и ремонт технологического оборудования | [15 empty] | выполнено частично
1.11 | Создание школьных буфетов МОУ СОШ № №4 ,2 ,16 ,9 | [15 empty] | выполнено
1.12 | Обеспечение 90 % процентного охвата учащихся общеобразовательных школ горячим питанием | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 87 | 90 | 3.4 | [10 empty] | выполнено
1.13 | Применение в школьных столовых новых форм организации питания в виде «шведских и витаминизированных столов», «буфетов-раздаточных», «бортового метода», «столов-заказов». | [15 empty] | выполнено
1.14 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях (МДОУ И МОУ СОШ). | [15 empty] | выполнено
1.15 | Введение курса «Правильное питание» в учебные предметы «ОБЖ», «Окружающий мир», «Биология», пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей. | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 90 | 100 | 11.1 | [10 empty] | выполнено
1.16 | Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицинских работников по вопросам организации питания детей | [15 empty] | выполнено
1.17 | Публикация материалов по вопросам организации горячего питания детей в образовательных учреждениях в местной и областной прессе, «Родительской газете», освещение в телепередаче «Батайск и батайчане» | Количество газетных статей | единица | 6 | 6 | 0 | [10 empty] | выполнено
1.18 | Внедрение в практику работы ДОУ технологических карт, обеспечивающих сбалансированное меню для детей с патологией развития | [15 empty] | выполнено
2.1 | Медицинское обслуживание Развитие школьных поликлиник на базе МОУ лицея №3, СОШ №№ 4, 2, 5, 6, 9, 12, 16, Гимназий №№7, 21 | [15 empty] | выполнено частично
2.2 | Переоснащение медицинских кабинетов МДОУ новым оборудованием | [15 empty] | выполнено частично
2.3 | Обеспечение медперсоналом ОУ | [15 empty] | выполнено частично
2.4 | Оборудование «Центров Здоровья» в МДОУ | [15 empty] | выполнено частично
2.5 | Развитие экспериментальных городских площадок по внедрению здоровьесберегающих программ и технологий (МДОУ № 21, 22, 121, 10, 11, 149, МОУ «Прогимназия № 7») | [15 empty] | выполнено
2.6 | Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. | мониторинг | единица | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
3.1 | Физкультурно-оздоровительная работа Оборудование спортивных площадок с тартановым покрытием на базе гимназий №7, №21, МОУ СОШ №16, МДОУ № 10, 16, МОУ «Прогимназия № 7», МДОУ № 3 (в западном микрорайоне) | [15 empty] | не выполнено
3.2 | Реконструкция футбольного поля МОУ «Гимназия №21» | [15 empty] | не выполнено
3.3 | Асфальтирование беговых дорожек на метательном поле ДЮСШ, МОУ СОШ №№ 5, 6, 2, гимназии №21 | [15 empty] | выполнено
3.4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ОУ | [15 empty] | выполнено частично
3.5 | Асфальтирование спортплощадок МДОУ №1,4,8,11,13,18,19,45, 148 | [15 empty] | выполнено частично
3.6 | Капитальный ремонт спортзалов МОУ СОШ №6,9,16, гимназии№7, лицея №3 МДОУ № 13, 16, 21 | [15 empty] | не выполнено
3.7 | Организация и проведении е спортивно – массовых мероприятий МОРО в рамках Спартакиады школьников | [15 empty] | выполнено
3.8 | Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс | доля детей, систематически занимающихся физической культуроц и спортом | % | 85 | 92 | 8.2 | [10 empty] | выполнено
3.9 | Открытие групп для родителей для консультативной поддержки: «Клуб будущей мамы» (МДОУ № 10, 149) | [15 empty] | выполнено
3.10 | Организация и проведение «Дней здоровья», Декадника за здоровый образ жизни | [15 empty] | выполнено
3.11 | Организация и проведение городских соревнований в рамках Спартакиады школьников | [15 empty] | выполнено
3.12 | Организация и проведение городских соревнований по туризму в станице Багаевской | [15 empty] | выполнено
3.13 | Организация тестирования школьников в рамках «Президентских состязаний» | [15 empty] | выполнено
3.14 | Введение в школах третьего урока физической культуры на всех ступенях обучения. | [15 empty] | выполнено
3.15 | Организация регулярных посещений, уроков ФЗК в плавательном бассейне МОУ ДОД ДЮСШ №2 | [15 empty] | выполнено
3.16 | Участие образовательных учреждений в футбольных турнирах и мероприятиях | [15 empty] | выполнено
3.17 | Расширение сети в дошкольных образовательных учреждениях секций спортивно – оздоровительного направления | доля детей. Систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 85 | 92 | 8.2 | [10 empty] | выполнено
4.1 | Проведение городских спортивно-оздоровительных мероприятий в МДОУ: Проведение городских спортивных соревнований: Организация и проведения городского конкурса среди МДОУ «Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной работы на спортивных площадках» Проведение городских спортивных соревнований: 2010г. «Юный шахматист» и «Юный шашист»; 2011г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2011г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2012г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2012г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2013г. «Юный шахматист» и «Юный шашист» 2013г. «Мама, папа, я спортивная семья»; | [15 empty] | выполнено
4.2 | Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов на базе городских Методических объединений по организации занятий физкультурой и спортом в дошкольных образовательных учреждениях с использованием современного оборудования спортивных залов и площадок, бассейнов | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 90 | 100 | 11.1 | [10 empty] | выполнено
4.3 | Организация работы «Школы передового опыта». Проведение циклов методических объединений по внедрению лучшего опыта организации физкультуры и спорта в дошкольных образовательных учреждениях (2010-2011) | [15 empty] | выполнено
4.4 | 2012г. Реконструкция бассейна МДОУ № 20 (каркасный навес над бассейном) | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
5.1 | Безопасность образовательной деятельности Приобретение оборудования для кабинетов по безопасности дорожного движения для школ, МДОУ, ЦДТТ | [15 empty] | выполнено
5.2 | Установка систем видеонаблюдения в МОУ ДОД ДЮСШ № 2, СОШ № 5,6,9,16, ОСОШ № 1, Гимназии № 7, лицее № 3 В МДОУ № 1,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,25,45,52,148. | [15 empty] | выполнено
5.3 | Обслуживание кнопок тревожной сигнализации | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации | % | 90 | 95 | 5.5 | 1394.4 |  |  | 1394.4 |  | 1394.3 |  |  | 1394.3 |  | выполнено
5.4 | Обслуживание АПС образовательных учреждений | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 100 | 100 | 0 | 417.2 |  |  | 417.2 |  | 417 |  |  | 417 |  | выполнено
5.5 | Организация круглосуточной охраны объектов образования: | [15 empty] | выполнено частично
5.6 | Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ школ, методических пособий для МДОУ | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
5.7 | Проведение работ по выведению сигнала АПС на пульт 01 ПЧ-25 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | выполнено
| Софинансирование расходов местного бюджета по проведению работ по выведению сигнала АПС на пульт 01 ПЧ-25 | [5 empty] | 327 |  |  | 327 |  | 327 |  |  | 327 |  | выполнено
5.8 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердаков | [5 empty] | 625.6 |  |  | 625.6 |  | 625.6 |  |  | 625.6 |  | выполнено
[7 empty] | 42.7 |  |  |  | 42.7 | 42.7 |  |  |  | 42.7 | выполнено
5.9 | Строительство детского сада на 280 мест | [5 empty] | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | выполнено
[7 empty] | 3175.1 |  |  | 3175.1 |  | 3175 |  |  | 3175 |  | выполнено
Организация круглосуточной охраны объектов образования:
Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ школ, методических пособий для МДОУ
Выполнение противопожарных мероприятий в ОУ: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердаков
Проведение работ по выведению сигнала АПС на пульт 01 ПЧ-25 и установке аварийного освещения: 2010 г. в МОУ СОШ №4, 12,16 , лицее №10, МДОУ № 5,6,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,45,52,121,148,149 2011 г. в МОУ СОШ №2, 5,6, 9, ОСОШ №1, гимназиях №7 и №21, НШ /ДС-22,прогимназии №7, МДОУ № 1,2,4,8.
Строительство детского сада на 280 мест
5.10 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» | [15 empty] | выполнено
5.11 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 1 | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | выполнено
5.12 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 19 | [5 empty] | 367.3 |  |  |  | 367.3 | 367.3 |  |  |  | 367.3 | не выполнено
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21»
5.13 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ "Гимназия № 21" | [5 empty] | 191.5 |  |  |  | 191.5 | 191.5 |  |  |  | 191.5 | выполнено
5.14 | Техническое обследование зданий образовательных учреждений | [5 empty] | 28 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 28 | выполнено
5.15 | Реконструкция асфальтового покрытия в МДОУ №4,10,11,13,16,18,19,25,45,52,148 | [15 empty] | на 2010 год не запланировано
5.16 | Капитальный ремонт МДОУ № 1 | [15 empty] | выполнено частично
5.17 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция образовательных учреждений | [15 empty] | выполнено
5.18 | Текущий ремонт образовательных учреждений | [5 empty] | 11743.6 |  |  |  | 11743.6 | 11743.6 |  |  |  | 11743.6 | выполнено
5.19 | Приобретение мебели | [5 empty] | 1507.7 |  |  |  | 1507.7 | 1507.7 |  |  |  | 1507.7 | выполнено
5.20 | Приобретение дезинфицирующих средств | [5 empty] | 403.1 |  |  |  | 403.1 | 403.1 |  |  |  | 403.1 | выполнено
5.21 | Текущий ремонт, приобретение мебели и мягкого инвентаря для расширения сети дошкольных образовательных учреждений | [5 empty] | 1094.5 |  |  | 1094.5 |  | 1094.4 |  |  | 1094.4 |  | выполнено
5.22 | Капитальный ремонт МДОУ №4 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | выполнено
5.23 | Разработка ПСД детского сада на 220 мест в СЖМ | [5 empty] | 1100.1 |  |  | 1100.1 |  | 1100 |  |  | 1100 |  | выполнено
5.24 | Разработка ПСД школы на 600 мест в СЖМ | [5 empty] | 482.4 |  |  | 482.4 |  | 482.3 |  |  | 482.3 |  | выполнено
5.25 | Текущий ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» | [5 empty] | 387 |  |  | 387 |  | 387 |  |  | 387 |  | выполнено
5.26 | Проведение ремонтных работ кровли здания МОУ СОШ № 12 | [5 empty] | 340 |  |  | 340 |  | 340 |  |  | 340 |  | выполнено
5.27 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 2 | [5 empty] | 5500 |  |  | 5500 |  | 5500 |  |  | 5500 |  | выполнено
6.1 | Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей Разработка положения о лагере с дневным пребывания детей | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 99 | 99 | 0 | [10 empty] | выполнено
6.2 | Участие в областном конкурсе на лучшее детское оздоровительное учреждение | [15 empty] | выполнено
6.3 | Организация отдыха: - отдых одаренных детей из малоимущих семей; - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей в пришкольных лагерях | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 99 | 99 | 0 | [10 empty] | выполнено
6.4 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий оздоровительной кампа­нии, содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности | [15 empty] | выполнено
6.5 | Приобретение технологического оборудования, мебели из резервного фонда Администрации области | [5 empty] | 700 |  | 700 |  |  | 697 |  | 697 |  |  | выполнено
| ИТОГО | [5 empty] | 64310.3 | 0 | 11700 | 34774.5 | 17835.8 | 64306.5 | 0 | 11697 | 34773.7 | 17835.8
Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Социальная защита детей. «Дети и семья»
1 Организационно- управленческие мероприятия
1.1 | Анализ результативности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ и анализ реализуемых программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью создания единых регионально адаптированных образовательных программ | Доля детей, совершивших правонарушения | % | 18 | 18 | 0 | [10 empty] | выполнено
1.2 | Организация конкурса проектов по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни в молодежной среде | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 89 | 89 | 0 | [10 empty] | выполнено
1.3 | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей занимающихся профилактической деятельностью | [15 empty] | выполнено
1.4 | Разработка критериев оценки профилактической деятельности образовательного учреждения | [15 empty] | выполнено
1.5 | Ведение единого городского банка данных безнадзорных, беспризорных детей | [15 empty] | выполнено
1.6 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | [15 empty] | выполнено
1.7 | Проведение конкурса среди журналистов образовательных учреждений на лучшее освещение проблем противо­действия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | [15 empty] | выполнено
2.1 | Содействие развитию сети социальных служб для молодежи различного профиля и направ­ленности по месту жительства. | [15 empty] | выполнено
2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | [15 empty] | выполнено
2.3 | Подготовка и выпуск информационных мате­риалов (печатная продукция и социальная реклама) по профилактике негативных явле­ний в молодежной среде и распространение их в учебных заведениях, в местах массового отдыха молодежи. | [15 empty] | выполнено
2.4 | Координация мероприятий по работе в обра­зовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилак­тики и др.) | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополниительных образовательных программ профилактической направленности | % | 78 | 78 | 0 | [10 empty] | выполнено
2.5 | Участие в реализации Программы информа­ционно-пропагандистского и предупреди­тельно-профилактического противодействия экстремизму в школьной, студенческой и молодежной среде. | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополниительных образовательных программ профилактической направленности | % | 78 | 78 | 0 | [10 empty] | выполнено
2.6 | Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересован­ных ведомств | [15 empty] | выполнено
3.1 | Осуществление контроля: - выполнения Закона РФ « Об образовании» по вопросу отчисления несовершеннолетних; - выполнения ФЗ №120 « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - своевременного выявления школами несовершеннолетних, не посещающих ОУ по неуважительным причинам. | мониторинг | единица | 4 | 4 | 0 | [10 empty] | выполнено
3.2 | Обеспечение оперативного обмена информацией между учреждениями системы профилактики | [15 empty] | выполнено
3.3 | Проведение городского декадника «Мы за здоровый образ жизни!» | [15 empty] | выполнено
3.4 | Организация и проведение внутришкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 89 | 89 | 0 | [10 empty] | выполнено
3.5 | Работа по формированию и своевременной корректировки банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | мониторинг | единица | 4 | 4 | 0 | [10 empty] | выполнено
3.6 | Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей с целью контроля и своевременного выявления безнадзорных детей, а так же профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | [15 empty] | выполнено
3.7 | Осуществление проверок жилищно-бытовых условий несовершеннолетних из семей, находящихся в социально- опасном положении, детей «группы риска» | [15 empty] | выполнено
3.8 | Организация трудоустройства в летний период детей «группы риска», несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [15 empty] | выполнено
3.9 | Организация летнего отдыха детей «группы риска» и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 99 | 99 | 0 | [10 empty] | выполнено
3.10 | Организация работы педагогов-психологов ЦПМСС «Перекресток», ЦППРК «Выбор» с воспитанниками детского дома, детьми «группы риска» и несовершеннолетними из семей, находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | [15 empty] | выполнено
3.11 | Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам безнадзорности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | [15 empty] | выполнено
3.12 | Организация просветительской работы через средства массой информации по вопросам безнадзорности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | [15 empty] | выполнено
3.13 | Проведение единого Дня большой профилактики | [15 empty] | выполнено
3.14 | Создание условий для организации семейных клубов для родителей детей-инвалидов на базе учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 95 | 95 | 0 | [10 empty] | выполнено
3.15 | Подготовка методического и нормативного обеспечения функционирования «Школы будущих родителей» и «Школы молодых родителей» в дошкольном образовательном учреждении (2010-2011) | [15 empty] | выполнено
3.16 | Проведение мониторинга «Семейные детские сады: потребности и запросы многодетных семей» (2010-2011) | [15 empty] | выполнено
| ИТОГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие коррекционного - развивающего образования»
I . Внедрение регионального механизма реализации Закона РФ «Об образовании»
1.1 | Обеспечить устойчивое функционирование: - городской психолого - медико- педагогической комиссии; | [15 empty] | выполнено
1.2 | - специальных (логопедических) групп в дошкольных образовательных учреждениях № 10, 14,15,16,18,19, 20, 21, 22,148,149, МОУ «Прогимназия № 7» | [15 empty] | выполнено
1.3 | - специальных групп для детей с нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении № 11; | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 90 | 90 | 0 | [10 empty] | выполнено
1.4 | - санаторной группы в дошкольном образовательном учреждении № 21; | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 90 | 90 | 0 | [10 empty] | выполнено
1.5 | -классов компенсирующего обучения в общеобразовательных школах № 1 ,4 с углубленным изучением отдельных предметов, 5, 6, 16, лицей № 3, 10, начальная школа-детский сад № 22
1.6 | - МОУ ОСОШ - 1 (классы социально-психологической реабилитации); | [15 empty] | выполнено
| - Центра психолого-медико-социального сопровождения «Перекресток»; | [15 empty] | выполнено
| - Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор» | [15 empty] | выполнено
1.7 | Организация деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии по углубленной диагностике и мониторингу развития детей с проблемами обучения, определение образовательного маршрута. | [15 empty] | выполнено
1.8 | Разработка рекламных проспектов о сети и спектре специальных образовательных услуг | [15 empty] | выполнено
1.9 | Систематизация и создание банков нормативно-правового, программно -¦ методического, психодиагностического, психокоррекционного инструментария для работы с различными категориями детей. | [15 empty] | выполнено
1.10 | Разработка стратегии развития системы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья включая группы инклюзивного, интегративного и компенсирующего вида дошкольных образовательных учреждений, новые формы дошкольного образования (2011-2012) | [15 empty] | на 2010 год не запланировано
1.11 | Совершенствование межведомственного механизма взаимодействия для решения проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи его семье (2010-2012) | число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел. | 3 | 10 | [11 empty] | выполнено
1.12 | Разработка и внедрение типовых вариантов образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010-2011) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 95 | 95 | 0 | [10 empty] | выполнено
II. Внедрение нового содержания образования, современных образовательных технологий.
2.1 | Создание совместно с ЦГБ информационных данных:
| - детей дошкольного возраста с проблемами в развитии; | [15 empty] | выполнено
- учащихся с проблемами здоровья и развития;
- детей - инвалидов
2.2 | Создание банков данных:
| - об учреждениях и службах медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям и родителям; | [15 empty] | выполнено
- научно - методической, справочно -информационной литературы;
- диагностических методик;
- коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий
2.3 | Введение единого регионального набора психодиагностического инструментария и карт психолого-педагогической и медико-социальной помощи, рекомендованных МО ПО РО.
2.4 | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей с проблемами в развитии.
2.5 | Разработка адаптационных программ для учащихся классов компенсирующего обучения, переходящих в массовые классы
2.6 | Разработка и проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий совместно с медицинской службой.
2.7 | Взаимодействие с учеными ИПК и ПРО ИПП РГПУ, областным ППМС центром, областной ПМПК по разработке концепций, программ развития, авторских программ коррекционно-развивающей направленности.
III. Работа с педагогическими кадрами.
3.1 | Организация курсовой подготовки специалистов, работающих в системе коррекционно-развивающего обучения: | [15 empty] | выполнено
- учителей;
- воспитателей
- педагогов-психологов;
- дефектологов;
- социальных педагогов.
3.2 | Внедрение разноуровневой системы повышения педагогического мастерства: - Методические объединения. | [15 empty] | выполнено
| - Организация предметных недель, предметных методических дней; декадников, предметных семинаров. | [15 empty] | выполнено
| - Работа творческих групп. | [15 empty] | выполнено
| - Проведение «мастер-классов». | [15 empty] | выполнено
3.3 | Организация семинаров и консультаций для:
- педагогов - психологов
- председателей ПМПконсилиумов ОУ
- учителей классов компенсирующего обучения
- воспитателей специальных групп
3.4 | Разработка рекомендаций по психологическому сопровождению семьи проблемного ребенка
3.5 | Создание банка данных передового педагогического опыта, педагогов, осуществляющих коррекционно-образовательный процесс
3.6 | Работа с резервом педагогических кадров, обучение, стажировка кадров
3.7 | Комплексная психолого-педагогическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов ОУ
3.8 | Аттестация педагогических кадров: | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 | [10 empty] | выполнено
| - учителей классов компенсирующего обучения; | [15 empty] | выполнено
- воспитателей специальных групп;
- учителей - логопедов;
-педагогов - психологов;
-дефектологов;
- социальных педагогов
3.9 | Проведение проблемных семинаров, консультаций, семинаров - практикумов по актуальным вопросам оказания комплексной помощи детям с проблемами развития и их родителям.
IV. Развитие службы практической психологии.
4.1 | Координация деятельности всех звеньев городской Службы практической психологии. Разработка моделей Службы практической психологии по основным направлениям деятельности в разных типах и видах ОУ. | [15 empty] | выполнено
4.2 | Сбор и распространение информации о научно-методическом обеспечении психологической Службы в образовании | [15 empty] | выполнено частично
4.3 | Контроль качества реализуемых в ОУ психодиагностических и психокоррекционных программ. | [15 empty] | выполнено частично
4.4 | Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов, конференций по различным направлением работы педагога-психолога в системе образования. | [15 empty] | выполнено
4.5 | Создание единого информационного пространства Службы практической психологии. Взаимодействие со СМИ. | [15 empty] | выполнено
4.6 | Издание реклам, буклетов по пропаганде здорового образа жизни, самопознания, самореализации, достижения успехов в жизни. | [15 empty] | выполнено
4.7 | Организация и проведение профилактической акции «Быть здоровым - это модно!» | [15 empty] | выполнено
4.8 | Исследование представлений родительской общественности о психологической помощи в образовании. | [15 empty] | выполнено
V.Укрепление материально- технической базы
5.1 | Внедрение информационных технологий в деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии. Приобретение компьютерных диагностических методик для детей раннего возраста | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
5.2 | Оснащение кабинетов психологов и логопедов ОУ современными программно-методическими, диагностическими и коррекционными технологиями и оборудованием. | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
| ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Перечень мероприятий подпрограммы «Одаренные дети»
1.1 | Комплектация школьных библиотек, методических кабинетов научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической литературой. | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
1.2 | Обеспечения необходимым оборудованием учебных кабинетов: физики, трудового обучения. (МОУ СОШ № 12. МОУ «Гимназия № 21» | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
1.3 | Расширение сети творческих лабораторий на базе учреждения дополнительного образования. Создание центра «Шаг в будущее» | Создание центра дополнительного образования детей "Шаг в будущее" | единица | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | выполнено
2.1 | Осуществление подбора и расстановки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. | [15 empty] | выполнено
2.2 | Корректировка программ факультативных и элективных курсов, переориентирование их на работу с одаренными детьми. | [15 empty] | выполнено частично
2.3 | Проведение конкурса по разработке программ интегрированных курсов по предметам гуманитарного, физико-математического и естественно-научного циклов. | [15 empty] | выполнено
2.4 | Разработка и внедрение программ опережающего обучения
2.5 | Проведение конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной, и творческой деятельности (фестивали, смотры и др.) | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального. Регионального и всероссийского уровней | чел. | 1500 | 1570 | 4.7 | [10 empty] | выполнено
2.6 | Организация профильных лагерей во время проведения летней оздоровительной кампании на базе МОУ ДОД ЦДО
2.7 | Отбор педагогических методик, технологий, личностно развивающих методик по предметам, отвечающим организационным формам и задачам обучения одаренных детей: по русскому языку и литературе; по математике; по физике; по иностранному языку, по физической культуре…
2.8 | Организация и проведение творческих отчетов по результатам работы факультативов.
2.9 | Проведение тестирования учащихся. | [15 empty] | выполнено
2.10 | Обобщение и систематизация материалов по результатам краеведческой работы. | [15 empty] | выполнено
2.11 | Организация работы, творческих и исследовательских лабораторий, спортивных секций, кружков по интересам.
2.12 | Организация и проведение городских олимпиад, творческих конкурсов | [15 empty] | выполнено
2.13 | Организация постоянно-действующего семинара для классных руководителей «Одаренные дети в условиях массовой школы» с привлечением врача, психолога. | [15 empty] | выполнено
2.14 | Подведение итогов исполнения подпрограммы на празднике «Звездная страна»: вручение именных стипендий Мэра, вручение грантов: «Лучший ученик», «Юное дарование -1»;«Юное дарование»; награждение обучающихся, педагогов и родителей. | [5 empty] | 155.9 |  |  | 155.9 |  | 155.9 |  |  | 155.9 |  | выполнено
[7 empty] | 269 |  |  |  | 269 | 269 |  |  |  | 269 | выполнено
2.15 | Подготовка методических материалов в помощь классным руководителям, педагогам, работающим с одаренными детьми. Издание материалов по популяризации различных форм работы с одаренными детьми | [15 empty] | выполнено
2.16 | Обеспечение участия одаренных детей в областных, всероссийских, конкурсах различных направлений. | [5 empty] | 8.6 |  |  | 8.6 |  | 8.6 |  |  | 8.6 |  | выполнено
2.17 | Организация работы городской выставки детского творчества. | [15 empty] | выполнено
2.18 | Организация творческих отчетов о деятельности предметных кружков по интересам, студий. | [15 empty] | выполнено
2.19 | Организация и проведение в городе Дней науки, техники и производства. | [15 empty] | выполнено
2.20 | Формирование банка одаренных детей | [15 empty] | выполнено
3.1 | Организация консультаций для родителей с психологом, учителями, работающими с одаренными детьми.
3.2 | Обеспечение информированности родителей одаренных детей по вопросам критериев и показателей достижения учащихся. | [15 empty] | выполнено
3.3 | Привлечение родителей одаренных детей к подготовке школьных, городских мероприятий. | [15 empty] | выполнено
3.4 | Организация постоянно действующего семинара для работающих с одаренными детьми, учителей, родителей. | [15 empty] | выполнено
3.5 | Разработка программ изучения личности одаренных детей, индивидуальных карт психологического развития одаренных детей. | [15 empty] | выполнено
3.6 | Создание банка диагностических методик индивидуального развития одаренных детей. | [15 empty] | выполнено
3.7 | Организация работы по выявлению профессиональных наклонностей одаренных детей-учащихся 9-х классов. | [15 empty] | выполнено
| ИТОГО | [5 empty] | 433.5 | 0 | 0 | 164.5 | 269 | 433.5 | 0 | 0 | 164.5 | 269
Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан: | доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 19 | 18.4 | -3.16 | 11786.6 | 2090.4 | 9696.2 |  |  | 11786.6 | 2090.4 | 9696.2 |  |  | выполнено
1.1 | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | % | 75 | 72.9 | -2.8
1.2 | - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | [5 empty] | 604.4 | 604.4 |  |  |  | 230.7 | 230.7 |  |  |  | выполнено
1.3 | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | [5 empty] | 348 |  | 348 |  |  | 303.3 |  | 303.3 |  |  | выполнено
[7 empty] | 446.1 | 184.5 | 261.6 |  |  | 446.1 | 184.5 | 261.6 |  |  | выполнено
1.4 | - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | [5 empty] | 126 |  | 126 |  |  | 125.7 |  | 125.7 |  |  | выполнено
2 | Мониторинг оснащения специалистов органа опеки и попечительства компьютерным оборудованием | [15 empty] | выполнено
3 | Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для организации работы специалистов органа опеки и попечительства | [15 empty] | выполнено
4 | Мониторинг оснащения социальных педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием в целях повышения качества их деятельности | [15 empty] | выполнено
5 | Организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, "круглых столов" и т.д.) для социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных учреждений по вопросам социальной поддержки и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [15 empty] | выполнено
6 | Разработка программ сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [15 empty] | выполнено
7 | Функционирование школы принимающих родителей | [15 empty] | выполнено
8 | Мониторинг обеспечения дополнительным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 87 | 90 | 3.4 | [10 empty] | выполнено
9 | Проведение мониторинга комплексного исследования здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [15 empty] | выполнено
10 | Организация курсовой переподготовки для социальных педагогов образовательных учреждений, психологов, привлекаемых для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 | [10 empty] | выполнено
11 | Мониторинг охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летним отдыхом и оздоровлением | [15 empty] | выполнено
12 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях | доля детей охваченных отдыхом | % | 99 | 99 | 0 | [10 empty] | выполнено
13 | Разработка и издание методических пособий: в помощь приемному родителю; в помощь опекуну (попечителю);в помощь усыновителю | [15 empty] | выполнено
14 | Размещение наружной социальной рекламы, направленной на пропаганду семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения | [15 empty] | выполнено
15 | Освещение проблем социального сиротства и пропаганда семейных форм устройства в средствах массовой информации | [15 empty] | выполнено
16 | Совершенствование работы клуба замещающих семей «Родительский дом» | [15 empty] | выполнено
17 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на летних пло-щадках при муниципальных образовательных учреждениях | доля детей охваченных отдыхом | % | 99 | 99 | 0 | [10 empty] | выполнено
18 | Выплата премий Мэра города Батайска гражданам, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [15 empty] | выполнено
19 | Проведение праздников: - «Тепло семейного очага»; - «Новоселье»; - награждение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за участие в конкурсах, за хорошую учебу | [15 empty] | выполнено
20 | Подготовка информационных материалов, методических пособий для специалистов служб сопровождения замещающих семей, обеспечение их научно-методической литературой, диагностическим материалом | [15 empty] | выполнено
21 | Проведение обучающих семинаров для специалистов служб сопровождения замещающих семей, проведение конференций, подготовка информационных материалов для кандидатов в усыновители (опекунов, приемных родителей), обучающихся в школе замещающих родителей | [15 empty] | выполнено
22 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | [5 empty] | 243 |  | 243 |  |  | 240.5 |  | 240.5 |  |  | выполнено
23 | Обучение на подготовительных курсах для поступления в федеральные образовательные учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению) | [15 empty] | в 2010 году не запланировано
24 | Формирование общеобластного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100 | 100 | 0 | [10 empty] | выполнено
25 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального, среднего профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях
ИТОГО | [6 empty] | 13554.1 | 2879.3 | 10674.8 | 0 | 0 | 13132.9 | 2505.6 | 10627.3 | 0 | 0
ВСЕГО | [6 empty] | 504886.9 | 8846 | 201764.3 | 259995.5 | 34281.1 | 504224.8 | 8238.3 | 201713.8 | 259991.6 | 34281.1