КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.10.2014                                                     №  275                                              город  Батайск

О рассмотрении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие»

за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013     № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 01.10.2013     № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска заслушав и обсудив информацию начальника экономического отдела Администрации города Батайска Задоя В.А.,

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению.

- Начальнику экономического отдела Администрации города Батайска Задоя В.А.  в течение 15 рабочих дней после решения Коллегии Администрации города Батайска разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 9 месяцев 2014 года на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Председатель Коллегии,

Мэр города Батайска                                                                      		               В.В.Путилин

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие» за  9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами в форме предоставления субсидий по конкурсному отбору начинающим предпринимателям для возмещения части затрат по организации собственного дела. Конкурс объявлен повторно и будет проходить с 04.08.2014 по 11.09.2014. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | 163,8 | - |  |  |  | Объявлен повторно конкурс |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Содействие организации консультационных площадок для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории финансово-кредитных организаций, начинающих свою деятельность на территории города Батайска в 2014 году | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | На базе 5 коммерческих банков, расположенных в городе Батайске созданы и действуют консультационные площадки для СМСП |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение совещаний с финансово-кредитными учреждениями, осуществляющими деятельность на территории города, в целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих кредитных программах | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | Представители банков, расположенных на территории города: Центр-Инвест, Сбербанк, Росгосстрахбанк и др. принимали участие в совещаниях, заседаниях Совета предпринимателей. Совещаний-3, заседаний-2. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Оказание консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в конкурсах по программам финансовой помощи, действующих в городе Батайске и Ростовской области, с целью получения субсидий | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | В Администрации города Батайска, МФЦ, центрах поддержки предпринимателей (ООО «ДонАудитФинанс», ИП Жукевич Д.К.) регулярно ведутся консультации, в т.ч. и на безвозмездной основе для малого бизнеса. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Информирование о практике предоставления микрозаймов для СМСП некоммерческим партнерством «РРАПП». | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | В период с января по июнь 2014 года в НК «РРАПП» оказали финансовую поддержку 6 СМСП |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела по конкурсному отбору. | Чеботарева И.А. – Начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | Объявлен повторно конкурс по отбору претендентов с 04.08.2014 по 11.09.2014. Информация доведена до сведения СМСП через городскую газету «Вперед», информационные стендах в офисах МФЦ, официальный сайт, в ходе консультаций специалистами отдела. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства. | Администрация города Батайска (отдел территориального развития и строительства) (КУИ города Батайска) (экономический отдел) |  | Городское предпринимательское сообщество регулярно информируется на совещаниях, градостроительных Советах, инвестиционных советах, заседаниях Совета по предпринимательству и др. о программах по содействию развитию субъектов МСП в приоритетных сферах деятельности повышение конкурентоспособности субъектов МСП и повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних предприятий. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Размещение в сети Интернет реестра конкурентоспособных предприятий, осуществляющих деятельность на территории г. Батайска. Регулярное обновление базы данных конкурентоспособных организаций | Администрация города Батайска (отдел территориального развития и строительства) (КУИ города Батайска) (экономический отдел) |  | Реестр размещен. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие. Формирование заявки в министерство экономического развития Ростовской области о проведении зонального семинара | Чеботарева И.А. – Начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска, Задоя В.А. - Начальник экономического отдела Администрации города Батайска |  | Зональный семинар был проведен на базе ДГТУ 26.06.2014. |  | 26.06.2014 |  | 26.06.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | За 6 месяцев 2014 года было проведено 47 ярмарок «выходного дня». |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Информирование товаропроизводителей г. Батайска и Ростовской области о проведении городских сельскохозяйственных ярмарок. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Информация доводится через СМИ, МФЦ (на стендах), официальный сайт, листовки и др. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Информирование товаропроизводителей г. Батайска о проведении ярмарочно-выставочных мероприятий в г. Ростове и городах области о проведении ярмарок, выставок и др. мероприятиях. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Информируются в тел. режиме, через МФЦ, СМИ. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Привлечение к участию в ярмарочно-выставочной деятельности на территории г. Батайска производителей Республики Беларусь. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Проведена в марте месяце ярмарка-выставка товаров, произведенных в республики Беларусь. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4 Информирование и содействие участию в мероприятиях, проводимых департаментами Ростовской области для СМСП. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Предприниматели города регулярно информируются и принимают участие в региональных проектах: «Сделано на Дону» «Бизнес Дона», межрегиональном форуме «Территория бизнеса -территория жизни». На официальном сайте и в печати постоянно размещаются объявления о мероприятиях Областной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и др. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие. Организация и проведение ярмарок на территории г. Батайска по графику, утвержденному на 2014 год. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | Проведено 47 ярмарок в 1п. 2014 года. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Содействие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Консультации ведутся регулярно. Проведено 135 |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Постоянное взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, на территории г. Батайска. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Шумейко Д.Е. и Жукевич Д.К. регулярно принимают участие во всех мероприятиях, которые Администрация г.Батайска организует для СМСП. Проведено 18. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Привлечение к участию в совещаниях, семинарах, «круглых столах», проводимых для субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Каждый квартал в Администрации города Батайска проводится совещание с СМСП(100-125чел.), заседания Совета по предпринимательству и МВК по снижению барьеров (рассмотрено 7 вопросов). Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают участие в городских ярмарках "выходного дня"; их было проведено 47. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие. Широкое информирование СМСП о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки (официальный сайт, газеты, телевидение). | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | Информация доводится через официальный сайт, газеты, телевидение и др. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | Обеспечено взаимодействие Администрации г. Батайска с организациями, образующими инфраструктуру поддержки с целью формирования положительного имиджа Российского предпринимателя |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 Информирование об институте Уполномоченного по правам предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | Доведено до городского предпринимательского сообщества. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2 Организация и проведение мероприятий совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки, контрольно-надзорными, органами финансово-кредитными учреждениями для СМСП. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | Проведено 3 совещания, заседание Совета, где принимали участие организации, образующие инфраструктуру поддержки, контрольно-надзорные органы и финансово-кредитные учреждения. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3 Организация и проведение мероприятий в рамках недели Российского предпринимателя : - проведение открытых уроков для учащихся общеобразовательных школ; - проведение экскурсий по предприятиям бизнеса для учащихся общеобразовательных школ; - расширенное заседание Совета предпринимателей при Администрации г. Батайска. | Мероприятие 5.3. Организация и проведение мероприятий в рамках недели Российского предпринимателя - проведение открытых уроков для учащихся общеобразовательных школ; - проведение экскурсий по предприятиям бизнеса для учащихся общеобразовательных школ; - расширенное заседание Совета предпринимателей при Администрации г. Батайска. |  | По утвержденному Плану с 19.05.2014 по 23.05.2014 были организованы и проведены мероприятия в рамках недели Российского предпринимателя. |  | 19.05.2014 |  | 23.05.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | Субъекты малого бизнеса пользуются информационными ресурсами Администрации города Батайска. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 Предоставление государственного и муниципального имущества субъектам МСП в аренду в соответствии с действующим законодательством РФ. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | Перечень государственного и муниципального имущества, сдаваемого в аренду, доведен до сведения СМСП. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 Использование упрощенной процедуры оформления документов при сдаче в аренду субъектам МСП государственного и муниципального имущества. | Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | С положением о процедуре упрощенного оформления документов при получении имущества в аренду можно ознакомиться на сайте КУИ г. Батайска. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие. Формирование реестра объектов государственного и муниципального имущества, предоставленного СМСП в аренду в соответствии с действующим законодательством. | КУИ города Батайска, отдел территориального развития и строительства Администрации города Батайска |  | Реестр сформирован и по мере необходимости обновляется. |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  |  | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Защита прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Структурные подразделения Администрации города |  | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Создание общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи по существующим правам и механизмам их реализации в соответствии с действующим законодательством, а также содействия досудебному урегулированию споров | Структурные подразделения Администрации города |  | Общественная приемная по защите прав потребителей работает по адресу: г. Батайск, ул.Крупской,44, оф.1. | 1кв. 2014 |  | 1кв. 2014 |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие. Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | В период январь-июнь 2014 обратился 191 потребитель, всем даны консультации. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Структурные подразделения Администрации города |  | Информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей проводится | 07.05.2014 |  | 31.12.2014 |  | 50,0 |  |  |  | 30,0 |  | 1 контракт на сумму 30,0 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг. | Структурные подразделения Администрации города |  | Материалы разработаны. | 1 полугодие 2014 |  | 1 полугодие 2014 |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг. | Структурные подразделения Администрации города |  | Изданы в соответствии контрактом от 07.05.2014 № 52 между Администрацией города Батайска и ИП Ключко Д.А. информационно-справочные материалы (брошюры). | 07.05.2014 |  | 20.052014 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 1 контракт на сумму 30,0 |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Структурные подразделения Администрации города |  | В настоящее время исполнитель не определен, по плану предусмотрена реализация мероприятия в течении января-декабря 2014г. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 20,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей | Структурные подразделения Администрации города |  | Комплекс мероприятий подпрограммы способствует формированию у населения города навыков рационального потребительского поведения | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Структурные подразделения Администрации города |  | Отделом разработаны для издания информационные материалы по вопросам соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, информационно-справочные материалы изданы. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей предприятий потребительского рынка города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ | Структурные подразделения Администрации города |  | Х | 2полугодие 2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей | Структурные подразделения Администрации города |  | Информация периодически обновляется и доступна для широкого круга потребителей. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города | Структурные подразделения Администрации города |  | С информацией о результатах мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области, в т.ч. г. Батайска можно ознакомиться на официальном сайте Департамента потребительского рынка РО. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Проведение мониторинга качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города, на основании предоставляемой изготовителем (исполнителем, продавцом) информации, обеспечивающей возможность их правильного выбора. | Структурные подразделения Администрации города |  | Информирование руководителей предприятий потребительского рынка города о создании реестра экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров (работ, услуг) на потребительском рынке города осуществляется через официальный сайт департамента потребительского рынка РО. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие. Обеспечение доступа потребителей и исполнителей (услуг, работ) к информации о результатах мониторинга. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | По вопросам качества товаров, услуг, работ обратилось 13 потребителей. | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Структурные подразделения Администрации города |  | Повышение правовой грамотности руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования. | 03.06.2014. |  | 31.12.2014. |  | 50,0 |  |  |  |  | - | 1 контракт на сумму 49,0 |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 5.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | Структурные подразделения Администрации города |  | Контракт от 03.06.2014 № 67 подписан между Администрацией города Батайска и ООО»Ассиметрия» | 03.06.2014 |  | 31.12.2014 |  | 50,0 |  |  |  |  | - | 1 контракт на сумму 49,0 |  |  |
| 2.5.2 | Мероприятие 5.2 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | Структурные подразделения Администрации города |  | Краткосрочное обучение и конкурс поваров школьных столовых были проведены при содействии департамента потребительского рынка РО. Приняли участие специалисты ОАО «Плодоовощторг». | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 2.5.3 | Мероприятие 5.3 Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «защита прав потребителей» среди школ и учреждений профессионального образования. | Структурные подразделения Администрации города |  | В рамках областной программы по защите прав потребителей с 24.03.2014 по 05.05.2014 была проведена Олимпиада для школьников. Принимали участие учащиеся старших классов общеобразовательных школ города- 81 чел. | 24.03.2014 |  | 05.05.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска, (Отдел инвестиций и стратегического планирования) Структурные подразделения Администрации города Батайска |  | Проведено 5 заседаний Совета по инвестициям, на которых рассмотрено и одобрено 14 значимых вопросов по наиболее перспективным и реалистичным проектам | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 100,0 |  |  |  |  | - | Х |  |  |
|  | Контрольное событие Новые инвестиционные проекты, реализация которых планируется на территории города Батайска | Волынкова Е.А. – Начальник отдела инвестиций и стратегического планирования |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Подготовка Инвестиционного паспорта и муниципального инвестиционного стандарта города Батайска | Администрация города Батайска (Отдел инвестиций и стратегического планирования) |  | На заседании рабочей группы по внедрению инвестиционного стандарта одобрены Инвестиционная декларация города и Регламент «Одного окна» | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | 100,0 |  |  |  |  | - | Х |  |  |
|  | Контрольное событие Подготовка Инвестиционного паспорта и муниципального инвестиционного стандарта города Батайска | Волынкова Е.А. – Начальник отдела инвестиций и стратегического планирования |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Администрация города Батайска (отдел инвестиций и стратегического планирования, отдел территориального развития и строительства) Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре и градостроительству, комитет по управлению имуществом) |  | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта проводится постоянно | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие Создание новых рабочих мест на территории города Батайска | Волынкова Е.А. – Начальник отдела инвестиций и стратегического планирования |  | ООО «Акваинвест проект» 100 рабочих мест | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |