КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

РЕШЕНИЕ

24 октября 2014 года                              	№ 253                                    город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска: «Развитие культуры» за 9 месяцев 2014 года

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления культуры города Батайска Гетьманской А.В. об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска: «Развитие  культуры»  за 9 месяцев 2014 года,

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы города Батайска: «Развитие культуры»  за 9 месяцев 2014 года.

2. Начальнику Управления культуры города Батайска (Гетьманская А.В.) усилить контроль за исполнением плана  реализации муниципальной программы города Батайска: «Развитие   культуры».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Председатель Коллегии,

Мэр города Батайска 			                                                            В.В. Путилин

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

на 01.10.2014

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Развитие культуры) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  | 18549,6 | 14051,0 | 16/1561,2 |
| 1.1.1 | Содержание сети библиотек | МБУК «ЦБС» Е.В. Парасоцкая | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | 2014 | 2020 | 18549,6 | 14051,0 | 16/1561,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУК «ЦБС» Е.В. Парасоцкая | Произошло увеличение показателей в сравнении с аналогичным периодом 2013 года: книговыдача: 9 месяцев 2013 года — 537862 экз., 9 месяцев 2014 года — 548754 экз. Выполнение по данному показателю составило 102%; количество посетителей библиотек: факт 9 месяцев 2013 года — 32346чел., факт 9 месяцев 2014 года — 32463 чел., увеличение показателя на 117 чел., выполнение составило 100,4%; количество методических консультаций работниками библиотек: 2013 год — 94 шт., 2014 год- 94 шт., выполнение 100%; доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек: выполнение 100% | X | 2014 | X | X | X |
| 1.2 | Развитие музейного дела |  |  |  |  | 7774,3 | 6493,9 | 14/3992,8 |
| 1.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | МБУК «ГМИБ» Л.Н. Забурдяева | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 2014 | 2020 | 3911,5 | 3786,0 | 12/1284,9 |
| 1.2.2 | Сохранение музейных предметов, их учет и пополнение | МБУК «ГМИБ» Л.Н. Забурдяева | Привлечение населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранности, их учету музейных экспонатов | 2014 | 2020 | 3862,8 | 2707,9 | 2/2707,9 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | МБУК «ГМИБ» Л.Н. Забурдяева | Показатель Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности выполнен на 100%. Объекты культурного наследия «Танк-34», самолет « Миг-21» находятся в удовлетворительном состоянии. В отчетном периоде 2014 года производился косметический ремонт, санитарная обработка прилегающей территории. Количество посещений музея: при плане на 9 месяцев 2014 года 8362 чел.,фактически посетило 8631 чел., что составило 103,2% выполнения; показатель Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда выполнен за отчетный период на 9,08%. По состоянию на 01.10.2014 основной фонд составляет 10639 ед. из них экспонировалось 966 ед. В связи с увеличением количества экспонатов основного фонда на 40 ед. доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов уменьшилась. По плану мероприятий данный показатель на конец года будет выполнен в полном объеме. Показатель Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда выполнен на 151,6% ( при плане 3844 ед., факт составил 5830 ед.) | X | 2014 | X | X | X |
| 1.3 | Развитие культурно-досуговых учреждений | МБУК ГКДЦ (Е.А. Середа), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК Дк Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 2020 | 32332,8 | 19253,9 | 33/7179,2 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | МБУК ГКДЦ (Е.А. Середа), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК Дк Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Показатель Количество наград (призовых мест), завоеванных учащимися и творческими коллективами при плане за 9 месяцев 50 шт. выполнен на 190 % ( 95 шт.); Показатель Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущем годом) на 12,1 % выполнен ( 2013 год — 137684 чел., 9 месяцев 2014 года — 154332 чел.). Показатель Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 101,6% ( при плане на 9 месяцев 2014 года 843 шт. факт составил 857 шт.). Показатель Процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием выполняется ( план 672 чел., факт 1573 чел.) | X | 2014 | X | X | X |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДМШ№1 (С.В. Карелова), МБОУ ДОД ДМШ№3 (Л.С. Лорьян), МБОУ ДОД ДШИ ( А.Н. Серегин), МБОУ ДОД ДХШ (С.Б. Кириченко) | Увеличение процента охвата учащихся в школах дополнительного образования | 2014 | 2020 | 44517,9 | 33479,2 | 14/844,2 |
| 1.4 | Контрольное событие программы | МБОУ ДОД ДМШ№1 (С.В. Карелова), МБОУ ДОД ДМШ№3 (Л.С. Лорьян), МБОУ ДОД ДШИ ( А.Н. Серегин), МБОУ ДОД ДХШ (С.Б. Кириченко | Учащиеся детских образовательных учреждений дополнительного образования детей города Батайска в отчетный период на различных конкурсах заняли 144 призовых места, в том числе: Гран -при- 3; 1 место- 45; 2 место- 70; 3 место — 26. | X | 2014 | X | X | X |
| 1.5 | Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий | 1.Муниципальные учреждения культуры города 2. Администрация города Батайска | Создание условий для развития национальных культур и традиций Донского края | 2014 2014 | 2020 2014 | 4300,0 1472,7 | 1959,0 1182,8 | 14/2977,2 16/1182,8 |
| 1.5 | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | В течение отчетного периода организованы и проведены городские мероприятия, посвященные: празднованию Крещения; освобождению города Батайска от немецко-фашистских захватчиков; 25-летию вывода советских войск из Афганистана; празднованию Масленицы; открытию Зимней Олимпиады; Празднику Весны и Труда; 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; Дню Защиты детей; Дню России; Дню молодежи; Всероссийскому Олимпийскому дню. Также проведены городские мероприятия: городской фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»; открытие Аллеи А.С. Пушкина в рамках празднования со дня 215-летия рождения А.С. Пушкина; городской фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик», посвященные Дню памяти и скорби 22 июня. | X | 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры») |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений культуры города | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2014 | 2020 | 2504,6 | 2092,2 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | 1.В связи с корректировкой отдельных программных мероприятий и в целях приведения в соответствие с решением Батайской городской Думы от 11.12.2013 № 282 «О бюджете города Батайска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Постановлениями от 07.02.2014 № 218; от 01.08.2014 № 1873; от 02.09.2014 № 2155 внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры» | X | 2014 | X | X | X |
| 2.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Т.Е. Корзун) | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | 2014 | 2020 | 3704,8 | 3130,3 | 5/245,6 |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Т.Е. Корзун) | Управлением культуры города ( отделом бухгалтерского учета) заключены договоры на бухгалтерское обслуживание с учреждениями культуры города Батайска | X | 02.06.14 | X | X | X |
|  | Итого |  |  |  |  | 115156,7 | 81642,3 | 112/18095,0 |

Начальник Управления

культуры города Батайска                                                                                                                          А.В. Гетьманская