Приложение № 1 к Решению Коллегии

Администрации города Батайска

от 25.07.2014 № 230

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Социальная поддержка граждан. Отчетный период полугодия. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование Организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан |  | УСЗН г. Батайска | - Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; Повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 415896,9 | 237549,8 | 30, на сумму – 44717,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 80412,5 | 64322,5 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1464,1 | 127,0 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Федеральный бюджет) |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 7022,4 | 4466,7 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 3985,3 | 2221,9 | 4, на сумму – 690,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 891,0 | 457,1 | - |
| 1.1.6 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 10770,9 | 5445,6 | - |
| 1.1.7 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 16684,5 | 7925,9 | - |
| 1.1.8 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 312,1 | 276,6 | - |
| 1.1.9 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 26405,5 | 14194,9 | 3, на сумму – 8000,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 31027,5 | 16431,2 | - |
| 1.1.11 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 120566,0 | 64751,8 | 3, на сумму – 30000,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1841,2 | 225,8 | 4, на сумму – 1841,2 |
| 1.1.13 | Мероприятие Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 39567,2 | 17636,3 | - |
| 1.1.14 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | - | - | - |
| 1.1.15 | Мероприятие Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Областной бюджет) |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 3335,1 | 3257,1 | - |
| 1.1.16 | Мероприятие Организация исполнительно-распорядительных функций |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 17222,0 | 7873,7 | - |
| 1.1.17 | Мероприятие Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 2400,0 | 990,9 | - |
| 1.1.18 | Мероприятие Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1884,0 | 843,4 | - |
| 1.1.19 | Мероприятие Предоставление жилищно-коммунальных услуг почетным гражданам города Батайска |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1047,6 | 131,8 | 12, на сумму – 2588,4 |
| 1.1.20 | Мероприятие Предоставление льготного проезда (пенсионерам не имеющим льгот, школьникам Залесья, вдовам героев, почетным гражданам) |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1540,8 | 253,7 | 3, на сумму – 1540,8 |
| 1.1.21 | Мероприятие Предоставление льготного проезда детей из многодетных семей |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 74,0 | 15,5 | - |
| 1.1.22 | Мероприятие Предоставление денежной выплаты на рождение ребенка |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1840,0 | 632,0 | - |
| 1.1.23 | Мероприятие Предоставление денежной выплаты к очередной годовщине Победы в ВОВ инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, труженикам тыла |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1082,4 | 910,4 | - |
| 1.1.24 | Мероприятие Расходы на проведение новогодних праздников |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 355,5 | - | - |
| 1.1.25 | Мероприятие Поздравительные открытки |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 100,0 | - | 1, на сумму – 57,0 |
| 1.1.26 | Мероприятие Налоги |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 91,3 | 50,2 | - |
| 1.1.27 | Мероприятие Центральный аппарат |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 673,7 | 342,0 | - |
| 1.28 | Мероприятие Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 43300,3 | 23765,8 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения |  | УСЗН г. Батайска |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | УСЗН г. Батайска |  | 1. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. 2. Рост рождаемости | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 18464,0 | 8531,1 | 18, на сумму – 15859,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН г. Батайска |  |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 10498,6 | 8072,2 | 3, на сумму – 7901,4 |
| 2.1.2 | Мероприятие Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания (в части оплаты стоимости набора продуктов питания) | УСЗН г. Батайска |  |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 5011,4 | - | 13, на сумму – 7523,7 (п. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5) |
| 2.1.3 | Мероприятие Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН г. Батайска |  |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 436,0 | - | 2, на сумму – 433,8 |
| 2.1.4 | Мероприятие Финансирование субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | УСЗН г. Батайска |  |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1260,7 | 458,9 | 13, на сумму – 7523,7 (п. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5) |
| 2.1.5. | Мероприятие Финансирование наценки на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | УСЗН г. Батайска |  |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 1257,3 | - | 13, на сумму – 7523,7 (п. 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5) |
| 3 | Подпрограмма 3. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей - инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей - инвалидов) | МАУ ЦСО |  | - Повышение эффективности, качества работы МАУ ЦСО; 2.Улучшение социальной обстановки в обществе | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 41703,2 | 20386,9 | 34, на сумму – 1572,9 |
|  | Итого по муниципальной программе | - |  | - | - | - | 476064,1 | 266467,8 | 82, на сумму – 62149,2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.