Приложение

к  постановлению

Администрации города  Батайска

от 23.05.2019 г. №871

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2018 году

В 2018 году объем финансирования по Программе составил по плану 178704,0 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета – 134338,8 тыс. рублей, из областного бюджета 23010,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 38,0 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 21317,0 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 175828,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 132434,1 тыс. рублей, областного бюджета 23010,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 38,0 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 20346,3 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 98,4%.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2018 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2018 году достигло -  45461 чел.;

- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -  4,3;

- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -190.

- подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;

Поступление в фонд ЦБС в 2018 году составило 5393 экз., но, не смотря на данные поступления  увеличение книжного фонда, не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости.

2. Развитие музейного дела:

- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%;

- все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;

- получены охранные обязательства на памятники «Монумент», «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34».

За счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности произошло увеличение количества посещений музея (12103 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2018 году составило 12%, в связи с увеличением численности основного фонда  в связи с проведением грамотной научно-исследовательской работой.

3. Развитие культурно - досуговых учреждений:

В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.

В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.

В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения.

Творческие коллективы  клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

4. Содержание сети учреждений дополнительного  образования  детей:

В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений:

- духового (флейта, саксофон);

- ударных инструментов (ксилофон, малый барабан);

- работа класса ИЗО

5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:

В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края.  Кроме того на базе «ГКДЦ» в течение  ряда лет плодотворно работает клуб корейской национальной культуры «Ариран».

К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры.

Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.

За 2018 год в Постановление Администрации города Батайска от  15.11.2013 №  568 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска   « Развитие  культуры» были внесены изменения:

- Постановлением Администрации города Батайска от 28.04.2018 №6 35 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 19.06.2018 № 922 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 13.08.2018 №1261 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 13.08.2018 №1262 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

Начальник  общего отдела

Администрации города Батайска                                                                    В.С. Мирошникова

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; | % | 100 | 100 | 100 | Увеличение показателя произошло за счёт ремонтных работ к 70-летию Победы |
| 2 | Количество посетителей библиотек | Чел. | 41050 | 35690 | 45461 | Наблюдается увеличение за счет обновления сайта и создание двух новых |
| 3 | Количество выданных документов | Экз. | 897100 | 714400 | 803862 | Увеличение произошло за счёт увеличения посетителей |
| 4 | Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом); | % | 3,2 | 2,2 | 4,3 | Увеличение произошло в связи с обработкой большего количества литературы |
| 5. | Количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек | Шт. | 186 | 190 | 190 | Фактический показатель соответствует плановым показателям |
| 6. | Количество наград (призовых мест), завоёванных учащимися и творческими коллективами | Шт. | 297 | 250 | 312 | В связи с увеличением участников в конкурсах разного уровня произошёл рост показателя |
| 7. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек. | % | 100 | 100 | 100 | Без отклонений |
| 8. | Количество посещений музея | Чел. | 12000 | 12100 | 12103 | Без отклонений |
| 9. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 12 | 13 | 12 | Показатель сохранен на уровне прошлого года, в связи с увеличением основного фонда. |
| 10 | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда; | % | 50,1 | 50 | 50 | Без отклонений |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | 16,0 | 6,4 | 16,7 | Увеличение произошло в связи с увеличением спроса населения в культурно-досуговых формированиях |
| 12 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 2054 | 1780 | 2078 | В связи с развитием достигнутых ранее показателей, открытием новых отделений. |
| 13 | Количество культурно-досуговых мероприятий. | Шт. | 1373 | 1150 | 1558 | Увеличение произошло в соответствии с потребностями населения в культурно-массовых мероприятиях |
| 14 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 17 | 19 | 15,4 | Показатель не достигнут планового показателя, в связи с увеличением роста населения |
| 15 | Количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; | Чел. | 9 | 12 | 21 | В связи с сотрудничеством со специализированными ССУЗами и ВУЗами |
| 16. | Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры. | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области. | % | 99,41 | 100 | 100,3 | Согласно майским Указам Президента РФ |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений культуры города | Управление культуры Города Батайска | 2014 | 2020 | 2018 |  | 2018 | Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. |  | Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры. |  |
| 1.2. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры: | Отдел бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска | 2014 | 2020 | 2018 |  | 2018 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического отчета |  | Со всеми подведомственными Управлению культуры города Батайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания. |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание библиотечного дела: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | Для качественного удовлетворения информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек планировалось: - довести число читателей до 35690 чел.; - число книговыдачи – экз. 714400; - консультации для работников муниципальных библиотек – 190. |  | - количество читателей в 2018 году достигло -41050 чел.; - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -4,3; - количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -190. - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек; |  |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | Для увеличения книжного фонда было запланировано приобретение 5000 экз. литературы |  | Поступление в фонд ЦБС в 2018 году составило 5393 экз. | Не смотря на данные поступления увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости |
| 2.2. | Развитие музейного дела: |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | - сохранность объектов культурного наследия на 100%; - оформление правовой и технической документации на все объекты культурного наследия; |  | - сохранность объектов культурного наследия 100%; - все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление; - получены охранные обязательства на памятники «Монумент» «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34» |  |
| 2.2.2. | Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение | МБУК «Городской музей истории города Батайска» | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | Увеличение показателей посещаемости музея: - посещаемость – 12100 чел.; - доля экспонируемых предметов- 13% |  | Увеличение количества посещений музея – 12103 чел., произошло за счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности. Доля экспонируемых предметов в 2017 году составило 12%, в связи с увеличением численности основного фонда за счет проведения грамотной научно-исследовательской работы. |  |
| 2.3. | Развитие культурно-досуговых учреждений | Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК им. Ю.А. Гагарина | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – договой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. 2. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | 1. В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста. В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки. В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения. 2. 5 творческих коллективов клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамбль народной песни «Калинушка» подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив» |  |
| 2.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | Увеличение охвата учащихся в школах дополнительного образования |  | В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений: - духового (флейта, саксофон); - ударных инструментов (ксилофон, малый барабан); - работа класса ИЗО |  |
| 2.5. | Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска | Муниципальные бюджетные учреждения культуры города | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края |  | В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края. К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры. |  |
| 2.6. | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | Управление культуры города Батайска, учреждения подведомственные Управлению культуры города Батайска | 2014 | 2020 |  | 2018 | 2018 | Ежегодное проведение разноплановых конкурсных мероприятий. |  | Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности. |  |

### Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 178704,0 | 175828,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 38,0 | 38,0 |
|  |  | областной бюджет | 23010,2 | 23010,2 |
|  |  | местный бюджет | 134338,8 | 132434,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 21317,0 | 20346,3 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» | всего | 30012,9 | 28285,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30012,9 | 28285,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание аппарата Управление культуры и учреждение культуры города Батайска | всего | 2785,7 | 2785,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2785,7 | 2785,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 27227,2 | 25499,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27227,2 | 25499,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Развитие культуры" | всего | 148691,1 | 147543,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 38,0 | 38,0 |
|  |  | областной бюджет | 23010,2 | 23010,2 |
|  |  | местный бюджет | 104325,9 | 104148,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 21317,0 | 20346,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 25604,4 | 25603,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 38,0 | 38,0 |
|  |  | областной бюджет | 7285,8 | 7285,8 |
|  |  | местный бюджет | 17820,6 | 17820,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 460,0 | 459,5 |
| Основное мероприятие 2. 2 | Развитие музейного дела | всего | 4193,3 | 4043,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 930,9 | 930,9 |
|  |  | местный бюджет | 2998,8 | 2848,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 263,6 | 263,6 |
| -Основное мероприятие 2. 3 | Развитие культурно досуговой деятельности | всего | 42667,8 | 42569,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 8693,5 | 8693,5 |
|  |  | местный бюджет | 23149,1 | 23147,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 10825,2 | 10728,3 |
| Основное мероприятие 2. 4 | Предоставление дополнительного образования | всего | 72938,9 | 72040,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 6100,0 | 6100,0 |
|  |  | местный бюджет | 57070,7 | 57045,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 9768,2 | 8894,9 |
| Основное мероприятие 2. 5 | Организация досуга жителей города Батайска | всего | 3286,7 | 3286,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3286,7 | 3286,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение №5

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в 2018 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - Развитие библиотечного дела | 25144,4 | 25144,3 | 0,1 | - |
| - Развитие музейного дела | 3929,7 | 3779,4 | 150,3 | - |
| - Развитие культурно - досуговых учреждений | 31842,6 | 31841,0 | 1,6 | - |
| - Предоставление дополнительного образования | 63170,7 | 63145,9 | 24,8 | - |
| - Мероприятия по организации досуга | 3286,7 | 3286,5 | 0,2 | - |
| - Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» |  |  | - | - |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 30012,9 | 28285,2 | 1727,7 | - |
| ВСЕГО: | 157387,0 | 155482,3 | 1904,7 | - |

### Приложение №6

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2018 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | +7389,8 | В соответствии с потребностями | Решения Батайской городской Думы: -от 31.01.2018 № 242; -от 28.03.2018 № 257; -от 30.05.2018 № 265; -от 22.08.2018 № 286; -от 26.12.2018 № 323. |
| - Развитие библиотечного дела | -4325,7 | В соответствии с потребностями |  |
| - Развитие музейного дела | -282,2 | В соответствии с потребностями |  |
| - Развитие культурно - досуговых учреждений | -7426,5 | В соответствии с потребностями |  |
| - Предоставление дополнительного образования | +7381,6 | В соответствии с потребностями |  |
| ВСЕГО: | +2737,0 |  |  |

### Приложение №7

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

### при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»
(наименование программы)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| город Батайск | 79,9 | 20,1 | 23010,2 | 79,9 | 5788,5 | 20,1 |
| В т.ч. субсидия на повышениезаработной платы работникам учреждений культуры |  |  | 22299,7 |  | 5609,8 |  |
| - на приобретение литературы и библиотечного фонда |  |  | 710,5 |  | 178,7 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

### * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

### Приложение №8

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

### Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

### доход деятельности, муниципальных бюджетных автономных учреждений города в 2018 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

### (наименование программы)

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДМШ №1 | 278,36 | 2925570,0 | - | - | - | 2925570,0 | - | 2794031,08 | 1218557,41 |  | 147316,0 |  | 190909,0 |  | 1237248,67 | 131817,28 |
| МБУ ДО ДМШ №3 | 252341,46 | 1849014,03 | - | - | - | 1849014,03 | - | 1608081,47 | 518372,58 |  | 170390,0 |  | 257397,23 |  | 661921,66 | 493274,02 |
| МБУ ДО ДШИ | 128954,25 | 3122895,39 | - | - | - | 3122895,39 | - | 2629827,24 | 1146668,34 |  | 302803,0 |  | 217426,06 |  | 962929,84 | 622022,40 |
| МБУ ДО ДХШ | 9204,34 | 1870674,78 | - | - | - | 1870674,78 | - | 1862978,41 | 1397489,08 |  | 8500,0 |  | 37828,91 |  | 419160,42 | 16900,71 |
| МБУК ГКДЦ | 27648,49 | 3609175,01 | - | - | - | 3609175,01 | - | 3544249,01 | 2134034,51 |  | 65197,0 |  | 123902,0 |  | 1221115,50 | 92574,49 |
| МБУК ДК РДВС | 3721,27 | 1487240,18 | - | - | - | 1487240,18 | - | 1489177,76 | 1096210,21 |  | - |  | 69363,90 |  | 323603,65 | 1783,69 |
| МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина | 24922,90 | 2878658,14 | - | - | - | 2878658,14 | - | 2830831,74 | 1975220,63 |  | 38760,0 |  | 99800,0 |  | 717051,11 | 72749,30 |
| МБУК ДК ЖД | 28809,85 | 1475331,59 | - | - | - | 1475331,59 | - | 1490175,27 | 880365,65 |  |  |  |  |  | 609809,62 | 13966,17 |
| МБУК ДК Русь | 47,93 | 1374192,68 | - | - | - | 1374192,68 | - | 1373904,45 | 1142908,32 |  |  |  |  |  | 230996,13 | 336,16 |
| МБУК ГМИБ | 54,78 | 263555,38 | - | - | - | 263555,38 | - | 263589,30 | 26821,88 |  | 14290,0 |  | 60154,20 |  | 162323,22 | 20,86 |
| МБУК ЦБС | 203,34 | 459946,0 | - | - | - | 459946,0 | - | 459454,90 | 45309,60 |  | 42583,09 |  | 25535,70 |  | 346026,51 | 694,44 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 476186,97 | 21316253,18 |  |  |  | 21316253,18 |  | 20346300,63 | 11581958,21 |  | 789839,09 |  | 1082317,0 |  | 6892186,33 | 1446139,52 |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

### ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

### Приложение №9

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2018 году

### Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

### в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году

### муниципальная программа города Батайска

### (наименование программы)

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Дополнительное образование детей | - | 1780 | 55789,2 | 1897 | 62472,7 | обеспечение потребности | 2054 | 62448,5 |  |
| Библиотечное обслуживание населения | - | 714360/35680 | 28581,0 | 897100/41050 | 23972,5 | обеспечение потребности | 897100/41050 | 23972,4 |  |
| Музейная деятельность | - | 12000 | 4370,0 | 12000 | 3879,6 | обеспечение потребности | 12000 | 3732,2 |  |
| Культурно -досуговая деятельность | - | 1100 | 41746,8 | 1278 | 33817,7 | обеспечение потребности | 1373 | 33817,1 |  |
| ВСЕГО: | - |  | 130487,0 |  | 124142,5 |  |  | 123970,2 |  |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

### ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.