Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 9 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности | Администрация города Батайска, КУИ города Батайска, КСП города Батайска, УЖКХ города Батайска, ОЗАГС города Батайска, Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, УСЗН города Батайска, Финансовое управление города Батайска, УАиГ города Батайска | Проведено дополнительное профессиональное образование 3-х муниципальных служащих УАиГ города Батайска, муниципальный контракт: 1. № 1/2020 от 14.02.2020. Обучение земельному и градостроительному праву. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 207,1 | 207,1 | 13,8 | В 4-ом квартале 2020 года запланировано повышение квалификации в сфере закупок -2 чел. и 4 чел. по делопроизводству. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствования системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска, Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы администрации | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018 № 117 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 920,0 | 920,0 | 347,7 | Выплата материального поощрения в полном объеме запланирована в 4-ом квартале 2020г. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления — 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска, Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска, органы территориального общественного самоуправления | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск». Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск» от 10.12.2018 № 460. В 1-ом полугодии проведен 1-ый муниципальный этап областного конкурса победитель: Гудкова Н.А. — председатель территориального общественного самоуправления № 22. Финал областного конкурса планируется на 2-ое полугодие 2020г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | Освоение ассигнований предусмотрено в 4-ом квартале 2020 г. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | Праздничные мероприятия и поздравления с юбилейными датами сотрудников территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия приостановлена, в связи с Постановлением Правительства Ростовской области от 14.10.2020 № 86 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272» (коронавирусная инфекция) |
| 3. | Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Концепция Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года разработана, план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года разработан. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано. Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». |