ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрация города Батайска | В январе - сентябре 2022 года продолжались мероприятия на информационной и образовательной Платформе для СМСП в целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих кредитных программах и продуктах финансово - кредитной поддержки, в т.ч.: предоставление микрозаймов субъектам МСП через РРАПП, поручительства НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» – консультации, онлайн обучение, форумы. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Информирование товаропроизводителей г. Батайска о проведении ярмарочно-выставочных мероприятий осуществляется на постоянной основе. Ограничения по данным мероприятиям были связаны с введением режима ограничительных мероприятий по коронавирусу в Ростовской области. Информирование продолжилось после возобновления деятельности ярмарочно-выставочных мероприятий в он-лайн формате. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публи-кации в СМИ и сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии» (актуально в период ограничительных меропри-ятий по коронавирусу). В течение января - сентября 2022 году консультации оказаны 395 СМСП и самозанятым гражданам. Консультации осуществлялись преимущественно по мини-мизации негативных последствий, возникших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и реализации мероприятий Плана преодо-ления экономических последствий новой коронавирусной инфекции Правительства Российской Федерации и Мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции Ростовской области; последствий санкционного давления; соблюдению требований постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2022 №272 (в последующих редакциях 2021-2022гг.). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Образовательные мероприятия проводились на постоянной основе с целью разъяснительной и консультационной поддержки предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции и нестабильной экономической ситуации. Данные мероприятия организованы при содействии Ростовского областного отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», региональных структур поддержки бизнеса. Проведены партнерские вебинары (маркировка товаров легкой промышленности, косметики, молочной продукции, упакованной воды); блиц-встречи «Трансформация ТЦ»; видеосеминары по господдержке для МСП; форумы «Бизнес в условиях санкций»; «Новое время-новые мы»;финалы конкурса «Бизнес успех»; Губернаторского конкурса «Бизнес Дона». На постоянной основе работает телефон «горячей линии», проводятся консультации для СМСП, самозанятых, др. Через интернет-ресурс и СМИ регулярно осуществляется информирование о деятельности регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городе Батайске в соответствии с контрактом между Мильтеном Д.С. и департаментом потребительского рынка Ростовской области в течение последних лет работает Общественная приемная по защите прав потребителей. Информация о ее деятельности опубликована на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе ЗПП. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В период январь-сентябрь 2022 года потребителям было оказано 120 консультаций, в т.ч. торговля – 72, жилищно-коммунальные услуги – 43, услуги рынка финансов - 5. Составлены 21 претензия для потребителей и 1 исковое заявление. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Мероприятие в процессе реализации. |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются на постоянной основе. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | -В соответствии с контрактом от 17.02.2022 № 02-05 финансовые средства по мероприятию в сумме 20, тыс. руб. освоены в полном объеме. Кроме того, в СМИ, посредством видео/ аудио/ интернет размещено 18 тематических публикаций. -В соответствии с контрактом от 20.09.2022 № 09-06 финансовые средства по мероприятию в сумме 20, тыс. руб. освоены в полном объеме. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | Мероприя-тие реализовано |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Ко Всемирному дню защиты прав потребителей (с 03.03.2022 по 19.03.2022) во всех общеобразовательных учреждениях в старших классах проведены тематические классные часы и открытые уроки. Количество участников -5806 чел. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За период январь - сентябрь 2022 году проведено 9 веб-семинаров с участием 126 хозяйствующих субъектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Информирование о тематических мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется на постоянной основе. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Заседания рабочей группы по разработке перечня инвестиционных проектов и Совет по инвестициям муниципального образования «Город Батайск» проводятся ежеквартально. Согласно постановлению Администрации г.Батайска от 08.09.2022 № 69 в инвестиционную программу города Батайска на 2022 год включены следующие объекты: 1.Строительство средней школы на 600 мест по адресу: г. Батайск, ул. Огородная, 78. 2.Строительство средней школы на 1340 мест по адресу: г.Батайск, мкр. Авиагородок, 44 А. 3.Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Водоснабжение западной части г.Батайска» На территории города Батайска реализуются инвестиционные проекты по строительству производственных предприятий: 1)ООО «ТиМ» реализует проект по строительству нового производственного объекта на ул. Фермерской по производству нового вида продукции для строительной отрасли. Реализация проекта позволяет расширить текущее производство и ассортимент выпускаемой продукции с целью удовле-творения потребности населения и организаций качественными строительными материалами. 2) ООО «Южная экспортная компания» реализует проект по строительству автома-тизированного современного предприятия по производству мелко-штучных бетонных изделий с объемом инвестиций 250 млн. руб., который позволит создать 41 рабочее место. 3) ООО «ЗСМ «РУСАНТ» реализует проект по строительству завода для производства газобетона автоклавного твердения с объемом инвестиций 1 200 млн. рублей, который позволит создать 80 новых рабочих мест. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,8 | 50,8 |  | 0,0 |  | Мероприятие в процессе реализации. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта проводится постоянно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | - | - | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Мероприя-тие реализовано |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | 90,8 |  | 90,8 |  | 40,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития города Батайска | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Х | Х | Х |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |
|  |  |  | соисполнитель 2 Администрация города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Х | Х | Х |  | 50,8 |  | 50,8 |  | 0,0 |