Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» по итогам  9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрация города Батайска | По итогам 9 месяцев 2019 года были проведены совещания и тренинг-практикум для СМСП участием РРАПП и финансово-кредитными учреждениями, осуществляющими деятельность на территории города, в целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих кредитных программах и продуктах финансово - кредитной поддержки, в т.ч.: предоставление микрозаймов субъектам МСП, поручительств НКО «Гарантийный фонд Ростовской области». Информация о финансово - кредитной поддержке постоянно обновляется на официальном сайте Администрации города Батайска. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Товаропроизводители г. Батайска были проинформированы о проведении ярмарочно-выставочных мероприятий в г. Ростове –на-Дону, городах России и за рубежом осуществляется регулярно: г. Москва –май, октябрь 2019; Крым –май 2019; Курск-июнь 2019. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публикации в СМИ и сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии». (Консультации оказываются регулярно: по итогам 9 месяцев 2019 в отдел МСП, обратились и получили разъяснения 84 чел.; ООО Шумейко и партнеры» проконсультировали -142чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городских газетах регулярно публикуются материалы о престиже предпринимательской деятельности («Вперед» 07.02.2019, 17.04.2019, в рубрике «Донские вести»; в газете «Батайское время» -07.02.2019 регулярно печатается информация о деятельности Минэкономразвития РО, направленной на развитие предпринимательства. Информирование об институте Уполномоченного по правам предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства осуществляется постоянно через интернет-ресурс и СМИ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городе Батайске в соответствии с контрактом между Килиным Д.С. и департаментом потребительского рынка Ростовской области в течение двух последних лет работает Общественная приемная по защите прав потребителей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За 9 месяцев 2019 года потребителям было оказано 124 консультации, в т.ч. торговля – 80, бытовые услуги – 1, услуги связи – 2, жилищно-коммунальные услуги – 16, финансовые услуги – 4, прочие – 21. Составлено претензий для потребителей -7, в т.ч. торговля – 6, жилищно-коммунальные услуги – 1. Количество исковых заявлений, подготовленных для потребителей в защиту их прав – 5, в т.ч. торговля – 5, из них решено в пользу потребителей - 5. В городской газете «Вперед» было размещено 15 тематических публикаций в соответствии с контрактом от 19.03.2019 № 03-03. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 170,0 | 170,0 | 169,5 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются регулярно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 150,0 | 149,5 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городской газете «Вперед» было размещено 15 тематических публикаций в соответствии с контрактом от 19.03.2019 № 03-03. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В детской художественной школе г. Батайска в апреле- июне был проведен конкурс детского тематического рисунка по защите прав потребителей. Итоги подведены 20.09.2019. Результаты конкурса детского рисунка Сделано на Дону: 1. Шереметьев Влад - 9 лет. 2. Осипова Алиса - 8 лет 3. Сарана Эвелина – 8 лет 4. Машкина Анна – 10 лет 5. Степанова Екатерина – 8 лет 6. Остроухова Вера – 7 лет 7. Рабаданова Алиса – 11 лет | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | По итогам 9 месяцев был проведен 1 семинар с участием 25 хозяйствующих субъектов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Информирование о мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется регулярно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска,Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Заседания рабочей группы по разработке перечня инвестиционных проектов и Советы по инвестициям муниципального образования «Город Батайск» проводятся ежеквартально. По итогам 9 месяцев 2019 проект строительства опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» включен в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Администрация города Батайска,Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта проводится постоянно | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |