Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 9 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрация города Батайска | В целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего предпринимательства в январе - марте 2020 года была развернута масштабная информационная и образовательная платформа для СМСП о действующих кредитных программах и продуктах финансово - кредитной поддержки, в т.ч.: предоставление микрозаймов субъектам МСП, поручительств НКО «Гарантийный фонд Ростовской области». Так же в январе - июне 2020 года была развернута масштабная информационная и образовательная платформа для СМСП в целях минимизации негативных последствий, возникших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции: - 14.04.2020 - о координации работы кредитных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; - 22.05.2020 - об инициативе ООО «Вайлдберриз»; - 04.06.2020 - онлайн- форум «Новые вызовы. Новые решения» в режиме видеоконференцсвязи; - 07.05.2020 министерством экономического развития Ростовской области организована встреча под руководством Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева с бизнес-сообществом в режиме ВК. На официальном сайте Администрации города Батайска www.батайск-официальный.рф в разделах «Экономика» и «Бизнес» регулярно обновляется актуальная информация о федеральном и региональном планах преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Информирование товаропроизводителей г. Батайска о проведении ярмарочно-выставочных мероприятий: - с 17 марта по 20 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва - Международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков «Современное хлебопечение»; - с 26 по 29 марта 2020 - XXII специализированная выставка «Продукты питания-2020»; - с 23 по 25 апреля 2020 года - Международная специализированная выставка индустрии гостеприимства «HoReCa – Юг-2020»; - ярмарки «выходного дня» в г.Ростов-на-Дону, Шахты (март 2020). Проведение ярмарочно-выставочных мероприятий в г. Ростове –на-Дону, городах России и за рубежом с 26.03.2020 приостановлено в связи с введением режима ограничительных мероприятий по коронавирусу. Информирование продолжится после возобновления деятельности ярмарочно-выставочных мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публикации в СМИ и сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии» (актуально в период ограничительных мероприятий по коронавирусу). За 10 месяцев 2020 года за консультацией обратилось 169 человек. Консультации осуществлялись относительно мер поддержки и минимизации негативных последствий, возникших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | 09.04. 2020 года в рамках деятельности Штаба поддержки населения и предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции и нестабильной экономической ситуации прошла видеоконференция Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при участии регионального экономического блока, контрольно-надзорных органов и законодательных органов власти, банковского сектора. С 16.04.2020 проводился цикл веб - семинаров для СМСП "Информационный день"целью которого является консультирование и обучение СМСП по вопросам ведения бизнеса в новых экономических реалиях. Через интернет-ресурс и СМИ регулярно осуществляется информирование о деятельности регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городе Батайске в течение трех последних лет работает Общественная приемная по защите прав потребителей. Информация о ее деятельности опубликована на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе ЗПП. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За 10 месяцев 2020 года потребителям было оказано: консультаций - 181, в т.ч. торговля – 139, жилищно-коммунальные услуги – 42. Составлено претензий для потребителей - 33, в т.ч. торговля – 31; бытовые услуги — 1; услуги связи – 1. Количество исковых заявлений, подготовленных для потребителей в защиту их прав – 1, в т.ч. торговля – 1, из них решено в пользу потребителей - 1. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 17,5 | Контракт на освещения в СМИ вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. № от 11.08.2020 |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются регулярно. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Заключен муниципальный контракт от 11.08.2020 «Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 17,5 | Контракт на освещения в СМИ вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. № от 11.08.2020 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | К Всемирному дню защиты прав потребителей (с 04.03.2020 по 15.03.2020) во всех общеобразовательных учреждениях (старшие классы) проведены тематические классные часы и открытые уроки. Количество участников более 3 тыс. чел. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За 10 месяцев 2020 года были проведены 7 веб-семинаров с участием 80 хозяйствующих субъектов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Ежегодная региональная Конференция по вопросу защиты прав потребителей планируется на 4 кв. 2020 года. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска,Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Заседания рабочей группы по разработке перечня инвестиционных проектов и Советы по инвестициям муниципального образования «Город Батайск» проводятся ежеквартально. В 1-ом полугодии на рассмотрении вопрос об исключении из перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска АО ТЦ « Эльворти» и ООО «Эко-Файбер» в связи с окончанием строительства и осуществлением хозяйственной деятельности, а также выполнением всех финансовых, налоговых обязательств. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Администрация города Батайска,Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта проводится постоянно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |