## Для утверждения
Приложение 1
Утверждаю:
Исполнительный директор ОАО «Донэнерго»
______________________ Прусов Е.В.
___________________________ 2015 г.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по Батайскому району тепловых сетей филиала ОАО "Донэнерго" Тепловые сети
на 2015 год
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | [5 empty] | Год начала строительства | Год оконча- ния строительства | Полная стоимость строитель ства | Остаточная стоимость строитель ства | План капвло жений текущего года | План финанси рования текущего года | Ввод мощностей, соответственно |  |  |  |  | Объемы финансирования | Способ выполнения работ
План года
|  | С, П, С/П | Ду 50-100 мм, тр.км | Ду 125-200 мм, тр.км | Ду 250-400 мм, тр.км | свыше Ду 400 мм, тр.км | Котельные, шт. | Мощность, Гкал/ч |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн.руб. б/НДС | млн. рублей | Всего теплотрасса, тр.км | Ду 50-100 мм, тр.км | Ду 125-200 мм, тр.км | Котельные, шт. | Мощность, Гкал/ч | млн. рублей | Х/сп, подряд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24
| Батайский район тепловых сетей |  | 0.17 | 0.292 |  |  | 1 | 7 |  |  | 28.556 | 26.305 | 22.292 | 26.305 | 0.462 | 0.17 | 0.292 | 1 | 7 | 26.305
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0.17 | 0.292 |  |  | 1 | 7 |  |  | 28.556 | 26.305 | 22.292 | 26.305 | 0.462 | 0.17 | 0.292 | 1 | 7 | 26.305
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0.17 | 0.292 |  |  | 1 | 7 |  |  | 26.462 | 24.211 | 20.518 | 24.211 | 0.462 | 0.17 | 0.292 | 1 | 7 | 24.211
| г. Батайск |  | 0.17 | 0.292 |  |  | 1 | 7 |  |  | 26.462 | 24.211 | 20.518 | 24.211 | 0.462 | 0.17 | 0.292 | 1 | 7 | 24.211
1.1.1 | Техническое перевооружение котельной № 1 по ул. Ленина, 2в в г. Батайск РО (замена автоматики котлов ТВГ-8) | С | [6 empty] | 2014 | 2015 | 4.292 | 2.041 | 1.73 | 2.041 | [5 empty] | 2.041 | Подряд
1.1.2 | Техперевооружение котельной № 16 по ул. Гайдара, 6 в г. Батайск РО (замена основного и вспомогательного оборудования) | С/П |  |  |  |  | 1 | 7 | 2015 | 2015 | 7.67 | 7.67 | 6.5 | 7.67 |  |  |  | 1 | 7 | 7.67 | Подряд
1.1.3 | Техперевооружение котельной № 15 по ул. Луначарского, 191б в г. Батайск РО (замена вспомогательного оборудования) | С | [6 empty] | 2015 | 2015 | 5.912 | 5.912 | 5.01 | 5.912 | [5 empty] | 5.912 | Подряд
1.1.4 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от котельной № 1 по ул. Ленина, 2в в г. Батайск РО. Участок от ТК-5 до ТК-7 | С/П |  | 0.12 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 2.301 | 2.301 | 1.95 | 2.301 | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 2.301 | Подряд
1.1.5 | Техперевооружение ответвления от котельной № 4 до ж/д № 113 по ул. Комсомольская в г. Батайск РО (4-х трубная система) | С | 0.17 | [5 empty] | 2015 | 2015 | 2.183 | 2.183 | 1.85 | 2.183 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 2.183 | Подряд
1.1.6 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от котельной № 1 по ул. Ленина, 2в в г. Батайск РО. Участок от ТК-12 до ТК-15 | С/П |  | 0.172 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 4.104 | 4.104 | 3.478 | 4.104 | 0.172 |  | 0.172 |  |  | 4.104 | Подряд
1.2. | Реконструкция и создание измерительных комплексов котельных | [9 empty] | 1.849 | 1.849 | 1.566 | 1.849 | [5 empty] | 1.849
| г. Батайск | [9 empty] | 1.849 | 1.849 | 1.566 | 1.849 | [5 empty] | 1.849
1.2.1 | Техперевооружение котельной № 2 по пер. Парковый, 11а в г. Батайск РО (установка средств измерения в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.074 | 0.074 | 0.063 | 0.074 | [5 empty] | 0.074 | Подряд
1.2.2 | Техперевооружение котельной № 3 по ул. Энгельса, 174б в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.3 | Техперевооружение котельной № 5 по ул. Куйбышева, 140/1 в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.4 | Техперевооружение котельной № 6 по ул. Рабочая, 70а в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.5 | Техперевооружение котельной № 7 по ул. Луначарского, 168а в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.6 | Техперевооружение котельной № 8 по пер. Ростовский, 1а в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.7 | Техперевооружение котельной № 13 по ул. М. Горького, 358к в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.8 | Техперевооружение котельной № 14 по ул. Пролетарская, 100а в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.9 | Техперевооружение котельной № 15 по ул. Луначарского, 191б в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.10 | Техперевооружение котельной № 17 по ул. Белостокская, 33б в г. Ростов-на-Дону (установка средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.074 | 0.074 | 0.063 | 0.074 | [5 empty] | 0.074 | Подряд
1.2.11 | Техперевооружение котельной № 18 по ул. Вильямса, 2б в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.12 | Техперевооружение котельной № 22 по пер. Литейный, 8а в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.13 | Техперевооружение котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО (установка средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.074 | 0.074 | 0.063 | 0.074 | [5 empty] | 0.074 | Подряд
1.2.14 | Техперевооружение котельной № 25 по ул. Коммунистическая, 88а / ул. Иноземцева, 23 в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.15 | Техперевооружение котельной № 26 по ул. Комарова, 175а в г. Батайск РО (установка средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.074 | 0.074 | 0.063 | 0.074 | [5 empty] | 0.074 | Подряд
1.2.16 | Техперевооружение котельной № 27 по ш. Сальское, 1б в г. Батайск РО (установка и замена средств измерений в УУРГ) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.097 | 0.097 | 0.082 | 0.097 | [5 empty] | 0.097 | Подряд
1.2.17 | Техперевооружение котельной № 24 по ул. Талалихина, 47 в г. Батайск РО (установка коммерческого узла учета расхода сточных вод) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.389 | 0.389 | 0.33 | 0.389 | [5 empty] | 0.389 | Подряд
1.3. | Административно-бытовые и производственные здания | [9 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.208 | 0.245 | [5 empty] | 0.245
| г. Батайск | [9 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.208 | 0.245 | [5 empty] | 0.245
1.3.1 | Техперевооружение котельной № 14 по ул. Пролетарская, 100а в г. Батайск РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.027 | [5 empty] | 0.027 | Подряд
1.3.2 | Техперевооружение котельной № 26 по ул. Комарова, 175а в г. Батайск РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.032 | [5 empty] | 0.032 | Подряд
1.3.3 | Техперевооружение котельной № 27 по ш. Сальское, 1б в г. Батайск РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.038 | 0.038 | 0.032 | 0.038 | [5 empty] | 0.038 | Подряд
1.3.4 | Техперевооружение котельной № 25 по ул. Коммунистическая, 88а / Иноземцева, 23 в г. Батайск РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | [5 empty] | 0.028 | Подряд
1.3.5 | Техперевооружение административного здания по ул. Кирова, 14 в г. Батайск РО (монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) | С/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.12 | 0.12 | 0.102 | 0.12 | [5 empty] | 0.12 | Подряд
Начальник БРТС В. В. Логвинов