Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство» за отчетный период за полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Очистка города от мусора | УЖКХ г. Батайска | Вывоз ТБО из урн, вывоз веток, патрульная уборка, ручная уборка территорий и остановок, ликвидация незаконных свалок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15034,0 | 15034,0 | 2454,2 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 Ремонт элементов внешнего благоустройства | УЖКХ г. Батайска | Ремонт и содержание фонтана, ремонт остановок и скамеек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.3 |  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение объектов благоустройства (приобретение техники) | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие 1.4 Общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.5 |  | Основное мероприятие 1.5 Содержание и организация мест захоронения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 |  | Основное мероприятие 1.6 Техническое обслуживание сетей наружного освещения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 |  | Основное мероприятие 1.7 Оплата потребления электрическое энергии сетей наружного освещения | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24937,9 | 24937,9 | 8752,9 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.8 |  | Проект инициативное бюджетирование. Благоустройство ул. Купеческая в мкр. Солнечный | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2920,4 | 2920,4 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.9 |  | Основное мероприятие 1.8 Прочие виды работ | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 |  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Водопонижение | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4300,0 | 4300,0 | 225,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.2 |  | Основное мероприятие 2.2 Услуги по санитарному состоянию города | УЖКХ г. Батайска | Валка деревьев, озеленение, покос, отлов бродячих собак, противоклещевая обработка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8536,2 | 8536,2 | 597,2 | Мероприятия в процессе реализации |