Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска:

«Управление муниципальной собственностью»

отчетный период - 1 полугодие 2022г.

на 01.07.2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию" муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Начальник отдела имущественных отношений Начальник земельных отношений КУИ города Батайска | 1. Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков. 2. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности города Батайска. 3.Обеспечение приватизации муниципального имущества и проведение его предпродажной подготовки. 4.Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, в том числе дорог, тротуаров и сетей инженерных коммуникаций. 5.Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 269,7 | 1 269,7 | 443,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Гл. бухгалтер КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременное начисление заработной платы и перечисление налогов. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22 471,3 | 22 471,3 | 8 566,4 |  |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Гл. бухгалтер КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременная оплата счетов выполненных услуг. | 01.01 2022 | 31.12.2022 | 1 345,1 | 1 345,1 | 547,6 |  |
| 2.1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью" (Уплата налогов, сборов и иных) | Гл. бухгалтер КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременная сдача отчетов и оплата налогов в ГНИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38,3 | 38,3 | 1,5 |  |
| 2.1.4 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной собственностью» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | Гл. бухгалтер КУИ города Батайска | Качественное обеспечение ведения бухгалтерского учета и отчетности. Своевременная сдача отчетов и оплата налогов в ГНИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 25 124,4 | 25 124,4 | 9 558,5 |  |

Главный бухгалтер   КУИ города Батайска                                                             Е.Н. Золотарева