Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

за  1 полугодие  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | Х |  | 1 101,1 | 1 101,1 | 366,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения. Повышение качества оказания медицинской помощи на всех этапах ее оказания | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. Всего выполнено 18413 вызовов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Доступность мед. помощи. Выполнено 210606 посещений | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Проведено 75705 к/дней, пролечено 9915 чел. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Проведено 4609 пациенто/дней, пролечено 756чел. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 25343 посещений в рамках ОМС | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 82 посещения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 101,1 | 1 101,1 | 366,9 |  |
|  | Контрольные событие муниципальной программы 1.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Батайске | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 338 778,0 | 338 778,0 | 146 106,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи населению области. Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Формирование здорового образа жизни» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; Сохранение и укрепление здоровья жителей. Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек, прошедших центр здоровья - 312 чел. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев. Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям. Не зарегистрировано ни одного случая лептоспироза, а также туляремии, сибирской язвы, бешенства | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом составляет 15,82 на 100 000 населения, смертность – 7,91 на 100 000 населения. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 168,9 | 2 168,9 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных повышает качество и продолжительность их жизни. Обследовано на ВИЧ, гепатиты В и С - 5463чел. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. достигнутый показатель – 531,57 на 100 000 населения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 112 595,4 | 112 595,4 | 103 622,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности больных с сахарным диабетом | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний. Показатель смертности составляет 131,31 на 100 000 населения Увеличивается количество людей, проживших 5 и более лет с момента установления клинического диагноза. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства. Всего зарегистрировано больных с covid-19 на 01.07.2022 -6407 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 8 319,8 | 8 319,8 | 5 871,3 |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 |  | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения ("Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием") | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 167 149,3 | 167 149,3 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.12 | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.13 | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием) | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 209 935,3 | 209 935,3 | 36 613,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозоологиям | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 7956 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | Главный врач Зацев П.П. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечены лекарственными препаратами 6142 региональных льготников, 1814 федеральных льготников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности, инвалидности, а также нарушений развития | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.1 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 0 на 1000 родившихся Проведена пренатальная диагностика 342 беременным, вставшим на дисп. учет до 12 нед. Охват скринингом 1 триместра составил 88 % | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.2 «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.3 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100% | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.4 «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Показатель абортов составил 1,87 на 1000 женщин фертильного возраста. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.5 «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведение просветительской работы с образовательными организациями | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.6 «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведено 9107 мед. осмотров узкими врачами специалистами | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.7 «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Ведение регистра в полном объеме | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Развитие специализированной медицинской помощи детям | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Происходит создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1. Предоставление реабилитационной помощи | Главный врач Зайцев П.П. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.1 «Оказание паллиативной помощи населению» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 6.1 Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи неизлечимым пациентам. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 19 274,8 | 19 274,8 | 5 067,0 |  |
|  | Основное мероприятие 7.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.1 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Всего проучен 73 специалист (в т.ч 57 врачей). Трудоустроено с 01.01.2022 163 сотрудника. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.2 «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 72,31%, средним персоналом -67,07%. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.3 «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 35 молодых специалистов (23 чел. с высшим образованием, 12 чел. со средним). С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 166,9 | 1 166,9 | 333,2 |  |
|  | Мероприятие 7.1.4 «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 59 специалистов ДШО, в том числе 47 мед. сестер | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 622,0 | 1 622,0 | 511,8 |  |
|  | Мероприятие 7.1.5 «Выплата стипендий студентам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров, 69 студента 18 ординаторов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 494,0 | 494,0 | 218,5 |  |
|  | Мероприятие 7.1.6 «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 631,1 | 631,1 | 274,6 |  |
|  | Мероприятие 7.1.7 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Главный врач Зацев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.9 ««Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | Главный бухгалтер Лаврентьева М.В., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 13 592,9 | 13 592,9 | 3 728,9 |  |
|  | Мероприятие 7.1.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» | Главный врач Зайцев П.П. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 767,9 | 1 767,9 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 7.1 Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. Профинансированы выплаты по молодым специалистам 35 чел. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 8.1 | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Улучшается качество оказания медицинской помощи. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1.1 «Контроль качества медицинской помощи» | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 8.1 Осуществление ведомственного контроля качества | Главный врач Зайцев П.П. Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской проведено 12 проверок СМО. Оказание медицинской помощи в медицинской организации проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов мед. помощи | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В | Обеспечение в полном объеме компонентами крови, отвечающими современным требованиям | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.1.1 «Информатизация здравоохранения» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 9.1 Информатизация здравоохранения | Главный врач Зайцев П.П. Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 20 626,8 | 20 626,8 | 1 623,4 |  |
|  | Основное мероприятие 10.1 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 4 463,4 | 4 463,4 | 750,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.1 «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Лаврентьева М.В. | Проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 4 463,4 | 4 463,4 | 750,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.3 «Приобретение оборудования» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.4 «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 572,3 | 572,3 | 220,8 |  |
|  | Мероприятие 10.1.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 9 941,1 | 9 941,1 | 150,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.7 «Приобретение автомобилей» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. Начальник гаража Крупко В.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 4 290,0 | 4 290,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.8 «Строительство терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 360,0 | 1 360,0 | 502,6 |  |
|  | Мероприятие 10.1.11 «Обеспечение пожарной безопасности» | Заместитель главного врача по ГО и мобилизационной работе Калинин М.Н | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.15 «Проведение строительного контроля» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.17 «Приобретение модульного здания» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 10.1. | Главный врач Зайцев П.П. Заместители главного врача | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 379 780,7 | 379 780,7 | 153 164,1 |  |