## Лист1
Приложение
к письму №__________ от __________
СВЕДЕНИЯ о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 9 месяцев 2021 г.
тыс.руб.
№п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Обьемы неосвоенных средств и причины неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации и не в полном обьеме основных мероприятий и мероприятий)
|  |  | Запланированные | Достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета» | [5 empty] | 760238 | 0 | 1029.3 | 0 | 759208.7 | 475389.3 | 0 | 703.3 | 0 | 474686 | Х
1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской помощи» | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | время доезда до больного до 20 мин - 94,20% | время доезда до больного до 20 мин - 98,2% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 104548 | 0 | 0 | 0 | 104548 | 48441.7 |  |  |  | 48441.7
1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 468713 | 349535 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 209042.9 | 0 | 0 | 0 | 209042.9 | 141574.7 |  |  |  | 141574.7
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной медицинской помощи» | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 16126 случаев | 12834 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 401153.3 | 0 | 0 | 0 | 401153.3 | 261940.8 |  |  |  | 261940.8
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи» | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 891случай | 900 случаев | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 13587.7 | 0 | 0 | 0 | 13587.7 | 919.5 |  |  |  | 919.5
1.5. | Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической помощи» | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 71288 | 45413 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 30876.8 | 0 | 0 | 0 | 30876.8 | 21809.3 |  |  |  | 21809.3
1.6. | Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 575 | 422 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1029.3 | 0 | 1029.3 | 0 | 0 | 703.3 |  | 703.3 |  | 0
2. | Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | [5 empty] | 348623.4 | 326273.3 | 18579.6 | 3770.5 | 0 | 101467.4 | 90013.1 | 9664.3 | 1790 | 0 | Х
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни» | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; Сохранение и укрепление здоровья жителей. Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек, прошедших обследование в центре здоровья - 1750 чел. | 1750 | 1140 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | согласно национального календаря | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | смертность - 8,60 на 100 000 населения | смертность - 7,0 на 100 000 населения. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 333.2 |  |  | 333.2
2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 38375 чел. план | Обследовано на ВИЧ, гепатиты В и С - 9502 чел | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 583,30 на 100 000 населения(целевое значение показателя смертности) | смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – 605,05 на 100 000 населения, | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 164539.6 | 164539.6 | 0 | 0 | 0 | 52095.4 | 52095.4
2.6. | Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению |  | Активная работа школ здоровья. Частота осложнений сахарного диабета-35,3% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 176.3 |  |  | 176.3
2.7. | Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 174,90 на 100 000 населения (целевое значение) | Показатель смертности составляет 169,88 на 100 000 населения | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Основное мероприятие 2.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | Повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению |  | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Основное мероприятие 2.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению |  | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Основное мероприятие 2.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | Предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | Предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (областной бюджет) (распоряжение Правительства Ростовской области от 10.04.2020 №227, от 03.08.2020 №607, от 28.09.2020 №19) . | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 14444.5 | 0 | 13164 | 1280.5 | 0 | 9675.1 |  | 8394.6 | 1280.5
2.11. | Основное мероприятие 2.11 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Развитие первичной медико-санмтарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичног звенамздравоохранения ("Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием") |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 167149.3 | 161733.7 | 5415.6 | 0 | 0 | 39187.4 | 37917.7 | 1269.7
3. | Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения |  | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозоологиям | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2. «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения |  | 7658 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 5,4 на 1000 родившихся (целевой показатель) | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 4,34 на 1000 родившихся, (по данным Загс). Проведена пренатальная диагностика 1022 беременным, вставшим на дисп. учет до 12 нед. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.2. «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям |  | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям |  | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям |  | Показатель абортов составил 3,88 на 1000 женщин фертильного возраста. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям |  | Проведение просветительской работы с образовательными организациями | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 16838 | Проведено 10477 мед осмотра узкими врачами специалистами | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Основное мероприятие 4.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям |  | Ведение реестра и федерального регистра в полном объеме | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах |  | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
6.1. | Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению» | Повышение эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи неизлечимым пациентам. |  | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | [5 empty] | 12734.4 | 4390.4 | 4436.2 | 3907.8 | 0 | 6232.5 | 4246.7 | 0 | 1985.8 | 0 | Х
7.1. | Основное мероприятие 7.1. "Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников" | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. |  | Трудоустроено с 01.01.2021 года всего - 116 сотрудников, из них 14 рачей пришли на работу | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских специальностей» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. |  | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 65,1%, средним персоналом -64,72. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. |  | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 43 молодых специалистов (27 чел. с высшим образованием, 16 чел. со средним). С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1020.2 | 0 | 0 | 1020.2 | 0 | 665.2 |  |  | 665.2
7.4. | Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. |  | Повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 67 специалистов ДШО, в том числе 49 мед. сестер | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1797.9 | 0 | 0 | 1797.9 | 0 | 697.7 |  |  | 697.7
7.5. | Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. |  | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров, 55 студентов | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 482.5 | 0 | 0 | 482.5 | 0 | 249.5 |  |  | 249.5
7.6. | Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. |  | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 607.2 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 373.4 |  |  | 373.4
7.7. | Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. | Предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников (Предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в рамках постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 415) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. | Предоставление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Предоставление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» (в рамках реализации постановления Правительства РФ от 12.04.2020 № 484) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. | Компенсация расходов на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку | Компенсация расходов на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (в рамках реализации постановления Правительства Ростовской области от 22.07.2020 №670) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 4390.4 | 4390.4 | 0 | 0 | 0 | 4246.7 | 4246.7
7.10. | Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. | Компенсация расходов на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку | Компенсация расходов на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (в рамках реализации распоряжения правительства Ростовской области от 01.12.2020 №218) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. | Предоставление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам |  | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 4436.2 | 0 | 4436.2 | 0 | 0 | 0
8. | Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
8.1. | Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи» | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской проведено 12 проверок СМО. Оказание медицинской помощи в медицинской организации проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов мед. помощи |  | Улучшается качество оказания медицинской помощи. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Подпрограмма 9. «Информатизация здравоохранения» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
9.1. | Основное мероприятие 9.1 «Информатизация здравоохранения» | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению |  | Оснащены новыми автоматизированными рабочими местами и печатной техникой-поликлиническоеотделение №2, женская консультация, поликлиническое отделение №1. В женской консультациивнедрена лабораторная информационная система для направления и получения результатов анализов из ГБУ РО ОКДЦ. Во всех поликлиниках города есть возможность получить элетронный листок нетрудоспособности | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального здравоохранения» | [5 empty] | 22578.2 | 0 | 5187.7 | 17390.5 | 0 | 6687.4 | 0 | 0 | 6687.4 | 0 | Х
10.1. | Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 5795.1 | 0 | 0 | 5795.1 | 0 | 3863.4 |  |  | 3863.4
10.2. | Основное мероприятие 10.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технической базы учреждения . | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4. | Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Повышается качество оказания медицинской помощи населению.Осуществляется транспортировка 36 пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 562.1 | 0 | 0 | 562.1 | 0 | 312.2 |  |  | 312.2
10.5. | Основное мероприятие 10.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Закончен капитальный ремонт детских поликлинических отделений №1.№2,№4. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 6381.2 | 0 | 0 | 6381.2 | 0 | 0
10.6 | Основное мероприятие 10.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Имеется проектная документация с гос.экспертизой на проведение кап.ремонта кровли поликлинического отделения №2(взролого), проектная документация в рамках подготовки рентген помещения (разработка технологического проекта, разработка проекта 2-я категория энергоснабжения, проект вентиляции) | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1865.8 | 0 | 0 | 1865.8 | 0 | 1017.5 |  |  | 1017.5
10.7 | Основное мероприятие 10.7 «Приобретение автомобилей» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | 09.07.2020 вручение Губернатором РО ключей от реанимобиля и скоропомощной газели с полным комплексом медицинского оборудования.20.07.2020 Глава Администрации г.Батайска вручил 4 сертифика на автомобили для обслуживания вызовов детских поликлинических отделений | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 3981.3 | 0 | 3193 | 788.3 | 0 | 788.3 |  |  | 788.3
10.8 | Основное мероприятие 10.8 «Строительство терапевтического корпуса» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Основное мероприятие 10.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Основное мероприятие 10.10 «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1195.2 | 0 | 0 | 1195.2 | 0 | 540.2 |  |  | 540.2
10.11 | Основное мероприятие 10.11 «Обеспечение пожарной безопасности» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 242.3 | 0 | 0 | 242.3 | 0 | 165.8 |  |  | 165.8
10.12 | Основное мероприятие 10.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Получены: автоматические гематологические анализаторы МЕК 7300К для детских поликлинических отделений в количестве 2 шт., Автоматический анализатор осадка мочи UriSed 2,Система ультразвуковая диагностическая медицинская « Рускан 60». Все оборудование введено в эксплуатацию и используется. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Основное мероприятие 10.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Приобретена мебель, телевизор, сплит системы в детские поликлинические отделения №1, 2,4, а так же оборудование и нструментарий для гинекологического отделения | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 1994.7 | 0 | 1994.7 | 0 | 0 | 0
10.14 | Основное мероприятие 10.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Закуплено 15 ЭЦП для врачей в рамках кап.ремонта в детских поликлинических отделениях № 1,2, 4 | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | Основное мероприятие 10.15 «Проведение строительного контроля» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства |  | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 560.5 | 0 | 0 | 560.5 | 0 | 0
10.16 | Основное мероприятие 10.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | Х | Х | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х
10.17 | Основное мероприятие 10.16 «Приобретение модульного здания" | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | Х | Х | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Х
11.1 | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 1144174 | 330663.7 | 29232.8 | 25068.8 | 759208.7 | 589776.6 | 94259.8 | 10367.6 | 10463.2 | 474686 | Х
11.2 |  | ответственный исполнитель муниципальной программы МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | Х | Х | Х | Х | 1520899.9 | 330663.7 | 29232.8 | 25068.8 | 1135934.6 | 567967.3 | 94259.8 | 10367.6 | 10463.2 | 452876.7 | Х
11.3 |  | Участник 1 - МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | Х | Х | Х | Х | 1113297.2 | 330663.7 | 29232.8 | 25068.8 | 728331.9 | 567967.3 | 94259.8 | 10367,6* | 10463.2 | 452876.7 | Х
11.4 |  | Участник 2 - МБУЗ "Стоматологическая поликлинка" г.Батайска РО | Х | Х | Х | Х | 30876.8 | 0 | 0 | 0 | 30876.8 | 21809.3 | 0 | 0 | 0 | 21809.3 | Х
* - Сумма кассовых расходов на 01.10.2021 г. не включает остаток средств на расчетном счете в размере 100 684,66 рублей (мероприятие 1.6. "Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)
|  | Главный врач МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО |  |  |  | Зайцев П.П.
|  | Главный бухгалтер |  |  |  | Лаврентьева М.В.
Исполнители:
Кирпаленко Ю.А. 8-863-54-5-85-64
Кошелева Т.Н. 8-863-54-2-20-98
Приходько Н.С. 8 -863-54-5-00-79
Formulas:
начала = [начала, row above]