Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | |
| всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | улучшение условий для работы социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Город Батайск» | 01.01.2024-31.12.2024 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Разработка и принятие нормативно-правовых актов города Батайска, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики города Батайска в 2024 году. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | информационная и консультационная, имущественная поддержка данных СО НКО;  позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории города. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города Батайска | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | позиционирование деятельности некоммерческого сектора города;  привлечение добровольцев;  развитие благотворительной деятельности;  поиск дополнительных источников финансирования. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления»** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4  Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | реализация проектов;  участие некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирование своей деятельности;  повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО,  развитие кадрового потенциала.  Информационная и консультационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями социально - значимых инициатив, проектов на территории города | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.5  Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями города | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Реализация социально значимых проектов на территории города | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.6  Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Эффективное  оказание социальных сервисов населению | 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.7  Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации города Батайска | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Реализация социально значимых проектов на территории города;  привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности;  развитие некоммерческого сектора города. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере,**  **развитие местного рынка социальных услуг»** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.8  Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями, которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО;  развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями города. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.9  Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения  создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями города. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.10  Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города Батайска о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.11  Позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска через СМИ и сеть интернет | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | обеспечение прозрачности в  деятельности  СО НКО;  развитие социальных сервисов СО НКО;  развитие благотворительности и добровольчества;  привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.12  Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора города;  обеспечение прозрачности в  деятельности  СО НКО;  развитие социальных сервисов СО НКО;  развитие кадрового потенциала СО НКО;  новые методы и формы в работе;  применение и тиражирование успешного опыта СО НКО;  привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества. | 4 квартал 2024 года | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
| **Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.13  Проведения Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО  НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.14  Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации города Батайска, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации города Батайска с некоммерческим сектором;  новые методы и формы поддержки СО НКО;  развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.15  Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО;  позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска;  новые методы, формы ресурсы;  развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора города Батайска** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.16  Участие некоммерческого сектора города в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора;  реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором города;  позиционирование деятельности СО НКО города. | 01.01.2024-31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2  «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска» | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей города Батайска, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и власт | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | Успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями города Батайска;  реализация проектов через  краундфандинг;  улучшение качества жизни местных сообществ;  благоустройство населенных пунктов города;  снижение социального напряжения среди населения;  развитие ТОС;  развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска, повышение уровня вовлеченности населения города Батайска в создание общественных благ** | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2  Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение городских конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска;  повышение уровня вовлеченности населения города Батайска в создание общественных благ;  развитие добровольчества и благотворительности;  рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами города | 01.01.2024  31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.3  Участие граждан города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального, федерального уровня, посвященных добровольчеству и благотворительности | начальник организационного отдела Администрации города Батайска Алтухова О.Ф. | повышение гражданской активности населения города Батайска;  вовлеченность населения города Батайска в создание общественных благ;  развитие добровольчества и благотворительности.  Обеспечение информирования населения о проводимых мероприятиях | 01.01.2024  31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова