

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

06.03.2025 год № 11 город Батайск

Об утверждении отчета о реализации и

оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города

Батайска «Развитие физической

культуры и спорта» по итогам

2024 года

 Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 №170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 №295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Соколова В.В.,

# **Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года, согласно Приложению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

# 3. Контроль над исполнением данного решения возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Деркач К.А.

Председатель Коллегии,
Глава города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

отдел по физической культуре и спорту

Администрации города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в города Батайск» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Х | Х | Х | 11116,0 | 11116,0 | 11115,8 |  |
| 1.1. | ОМ 1.1«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий-220 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2 "Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий-119 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | ОМ 1.3 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Проведено мероприятий-246 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | ОМ 1.4 «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Проведен муниципальный этап спартакиады клубов по месту жительства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | ОМ 1.5 "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Проведен муниципальный этап спартакиады Дона | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6 | ОМ 1.6 "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Приобретена наградная атрибутика (грамоты, кубки, рамки, медали, вымпелы)  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | - |
| 1.7 | ОМ 1.7 «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Приняло участие200 человек | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | ОМ 1.8 "Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | Приняло участие30 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9 | ОМ 1.9 «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Подведение итогов за 2023 год. Приобретение наградной атрибутики для награждения (кубки, грамоты, рамки) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |
| 1.10 | ОМ1.10 «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Перевозка пассажиров- участников спортивных мероприятий на соревнования и обратно (г.Батайск– г.Белая Калитва, г.Белая Калитва– г.Батайск) (контракт от 27.05.2024 №824000159)  | 27.05.2024 | 31.12.2024 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 1.11 | ОМ 1.11 «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Приняло участие45 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.12 | ОМ 1.12 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Принятие норм ГТО проведение городских мероприятий160 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8017,4 | 8017,4 | 8017,4 |  |
| 1.13 | ОМ 1.13 «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | оплата налогов, сборов и иных платежей  | 01.01.2024 | 01.10.2024 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |  |
| 1.14 | ОМ 1.14 "Субсидирование клубов по игровым видам спорта" | Администрация города Батайска | Проведён муниципальный этап спартакиады клубов по месту жительства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.15 | ОМ 1.15 "Проведение фото и видео сопровождения официальных физкультурных мероприятий" | Администрация города Батайска | Проведён муниципальный этап спартакиады Дона | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.16 | ОМ 1.16 «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами»  | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Приобретениешкафа, дорожкидля прыжков вдлину, счетчика-станка для отжиманий, спортивныхкостюмов, футболок-поло,футболоки бейсболокс нанесениемнадписейи логотипов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1460,00 | 1460,00 | 1460,00 | - |
| 1.17 | ОМ 1.17 «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (формирование и направление спортивных сборных команд, проведение мероприятий на территории города Батайска)» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Организация и перевозка спортивных сборных команд города Батайска; организация проведения мероприятий на территории города Батайска | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1205,1 | 1205,1 | 1204,9 | 0,2 отсутствие потребности  |
| 1.18 | ОМ1.18 «Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» | Администрация города Батайска,Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Систематически ведётся информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях в городских СМИ и в пабликах официальных группах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19 | ОМ1.19 «Вовлечение большего числа населения города Батайска в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах)» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Число выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2024 год составило (3679 человек) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.20 | ОМ1.20«Участие в организации и проведении курсов повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта» | Управление образования города Батайска,Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Участие тренеров ООО "МОП" ЦДПО "Экстерн" по программе «Инклюзивное образовательное пространство современной школы»: управленческие и методические аспекты" 72 часа 16.10.2024г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.21 | ОМ1.21 «Привлечение молодых специалистов на работу в учреждения спортивной направленности» | Управление образования города Батайска,Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.22 | ОМ1.22 «Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки» | Управление образования города Батайска,Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | Информация размещается на официальных сайтах и в социальных сетях.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.23 | ОМ1.23 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результат» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | В течении в 2024 года приходили поощрения, награждения спортивных школ, клубов.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.24 | ОМ1.24 «Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение» | Управление образования города Батайска,Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Подпрограмме 1: | 11116,0 | 11116,0 | 11115,8 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в города Батайска» | Управление архитектуры и градостроительства города Батайска, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | х | х | х | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 | - |
| 2.1 | ОМ 2.1 «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | ОМ 2.2 «Ремонт спортивной площадки» | Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска | Ремонтные работы по металлическому ограждениюул. Ленина 215в. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | ОМ 2.3 «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Площадка скейтпарк реализована в 2022 году  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | ОМ 2.4«Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.5 | ОМ 2.5"Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск") | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу г. Батайск ул. Космонавтов под спортивную многофункциональную площадку.  | 25.10.2024 | 31.12.2024 | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 | - |
| Итого по Подпрограмме 2: | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 |  |
| Итого: | 15862,2 | 15862,2 | 15861,9 |  |

Начальник отдела по физической культуре и спорту

Администрации города Батайска В.В. Соколов

Отчет

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 220 | 220 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 119 | 119 | - |
| 1.3 | ОМ 1.3. «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250 | 250 | - |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 450 чел. | 450 чел. | - |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города» (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.08.2024 | 1500 чел. | 1500 чел. | - |
| 1.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска  | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 354 шт. | 354 шт. | - |
| 1.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 450 чел. | 450 чел. | - |
| 1.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 80 чел. | 80 чел. | - |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 200 чел. | 200 чел. | - |
| 1.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 70 чел. | 70 чел. | - |
| 1.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45 чел. | 45 чел. | - |
| 1.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Принятие норм ГТО (3679 чел.), проведение городских мероприятий (160) | Сдали ВФСК ГТО (3679 чел.), проведение городских мероприятий (160) | - |
| 1.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Уплачены налоги, сборы и иные платежи (заработная плата сотрудников) | - |
| 1.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Администрация города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 150 чел. | 150 чел.  | - |
| 1.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Администрация города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение спортивного мероприятия  | Проведён муниципальный этап спартакиады Дона | - |
| 1.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение инвентаря и одежды снанесением надписей и логотиповдля МБУ ЦФМР города Батайска | Приобретение инвентаря и одежды снанесением надписей и логотиповдля МБУ ЦФМР города Батайска | - |
| 1.17 | ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на территории города Батайска» | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Направление спортивных сборных команд на официальные спортивные мероприятия | Направлены спортивные сборные команды на официальные спортивные мероприятия  | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно-технологического оборудования» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | О.М. 2.2. «Ремонт спортивной площадки» | Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Батайска | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Провести ремонтные работы на спортивной площадке  | Проведеныремонтные работы на спортивной площадке  | - |
| 2.3 | ОМ 2.3. «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Провести ремонтные работы  | Проведены частичные ремонтные работы | - |
| 2.4 | ОМ 2.4. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | МБУ «ЦФМР города Батайска» | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Уплачены налоги, сборы и иные платежи | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Расходы на содержание, текущий ремонт спортивной площадки» |  МБУ «ЦФМР города Батайска» | 31.12.2030 | 25.10.2024 | 31.12.2024 | Благоустройство спортивной площадки | Работы выполнены в полном объёме |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 15862,2 | 15862,2 | 15861,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| Местный бюджет | 14402,2 | 14402,2 | 14401,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | Всего | 11116,0 | 11116,0 | 11115,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| Местный бюджет | 9656,0 | 9656,0 | 9655,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | Всего | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | Всего | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | Всего | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | Всего | 8017,4 | 8017,4 | 8017,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 8017,4 | 8017,4 | 8017,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | Всего | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на территории города Батайска» | Всего | 1205,1 | 1205,1 | 1204,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 1205,1 | 1205,1 | 1204,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.18 «Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.19 «Вовлечение большего числа населения города Батайска в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах)» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.20«Участиеворганизацииипроведениикурсовповышенияквалификациидлятренеров,тренеров-преподавателей,специалистовпоспортуиуправленческихкадроввсферефизическойкультурыиспорта» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.21«Привлечение молодых специалистов на работу в учреждения спортивной направленности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.22 «Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.23 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результат» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ1.24 «Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | Всего | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно-технологического оборудования» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| О.М. 2.2. «Ремонт спортивной площадки» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.3. «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.4. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.5"Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск") | Всего | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 4746,2 | 4746,2 | 4746,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1 | Доля населения города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 57,8 | 57,9 | 58,4 |  |
| 1.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 86,7 | 86,7 | 86,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 27,8 | 27,8 | 28,4 |  |
| 2.2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |
| 2.3 | Доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 49,0 | 51,6 | 51,6 |  |
| 2.4  | Доля населения города Батайска, выполнившегонормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 26 | 26 | 26 |  |
| 2.4.1 | Из них учащихся и студентов | % | 23 | 23 | 23 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» |
| 3.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта города Батайск» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 15862,2 | 15861,9 | 274,3 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | 11116,0 | 11115,8 | 0,2 | 0,0 |
| 1.1 | ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3 | ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4 | ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.5 | ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города (муниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых коллективов города» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.6 | ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)» | 164,3 | 164,3 | - | - |
| 1.7 | ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.8 | ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выездные)» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.9 | ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, рамок» | 68,0 | 68,0 | - | - |
| 1.10 | ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап Спартакиады Дона» | 98,0 | 98,0 | - | - |
| 1.11 | ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными возможностями» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.12 | ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» | 8017,4 | 8017,4 | - | - |
| 1.13 | ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | 103,2 | 103,2 | - | - |
| 1.14 | ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.15 | ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных мероприятий» | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 1.16 | ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» основными средствами и материальными запасами» | 1460,0 | 1460,0 |  | - |
| 1.17 | ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на территории города Батайска» | 1205,1 | 1204,9 | 0,2 | - |
| 1.18 | ОМ1.18 «Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов города Батайска на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.19 | ОМ1.19 «Вовлечение большего числа населения города Батайска в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах)» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.20 | ОМ1.20«Участиеворганизацииипроведениикурсовповышенияквалификациидлятренеров,тренеров-преподавателей,специалистовпоспортуиуправленческихкадроввсферефизическойкультурыиспорта» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.21 | ОМ1.21«Привлечение молодых специалистов на работу в учреждения спортивной направленности» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.22 | ОМ1.22 «Обеспечение современным высокотехнологичным спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной направленности для качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.23 | ОМ1.23 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результат» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.24 | ОМ1.24 «Медико-биологическое и антидопинговое обеспечение» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» | 4746,2 | 4746,1 | - | - |
| 2.1 | ОМ 2.1 «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку спортивно- технологического оборудования | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.2 | ОМ 2.2 «Ремонт спортивной площадки» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3 | ОМ 2.3 «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под комплексный скейтпарк» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.4 | ОМ 2.4«Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.5 | ОМ 2.5"Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск") | 4746,2 | 4746,1 | - | - |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | 100 % |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 4 | 100 % |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | 100 % |