КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

_____29.10.2019____                                                 № ___55____ 				            город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 9 месяцев 2019 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», а также в соответствии постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Завгороднего С.А.,

# Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по итогам за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

# 3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам.

Председатель Коллегии, 
глава Администрации

города Батайска				   			                          Г.В. Павлятенко

Решение вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от _________________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социально, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Управление культуры г. Батайска, МБУЗ ЦГБ г. Батайска |  | Х |  | Х |  | Х | 2130,1 |  | 2130,1 | 0,0 | - |  |
| 1.1 | ОМ 1.2. «Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ | Управление культуры г. Батайска |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Январь 2019 года |  | Декабрь 2019 года |  | 1076,0 |  | 1076,0 | 0,0 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры г. Батайска |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Х |  | Декабрь 2019 года |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 1.2 | ОМ 1.6. «Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности к 12 объектам МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, №2-детское; №3, №4; Женская консультация; Травматологическое подразделение; Обсервация акушерского отделения, Акушерское отделение) | МБУЗ ЦГБ г. Батайска |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Январь 2019 года |  | Декабрь 2019 года |  | 1054,1 |  | 1054,1 | 0,0 | - |  |
| 1.2 | Контрольное событие муниципальной программы | МБУЗ ЦГБ г. Батайска |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными | Х |  | Декабрь 2019 года |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН г. Батайска, |  | Х | Х |  | Х |  | 64,5 |  | 64,5 | 57,0 | - |  |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» |  | УСЗН г. Батайска | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  | Январь 2019 года |  | Декабрь 2019 года |  | 64,5 | 64,5 | 57,0 | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы |  | УСЗН г. Батайска | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  | Х |  | Декабрь 2019 года |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 2194,6 | 2194,6 | 57,0 | - | - |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы – УСЗН г. Батайска | Х |  | Х |  | Х |  | 64,5 | 64,5 | 57,0 | - |  |
|  |  |  | Участник 3 - Управление культуры г. Батайска | Х |  | Х |  | Х |  | 1076,0 | 1076,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  | Участник 8 – МБУЗ ЦГБ г. Батайска | Х |  | Х |  | Х |  | 1054,1 | 1054,1 | 0,0 | - |  |

Начальник УСЗН г. Батайска												                                  С.А. Завгородний