КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

_____24.03.2020_____                                                 № ____5___ 				            город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2019 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», а также в соответствии постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Завгороднего С.А.,

# Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по итогам за 2019 год, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

# 3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам.

Председатель Коллегии, 
глава Администрации

города Батайска				   			                          Г.В. Павлятенко

Решение вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от _________________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда» за отчетный период 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социально, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Управление культуры г. Батайска, МБУЗ ЦГБ г. Батайска |  | Х |  | Х |  | Х | 1076,0 |  | 1076,0 | 893,1 | Объем неосвоенных средств в размере 182,9 тыс. руб. по причине снижения начальной максимальной цены контракта в результате конкурсных торгов по предложению победителя |  |
| 1.1 | ОМ 1.2. «Проведение строительно-монтажных работ по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска ГК ДЦ | Управление культуры г. Батайска |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Январь 2019 года |  | Декабрь 2019 года |  | 1076,0 |  | 1076,0 | 893,1 | Объем неосвоенных средств в размере 182,9 тыс. руб. по причине снижения начальной максимальной цены контракта в результате конкурсных торгов по предложению победителя |  |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры г. Батайска |  | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Х |  | Декабрь 2019 года |  | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН г. Батайска, |  | Х | Х |  | Х |  | 64,5 |  | 64,5 | 63,8 | запланированные средства федерального бюджета освоены не в полном объеме в размере 0,7 тыс. руб. по причине отсутствия потребности, так как выплата компенсации носит заявительный характер |  |
| 2.1 | ОМ 2.1. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» |  | УСЗН г. Батайска | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  | Январь 2019 года |  | Декабрь 2019 года |  | 64,5 | 64,5 | 63,8 | запланированные средства федерального бюджета освоены не в полном объеме в размере 0,7 тыс. руб. по причине отсутствия потребности, так как выплата компенсации носит заявительный характер |  |
| 2.1 | Контрольное событие муниципальной программы |  | УСЗН г. Батайска | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  | Х |  | Декабрь 2019 года |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 1140,5 | 1140,5 | 956,9 | - | - |
|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы – УСЗН г. Батайска | Х |  | Х |  | Х |  | 64,5 | 64,5 | 63,8 | запланированные средства федерального бюджета освоены не в полном объеме в размере 0,7 тыс. руб. по причине отсутствия потребности, так как выплата компенсации носит заявительный характер |  |
|  |  |  | Участник 3 - Управление культуры г. Батайска | Х |  | Х |  | Х |  | 1076,0 | 1076,0 | 893,1 | Объем неосвоенных средств в размере 182,9 тыс. руб. по причине снижения начальной максимальной цены контракта в результате конкурсных торгов по предложению победителя |  |

Начальник УСЗН г. Батайска												                                  С.А. Завгородний