КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

28.07.2021                                       №__3___                                город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за полугодие 2021 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Завгороднего С.А.,

Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» по итогам за полугодие 2021 года, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Председатель Коллегии, 
глава Администрации города Батайска			                  Г.В. Павлятенко

Решение вносит

Управление социальной защиты населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от _________________ № ______

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Социальная поддержка граждан» за отчетный период полугодие 2021 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х |  | 268497,1 | 268497,1 | 157408,7 |  | - |
| 1.1 | ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 26676,3 | 26676,3 | 15926,5 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2 | ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 98713,9 | 98713,9 | 58218,8 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.3 | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 458,9 | 458,9 | 175,2 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.4 | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 2686,7 | 2686,7 | 1459,9 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.5 | ОМ 1.5. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 27284,2 | 27284,2 | 17833,4 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.6 | ОМ 1.6. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 1251,6 | 1251,6 | 715,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.7 | ОМ 1.7. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 3569,6 | 3569,6 | 3524,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.8 | ОМ 1.8. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 68075,8 | 68075,8 | 42235,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.9 | ОМ 1.9. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 3249,6 | 3249,6 | 1467,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.10 | ОМ 1.10. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 20469,0 | 20469,0 | 8364,3 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.11 | ОМ 1.11. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 7751,4 | 7751,4 | 3963,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.12 | ОМ 1.12. Оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 108,0 | 108,0 | 54,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.13 | ОМ 1.13. Расходы на доставку извещений и поздравительных открыток гражданам | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 88,4 | 88,4 | 11,3 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.14 | ОМ 1.14. Предоставление мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам лицам, награжденным званием «Почетный гражданам города Батайска» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 704,4 | 704,4 | 174,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.15 | ОМ 1.15. Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего пользования (пенсионерам, не имеющим льгот, школьникам, проживающим в удаленных районах) | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 4116,3 | 4116,3 | 2035,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.16 | ОМ 1.16. Расходы на поздравительные открытки | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 55,4 | 55,4 | 7,3 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.17 | ОМ 1.17. Оплата налогов, штрафов, пени | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 50,0 | 50,0 | 26,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.18 | ОМ 1.18. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения города Батайска | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 2766,1 | 2766,1 | 793,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.19 | ОМ 1.19. Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 421,5 | 421,5 | 421,1 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.20 | ОМ 1.20. Резервный фонд | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | - | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2. | Подпрограмма 2. Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей | УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х |  | 624458,6 | 624458,6 | 415035,2 |  | - |
| 2.1. | ОМ 2.1. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, получение субсидий областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 5979,8 | 5979,8 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, получение субсидий областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.2. | ОМ 2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 16662,5 | 16662,5 | 13167,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей | Х | Декабрь 2020 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.3. | ОМ 2.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 12194,7 | 12194,7 | 6547,3 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.4. | ОМ 2.4. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 18031,2 | 18031,2 | 12997,9 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.5. | ОМ 2.5. Выплата пособия на ребенка | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 37803,5 | 37803,5 | 25433,1 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.6. | ОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 3989,5 | 3989,5 | 2981,9 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.7. | ОМ 2.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 70714,6 | 70714,6 | 44382,8 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.8. | ОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 17464,1 | 17464,1 | 7978,2 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.9. | ОМ 2.9. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 346,2 | 346,2 | 267,1 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.10 | ОМ 2.10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 « 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 75042,7 | 75042,7 | 35330,9 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.11 | ОМ 2.11. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 136323,4 | 136323,4 | 85291,1 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.12. | ОМ 2.12. Выплата ежемесячного пособия детям с 3 до 7 лет включительно | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Июнь 2021 | Декабрь 2021 |  | 222333,8 | 222333,8 | 179852,5 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.13 | ОМ 2.13. Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 1476,4 | 1476,4 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.14 | ОМ 2.14. Финансирование наценки на организацию отдыха детей в каникулярное время | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, финансирование наценки на организацию отдыха детей в каникулярное время | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 1490,4 | 1490,4 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, финансирование наценки на организацию отдыха детей в каникулярное время | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.15 | ОМ 2.15. Оплата проезда (доставки) детей к месту отдыха и оздоровления и обратно | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 929,0 | 929,0 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.16 | ОМ 2.16. Выплата единовременного денежного пособия при рождении ребенка | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 2277,0 | 2277,0 | 782,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.17 | ОМ 2.17. Выплата ежемесячного денежного пособия в связи с частичной компенсацией расходов на проезд школьникам из малоимущих семей во внекулярный период | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 638,9 | 638,9 | 22,7 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.18 | ОМ 2.18. Расходы на реализацию благотворительных акций к новогодним праздникам для детей-инвалидов и детей из многодетных семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 2.19 | ОМ 2.19. Резервный фонд | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | 260,9 | 260,9 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 3. | Подпрограмма 3. Старшее поколение | УСЗН г. Батайска; МАУ ЦСО | Х | Х | Х |  | 52966,3 | 52966,3 | 26028,2 |  | - |
| 3.1 | ОМ 3.1. Проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию | УСЗН г. Батайска | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  | - | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Декабрь 2021 |  | Х | Х | Х |  | Х |
| 3.2 | ОМ 3.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | МАУ ЦСО | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 51213,7 |  | 51213,7 | 25755,3 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | МАУ ЦСО | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 3.3 | ОМ 3.3. Софинансирование расходных обязательств на реализацию инициативных проектов | МАУ ЦСО | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 1338,5 |  | 1338,5 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | МАУ ЦСО | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 3.4 | ОМ 3.4. Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ, принимавших непосредственное участие в боевых действиях; ветеранам ВОВ | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 343,1 |  | 343,1 | 272,9 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 3.5 | ОМ 3.5. Выплата единовременной материальной помощи жителям города Батайска старше 95 лет к Международному дню пожилых людей | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 71,0 |  | 71,0 | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 4. | Подпрограмма 4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | СОНКО; Администрация города Батайска | Х | Х | Х | - |  | - | - |  | - |
| 4.1 | ОМ 4.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании | СОНКО | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Январь 2021 | Декабрь 2021 | - |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы | СОНКО | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 4.2 | ОМ 4.2. Ведение реестра СОНКО – получателей поддержки Администрации города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Формирование эффективной муниципальной политики по содействию развития институтов гражданского общества | Январь 2021 | Декабрь 2021 | - |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Формирование эффективной муниципальной политики по содействию развития институтов гражданского общества | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 4.3 | ОМ 4.3. Оказание содействия СОНКО в проведении социально значимых мероприятий | Организационный отдел Администрации города Батайска | Формирование эффективной муниципальной политики по содействию развития институтов гражданского общества | Январь 2021 | Декабрь 2021 | - |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы | Организационный отдел Администрации города Батайска | Формирование эффективной муниципальной политики по содействию развития институтов гражданского общества | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
| 4.4 | ОМ 4.4. Организация и проведение городского конкурса лучших социальных проектов | Администрация города Батайска; отраслевые (функциональные) органы | Повышение уровня социального проектирования и гражданских инициатив | Январь 2021 | Декабрь 2021 | - |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация города Батайска; отраслевые (функциональные) органы | Повышение уровня социального проектирования и гражданских инициатив | Х | Декабрь 2021 | Х |  | Х | Х |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 945922,0 |  | 945922,0 | 598472,1 |  | - |
|  |  | Ответственный исполнитель – УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х | 893369,8 |  | 893369,8 | 572716,8 |  | - |
|  |  | Участник 1 – МАУ ЦСО | Х | Х | Х | 52552,2 |  | 52552,2 | 25755,3 |  | - |
|  |  | Участник 2 – Администрация | Х | Х | Х | - |  | - | - |  | - |
|  |  | Участник 3 – Организационный отдел | Х | Х | Х | - |  | - | - |  | - |
|  |  | Участник 4 – Отдел по делам молодежи | Х | Х | Х | - |  | - | - |  | - |
|  |  | Участник 5 – СОНКО | Х | Х | Х | - |  | - | - |  | - |

Начальник УСЗН г. Батайска												                                 С.А. Завгородний