Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья»

за 1 полугодие 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Внедрение направлений Программы | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на основе региональной модели. | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы  с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Увеличение количества предприятий, организаций, мотивированных на внедрение корпоративных программы укрепления здоровья на рабочем месте | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья  на рабочем месте | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Формирование мотивации работодателей и работников  к сохранению и укреплению здоровья населения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного  на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска,  МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | Пропаганда и мотивация в социальных сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батайска» РО здорового образа жизни, публикации о факторах риска возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, остеопороза и бронхиальной астмы, о вреде активного и пассивного курения, о вреде алкоголя - 3 публикаций. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Участие в профилактических мероприятиях, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни волонтерческих движений (добровольцев) | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Приглашались граждвне, прийти на маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 11 человек.  Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики. Обследовано 17 человек.  Проводилассь углубленная диспансеризация переболевших новой коронавирусной инфекцией | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Меры по активизации антисуицидальной просветительной работы  в средствах массовой информации (электронных, печатных) и социальных сетях, меры по ограничению доступа к средствам самоубийства; меры  по реализации антиалкогольной политики | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Функционирование Центров здоровья для взрослых и детей. | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Проведение персональных бесед с пациентами, направленных на формирование приверженности к здоровому образу жизни,  увеличение физической активности. Обследовано 166 человек. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,  немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства  об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды  для отказа от курения  и ограничения потребления табака | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | В рамках антинаркотической деятельности отдел по делам молодежи ведет непрерывную работу по пресечению распространения наркотической пропаганды. На территории г. Батайска регулярно проводятся рейды по закраске рекламы наркотических веществ. В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», Ежеквартально врачи МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО, совместно со специалистами ГБУ Ростовского областного наркологического диспансера филиал г.Батайска и управления образования г.Батайска проводят встречи с родителями на родительских собраниях в образовательных учреждениях города. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска. | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Пропаганда и мотивация в социальных сетях на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батайска» РО бросить курить осознано, мультимедийных роликов для детей об опасности курения и роликов для родителей о вреде пассивного курения – 2публикации. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проведение информационных кампаний, направленных  на формирование здорового образа жизни,  на профилактику  и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Участие МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Распространение печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки)  для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Распространение печатных материалов о вреде курени- 100 штук. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Проведение социологического опроса и оценки информированности населения о распространенности зависимого поведения, информированности о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя | Администрация города Батайска,  МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Проведено анкетирование 300 человек. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Повышение эффективности работы кабинетов медицинской профилактики  по отказу от курения | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Раздача печатных материалов, пропагандирующих отказ от курения. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников,  для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Проведение III Всероссийской научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков, в рамках формирования ЗОЖ | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Формирование культуры здорового питания населения | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска ,МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО. | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания,  в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческих  и алиментарно-зависимых факторах риска (далее – ФР) и доступности продуктов здорового и диетического питания, в том числе: | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | В течении 6 месяцев 2022 года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 100 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Распространение печатных раздаточных печатных материалов  для населения (буклеты, брошюры, памятки)  по различным аспектам здорового питания | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Распространение печатных материалов о профилактике сахарного диабета, гипертонии и основах здорового питания- 50 штук | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Организация трансляции видеороликов  по здоровому питанию  на информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственности  и в подведомственных учреждениях Администрации города Батайска | Администрация города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска ,МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Публикации в социальных сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батайска» РО материалов о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Публикации  в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового питания | Администрация города Батайска: Управление образования города Батайска,Управление культуры города Батайска МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Публикации в социальных сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батайска» РО материалов о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Публикации  в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных  на снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Публикации в социальных сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батайска» РО материалов о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Информирование населения города Батайскао факторах  риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Публикации  в газетах, информации на сайте учреждения  с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новоообразований  и формировании здорового образа жизни | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 15 человек. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Публикации  в газетах, информация  на сайтах, направленные  на снижение потребления табачной продукции | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Международный День борьбы с наркоманией. Пост на официальном сайте, повещённый проблеме наркомании. Анкетирование людей в течении года на базе Центров здоровья о наличии вредных привычек и готовности отказаться от них. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Проведение акции, приуроченной  к Международному дню отказа от курения  (каждый третий четверг ноября) | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | В плане на ноябрь | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Проведение турнира по футболу в рамках Международному дню отказа от курения | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | Массовые мероприятия перенесены, из за сложной эпидемиологической обстановки. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Проведение Международного дня борьбы с раком | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2021 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (31 человек) и маммографию (27 человек). | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Публикации  в печатных СМИ, размещение информации  на сайтах, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Публикации об опасности пивного алкоголизма,«Сердце для жизни» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Формирование групп риска методом анкетирования  при проведении профилактических осмотров, диспансеризации с последующим направлением  на индивидуальное  или групповое профилактическое консультирование  с периодичностью, соответствующей периодичности проведения профилактических осмотров и диспансеризации | Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | В течении 6 месяяцев 2022года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 100 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «Вредные привычки и я?», «Физкультура в твоей жизни», «FastFood или Здоровая еда?». | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Подготовка лекций и методических разработок для врачей по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике злокачественнных новообразований в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | III Всероссийская научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- Увеличение количества граждан, работников образования, обученных основам здоровьясбережения в педагогическом процессе.  . | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Мотивация населения  к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний,  в том числе заболеваний, следствием которых является повышенный риск развития злокачественных новообразований, путем проведения разъяснительной работы в СМИ, кабинетах медицинской профилактики и врачами первичного звена | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2021 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (11 человек) и маммографию (27 человек). | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Проведение Дня открытых дверей для граждан пожилого возраста в рамках Международного дня пожилых людей – 1 октября | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Планируется на 1.10.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | Проведение профилактических мероприятий (осмотры организованных учебных и трудовых коллективов), уроков по гигиене полости рта, приуроченных к международным дням | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, МБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Батайска РО | Проведены выезды с профилактической целью на предприятиях города | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выявление и коррекция факторов риска основных  хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения  в регионе | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Определение контингента пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения  (шкала CKOR более  10 процентов, сахарный диабет, мультифокальный атеросклероз) | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Совместно с терапевтами области продолжение работы по профилактике  и лечению артериальной гипертонии и дислипидемии, которые являются непосредственной причиной инсультов и инфаркта миокарда, обратив особое внимание на первичную  и вторичную профилактику ишемических инсультов,  в том числе при фибрилляции предсердий: работа кабинетов контроля результатов анализа крови, контроль приема варфарина и новых оральных антикоагулянтов | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | На регулярной основе проводятся он-лайн вебинары и телемедицинские консультации с терапевтами области. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Совершенствование  и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации  и профилактических медицинских осмотров,  в том числе организация медицинских исследований в вечерние часы и выходные дни, предоставление возможности дистанционной записи на медицинские обследования | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Проведение углубленной диспансеризации, переболевших новой коронавирусной инфекцией, осмотрено 2424 чел. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, МБУ «Центр – физкультурно – массовой работы города Батайска» | В целях обеспечения реализации мероприятий посвященных Дню здоровья были размещены стенды, памятки по вопросам здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний, а также на сайте МБУЗ ЦГБ. На предприятия города были осуществлены выезды с целью профилактики хронических заболеваний. В школах и дошкольных учреждениях города были проведены конкурсы рисунков по формированию здорового образа жизни и безопасному поведению.  . | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Повышение уровня информированности детей  и подростков о вреде табакокурения  и употребления алкоголя,  а также нерационального питания и низкой физической активности | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Публикации в социальных сетях и на сайте МБУЗ «ЦГБ г.Батайска» РО о важности соблюдения режима дня детей- 1 публикация, лекции для родителей направленные на соблюдение норм рациона питания ребенка, личной гигиены и факторах риска инфекционных и вирусных заболеваний.. Распространение печатной продукции о правильном питании детей и подростков – 50 штук. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Проведение не менее  20 информационно-коммуникационных мероприятий («круглые столы», конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме,  при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | III Всероссийская научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- Научно-практическая конференция на базе Гимназии №7 города Батайска- 80 человек.Увеличение количества граждан, работников образования, обученных основам здоровьясбережения в педагогическом процессе.  . | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | В 2022 году 6 месяцев было проведено 9107 профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Реализация мероприятий, направленных  на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций | Администрация города Батайска , Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО | Укрепление психологического здоровья детского населения, путем проведения разъяснительных бесед. Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |