

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

2022 г. № город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 9 месяцев 2022 года.

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкина В.В.

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль над выполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкина В.В.

Председатель Коллегии,   
Глава Администрации

города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

заместитель главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству

Приложение

к решению коллегии

Администрации города Батайска от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска | выполнение  Программы | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 16986,4 | 16986,4 | 10638,3 | |  | | |
| 2 | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки  в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,  Администрация города Батайска | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 56602,8 | 56602,8 | 0 | |  | | |
| 2.2 | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, в составе семьи которых имеется  трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,  Администрация города Батайска | Решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более  несовершеннолетних детей | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | - | | - | | |
| 2.3 | Расходы на приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» (Бюджетные инвестиции) | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска,  Администрация города Батайска | Решение жилищной проблемы отдельных категорий граждан | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | - | |  | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайска | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 5645,7 | 5645,7 | 5645,7 | |  | | |
| 4. | Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | | - | | - |
| 4.2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | | - | | - |
| 4.3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства,  в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | | - | | - |
| 4.4 | Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания на территории муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Сформированные территории для жилищного строительства | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 5140,0 | 5140,0 | | 5131 | | - |
| 4.5 | Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | | - | | - |
| 5 | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | | - | | - |
| 5.2 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  предприятия строительного комплекса | Доступный рынок арендного жилья коммерческого использования  в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | | - | |  |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  |  |  | **84374,9** | **84374,9** | | **21415,0** | | **-** |

Заместитель главы Администрации города

Батайска по территориальному развитию и строительству В.В. Горелкин