Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

от__________№_____

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»

за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 1144,7 | 1144,7 | 796,3 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Отдел по по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 309,0 | 309,0 | 259,0 | - |
| 1.1. | ОМ 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по по делам молодежи Администрации города Батайска. | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации и города Батайска; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Формирование и обеспечение участия делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященному Дню российской молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Сохранение и приумножение нравственных , творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции, наградной атрибутики с символикой Комитета по молодежной политике Ростовской области | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Изготовление сувенирной продукции для участников муниципального молодежного форума | 01.10.2022 | 30.10.2022 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | - |
| 1.2 | ОМ 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления; стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение муниципального конкурса «Студент года 2022» (грант) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Создание условий для самореализации молодежи города Батайска, формирование навыков групповой работы и популяризации среди них интеллектуальных игр | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 организация и проведение форума работающей молодежи города Батайска (грант) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Создание сообщества активной работающей молодежи через взаимодействие молодежных лидеров, представителей органов власти и руководства предприятий для создания и развития молодежных организаций и реализации стратегии государственной молодежной политики на предприятиях и в организациях | 01.09.2022 | 31.09.2022 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | ОМ 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Свеча памяти» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; Управление образования города Батайска; Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Мир памяти» в рамках солидарности в борьбе с терроризмом | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение шествия «Бессмертный полк» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 09.05.2022 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | ОМ 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. Увеличение количеств участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности, увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 78,3 | 78,3 | 78,3 |  |
| 3.1 | 3.1 ОМ Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих )волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, рост поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | 3.2 ОМ Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | - |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Формирование и обеспечение участия делегаций муниципального образования в международных, всероссийских, межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, рост поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции, наградной атрибутики | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, рост поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 757,4 | 757,4 | 459,0 | - |
| 4.1. | 4.1 ОМ Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 757,4 | 757,4 | 459,0 | - |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 приобретение основных средств | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Оснащение Центра развития добровольчества (волонтерства) города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 757,4 | 757,4 | 459,0 | - |
| 4.2 | 4.2 ОМ Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Сохранение численности молодежных общественных объединений , пользующихся государственной поддержкой | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |