АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2026   № 473

г. Батайск

Об утверждении отчета

о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 2025 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска                     от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                    и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,                          от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций                          по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»,                          на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 25.02.2026 № 6 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2025 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2025 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль   за    исполнением    настоящего    постановления   возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике       Денисенко Д.К.

Глава города Батайска							                В.Е. Кукин

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 19.03.2026 № 473

Отчет

о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Экономическое развитие» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики города Батайска, в том числе увеличение объема инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличению численности проведенных мероприятий по информационному обеспечению потребителей, просвещению и популяризации вопросов защиты прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие», утвержденной  постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 401 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

На территории города Батайска реализуются 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд. рублей и количеством новых рабочих мест 2099 человек;

За  2025 года в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска включен инвестиционный «Проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электрического и электронного оборудования ООО «Акрон Экология Ростов». Адрес объекта: ул. Самарское шоссе, 15.  «Проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электрического и электронного оборудования». Объем инвестиций составит порядка 1,1 млрд. руб. и позволит создать до 75 рабочих мест;

За 2025 год на территории города Батайска организованы и проведены 4 ярмарочных мероприятия, 3 тематических фестиваля.

Так же на основании постановления Администрации города Батайска от 11.04.2025 № 544 «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Батайск» на 2025 – 2027 годы» на территории города действует постоянная действующая универсальная ярмарка по адресу: ул. Станиславского, 1-б, с западной стороны земельного участка и по ул. Станиславского с южной стороны земельного участка с адресным ориентиром                    ул. М. Горького, 135. Организатор: ОАО «ТД «Центральный».

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» выполнено.

В 2025 году на постоянной основе осуществлялись мероприятия по информированию субъектов МСП о программах поддержки, оказываемых АО «Корпорацией МСП» посредством размещения необходимой информации на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес».

Мероприятие (результат) 1.2. «Реализованы мероприятия по предоставлению муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска» выполнено.

Разработан и утвержден Порядок предоставления муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска.

На постоянной основе осуществляется информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовской области о предоставлении муниципальной преференции на территории города Батайска.

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведено образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства» выполнено.

В городской газете «Вперёд» размещена тематическая публикация о престиже профессии «предприниматель», на основании контракта № 03-02 от 17.03.2025 с  ООО «Батайское информационное агентство «Вперёд».

По комплексу процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них 12 достигнуто в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 5 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия по повышению правовой грамотности и информированности граждан и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей» выполнено.

На постоянной основе работает телефон «горячей линии», проводятся консультации для граждан. Обеспечивается размещение информации на сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес».

В период январь – декабрь 2025 года потребителям было оказано 352 консультаций, в т.ч. торговля – 252, жилищно-коммунальные услуги – 30, финансовые услуги – 4.

На основании муниципального контракта № 03-01  от 17.03.2025 в печатном издании газеты «Вперёд» в течении 2025 года размещались статьи по освещению вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

На основании контракта № 12-01 от 23.12.2025 изготовлены буклеты «Права потребителя при обнаружении недостатков выполненных работ (оказанных услуг)» в количестве 2 857 экземпляров.

За 2025 год проведено 9 веб-семинаров с участием 175 хозяйствующих субъектов, а также проведена рабочая встреча с участием представителей Департамента потребительского рынка Ростовской области, Роспотребнадзора, Центра стандартизации и метрологии.

Информирование о тематических мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется на постоянной основе.

По комплексу процессных мероприятий «Защита прав потребителей» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, из них 5 достигнуто в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск», предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Организован инвестиционный процесс и привлечены инвестиции» выполнено не в полном объеме.

Причины уменьшения объёма инвестиций в основной капитал в 2025 году:

1. Спад объёмов производства. Компании тратят меньше средств на будущее развитие;

2.Высокая нагрузка процентных платежей на доходы компаний;

3.Высокая ключевая ставка при низкой рентабельности;

4.Неопределённость экономической ситуации;

5.Дефицит спроса на внутреннем рынке;

6.Снижение импорта инвестиционных товаров, что указывает на кризис инвестиционного спроса.

Ежеквартально осуществляется актуализация данных по инвестиционным проектам города Батайска. На территории города Батайска реализуются 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд. рублей и количеством новых рабочих мест 2099 человек.

За  2025 года в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска включен инвестиционный «Проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электрического и электронного оборудования ООО «Акрон Экология Ростов». Адрес объекта: ул. Самарское шоссе, 15.  «Проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электрического и электронного оборудования». Объем инвестиций составит порядка 1,1 млрд. руб. и позволит создать до 75 рабочих мест.

Мероприятие (результат) 1.2. «Актуализирован инвестиционный профиль города Батайска» выполнено.

Актуальный инвестиционный профиль муниципального образования города Батайска размещен на официальном сайте Администрации города Батайска

Ежеквартально осуществляется актуализация данных по инвестиционным проектам города Батайска  в Интерактивном модуле «Фактор Инвест».

По комплексу процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них 8 достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной  программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 своевременное финансирование муниципальной программы за счет местного бюджета;

фактор 2 постоянный контроль за ходом реализации программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные срок;

фактор 3 освещение в средствах массовой информации, СМИ информации о проведении мероприятий и мерах поддержки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 92,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

местный бюджет – 92,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 92,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет -  0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 92,0  тыс. рублей;

внебюджетные источники –  0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной  программы предусмотрено:

7 показателей, по  4  из которых фактические значения соответствуют плановым, а по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Муниципальная программа «Экономическое развитие».

Показатель 1. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан» плановое значение –  22,5, фактическое значение – 22,5.

Показатель 2. «Количество оказанных консультаций потребителям во всех сферах деятельности» плановое значение -  30,0, фактическое значение – 508,0.

По информации сайта Роспотребнадзора, с 2019 года оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза. Это привело к трёхкратному росту обращений граждан на тему дистанционной торговли. Основные жалобы связаны с онлайн-торговлей, ценами на кассе и качеством товаров.

Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал» плановое значение –  21,3, фактическое значение – 5,7. Информация представлена за 6 месяцев 2025 года (Информационный материал по результатам проведения  мониторинга инвестиционных процессов в городских округах и муниципальных районах ростовской области за январь - июнь 2025 года» ФГБУ ОУВО «Донской государственный технический университет».

Комплекс процессных мероприятий  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

Показатель 2.1.Темп роста числа малых и средних предприятий города Батайска» плановое значение – 101,4, фактическое значение – 101,4.

Комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей».

Показатель 3.1. «Количество участников в мероприятиях проведенных по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Батайска» плановое значение – 5,5, фактическое значение – 5,5.

Показатель 3.2. «Количество публикаций, размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации» плановое значение – 35,0, фактическое значение – 35,0.

Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск».

Показатель 4.1. «Объем инвестиций в основной капитал» плановое значение –  21,3, фактическое значение – 5,7. Информация представлена за 6 месяцев 2025 года (Информационный материал по результатам проведения  мониторинга инвестиционных процессов в городских округах и муниципальных районах ростовской области за январь - июнь 2025 года» ФГБУ ОУВО «Донской государственный технический университет».

Причины уменьшения объёма инвестиций в основной капитал в 2025 году:

1. Спад объёмов производства. Компании тратят меньше средств на будущее развитие;

2. Высокая нагрузка процентных платежей на доходы компаний;

3. Высокая ключевая ставка при низкой рентабельности;

4. Неопределённость экономической ситуации;

5. Дефицит спроса на внутреннем рынке;

6. Снижение импорта инвестиционных товаров, что указывает на кризис инвестиционного спроса.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной  программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной  программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной  программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единицы | 4 | 4 | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о программах поддержки АО «Корпорация МСП» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | Х | Х | в 2025 году на постоянной основе осуществлялись мероприятия по информированию субъектов МСП о программах поддержки, оказываемых АО «Корпорацией МСП» посредством размещения необходимой информации на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес»» | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Обеспечено информирование о мерах поддержки участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | осуществлялись мероприятия по информированию субъектов МСП о системе добровольной сертификации «Сделано на Дону», проведено 3 мероприятия по популяризации «СНД». Размещены 18 тематических публикаций по «СНД»на официальном сайте Администрации города Батайска | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о программах поддержки регионального «Гарантийного фонда» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | осуществлялись мероприятия по информированию субъектов МСП о программе поддержки, оказываемых, региональным «Гарантийным фондом» | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об автономной некоммерческой организации микрофинансовая компания «РРАПП» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х |  | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2 Реализованы мероприятия по предоставлению муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 2 | 2 | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о порядке включения в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовской области | 28.12.2025 | 28.12.2025 | х | х | Осуществлялось информирование с целью консультационной поддержки субъектов МСП, само занятых о порядке включения в реестр. сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовской области | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о возможности предоставления муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 | х | х | осуществляется информирование о предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о порядке размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 | х | х | осуществляется информирование о предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Заключены договоры о размещении НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 | х | х | В постановлении прописан перечень мест с адресами для предоставления муниципальной преференции. За 2025 год обращений о заключении договора не было. | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.3. Проведено образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 9 | 9 | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Размещены тематические публикации о положительном опыте и престиже профессии «предприниматель» в рамках популяризации предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства, в СМИ | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | Тематические публикации о престиже «профессии - предприниматель» регулярно размещаются в городской газете «Вперед». Муниципальный контракт № 03-02 от 14.03.2025 | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Размещены тематические публикации о положительном опыте и престиже профессии «предприниматель» рамках популяризации предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства на официальном сайте Администрации города Батайска | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | Проведены партнерские вебинары по вопросу маркировки товаров видеосеминары по господдержке для МСП; форумы «Бизнес: налоги, право, ответственность»; вебинар: «Выбор эффективной стратегии развития продаж на маркетплейсах» | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 3.3. | ### Контрольная точка 3.1.3. Оказана информационная поддержка начинающим предпринимателям и гражданам, желающим организовать собственное дело | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | Осуществлялась консультационная и методическая помощь субъектам МСП | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 3.4. | Контрольная точка 1.3.4. Проведены тематические классные часы и открытые уроки в общеобразовательных учреждениях в старших классах | 28.12.2025 | 28.12.2025 | х | х | Проведение тематических классных часов – 16 занятий по ЗПП для учащихся в период проведения Всемирного Дня защиты прав потребителей с 11.03.2025 по 15.03.2025 и открытых уроков в старших классах общеобразовательных учреждениях | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат) 1. Проведены мероприятия по повышению правовой грамотности и информированности граждан и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 2 | 2 | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Размещена актуальная информация о защите прав потребителей на официальном сайте Администрации города | 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | Размещена 21 публикация по ЗПП | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Организована работа телефона «горячей линии» | 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 01.01.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | х | х | Информирование осуществляется на постоянной основе | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей | 01.04.2025 | 01.04.2025 | х | х | Муниципальный контракт от 14.03.2025 № 03-01 | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.4.. | Контрольная точка 1.1.4. Размещена в СМИ актуальная информация по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | 01.04.2025 | 01.04.2025 | х | х | Освещение вопросов по ЗПП в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Проведены олимпиады, конкурсы, акции, викторины по вопросам защиты прав потребителей | 01.04.2025 | 01.04.2025 | х | х | Проведены конкурсы областного и федерального значения, связанный с вопросами защиты прав потребителей в том числе: «Сильно сказано», «Краса Дона 2025» | Соколов В.В., начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ### Мероприятие (результат) 1. Организован инвестиционный процесс и привлечены инвестиции | 31.12.2025 | 30.12.2025 | млрд.рубл. | 21,3 | 5,7* | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск | Причины уменьшения объёма инвестиций в основной капитал в 2025 году: 1. Спад объёмов производства. Компании тратят меньше средств на будущее развитие. 2.Высокая нагру-зка процентных платежей на доходы компа-ний. 3.Высокая ключевая ставка при низкой рентабельности. 4.Неопределённость экономической ситуации. 5.Дефицит спроса на внутреннем рынке. 6.Снижение импорта инвестиционных товаров, что указывает на кризис инвестиционного спроса. |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Все хозяйствующие субъекты муниципального образования проинформированы о необходимости сдачи статистической отчетности по инвестициям | 01.02.2025 | 01.02.2025 | х | х | Информирование предприятий г.Батайска о необходимости своевременного предоставления в органы государственной статистики форм федерального статистического наблюдения (№П-2, №П-2 (краткая), №ПМ, №МП) на постоянной основе | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2. ### Организован и проведен Совет по инвестициям | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 28.12.2025 | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 28.12.2025 | х | х | Заседания рабочей группы по разработке перечня инвестиционных проектов и Совета по инвестициям муниципального образования «Город Батайск» проводятся ежеквартально. | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Осуществлен мониторинг инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы муниципального образования | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 28.12.2025 | 220.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 28.12.2025 | х | х | Ежеквартально осуществляется актуализация данных по инвестиционным проектам города Батайска. На территории города Батайска реализуются 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд. рублей и количеством новых рабочих мест 2099 человек. За 2025 года в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска включен инвестиционный «Проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электрического и электронного оборудования ООО «Акрон Экология Ростов». Адрес объекта: ул. Самарское шоссе, 15. «Проект по созданию и развитию федеральной сети центров переработки отходов электрического и электронного оборудования». Объем инвестиций составит порядка 1,1 млрд. руб. и позволит создать до 75 рабочих мест. | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Информация о налоговых льготах и субсидиях для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность размещена на официальном сайте Администрации города Батайска | 28.01.2025 | 28.01.2025 | х | х | Размещена информация на сайте Администрации города Батайска в разделе «Инвестиции» | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 2. Актуализирован инвестиционный профиль города Батайска | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Собрана статистическая информация по социально-экономической и инвестиционной деятельности муниципального образования за отчетный период | 20.05.2025 | 20.05.2025 | х | х | Статистическая информация по социально-экономической и инвестиционной деятельности муниципального образования за 2025 год обработана | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Актуализирована информация об инвестиционных проектах и свободных инвестиционных площадках | 28.01.2025 15.12.2025 | 28.01.2025 15.12.2025 | х | х | Ежеквартально осуществляется актуализация данных по инвестиционным проектам города Батайска в Интерактивном модуле «Фактор Инвест» | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Подготовлен актуализированный инвестиционный профиль муниципального образования | 15.06.2025 | 15.06.2025 | х | х | Инвестиционный профиль муниципального образования г. Батайска подготовлен | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |
| 2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Актуализированный инвестиционный профиль муниципального образования размещен на официальном сайте Администрации города Батайска | 01.07.2025 | 01.07.2025 | х | х | Инвестиционный профиль муниципального образования г. Батайска размещен на официальном сайте Администрации города Батайска | Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайск |  |

5,7* информация за 6 месяцев 2025 года (Информационный материал по результатам проведения  мониторинга инвестиционных процессов в городских округах и муниципальных районах ростовской области за январь - июнь 2025 года» ФГБУ ОУВО «Донской государственный технический университет».

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» | всего | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей» | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | тыс. человек | - | 22,5 | 22,5 | 1 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Количество оказанных консультаций потребителям во всех сферах деятельности | единицы | - | 30,0 | 508 | 4 | По информации сайта Роспотребнадзора, с 2019 года оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза. Это привело к трёхкратному росту обращений граждан на тему дистанционной торговли. Основные жалобы связаны с онлайн-торговлей, ценами на кассе и качеством товаров. |
| 1.3. | Показатель 3 Объем инвестиций в основной капитал | млрд. рублей | - | 21,3 | 5,7* | 4 | Причины уменьшения объёма инвестиций в основной капитал в 2025 году: 1. Спад объёмов производства. Компании тратят меньше средств на будущее развитие. 2.Высокая нагрузка процентных платежей на доходы компаний. 3.Высокая ключевая ставка при низкой рентабельности. 4.Неопределённость экономической ситуации. 5.Дефицит спроса на внутреннем рынке. 6.Снижение импорта инвестиционных товаров, что указывает на кризис инвестиционного спроса. |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1.Темп роста числа малых и средних предприятий города Батайска | процентов | - | 101,4 | 101,4 | 1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель 1.1. Количество участников в мероприятиях проведенных по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Батайска | тыс.человек | - | 5,5 | 5,5 | 1 | - |
| 2.4. | Показатель 1.2. Количество публикаций, размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации | единиц | - | 35,0 | 35,0 | 1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | Показатель 1.1. Объем инвестиций в основной капитал | млрд. руб. | - | 21,3 | 5,7* | 4 | Причины уменьшения объёма инвестиций в основной капитал в 2025 году: 1. Спад объёмов производства. Компании тратят меньше средств на будущее развитие. 2.Высокая нагрузка процентных платежей на доходы компаний. 3.Высокая ключевая ставка при низкой рентабельности. 4.Неопределённость экономической ситуации. 5.Дефицит спроса на внутреннем рынке. 6.Снижение импорта инвестиционных товаров, что указывает на кризис инвестиционного спроса. |

* информация за 6 месяцев 2025 года (Информационный материал по результатам проведения  мониторинга инвестиционных процессов в городских округах и муниципальных районах ростовской области за январь - июнь 2025 года» ФГБУ ОУВО «Донской государственный технический университет».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                            В.С. Мирошникова