
	
	УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 23)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ[footnoteRef:1] [1: ] 

«Развитие культуры»
ЗА 1 полугодие 2026 г.  

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной)  программы
	№
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ*
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года
	[bookmark: _Ref141720757]Информационная система*
	[bookmark: _Ref129269215]Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель: Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом.

	1.1
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
	возрастание
	процентов
	100
	-
	100
	-
	Выполнено в полном объеме

	1.2
	Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей
	возрастание
	процентов
	113
	-
	113
	-
	Выполнено в полном объеме

	1.3
	Число посещений культурных мероприятий
	возрастание
	единиц
	1000734
	-
	1767236
	-
	Мероприятия в процессе реализации




3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)  программы
	Наименование муниципальной  (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*1007
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	432 252,3
	393 460,7
	393 460,7
	383 103,7
	210 266,7
	53,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	390 502,2
	393 460,7
	393 460,7
	383 103,7
	184 156,6
	46,8
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	388,3
	388,3
	388,3
	388,3
	284,0
	73,1
	В полном объеме

	- Областной бюджет
	85,3
	3 043,8
	3 043,8
	85,3
	62,4
	73
	Мероприятия в процессе реализации

	- Местный бюджет
	390 028,6
	390 028,6
	390 028,6
	382 630,1
	183 810,2
	47
	

	Внебюджетные источники
	41 750,1
	
	
	
	26 110,1
	62,5
	

	Муниципальный проект «Развитие культуры» по региональному проекту «Развитие культуры» (всего), в том числе: 
	1325,0
	4 283,5
	4 283,5
	1 325,0
	361,4
	27,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	851,4
	851,4
	851,4
	851,4
	15,0
	1,8
	Мероприятия в процессе реализации

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	473,6
	3 432,1
	3 432,1
	473,6
	346,4
	73,1
	Мероприятия в процессе реализации

	федерального бюджета
	388,3
	388,3
	388,3
	388,3
	284,0
	73,1
	Мероприятия в процессе реализации

	областного бюджета
	85,3
	3 043,8
	3 043,8
	85,3
	62,4
	2
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» (всего), в том числе: 
	
	9,0
	9,0
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	
	9,0
	9,0
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	
	
	
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»  (всего), в том числе:
	361 483,5
	319 724,4
	319 724,4
	319 724,4
	175 654,5
	54,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	319 733,4
	319 724,4
	319 724,4
	319 724,4
	149 544,4
	46,7
	Мероприятия в процессе реализации

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	 

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	41 750,1
	
	
	
	26 110,1
	62,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:
	69 443,8
	69 443,8
	69 443,8
	62 054,3
	34 250,8
	
49,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Местный бюджет (всего), в том числе:
	69 443,8
	69 443,8
	69 443,8
	62 054,3
	34 250,8
	49,3
	Мероприятия в процессе реализации

	межбюджетные трансферты, предоставляемые из:
	
	
	
	
	
	
	

	федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


*В целях выделения софинансирования из федерального и областного бюджетов на капитальный ремонт санузлов и системы отопления в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центральная библиотечная система» обращением-передвижкой № 51.13/268 от 15.06.2026 г. перераспределены средства из местного бюджета в сумме 9,0 тыс. рублей. 
5. Дополнительная информация
	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы9

	



Таблица №2

	
	УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 23)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Создание условий для развития культуры»

ЗА 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых  учреждений»

	1.1
	Увеличение численности участников клубных формирований 
	возрастание
	человек
	3617
	-
	3970
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	1.2
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ
	возрастание
	единиц
	499884
	-
	883002
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	2.
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек»

	
2.1.
	Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей
	возрастание
	процент
	10
	-
	10
	-
	Выполнено в полном объеме

	2.2.
	Количество посещений библиотек на 1 человека в год.
	возрастание
	единиц
	3,2
	-
	2,8
	-
	Показатель перевыполнен в связи с увеличением роста заинтересованности населения в библиотечном обслуживании

	2.3.
	Число посещений библиотек
	возрастание
	единиц
	403739
	-
	764307
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	3.
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея»

	3.1.
	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда
	возрастание
	процент
	100
	-
	100
	-
	Выполнено в полном объеме

	3.2.
	Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
	возрастание
	процент
	9
	-
	11,5
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	3.3.
	Число посещений музеев 
	возрастание
	единиц
	49759
	-
	59291
	-
	Показатель перевыполнен в связи с проведением большого количества 

	4.
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования  детей»

	4.1.
	Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	возрастание
	процент
	11,2
	-
	13,0
	-
	Мероприятия в процессе реализации

	4.2.
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ 
	возрастание
	единиц
	47352
	-
	60636
	-
	Показатель перевыполнен в связи с проведением более масштабных по наполняемости мероприятий

	5.
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия»

	5.1
	Количество культурно - досуговых мероприятий.
	возрастание
	единиц
	963
	
	1828
	
	Мероприятия в процессе реализации

	6.
	Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры»

	6.1.
	Количество муниципальных учреждений, в которых произведен ремонт нарастающим итогом
	возрастание
	единиц
	7
	-
	7
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	7.
	Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры»

	7.1.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
	возрастание
	единиц
	6
	-
	6
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	8.
	Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры»

	8.1.
	Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспеченных антитеррористической безопасностью
	возрастание
	единиц
	11
	-
	11
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	9.
	Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений»

	9.1.
	Количество учреждений, помещения которых находятся в многоквартирных домах
	возрастание
	единиц
	3
	-
	3
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	10.
	Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры»

	10.1
	Количество учреждений, которым требуется определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
	возрастание
	единиц
	6
	-
	6
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	11
	Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории»

	11.1
	Площадь обрабатываемой территории
	возрастание
	Квадратные метры
	51164
	-
	51164
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	12
	Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»

	12.1
	Количество мероприятий
	возрастание
	единиц
	0
	-
	1
	
	Средства не предусмотрены




3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых  учреждений»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно -досуговыми учреждениями»
	единиц
	5
	3
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.)
 (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.)
	-
	

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2026

	31.01.2026

	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	1.3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий»
	-
	-
	-
	15.04.2026
15.07.2026
15.10.2026

	15.04.2026
	
15.07.2026
15.10.2026

	
	
	В процессе реализации

	1.4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными культурно -досуговыми учреждениями  города Батайска»
	-
	-
	-
	28.11.2026

	
	28.11.2026

	
	
	В процессе реализации

	1.5.
	Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» 
	-
	-
	-
	30.12.2026

	
	30.12.2026

	
	
	В процессе реализации

	2.
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.   «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками»
	единиц
	1
	2
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.)
	
	

	2.2.
	Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2026

	31.01.2026
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	2.3.
	Контрольная точка 2.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания»
	-
	-
	-
	15.04.2026
15.07.2026
15.10.2026

	15.04.2026
	15.07.2026
15.10.2026

	
	
	В процессе реализации

	2.4.
	Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками города Батайска»
	-
	-
	-
	28.11.2026

	
	28.11.2026

	
	
	В процессе реализации

	2.5.
	Контрольная точка 2.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» 
	-
	-
	-
	30.12.2026

	
	30.12.2026

	
	
	В процессе реализации

	3.
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1.  «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем»
	единиц
	1
	1
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.)
	
	

	3.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2026

	31.01.2026
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	3.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания»
	-
	-
	-
	15.04.2026
15.07.2026
15.10.2026

	15.04.2026
	15.07.2026
15.10.2026

	
	
	В процессе реализации

	3.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным музеем города Батайска»

	-
	-
	-
	28.11.2026

	
	28.11.2026

	
	
	В процессе реализации

	3.5
	Контрольная точка 3.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» 

	-
	-
	-
	30.12.2026

	
	30.12.2026

	
	
	В процессе реализации

	4
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования  детей»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования»
	единиц
	4
	2
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальника Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор  Кириченко С.Б.)
	
	

	4.2.
	Контрольная точка 4.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	-
	-
	-
	31.01.2026

	31.01.2026
	
	
	
	Выполнено в полном объеме

	4.3.
	Контрольная точка 4.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий»
	-
	-
	-
	15.04.2026
15.07.2026
15.10.2026
	15.04.2026
	15.07.2026
15.10.2026
	
	
	В процессе реализации

	4.4.
	Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлены предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями  дополнительного образования, подведомственными Управлению культуры города Батайска»
	-
	-
	-
	28.11.2026

	
	28.11.2026

	
	
	В процессе реализации

	4.5.
	Контрольная точка 4.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме»
	-
	-
	-
	30.12.2026

	
	30.12.2026

	
	
	В процессе реализации

	5
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5.1. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» 
	единиц
	3
	8
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.)
	
	

	5.2.
	Контрольная точка 5.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	-
	-
	09.01.2026
05.05.2026
22.09.2026
01.12.2026
	09.01.2026
05.05.2026
	22.09.2026
01.12.2026
	
	
	В процессе реализации

	5.3.
	Контрольная точка 5.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными  учреждениями»
	-
	-
	-
	15.01.2026
09.05.2026
28.09.2026
17.12.2026
	15.01.2026
09.05.2026
	28.09.2026
17.12.2026
	
	
	В процессе реализации

	5.4.
	Контрольная точка 5.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены»
	-
	-
	-
	30.12.2026

	
	30.12.2026

	
	
	В процессе реализации

	5.5.
	Контрольная точка 5.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	30.12.2026

	
	30.12.2026

	
	
	В процессе реализации

	6
	Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры»

	6.1.
	Мероприятие (результат) 6.1. «Проведен капитальный или текущий ремонт» 
	единиц
	7
	7
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	Проведение ремонтных работ в 2026 г. не запланировано

	6.2.
	Контрольная точка 6.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	-
	-
	15.01.2026

	
	
	
	-
	

	6.3.
	Контрольная точка 6.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	15.03.2026

	
	
	
	
	

	6.4.
	Контрольная точка 6.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.09.2026

	
	
	
	
	

	6.5.
	Контрольная точка 6.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.10.2026

	
	
	
	
	

	7
	Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры»

	7.1.
	Мероприятие (результат) 7.1.  «Приобретены основные средства» 
	единиц
	4
	6
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	

	7.2.
	Контрольная точка 7.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»
	-
	-
	-
	15.03.2026
15.06.2026
15.09.2026
	
	
	
	
	В 2026 году средства на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры не предусмотрены

	7.3.
	Контрольная точка 7.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	30.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
	
	
	
	
	

	7.4.
	Контрольная точка 7.1.3. «Товар поставлен, акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.05.2026
30.08.2026
30.11.2026
	
	
	
	
	

	7.5.
	Контрольная точка 7.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.06.2026
09.09.2026
09.12.2026
	
	
	
	
	

	8
	Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры»

	8.1.
	Мероприятие (результат) 8.1. «Проведены антитеррористические мероприятия» 
	единиц
	11
	11
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	

	8.2.
	Контрольная точка 8.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги»
	-
	-
	-
	15.03.2026
15.06.2026
15.09.2026
	02.12.2025
14.04.2026
19.05.2026

	15.09.2026
	
	
	В процессе реализации

	8.3.
	Контрольная точка 8.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	30.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
	02.12.2025
24.04.2026
16.05.2026

	30.09.2026
	
	
	В процессе реализации

	8.4.
	Контрольная точка 8.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.05.2026
30.08.2026
30.11.2026
	14.05.2026
18.05.2026

	30.08.2026
30.11.2026
	
	
	В процессе реализации

	8.5.
	Контрольная точка 8.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.06.2026
09.09.2026
09.12.2026
	01.06.2026

	09.09.2026
09.12.2026
	
	
	В процессе реализации

	9
	Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений»

	9.1.
	Мероприятие (результат) 9.1. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений » 
	-
	-
	-
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Савицкая А.В.),   МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	В процессе реализации

	10
	Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры»

	10.1.
	Мероприятие (результат) 10.1. «Проведены проектные и изыскательские работы» 
	единиц
	4
	6
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (и.о. директора Шевцова Н.И.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	Проектные и изыскательные работ на 2025год не запланированы.  Средства не выделялись.

	10.2.
	Контрольная точка 10.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	-
	-
	15.01.2026

	-
	
	
	
	

	10.3.
	Контрольная точка 10.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	15.02.2026

	-
	
	
	
	

	10.4.
	Контрольная точка 10.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	-
	-
	-
	30.06.2026

	-
	
	
	
	

	10.5
	Контрольная точка 10.1.4. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	09.07.2026

	-
	
	
	
	

	11
	Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории»

	11.1
	Мероприятие (результат) 11.1. «Проведена акарицидная обработка территории » 
	Квадратные метры
	51164
	51164
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И)
	
	

	11.2
	Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	
	
	15.07.2026
	31.03.2026
	
	
	Письмо на согласование
	

	11.3
	Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	
	
	30.07.2026
	03.04.2026
	
	
	Договор от 03.04.2026
	

	11.4
	Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	-
	
	
	15.08.2026
	27.04.2026
	
	
	Счет №1702 от 27.04.2026
	

	11.5
	Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена»
	-
	
	
	30.08.2026
	08.05.2026
	
	
	Платежное поручение  от 08.05.2026 №179798
	

	12
	Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования»

	12.1
	Мероприятие (результат) 12.1. «Выполнено техническое присоединение  газоиспользующего оборудования» 
	единиц
	0
	0
	
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И)
	
	Техническое присоединение в 2026  г. не предусмотрено

	12.2
	Контрольная точка 12.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	Контрольная точка 12.1.2. «Заключение договора»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	Контрольная точка 12.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	Контрольная точка 12.1.4. «Оплата произведена»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»

	13.1
	Мероприятие (результат) 13.1. «принято участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»
	единиц
	
	
	
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска  Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК  «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.)
	
	Данная форма мероприятий отменена с 01.01.2026 г.

	13.2
	Контрольная точка 13.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	Контрольная точка 13.1.2. «Проведение конкурсных процедур»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.4
	Контрольная точка 13.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.5
	Контрольная точка 13.1.4. «Оплата произведена»
	
	
	
	
	
	
	
	
	











4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:
	361 483,5

	319 724,4
	319 724,4
	319 724,4
	175 654,5
	54,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	319 733,4
	319 724,4
	319 724,4
	319 724,4
	149 544,4
	46,8
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	319 733,4
	319 724,4
	319 724,4
	319 724,4
	149 544,4
	46,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	41 750,1
	
	
	
	26 110,1
	62,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно - досуговыми учреждениями» (всего), в том числе:
	93 350,5
	73 176,7
	73 176,7
	73 176,7
	46 547,1
	49,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	73 176,7
	73 176,7
	73 176,7
	73 176,7
	32 823,2
	44,9
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	73 176,7
	73 176,7
	73 176,7
	73 176,7
	32 823,2
	44,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	20 173,8
	
	
	
	13 723,9
	68
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.2. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» (всего), в том числе:
	65 465,6
	64 709,6
	64 709,6
	64 709,6
	27 155,3
	41,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	64 709,6
	64 709,6
	64 709,6
	64 709,6
	26 771,7
	41,4
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	64 709,6
	64 709,6
	64 709,6
	64 709,6
	26 771,7
	41,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	756,0
	
	
	
	383,6
	50,7
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.3. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» (всего), в том числе:
	10 996,0
	10 726,6
	10 726,6
	10 726,6
	4 889,5
	44,5
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	10 726,6
	10 726,6
	10 726,6
	10 726,6
	4 767,8
	44,4
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	10 726,6
	10 726,6
	10 726,6
	10 726,6
	4 767,8
	44,4
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	269,4
	
	
	
	121,7
	45,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.4. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» (всего), в том числе:
	163 902,7
	143 351,8
	143 351,8
	143 351,8
	88 399,0
	53,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	143 351,8
	143 351,8
	143 351,8
	143 351,8
	76 518,1
	53,4
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	143 351,8
	143 351,8
	143 351,8
	143 351,8
	76 518,1
	53,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	20 550,9
	
	
	
	11 880,9
	57,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Мероприятие 1.5. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» (всего), в том числе:
	1 770,4
	1 770,4
	1 770,4
	1 770,4
	847,9
	47,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	1 770,4
	1 770,4
	1 770,4
	1 770,4
	847,9
	47,9
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	1 770,4
	1 770,4
	1 770,4
	1 770,4
	847,9
	47,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.6. «Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры» (всего), в том числе:
	3 187,2
	3 178,2
	3 178,2
	3 178,2
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	3 187,2
	3 178,2
	3 178,2
	3 178,2
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	3 187,2
	3 178,2
	3 178,2
	3 178,2
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.7. «Приобретены основные средства муниципальными учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.8. «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	21 903,0
	21 903,0
	21 903,0
	21 903,0
	7 651,7
	34,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	21 903,0
	21 903,0
	21 903,0
	21 903,0
	7 651,7
	34,9
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	21 903,0
	21 903,0
	21 903,0
	21 903,0
	7 651,7
	34,9
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.9. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» (всего), в том числе:
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	164,0
	43,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	164,0
	43,8
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	374,8
	374,8
	374,8
	374,8
	164,0
	43,8
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.10. «Проведены проектные и изыскательские работы» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.11. «Проведена акарицидная обработка территории» (всего), в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.12. «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования»  (всего), в том числе:
	 
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.13. .«Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области "Донские зори"» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.14. .«Мероприятия по изготовлению технического плана на жилое здание» (всего), в том числе:
	125,0
	125,0
	125,0
	125,0
	
	0
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	125,0
	125,0
	125,0
	125,0
	
	0
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.15. «Мероприятия по монтажу системы экстренного оповещения ЧС »  (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.16. «Мероприятия по текущему ремонту и содержанию памятников» (всего), в том числе:
	408,3
	408,3
	408,3
	408,3
	
	0
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	408,3
	408,3
	408,3
	408,3
	
	0
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	







Таблица №3

	
	УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от 17.07.2026 № 23)


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

ЗА 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*
	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска»

	1.1
	Процент выплаты заработной платы муниципальным служащим
	возрастание
	процент
	41,9
	-
	100
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»

	2.1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	возрастание
	процент
	50,6
	-
	95
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение  объектов  культурного  наследия»

	3.1.
	Доля  объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном  состоянии, в общем  количестве объектов  культурного наследия муниципальной собственности
	возрастание
	процент
	100
	-
	100
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	3.2.
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73 – ФЗ, Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия  (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)
	возрастание
	процент
	100
	-
	100
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры»

	4.1.
	Количество победителей конкурса
	возрастание
	единиц
	3
	-
	3
	-
	Показатель выполнен в полном объеме

	
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки  качества условий оказания услуг учреждениями культуры»

	5.1.
	Количество учреждений подлежащих охвату  независимой оценки  качества условий оказания услуг учреждениями (1 раз в три года)
	возрастание
	единиц
	11
	-
	11
	-
	Показатель выполнен в полном объеме



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года16
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки17
	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ18
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска»

	1.1
	Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)
	-
	-
	-
	Х
	-
	-
	Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.)
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	
	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.1.  Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений
	-
	-
	-
	Х
	-
	-
	Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.)
	-
	Мероприятие в процессе реализации

	3
	Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение  объектов  культурного  наследия»

	
3.1
	Мероприятие (результат) 2.1.   «Обеспечено содержание объектов культурного наследия»
	единиц
	2
	2
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	

	3.2.
	Контрольная точка 2.1.1. «Произведен осмотр состояния объектов культурного наследия»
	-
	-
	-
	01.02.2026
07.05.2026

	

30.01.2026
04.05.2026

	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	
Выполнено в полном объеме

	3.3.
	Контрольная точка 2.1.2. «Произведена уборка объекта культурного наследия и прилегающей территории»
	-
	-
	-
	31.01.2026
06.05.2026
21.06.2026
	

26.01.2026
03.04.2026
15.06.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	Выполнено в полном объеме

	3.4.
	Контрольная точка 2.1.3. «Анализ охранных обязательств, их содержания и актуальность»
	-
	-
	-
	31.01.2026

	

30.01.2026

	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	Выполнено в полном объеме

	3.5.
	Контрольная точка 2.1.4. «Мониторинг организаций имеющих полномочия по составлению экспертизы и проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия»
	-
	-
	-
	30.03.2026
30.10.2026

	
16.03.2026
	
30.10.2026

	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	В процессе реализации

	4
	Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Произведены выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры»
	единиц
	3
	3
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	

	4.2.
	Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены пакеты документов кандидатами на выплаты»
	-
	-
	-
	15.06.2025

	

01.06.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	Выполнено в полном объеме

	4.3.
	Контрольная точка 3.1.2. «Произведен отбор кандидатур»
	-
	-
	-
	01.07.2026

	

15.06.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Протокол Совета по культуре №1 от 07.04.2025
	Выполнено в полном объеме

	4.4.
	Контрольная точка 3.1.3. «Подготовлено распоряжение Администрации города Батайска о произведении выплаты отобранным кандидатам»
	-
	-
	-
	25.07.2026

	


	25.07.2026

	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	В процессе реализации

	4.5.
	Контрольная точка 3.1.4. «Произведены выплаты мастерам народной культуры»
	-
	-
	-
	31.07.2026

	
	31.07.2026

	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	В процессе реализации

	5
	Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки  качества условий оказания услуг учреждениями культуры»

	5.1.
	Мероприятие (результат) 4.1. «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры»
	-
	-
	-
	Х
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	

	5.2.
	Контрольная точка 4.1.1. «Произведен выбор председателя и заместителя председателя общественного совета по НОК в сфере культуры»
	-
	-
	-
	15.06.2026
	



06.02.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Протокол №1 от 06.02.2026
	

	5.3.
	Контрольная точка 4.1.2. «Утвержден перечень муниципальных учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества»
	-
	-
	-
	20.06.2026
	10.02.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Протокол №2 от 10.02.2026
	

	5.4.
	Контрольная точка 4.1.3. «Проведение конкурсных процедур»
	-
	-
	-
	20.07.2026
	23.03.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Заказ №10102840
№10102804
	

	5.5.
	Контрольная точка 4.1.4. «Услуга по проведению независимой оценки качества  оказана»
	-
	-
	-
	20.09.2026
	24.03.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Контракт №61-0055/НОК-26 Контракт №61-0056/НОК-26


	

	5.6.
	Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена»
	-
	-
	-
	27.09.2026
	20.05.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Платежное поручение от 20.05.2026 № 6295
20.05.2026№ 2732
	

	5.7.
	Контрольная точка 4.1.6. «Утверждены аналитические отчеты по результатам сбора, обобщения информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Батайска»
	-
	-
	-
	02.10.2026
	30.04.2026
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	Аналитический отчет №3757 от 30.04.2026, Аналитический отчет №3758 от 30.04.2026 
	

	5.8.
	Контрольная точка 4.1.7. «Размещение результатов проведения независимой оценки качества на https://bus.gov.ru/»
	-
	-
	-
	15.10.2026
	
	
	Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.)
	
	




4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*10019
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе:
	69 443,8
	69 443,8
	69 443,8
	62 054,3
	34 250,8
	49,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	69 443,8
	69 443,8
	69 443,8
	62 054,3
	34 250,8
	49,3
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	69 443,8
	69 443,8
	69 443,8
	62 054,3
	34 250,8
	49,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.«Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)» (всего), в том числе:
	5 935,7
	5 935,7
	5 935,7
	4 900,5
	2 326,2
	39,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	5 935,7
	5 935,7
	5 935,7
	4 900,5
	2 326,2
	39,2
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	5 935,7
	5 935,7
	5 935,7
	4 900,5
	2 326,2
	39,2
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.1.«Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» (всего), в том числе:
	63 474,3
	63 474,3
	63 474,3
	57 120,6
	31 903,2
	50,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	63 474,3
	63 474,3
	63 474,3
	57 120,6
	31 903,2
	50,3
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	63 474,3
	63 474,3
	63 474,3
	57 120,6
	31 903,2
	50,3
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.1.«Обеспечено сохранение  объектов  культурного  наследия» (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджетные источники:
	
	
	
	
	
	
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	 
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.1. «Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» (всего), в том числе:
	 11,8
	11,8
	11,8
	
	
	0
	Мероприятия в процессе реализации

	Бюджетные источники:
	11,8
	11,8
	11,8
	
	
	
	Мероприятия в процессе реализации

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	11,8
	11,8
	11,8
	
	
	0
	Мероприятия в процессе реализации

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 5.1.«Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» (всего), в том числе:
	22,0
	22,0
	22,0
	21,4
	21,4
	97,3
	В полном объеме

	Бюджетные источники:
	22,0
	22,0
	22,0
	21,4
	21,4
	97,3
	

	- Федеральный  бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	- Местный бюджет
	22,0
	22,0
	22,0
	21,4
	21,4
	97,3
	

	Внебюджетные источники
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