Приложение

к коллегии

Администрации

города Батайска

от 25.02.2026 № 3

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
города Батайска «Развитие культуры» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для  сохранения культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом в рамках  реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 (далее – муниципальная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

В городе Батайске осуществляют работу 11 учреждений культуры,         из них: 1 культурно-досуговый центр, 4 дома культуры, детская школа искусств, 2 детских музыкальных школы, детская художественная школа, централизованная библиотечная система, в которую входит 9 библиотек, городской музей истории.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составляет 100,0%.

4 коллектива имеют звания «Народный самодеятельный» - ансамбль народной песни «Калинушка», ансамбль современного танца «Триумф», ансамбль народной песни «Россиянка», православный ансамбль народной песни «Донские напевы».

9 коллективов имеют звание «Образцовый самодеятельный» - ансамбль народного танца «Солнышко», студия эстетического балета «Импульс», вокальная студия «Дебют», танцевальный клуб «Дансер», ансамбль эстрадного танца «Авадес», коллектив народного танца «Каблучок», детский фольклорный ансамбль казачьей песни «Развеселая беседа», академический хор «Ас-соль», фольклорный ансамбль «Аксинья».

За 2025 год культурно-досуговыми учреждениями проведено 1611 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 675881 человек. Функционирует 205 клубных формирований, которые посещают 3672 человек, из них 116 клубных формирований предназначены для детей до 14 лет                с охватом 11814 человек.

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска       от 07.04.2025 № 489 «О ежегодных разовых выплатах Главы города Батайска мастерам народной культуры, состоящих на учете в государственном автономном учреждении культуры Ростовской области «Областной дом народного творчества», произведена ежегодная разовая выплата за счет средств местного бюджета в размере 3000,00 руб. трем мастерам народной культуры:   А. В. Задорожней (ГКДЦ); Н. А. Крамсковой (МБУК «ДК ЖД»);                        Э. И.Казаковой (МБУК «ДК РДВС»).

Обеспеченность города библиотеками составляет 90,0%. За 12 месяцев 2025 года количество посещений МБУК «ЦБС» составило 781900 чел.,               а количество пользователей библиотек 51789. Все библиотеки города подключены к информационно-коммуникационной системе Интернет.

Контингент обучающихся в школах искусств города составил 2002 чел.                     Учащиеся школ активно участвовали в областных и международных конкурсах, фестивалях, завоевали за 2024-2025 учебный год более 1300 призовых наград.

Городским музеем истории города Батайска за 12 месяцев 2025 года проведено 190 мероприятий, их посетителями стали 25299 человек.                    В Государственном Электронном каталоге Музейного фонда РФ зарегистрировано - 11090 предметов. Имеют цифровое изображение 16076 предметов, что составляет 100 % от общего числа основного фонда.

В 2025 году за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт кровли Центральной городской библиотеки им. М. Горького МБУК «ЦБС» на сумму 3160,0 тыс. рублей.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для развития культуры», предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 60 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно - досуговыми учреждениями» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.5. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.6. «Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.7. «Приобретены основные средства муниципальными учреждениями культуры» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.8. «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.9. «Произведены ежемесячные взносы            на капитальный ремонт помещений» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены проектные и изыскательские работы» -  не выполнено, проектные и изыскательные работы на 2025 год         не запланированы.  Средства не выделялись.

Мероприятие (результат) 1.11. «Произведена акарицидная  обработка территории» -  не выполнено, в связи с погодными условиями (выгорание растительности).

Мероприятие (результат) 1.12. «Выполнено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» -  выполнено.

Мероприятие (результат) 1.13. «Принято участие в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори»» -  выполнено.

По структурному элементу комплексу процессных мероприятий           «Создание условий для развития культуры»  предусмотрено выполнение 60 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 38,                        с нарушением срока 7; не достигнуто – 15;

Контрольные точки не достигнуты в связи с тем, что:

- в 2025 году средства на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры не выделялись;

- проектные и изыскательные работы на 2025 год не запланированы.  Средства не выделялись.

- акарицидная обработка не была произведена в связи с неблагоприятными для ее произведения погодными условиями (выгорание растительности).

- несвоевременное достижение контрольных точек обусловлено конкурсными процедурами, не достаточной подготовленностью организаторов слета «Донские зори».

В рамках структурного элемента комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры», предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 17 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено содержание объектов культурного наследия» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4. «Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» - выполнено.

Мероприятие (результат) 1.5. «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» - не выполнено, независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится один раз в 3 года, следующее проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры запланировано на 2026 год

По структурному элементу комплексу процессных мероприятий           «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»  предусмотрено выполнение 10  контрольных точек, из них достигнуто                 в установленные сроки – 10, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в таблице № 1         к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы оказывали влияние следующие факторы:

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы в отчетном году, были:

своевременное финансирование муниципальной программы за счет всех уровней бюджетов;

качественное составление кассового плана;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Также выявлены другие факторы, повлиявшие на ее реализацию:

положительные:

правильное планирование мероприятий с последующим их финансированием;

выполнение мероприятий в срок согласно планам;

участие в проектах и конкурсах;

качество предоставляемых услуг.

отрицательные:

ограничения, веденные в связи с прохождением специальной военной операции;

появление коммерческих учреждений культуры, имеющие более привлекательные условия для населения по оснащённости и другим параметрам, из-за чего возникает отток посетителей в клубных формированиях.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 368 484,0  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 383,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 279,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 321 659,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 43 162,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальному проекту «Развитие культуры» по региональному проекту «Развитие культуры» составило 4 477,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 383,4 тыс. рублей;

областной бюджет –3 279,3 тыс. рублей;

местный бюджет –814,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по комплексу процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» составило 307 924,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –264 761,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 43 162,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» составило 56 082,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –56 082,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет не имеется.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено: 26 показателя,         по  17 из которых  фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям 
не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» – плановое значение – 100%, фактическое значение -100%;

Показатель 2 «Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей» – плановое значение - 110%, фактическое значение – 110%;

Показатель 3 «Число посещений культурных мероприятий» – плановое значение - 1541555, фактическое значение –1546389 - перевыполнено (незначительно);

Показатель 4 «Увеличение численности участников клубных формирований» – плановое значение - 3970, фактическое значение – 3672, плановое значение не достигнуто (в пределах допустимого отклонения), в связи с отсутствием необходимого количество свободных площадей для занятий         в клубных формированиях;

Показатель 5 «Число посещений культурно-массовых мероприятий        в КДУ» – плановое значение - 689754, фактическое значение - 675881, плановое значение не достигнуто (в пределах допустимых отклонений), в связи                 с ограничениями на проведение мероприятий с массовым участием жителей, введенные в связи с СВО.

Показатель 6 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» – плановое значение - 10, фактическое значение плановое значение10;

Показатель 7 «Количество посещений библиотек на 1 человека в год» – плановое значение – 2,7, фактическое значение -6,11, перевыполнено, в связи      с повышенной востребованностью населения в библиотечном облуживании;

Показатель 8 «Число посещений библиотек» – плановое значение -767071, фактическое значение -781900, перевыполнено, в связи с повышенной востребованностью населения в библиотечном облуживании;

Показатель 9 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда» - плановое значение - 100, фактическое значение -100;

Показатель 10 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» - плановое значение – 11,5, фактическое значение -11,5;

Показатель 11 «Число посещений музеев» - плановое значение – 26730, фактическое значение -25299, плановое значение не достигнуто (в пределах допустимых отклонений);

Показатель 12 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - плановое значение – 12,3, фактическое значение -13,7, перевыполнено, в связи с большой востребованностью дополнительного образования;

Показатель 13 «Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ» - плановое значение – 58000, фактическое значение - 63309, перевыполнено, в связи с увеличенной заинтересованностью  проводимыми учреждениями  мероприятиями;

Показатель 14 «Количество культурно - досуговых мероприятий» - плановое значение – 1792, фактическое значение – 1611, плановое значение     не достигнуто, укрупнение проводимых мероприятий, в помещениях учреждений в связи с ограничениями на проведение мероприятий с массовым участием жителей, введенные в связи с СВО;

Показатель 15 «Количество муниципальных учреждений, в которых произведен ремонт нарастающим итогом» - плановое значение – 7, фактическое значение – 7;

Показатель 16 «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» - плановое значение – 6, фактическое значение – 6;

Показатель 17 «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспеченных антитеррористической безопасностью» - плановое значение – 11, фактическое значение – 11;

Показатель 18 «Количество учреждений, помещения которых находятся в многоквартирных домах» - плановое значение – 2, фактическое значение – 2;

Показатель 19 «Количество учреждений, которым требуется определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» - плановое значение – 6, фактическое значение – 6;

Показатель 20 «Площадь обрабатываемой территории» - плановое значение – 51164,0, фактическое значение – 51164,0;

Показатель 21 «Количество мероприятий» - плановое значение – 1, фактическое значение – 1;

Показатель 22 «Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)» - плановое значение – , фактическое значение –;

Показатель 23 «Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих           его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» - плановое значение – , фактическое значение –;

Показатель 24 «Обеспечено содержание объектов культурного наследия» - плановое значение –2 , фактическое значение –2;

Показатель 25 «Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» - плановое значение –3, фактическое значение –3;

Показатель 26 «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» - плановое значение –0 , фактическое значение –0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной (комплексной) программы

Продолжить в 2026 году реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» для достижения ожидаемых результатов.

Своевременно вносить изменения в программу, чтобы снизить негативные факторы, влияющие на выполнение целевых показателей.

Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Город Батайск» на 2026 год финансирование на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры».

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной (комплексной)

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение |  | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно -досуговыми учреждениями» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | единицы | 5 |  | 5 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ директор Абрамовская Т.М., МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 |  | 15.01.2025 |  | Х | Х |  | Анализ произведен, нарушения не выявлены. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ директор Абрамовская Т.М., МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | Х | Х |  | Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения муниципальных заданий | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ директор Абрамовская Т.М., МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными культурно -досуговыми учреждениями города Батайска» | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | Х | Х |  | Предоставлены предварительные отчеты об исполнении муниципального задания | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ директор Абрамовская Т.М., МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | Х | Х |  | Финансирование муниципальных заданий произведено в полном объеме | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | единицы | 1 |  | 1 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 |  | 31.01.2025 |  | Х | Х |  | Анализ произведен, нарушения не выявлены. | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) |  |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | Х | Х |  | Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) |  |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками города Батайска» | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | Х | Х |  | Предоставлен предварительный отчет об исполнении муниципального задания | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) |  |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | Х | Х |  | Финансирование муниципального задания произведено в полном объеме | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | единицы | 1 |  | 1 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) |  |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 |  | 31.01.2025 |  | Х | Х |  | Анализ произведен, нарушения не выявлены. | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) |  |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | Х | Х |  | Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) |  |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным музеем города Батайска» | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | Х | Х |  | Предоставлен предварительный отчет об исполнении муниципального задания | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) |  |
| 3.5 | Контрольная точка 3.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | Х | Х |  | Финансирование муниципального задания произведено в полном объеме | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) |  |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | единицы | 4 |  | 4 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 |  | 31.01.2025 |  | Х | Х |  | Анализ произведен, нарушения не выявлены. | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 |  | Х | Х |  | Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения муниципальных заданий | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлены предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению культуры города Батайска» | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 |  | Х | Х |  | Предоставлены предварительные отчеты об исполнении муниципальных заданий | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | Х | Х |  | Финансирование муниципальных заданий произведено в полном объеме | Управление культуры города Батайска (начальника Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | единицы | 8 |  | 8 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) |  |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 09 .01.2025 05.05.2025 22.09.2025 01.12.2025 |  | 09 .01.2025 05.05.2025 22.09.2025 01.12.2025 |  | Х | Х |  | Все предоставленные документы прошли согласование | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) |  |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15.01.2025 09.05.2025 28.09.2025 17.12.2025 |  | 15.01.2025 09.05.2025 25.09.2025 15.12.2025 |  | Х | Х |  | С целью организации праздничных мероприятий было заключено 12 договоров(муниципальных контрактов) | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) |  |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 |  | 15.12.2025 |  | Х | Х |  | Все договора исполнении в срок, услуги оказаны в полном объеме. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) |  |
| 5.5. | Контрольная точка 5.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025 |  | 24.12.2025 |  | Х | Х |  | Оплаты произведены в срок. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) |  |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6.1. «Проведен капитальный или текущий ремонт» | 09.10.2025 |  | 08.07.2025 |  | единицы | 7 |  | 7 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025 |  | 10.03.2025 |  | Х | Х |  | На проведение капитального ремонта кровли МБУК «ЦБС» выделены дополнительные ассигнования в феврале 2025 г. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025 |  | 24.04.2025 |  | Х | Х |  | Завершение конкурсных процедур состоялось, протокол от 24.04. 2025г. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025 |  | 27.06.2025 |  | Х | Х |  | Акт выполненных работ подписан 27.06. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 6.5. | Контрольная точка 6.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025 |  | 08.07.2025 |  | Х | Х |  | Платежное поручение №196296 от 08.07. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7.1. «Приобретены основные средства» | Х |  | Х |  | единицы | 6 |  | 6 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | В 2025 году средства на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры не предусмотрены |
| 7.2. | Контрольная точка 7.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025 15.06.2025 15.09.2025 |  |  |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 7.3. | Контрольная точка 7.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 |  |  |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 7.4. | Контрольная точка 7.1.3. «Товар поставлен, акты подписаны» | 30.05.2025 30.08.2025 30.11.2025 |  |  |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 7.5. | Контрольная точка 7.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025 09.09.2025 09.12.2025 |  |  |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8.1. «Проведены антитеррористические мероприятия» | 09.12.2025 |  | 09.12.2025 |  | единицы | 11 |  | 11 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 8.2. | Контрольная точка 8.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025 15.06.2025 15.09.2025 |  | 14.03.2025 15.05.2025 15.09.2025 |  | Х | Х |  | Документы согласованы согласно срокам | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 8.3. | Контрольная точка 8.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 |  | 28.03.2025 30.05.2025 30.09.2025 |  | Х | Х |  | Конкурсные процедуры проведены на заключение 13 контрактов по обеспечению охраны учреждений. Всего заключено 22 контракта | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 8.4. | Контрольная точка 8.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 30.05.2025 30.08.2025 30.11.2025 |  | 30.05.2025 30.08.2025 30.11.2025 |  | Х | Х |  | Услуги выполнены в полном объеме | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 8.5. | Контрольная точка 8.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025 09.09.2025 09.12.2025 |  | 09.06.2025 09.09.2025 09.12.2025 |  | Х | Х |  | Контракты закрыты, оплата произведена в срок. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9.1. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений » | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) 10.1. «Проведены проектные и изыскательские работы» | Х |  | Х |  | единиц | 6 |  | 6 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Проектные и изыскательные работ на 2025год не запланированы. Средства не выделялись. |
| 10.2. | Контрольная точка 10.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 10.3. | Контрольная точка 10.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.02.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 10.4. | Контрольная точка 10.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.06.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 10.5 | Контрольная точка 10.1.4. «Оплата произведена» | 09.07.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие (результат) 11.1. «Проведена акарицидная обработка территории » | Х |  | Х |  | Квадратные метры | 51164,0 |  | 51164,0 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Акарицидная обработка не проводилась. |
| 11.2 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.07.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 11.3 | Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.07.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 11.4 | Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 15.08.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 11.5 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 30.08.2025 |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие (результат) 11.1. «Выполнено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» | 31.12.2025 |  | 12.11.2025 |  | единиц |  | 1 | 1 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 12.2 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.08.2025 |  | 05.08.2025 |  | Х |  | Х | Документы согласованы в срок | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 12.3 | Контрольная точка 11.1.2. «Заключение договора» | 29.08.2025 |  | 11.09.2025 |  | Х |  | Х | Заключен договор №15 2 1713 2025 от 11.09. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 12.4 | Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 15.10.2025 |  | 17.10.2025 |  | Х |  | Х | Акт выполненных работ от 17.10. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| 12.5 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 31.12.2025 |  | 12.11.2025 |  | Х |  | Х | Платежное поручение №189869 от 12.11. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятие (результат) 11.1. «принято участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» | 04.09.2025 | 03.09.2025 |  |  | единиц |  | 1 | 1 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 13.2 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Х |  | Х | Заявка сформирована с нарушением срока в связи с задержкой информации от организаторов мероприятия | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 13.3 | Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 20.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Х |  | Х | Договора заключены | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 13.4 | Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 31.08.2025 | 07.09.2025 |  |  | Х |  | Х | Услуга оказана | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| 13.5 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 04.09.2025 | 03.09.2025 |  |  | Х |  | Х | Платежное поручение № 44510 от 03.09. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) |  |
| комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим) | Х | - |  |  | - |  | - | - | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.) |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | Х | - |  |  | - |  | - | - | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.) |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено содержание объектов культурного наследия» | 30.10.2025 | 28.10.2025 |  |  | единиц |  | 2 | 2 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 3.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Произведен осмотр состояния объектов культурного наследия» | 01.02.2025 07.05.2025 | 30.01.2025 07.05.2025 |  |  | Х |  | Х | Проведен объезд и визуальный осмотр объектов культурного наследия | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 3.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Произведена уборка объекта культурного наследия и прилегающей территории» | 31.01.2025 06.05.2025 21.06.2025 | 31.01.2025 05.05.2025 20.06.2025 |  |  | Х |  | Х | Произведена уборка прилегающей территории. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 3.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Анализ охранных обязательств, их содержания и актуальность» | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  |  | Х |  | Х | Охранные обязательства действующие, их содержание является актуальным. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 3.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Мониторинг организаций имеющих полномочия по составлению экспертизы и проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия» | 30.03.2025 30.10.2025 | 30.03.2025 28.10.2025 |  |  | Х |  | Х | Произведен мониторинг лицензионных организаций, проведен мониторинг цен на составление экспертизы. | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Произведены выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» | 31.07.2025 | 25.07.2025 |  |  | единиц |  | 3 | 3 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 4.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены пакеты документов кандидатами на выплаты» | 15.06.2025 | 15.03.2025 |  |  | Х |  | Х | Поданы заявки кандидатами | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 4.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Произведен отбор кандидатур» | 01.07.2025 | 07.04.2025 |  |  | Х |  | Х | Протокол Совета по культуре №1 от 07.04. 2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 4.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Подготовлено распоряжение Администрации города Батайска о произведении выплаты отобранным кандидатам» | 25.07.2025 | 10.07.2025 |  |  | Х |  | Х | Постановление Администрации города Батайска от 10.07. 2025 №1083 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 4.5. | Контрольная точка 3.1.4. «Произведены выплаты мастерам народной культуры» | 31.07.2025 | 25.07.2025 |  |  | Х |  | Х | Перечисления произведены 25.07. 2025 Платежными поручениями № 444036, 444037, 444038 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» | Х | Х |  |  | единиц |  | 0 | 0 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры проводится один раз в 3 года, следующее проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры запланировано на 2026 год |
| 5.2. | Контрольная точка 4.1.1. «Произведен выбор председателя и заместителя председателя общественного совета по НОК в сфере культуры» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Утвержден перечень муниципальных учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Проведение конкурсных процедур» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Услуга по проведению независимой оценки качества оказана» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.6. | Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.7. | Контрольная точка 4.1.6. «Утверждены аналитические отчеты по результатам сбора, обобщения информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Батайска» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |
| 5.8. | Контрольная точка 4.1.7. «Размещение результатов проведения независимой оценки качества на https://bus.gov.ru/» | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) |  |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной (комплексной)

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры» | всего | 368359,3 | 325763,3 | 368484,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 100 |  |
|  | областной бюджет <2> | 3279,4 | 3279,4 | 3279,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 322100,5 | 322100,5 | 321659,1 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 42596,0 |  | 43162,2 | 101,3 |  |
| Муниципальный проект «Развитие культуры» по региональному проекту «Развитие культуры» | всего | 4477,4 | 4477,4 | 4477,2 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 100 |  |
|  | областной бюджет <2> | 3279,4 | 3279,4 | 3279,3 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 814,6 | 814,6 | 814,5 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | всего | 307357,9 | 264761,9 | 307924,1 | 100,2 |  |
|  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 264761,9 | 264761,9 | 264761,9 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 42596,0 |  | 43162,2 | 101,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | всего | 56524,0 | 56524,0 | 56082,7 | 99,2 |  |
|  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 56524,0 | 56524,0 | 56082,7 | 99,2 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 |  |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной (комплексной)

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100 | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 1.2. | Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | процентов | 107 | 110 | 110 | высокая степень эффективности |  |
| 1.3 | Число посещений культурных мероприятий | единиц | 1116573 | 1541555 | 1546389 | высокая степень эффективности |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для развития культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников клубных формирований | человек | 3639 | 3970 | 3672 | степень эффективности выше среднего | В пределах допустимого отклонения. |
| 1.2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | единиц | 488200 | 689754 | 675881 | степень эффективности выше среднего | В пределах допустимого отклонения. |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | процент | 10 | 10 | 10 | высокая степень эффективности |  |
| 2.2. | Количество посещений библиотек на 1 человека в год. | единиц | 4,3 | 2,7 | 6,11 | 225,9% высокая степень эффективности | В связи с повышенной востребованностью населения в библиотечном облуживании |
| 2.3. | Число посещений библиотек | единиц | 545331 | 767071 | 781900 | 102% высокая степень эффективности |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда | процент | 100 | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 3.2. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 11,5 | 11,5 | 11,5 | высокая степень эффективности |  |
| 3.3. | Число посещений музеев | единиц | 16828 | 26730 | 25299 | 94,6% степень эффективности выше среднего | В пределах допустимых отклонений |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процент | 14,1 | 12,3 | 13,7 | 111,4% высокая степень эффективности | В связи с большой востребованностью дополнительного образования |
| 4.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | единиц | 66214 | 58000 | 63309 | 109% высокая степень эффективности | В связи с увеличенной заинтересованностью проводимыми учреждениями мероприятиями |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество культурно - досуговых мероприятий. | единиц | 1546 | 1792 | 1611 | 89,9 % степень эффективности выше среднего | В связи с укрупнением проводимых мероприятий |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество муниципальных учреждений, в которых произведен ремонт нарастающим итогом | единиц | 6 | 7 | 7 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 6 | 6 | 6 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспеченных антитеррористической безопасностью | единиц | 11 | 11 | 11 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество учреждений, помещения которых находятся в многоквартирных домах | единиц | 2 | 2 | 2 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество учреждений, которым требуется определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | единиц | 6 | 6 | 6 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Площадь обрабатываемой территории | Квадратные метры | 0 | 51164,0 | 51164,0 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Количество мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим) | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Обеспечено содержание объектов культурного наследия | ### единиц | ### 2 | 2 | 2 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры | ### единиц | ### 3 | 3 | 3 | высокая степень эффективности |  |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1. | ### Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры | ### единиц | ### 11 | 0 | 0 | высокая степень эффективности |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.