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           Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города  Батайска от 27.11.2018 № 356. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 432 252,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 393 460,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 210 266,7 тыс. рублей или 48,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

          Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Развитие культуры» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект  – «Развитие культуры»;
Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».
В рамках муниципальной (комплексной) программы города Батайска  «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 27 показателей муниципальной (комплексной) программы. 
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты плановые значения 15 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 14, раньше запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 0. 12 показателей запланировано на конец года, данные показатели будут достигнуты по итогам года, в настоящее время риски, проблемы достижения показателей отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Развитие культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 325,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 283,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 361,3 тыс. рублей или 27,3 процентов.
В рамках  регионального проекта «Развитие культуры»   в 2026 году предусмотрено два мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок 0, раньше запланированного срока – 1, с нарушением установленного срока – 1 (если завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, то указывается информация будут ли они выполнены по итогам года и возможные риски, проблемы при их выполнении).
Далее по каждому завершенному мероприятию (результату) указываются фактические результаты.
Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек» 
Достижение задач  регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия  2026 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.
Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги», согласование закупок 12.02.2026 г.
Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» 
Заключен договор № 01/03-2026 от 05.03.2026 с ИП Попов А.М. на сумму 361 379,68 руб.
Контрольная точка «Товар поставлен (услуга оказана), акты подписаны»
Товарная накладная № 374 от 08.04.2026 на сумму 361 379,68 руб.
Контрольная точка «Оплата произведена»
Платежное поручение 170128 от 24.04.2026 на сумму 361 379,68 руб.

Мероприятие (результат)  «Реализованы инициативные проекты»
Достижение задач  регионального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 2.
Контрольная точка «Утверждены одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» 15.02.2026 г. (Рег. № 51.05/247 от 20.02.2026 г., Рег.№ 51.05/242 от 19.02.2026 г.) 
Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» срок 15.03.2026 г. Контрольная точка не достигнута в связи с поздним выделением средств софинансирования из областного бюджета.
Контрольная точка «Работы выполнены (услуга оказана, акты подписаны»  
Контрольная точка «Оплата произведена» 
Достижение контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 361 483,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 319 724,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 175 654,6 тыс. рублей или 54,8 процентов.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 69 443,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 69 443,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 34 250,8 тыс. рублей или 49,3 процентов.
В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей. Имеющиеся отклонения возникли в связи с выделением дополнительных ассигнований в течение I полугодия 2026 года. 


