Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2014г.                    	                           №      1011      			                     г. Батайск

Об   утверждении  отчета о  ходе реализации

муниципальной   долгосрочной    целевой

программы   «Создание   благоприятных

условий   для   привлечения   инвестиций   в

город  Батайск на 2012-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 25.04.2014г. № 391 «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной  долгосрочной  целевой  программы  «Создание благоприятных условий для  привлечения инвестиций  в город Батайск на 2012-2015 годы» за 2013 год», в целях приведения в соответствие муниципальной долгосрочной целевой программы  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город  Батайск  на  2012-2015  годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  в город Батайск на 2012-2015 годы» в 2013 году согласно приложению № 1.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Задоя В.А.

# Мэр города Батайска							  		В.В. Путилин

РЕЕСТР

документов проекта постановления Администрации города Батайска  «Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной  долгосрочной  целевой  программы  «Создание благоприятных условий для  привлечения инвестиций  в город Батайск на 2012-2015 годы» за 2013 год»  для рассмотрения в общий отдел Администрации города Батайска

«____»______________2014г.

дата сдачи документа

| № п/п | Наименование документа | Дата сдачи | Подпись в получении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015 годы» за 2013 год» |  |  |

Сдал:

«____»____________2014г.                              ____________________                    Е.А. Волынкова

Принял:

«____»____________2014г.                              ____________________                   ___________________

Проект постановления  вносит:

Начальник отдела инвестиций

и стратегического планирования

Администрации города Батайска                                                                             Е.А. Волынкова

Визируют:

И.о. заместителя главы Администрации города Батайска

по экономике                                                                                                              .В.А. Задоя

И.о.заместителя главы Администрации города Батайска

по бюджету и финансам –

начальника финансового управления города Батайска                                           И.В.Жарова

Начальник  юридического отдела                                                                             А. В. Глазко

Начальник общего отдела                                                                                          Л.Ю. Фастова

Приложение №1

к     постановлению   Администрации

города Батайска от_______ № _______

ОТЧЕТ

О финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

«Создание благоприятных условий  для привлечения инвестиций в город Батайск на 2012-2015 годы» по состоянию за 2013год.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. изм. | план | факт | Откло-нение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Фед бюд | Обл бюд | Мест Бюд | Прочие источнк | всего | Фед. Бюд. | Обл бюд | Мест Бюд | Про чие источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение оргтехники | Не проводилось |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка инвестиционного портала города Батайска | Разработан и действует инвестиционный портал города Батайска |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка макета и изготовление презентационного стенда для участия в выставках и форумах. | Разработан и изготовлен макет ЮБПЗ для участия в XIII Международном бизнес-форуме на Дону |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка макета, изготовление и размещение баннеров вдоль трассы М4 прилегающей к границе города Батайска | Не проводилось |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Публикация информации об инвестиционной привлекательности города Батайска в целевых СМИ | информация об инвестиционной привлекательности города Батайска в целевых СМИ постоянно пополняется -буклет «Батайск» с описанием инвестиционных площадок города; -карта инвестиционного развития города Батайска с прилагаемым перечнем инвестиционных площадок, расположенных на территории города Батайска»; -карта Южно-Батайской промышленной зоны; |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и изготовление и печать презентационных материалов с информацией о инвестиционных преимуществах города. | презентационные материалы с информацией о инвестиционных преимуществах города - буклет «Батайск» с фильмом о городе Батайске; - презентационный разворот; - брошюра «Предложения по размещению инвестиционных площадок на территории города Батайска»; - карта инвестиционного развития города Батайска с прилагаемым перечнем инвестиционных площадок, расположенных на территории города Батайска»; - карта ЮБПЗ; - буклет «ЮБПЗ». |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка и организация участия в областных и всероссийских мероприятиях нацеленных на привлечение инвестиций | Участие в XIII Международном бизнес-форуме на Дону среди индустриальных парков Ростовской области (10-12 октября 2013), среди муниципальных образований и районов Ростовской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сбор информации по пустующим, невостребованным и недостроенным площадкам, возможным для реализации инвестиционных проектов | Собрана информации по пустующим, невостребованным и недостроенным площадкам, возможным для реализации инвестиционных проектов, для достижения компромисса между собственниками и инвесторами. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение переговоров с собственниками на предмет условий инвестирования | информации по немуниципальным объектам и территориям находящимся в собственности, не используемым продолжительное время. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Систематизация информации об имеющихся инвестиционных площадках Формирование паспортов инвестиционных площадок | Вся информация об имеющихся инвестиционных площадках размещается на сайте По мере формирования инвестиционных паспортов, также располагается на сайте города http://www.батайск-официальный.рф |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Макетирование, верстка, печать инвестиционного паспорта города Батайска. Размещение электронной версии в сети интернет. | Проведена разработка материалов, размещение электронной версии в сети Интернет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консультации по вопросу подготовки необходимых пакетов документов для запуска инвестиционных проектов | Проведена работа с инвесторами по вопросам предоставления земельных участков, поиска подходящих инвестплощадок для ведения конкретного бизнеса, отдел является инициатором по формированию инвестиционных площадок, размещает их в средствах массовой информации. Информация о сокращении сроков выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства. На основании ч.11 ст 51 Градостроительного кодекса РФ уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления в течении десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство 1. проволилась проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с ч. 7 или 9 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 2. проволилась проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка. 3. выдавались разрешение на строительство, или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа. Сроки выдачи разрешения снижены до 7 дней, в связи с оперативной работой сотрудников УАиГ города Батайска. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка и проведение заседаний Совета по инвестициям для рассмотрения инвестиционных предложений предлагаемых к реализации на территории города. | Проведено 10 заседаний инвестиционного Совета, на которых рассматривались новые инвест. презентации возможных проектов, обсуждались вопросы, связанные с подключением инвест. территорий к сетям инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем инвестиций в основной капитал привлеченных проектов на территорию города | Тыс.руб. | 5000,0 | 160000,0 | 3200% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество созданных рабочих мест на территории города | Чел | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество проектов, реализация которых начата на территории города | Ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка мероприятий государственно-частного партнёрства по вопросам создания инженерной и транспортной инфраструктур для реализации инвестиционных проектов | В плановом режиме, по мере поступления заявок. Заявок не поступало. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                                   Л.Ю. Фастова