## Развитие здравоохранения
Приложение
к решению коллегии
№_____ от ________________ 20___ года
ОТЧЁТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения города Батайска на 2010 - 2015 годы"
(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)
по состоянию на "01" января 2014года
Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объём ассигнований (тыс. руб.) | [9 empty] | Степень выполнения мероприятий
| Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | факт | Отклонение (%) | Уточнённый план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Всего по программе |  | тыс.руб. |  |  |  | 48580.6 | 0 | 33678.2 | 14862.4 | 40 | 55238.4 | 0 | 33678.2 | 21560.2 | 0
Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с установленным муниципальным заданием» | [5 empty] | 2111.8 | 0 | 626.8 | 1485 | 0 | 1886 | 0 | 626.8 | 1259.2 | 0
0.8931%
| рождаемость | на 1000 чел. | 15,9 | 19,8 | +24,5
| смертность | на 1000 чел. | 12,8 | 13,3 | +3,9
| количество посещений на одного жителя | посещение | 7,2 | 8,2 | +13,89
| % выполнения дополнительной диспансеризации граждан | % | 98 | 98,2 | +0,2
| количество вызовов ОСМП на 1000 чел. населения | вызов | 339,1 | 334,3 | -1,42
| уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ | на 1000 чел. | 161 | 181 | +12,42
| длительность пребывания больного на койке ОМС | дни | 8,1 | 7,9 | -2,5
Услуги скорой медицинской помощи (отделение скорой медицинской помощи), в т.ч. приобретение скоропомощного автомобиля
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины) | [10 empty] | 233.5 |  |  | 233.5 |  | 0%
[6 empty] | 233.6 | 0 | 0 | 233.6 | [6 empty] | #DIV/0!
Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ – инфекцию) | [10 empty] | 626.8 |  | 626.8 |  |  | 0%
[6 empty] | 626.8 | 0 | 626.8 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности) | [5 empty] | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 | 308.9 |  |  | 308.9 |  | 0%
Услуги лечебно – диагностические, профилактические (кабинеты по обслуживанию детей в дошкольных учреждениях образования) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.9997%
Услуги аутопсийные (патолого-анатомическое отделение) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление «Функционирование социальных коек на базе МБУЗ «ЦГБ» города Батайска» | [5 empty] | 942.4 | 0 | 0 | 942.4 | 0 | 716.8 |  |  | 716.8 |  | 76.06%
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» | [5 empty] | 258.8 | 0 | 0 | 218.8 | 40 | 218.6 | 0 | 0 | 218.6 | 0 | 84.47%
Направление «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья)»* | [5 empty] | 0
| * количество человек, прошедших обследование |  | 5550 | 5593 | 0.7
| в т.ч взрослые | чел. | 4500 | 4541 | 1
| в т.ч. дети | чел. | 1050 | 1052 | 0.2
Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
| Заболеваемость туберкулёзом | на 100 тыс. населения | 54,6 | 59,1 | +8,24
| смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения | 17,6 | 16,52 | -6,14
| удельный вес больных, выявленных в фазе распада | % | 44,6 | 37,3 | -16,37
Направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Охват ВИЧ-инфецированных больных диспансерным наблюдением | % | 100 | 100 | 0 | 0
Направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики» | Выполнение плана по вакцинации против Гепатита В | % | 100 | 80.4 | -19.6 | 89.9 | 0 | 0 | 59.9 | 30 | 59.9 |  |  | 59.9 |  | 0%
Направление «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Больничная летальность от острого инфаркта миокарда | % | 1.2 | 1.8 | + 50
| больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | % | 21.6 | 19.5 | -9.7
| Проведение тромболизисов больным с острым инфарктом миокарда | шт. | 30 | 22 | -26.7
Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом
| - мужчины | лет | 50-52 | 51-52
| - женщины | лет | 57-58 | 57-58
Направление «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смертность от злокачественных новообразований | на 100 тыс. населения | 119.9 | 171.3 | 42.9
| Удельный вес 4-ой клинической группы в общем числе больных с впервые установленным диагнозом | % | 18.5 | 23.4 | 26.49
Направление «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения в городе Батайске» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Направление "Определение наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ" | [5 empty] | 69 | 0 | 0 | 59 | 10 | 58.9 |  |  | 58.9 |  | 0%
Направление "Приобретение противовирусных препаратов и пробиотиков для детей" | [5 empty] | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 99.8 |  |  | 99.8
Подпрограмма «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка пациентов в ОБ №2 на искусственную почку» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Совершенствование подготовки медицинских кадров» | [5 empty] | 488.5 | 0 | 130 | 358.5 | 0 | 391.3 | 0 | 130 | 261.3 | 0 | 80.1%
| Увеличение укомплектованности здравоохранения врачами | % | 71 | 80,4 | +13,24
| Аттестовано врачей | % | 46,6 | 45,5 | -2,4
| не учились более 5-ти лет : - врачей - средних мед. работников | % | 0,3 1,3 | 0 2 | 0 +53,85
Последипломное образование и повышение квалификации сотрудников МБУЗ «ЦГБ» | [5 empty] | 261.8 | 0 | 0 | 261.8 | 0 | 179.4 |  |  | 179.4
Заработная плата врачей интернов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение квалификации и переподготовка врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения | [5 empty] | 226.7 | 0 | 130 | 96.7 | 0 | 211.9 |  | 130 | 81.9 |  | 93.47%
Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» | [5 empty] | 1804.4 | 0 | 0 | 1804.4 | 0 | 1627.5 | 0 | 0 | 1627.5 | 0 | 90.2%
Осуществление стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и участковой службы, в т.ч. | Количество врачей и среднего медицинского персонала службы скорой медицинской помощи и участковой службы, в т.ч. | чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Среднегодовое количество врачей-терапевтов, врачей-педиатров, врачей общей практики, получающих доплаты | чел. |  |  | 0
| Средний персонал | чел. |  |  | 0
Выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи | Среднегодовое количество сотрудников ОСМП, получающих доплаты | чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу участковой службы | Количество врачей и среднего медицинского персонала участковой службы. | чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление стимулирующих доплат медицинскому персоналу, обслуживающему дошкольные и общеобразовательные учреждения, а так же образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в городе Батайске | Количество сотрудников, обслуживающих ДОУ | чел. | 24 | 24 | 0 | 710.8 | 0 | 0 | 710.8 | 0 | 634.6 |  |  | 634.6 |  | 89.28%
| Количество сотрудников, обслуживающих школьные учреждения | чел. | 12 | 12
Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам | Количество специалистов, получающих доплаты "Молодым специалистам": | чел. | 54 | 54 | 0 | 1093.6 | 0 | 0 | 1093.6 | 0 | 992.9 |  |  | 992.9 |  | 90.79%
| - врачей |  | 20 | 20 | 0
| - средний персонал |  | 25 | 25 | 0
| - прочий персонал |  | 9 | 9 | 0
Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» города Батайска (узкие специалисты и др.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие службы детства и родовспоможения» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование здорового образа жизни у детей ( Центр здоровья для детей) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» | Количество учреждений здравоохранения, на содержание которых требуются средства | шт. | 1 | 1 | 0 | 36193.4 | 0 | 28195.2 | 7998.2 | 0 | 43409.8 | 0 | 28195.2 | 15214.6 |  | 119.9%
Содержание МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" , в т.ч. коммунальные услуги | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка оборудования в целях реализации мероприятий по внедрению административного регламента министерства здравоохранения РО по предоставлению муниципальной услуги оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение медицинского оборудования (фиброгастроскоп) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Текущий ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка автотранспортных средств для обеспечения деятельности учреждения здравоохранения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Приобретение оргтехники и картриджей в рамках реализации программы по переходу к предоставлению первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, согласно Распоряжению от 17.12.09 №1993 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт детского отделения МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство терапевтического корпуса в г.Батайске | [5 empty] | 35037.8 | 0 | 27995.2 | 7042,6* | 0 | 42254.3 |  | 27995.2 | 14259,1** |  | 120.6%
Направление «Организация городского склада для хранения иммунобиологических препаратов» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка энергосберегающих ламп ( в соответствии с ФЗ от 23.11.2009года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по подготовке и экспертизе ПСД на лечебный корпус №1 и поликлиническое отделение №3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание и развитие телемедицинской сети | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Закупка работ по замене напольного плиточного покрытия | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования из резервного фонда Администрации РО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение мебели, оборудования для детского, рентгенологического и кардиологического отделений | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Строительный контроль на проведение строительства | [5 empty] | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |  |  | 390 |  | 100%
Авторский надзор за строительством | [5 empty] | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |  |  | 95 |  | 100%
Приобретение холодильных шкафов для пищеблока | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Приобретение многофункциональных кроватей и приборов и электрооборудования для пищеблока за счет средств резервного фонда Праительства Ростовской области | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Приобретение стерилизатора воздушного автоматического и массажных столов для реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения за счет средств резервного фонда Правительства РО. | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 200
Оплата оборудования для пищеблока и многофункциональных кроватей | [5 empty] | 470.6 | 0 | 0 | 470.6 | 0 | 470.5 |  |  | 470.5
Подпрограмма «Мероприятия по донорству» | Количество проводимых дней донора | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Подпрограмма «Содержание муниципальных учреждений здравоохранения» ( в т.ч. коммунальные услуги, метрологическая поверка оборудования, налог на имущество и земельный налог) в т.ч.: | [5 empty] | 7723.7 | 0 | 4726.2 | 2997.5 | 0 | 7705.2 |  | 4726.2 | 2979 |  | 99.76%
Уплата налога на имущество и земельного налога | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
Подпрограмма «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление Финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - в гр.10 "Местный бюджет" мероприятия "Строительство терапевтического корпуса в г.Батайске" не включена кредиторская задолженность 2012 года по строительству в размере 7 216,5 тыс. рублей.
** - в гр.15 "Местный бюджет" мероприятия "Строительство терапевтического корпуса в г.Батайске" включена кредиторская задолженность 2012 года по строительству в размере 7 216,5 тыс. рублей, в связи с тем, что кассовый расход был осуществлен в 2013 году.
Главный врач Н.М.Пивненко