## Шапка
Приложение №1
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30 декабря 2010 г. №1240н
Форма отчета о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации»
Учреждение | #Учреждение.Наименование#
Отчетный период | #ОтчетныйПериод.Наименование#
Наименование субъекта Российской Федерации |  | #Учреждение.Регион#

## Таблица1
Таблица 1. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения
(периодичность представления сведений - ежемесячно)
Наименование задач, мероприятий, учреждений здравоохранения (медицинских организаций), профиля оказания медицинской помощи |  |  |  |  | Сумма средств (тыс. руб.) на 2011-2012 год | [7 empty] | Готовность выполнения мероприятия |  | Срок начала мероприятия |  | Срок окончания мероприятия
[5 empty] | Предусмотрено средств в программе модернизации здравоохранения |  |  |  | Израсходовано получателем средств по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
[5 empty] | всего | в т.ч. средства |  |  | всего | в т.ч. средства
[6 empty] | ФФОМС | консолидированного бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  | ФФОМС | консолидированного бюджета субъекта РФ | ТФОМС | установленная в программе модернизации здравоохранения | по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | установленный в программе модернизации здравоохранения | фактический срок начала мероприятия | установленный в программе модернизации здравоохранения | фактический срок окончания мероприятия
1 |  | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мероприятие 1.1 Строительство и (или) этапы строительства
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Объект
1 | ИТОГО по мероприятию 1.1 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
49 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
52 | в том числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1.2 Реконструкция объектов строительства и (или) ее этапы
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Объект
2 | ИТОГО по мероприятию 1.2 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
51 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
53 | в том числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1.3 Завершение строительства ранее начатых объектов
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
3 | ИТОГО по мероприятию 1.3 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
18 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
54 | в том числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1.4 Проведение капитального ремонта
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Объект
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.24. Оториноларингология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.26. Неврология (стац) | Стационарные отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Пищеблок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Приемное отделение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.18.2. Гинекология (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует |  |  | 270183.2 | 186726.1 | 83457.1 | 0 | 270183.2 | 186726.1 | 83457.1 | 0 | 100 | 100 | 2011-09-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-22
4 | ИТОГО по мероприятию 1.4 | Х | Х | Х | 270183.2 | 186726.1 | 83457.1 | 0 | 270183.2 | 186726.1 | 83457.1 | 0 | X | X | X | X | X | X
19 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
55 | в том числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1.5 Проведение текущего ремонта
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Объект
48 | ИТОГО по мероприятию 1.5 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
20 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
71 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 1.6 Приобретение медицинского оборудования
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Объект
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) |  | 3741.4 | 3741.4 | 0 | 0 | 3741.4 | 3741.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) |  | 3474.7 | 3474.7 | 0 | 0 | 3474.7 | 3474.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) |  | 8402.4 | 591 | 7811.4 | 0 | 8402.4 | 591 | 7811.4 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) |  | 11476 | 11476 | 0 | 0 | 11476 | 11476 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) |  | 4030.7 | 4030.7 | 0 | 0 | 4030.7 | 4030.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 54461.3 | 54461.3 | 0 | 0 | 54461.3 | 54461.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) |  | 417.5 | 417.5 | 0 | 0 | 417.5 | 417.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | Рентгенологическое оборудование (портативное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-12-01 | 2011-10-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-12-01 | 2011-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Видеоэндоскопические стойки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-12-01 | 2011-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Системы мониторирования (палатные мониторы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-02-06
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Системы мониторирования (холтеровские мониторы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-03-02
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-03-23
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.23.2. Гинекология (стац) | Видеоэндоскопические стойки | 2873.3 | 2873.3 | 0 | 0 | 2873.3 | 2873.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-05-15
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.13. Травматология – ортопедия (стац) | Оборудование хирургического профиля (наборы для специализированных операций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-05-16
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-05-17
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 798.1 | 798.1 | 0 | 0 | 798.1 | 798.1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-03
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Аппаратура для наркоза (для родовспоможения и детства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-06
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Системы мониторирования (палатные мониторы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | УЗИ-аппаратура (другая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-18
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (наборы для специализированных операций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-19
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-19
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2012-12-19
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2012-12-01 | 2013-06-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Эндоскопическое оборудование (портативное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-06-01 | 2011-06-06 | 2012-12-01 | 2012-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2012-12-15 | 2012-12-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | 2011-12-24 | 2011-12-16
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) | Прочее оборудование (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Оборудование хирургического профиля (операционное оборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-12
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.23.1. Для беременных и рожениц (стац) | Оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2012-12-01 | 2012-02-06
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Эндоскопическое оборудование (другое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Аппаратура ИВЛ (другая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2011-12-12 | 2011-12-01 | 2012-12-12 | 2012-12-19
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.02. Педиатрия (амб) | Аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др.) (другие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 2011-12-23
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | УЗИ-аппаратура (портативная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-02-08 | 2012-02-01 | 2012-12-14 | 2012-12-04
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Физиотерапевтическое оборудование (другое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 2012-02-08 | 2012-02-01 | 2012-12-22 | 2012-12-31
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.11. Хирургия (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-02-12 | 2012-02-08 | 2012-12-12 | 2012-05-14
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (переносное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-02-12 | 2012-02-08 | 2012-12-12 | 2012-12-19
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Рентгенологическое оборудование (стационарное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012-02-12 | 2012-02-08 | 2012-12-12 | 2013-07-03
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Аппаратура ИВЛ (для родовспоможения и детства) (другая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-02-15 | 2012-02-08 | 2012-12-14 | 2012-08-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Лабораторное оборудование (прочее) (другое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-02-15 | 2012-02-08 | 2012-12-21 | 2012-08-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Системы мониторирования (мониторы для родовспоможения и детства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-02-16 | 2012-02-08 | 2012-12-14 | 2012-08-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 3.04. Педиатрический (СМП) | Санитарный автотранспорт | 684.6 | 0 | 684.6 | 0 | 684.6 | 0 | 684.6 | 0 | 1 | 1 | 2012-05-04 | 2012-05-15 | 2012-12-04 | 2012-08-05
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Санитарный автотранспорт | 2054.1 | 0 | 2054.1 | 0 | 2054.1 | 0 | 2054.1 | 0 | 3 | 3 | 2012-05-04 | 2012-05-15 | 2012-12-04 | 2012-08-05
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Прочее оборудование (прочее) | 462.9 | 462.9 | 0 | 0 | 462.9 | 462.9 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-12-01 | 2012-12-20
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.10.2. Педиатрия для новорожденных (стац) | Системы мониторирования (мониторы для родовспоможения и детства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-08-09 | 2012-08-01 | 2012-12-30 | 2013-06-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 3.12. Иные (СМП) | Санитарный автотранспорт | 2305.1 | 0 | 2305.1 | 0 | 2305.1 | 0 | 2305.1 | 0 | 1 | 1 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2012-12-09
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Прочее оборудование (прочее) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012-12-11 | 2012-12-19 | 2012-12-11 | 2013-06-01
50 | ИТОГО по мероприятию 1.6 | Х | Х | Х | 95182.1 | 82326.9 | 12855.2 | 0 | 95182.1 | 82326.9 | 12855.2 | 0 | 345 | 345 | X | X | X | X
21 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 29596 | 21100 | 8496 | 0 | 29596 | 21100 | 8496 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
47 | в том числе на оснащение службы скорой медицинской помощи программно-аппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС/GPS | Х | Х | Х | 462.9 | 462.9 | 0 | 0 | 462.9 | 462.9 | 0 | 0 | 29 | 29 | Х | Х | Х | Х
72 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
Иные мероприятия
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Характеристика мероприятия
5 | ИТОГО по иным мероприятиям 1 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
42 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | ИТОГО по задаче 1 | Х | Х | Х | 365365.3 | 269053 | 96312.3 | 0 | 365365.3 | 269053 | 96312.3 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
22 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 29596 | 21100 | 8496 | 0 | 29596 | 21100 | 8496 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
56 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
2.1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | a | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 7848.3 | 7848.3 | 0 | 0 | 7848.3 | 7848.3 | 0 | 0 | Да | Да | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2012-12-01 | 2012-12-19
7 | ИТОГО по мероприятию 2.1.1 | Х | Х | Х | 7848.3 | 7848.3 | 0 | 0 | 7848.3 | 7848.3 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
23 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
57 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.2 Запись к врачу в электронном виде
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 2.28. Прочие (амб) | Х | 449.6 | 449.6 | 0 | 0 | 449.6 | 449.6 | 0 | 0 | Да | Да | 2012-04-01 | 2012-12-12 | 2013-06-04 | 2013-07-03
34 | ИТОГО по мероприятию 2.1.2 | Х | Х | Х | 449.6 | 449.6 | 0 | 0 | 449.6 | 449.6 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
35 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
58 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) |  | 477.1 | 0 | 477.1 | 0 | 477.1 | 0 | 477.1 | 0 | Да | Да | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2012-12-01 | 2012-03-17
36 | ИТОГО по мероприятию 2.1.3 | Х | Х | Х | 477.1 | 0 | 477.1 | 0 | 477.1 | 0 | 477.1 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
37 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
67 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
43 | Итого по мероприятию 2.1 | Х | Х | Х | 8775 | 8297.9 | 477.1 | 0 | 8775 | 8297.9 | 477.1 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
44 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
59 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 2.2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
2.2.1 Ведение единого регистра медицинских работников
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Х | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | Да | Да | 2012-07-01 | 2012-10-11 | 2012-12-01 | 2012-12-20
8 | ИТОГО по мероприятию 2.2.1 | Х | Х | Х | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
24 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
60 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.31. Прочие специальности врачей (стац) | Х | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | Да | Да | 2012-07-01 | 2012-10-18 | 2012-12-01 | 2012-12-11
38 | ИТОГО по мероприятию 2.2.2 | Х | Х | Х | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
39 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
61 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
40 | ИТОГО по мероприятию 2.2.3 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
41 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
68 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
45 | Итого по мероприятию 2.2 |  |  |  | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
46 | в том числе, на развитие детской медицины |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
62 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Иные мероприятия
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Не заполняется
11 | ИТОГО по иным мероприятиям 2 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
27 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | ИТОГО по задаче 2 | Х | Х | Х | 8817.4 | 8340.3 | 477.1 | 0 | 8817.4 | 8340.3 | 477.1 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
28 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
63 | в тои числе на средства, направленные в 2013 году | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
Мероприятие 3.1. Внедрение стандартов медицинской помощи
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Реквизиты и название нормативного правового акта, утвердившего стандарт медицинской помощи
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Стандарт медицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда | 5662.9 | 4520.6 | 0 | 1142.3 | 5662.9 | 4520.6 | 0 | 1142.3 | 0 | 78.25 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2012-12-01 | 2012-11-14
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Стандарт медицинской помощи больным с фибрилляцией и трепетанием предсердий | 3888 | 2288.2 | 0 | 1599.8 | 3888 | 2288.2 | 0 | 1599.8 | 0 | 86.49 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2012-12-01 | 2012-11-14
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | Стандарт медицинской помощи больным с послеродовым кровотечением | 6759.9 | 6382.5 | 0 | 377.4 | 6759.9 | 6382.5 | 0 | 377.4 | 0 | 76.79 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2012-12-01 | 2012-12-18
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.02. Кардиология (стац) | Стандарт медицинской помощи больным со стенокардией (грудной жабой) | 6479 | 3604.8 | 0 | 2874.2 | 6479 | 3604.8 | 0 | 2874.2 | 0 | 89.61 | 2011-10-01 | 2011-10-01 | 2012-12-01 | 2012-11-07
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | а | 1.31.2. Прочие для новорожденных (стац) | Стандарт медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорожденного | 1353.1 | 1131 | 0 | 222.1 | 1353.1 | 1131 | 0 | 222.1 | 0 | 0 | 2012-01-01 | 2012-03-12 | 2012-12-01 | 2012-12-06
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует | 1.23. Акушерство и гинекология (стац) | Стандарт медицинской помощи больным с эклампсией | 160.6 | 125.2 | 0 | 35.4 | 160.6 | 125.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 2012-01-01 | 2012-11-07 | 2012-12-01 | 2012-11-08
13 | ИТОГО по мероприятию 3.1 | Х | Х | Х | 24303.5 | 18052.3 | 0 | 6251.2 | 24303.5 | 18052.3 | 0 | 6251.2 | Х | Х | X | X | X | X
29 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 4451.3 | 3816.4 | 0 | 634.9 | 4451.3 | 3816.4 | 0 | 634.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 3.2. Проведение углубленной диспансеризации подростков
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Не заполняется | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует |  |  | 1650.2 | 0 | 0 | 1650.2 | 1650.2 | 0 | 0 | 1650.2 | 1500 | 1500 | 2011-09-01 | 2011-09-01 | 2012-12-01 | 2012-11-01
14 | ИТОГО по мероприятию 3.2 | Х | Х | Х | 1650.2 | 0 | 0 | 1650.2 | 1650.2 | 0 | 0 | 1650.2 | 1500 | 1500 | X | X | X | X
30 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 1650.2 | 0 | 0 | 1650.2 | 1650.2 | 0 | 0 | 1650.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Мероприятие 3.3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Не заполняется | Не заполняется
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует |  |  | 13931.2 | 13931.2 | 0 | 0 | 13931.2 | 13931.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2012-12-01 | 2012-12-19
15 | ИТОГО по мероприятию 3.3 | Х | Х | Х | 13931.2 | 13931.2 | 0 | 0 | 13931.2 | 13931.2 | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X | X
31 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Иные мероприятия
№ п/п | Наименование учреждения | Доп. признак мероприятия | Профиль оказания МП | Характеристика мероприятия
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует |  | Обеспечение потребности врачами по основным специальностям | 7999.7 | 0 | 0 | 7999.7 | 7999.7 | 0 | 0 | 7999.7 | 100 | 100 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 2011-12-01 | 2012-03-01
| г.Батайск.МБУЗ "ЦГБ" | отсутствует |  | Обеспечение потребности врачами по основным специальностям | 926.4 | 0 | 926.4 | 0 | 926.4 | 0 | 926.4 | 0 | 8 | 8 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2012-12-01 | 2012-12-01
16 | ИТОГО по иным мероприятиям 3 | Х | Х | Х | 8926.1 | 0 | 926.4 | 7999.7 | 8926.1 | 0 | 926.4 | 7999.7 | Х | Х | X | X | X | X
32 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 1630.8 | 0 | 0 | 1630.8 | 1630.8 | 0 | 0 | 1630.8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | ИТОГО по задаче 3 | Х | Х | Х | 48811 | 31983.5 | 926.4 | 15901.1 | 48811 | 31983.5 | 926.4 | 15901.1 | Х | Х | X | X | X | X
33 | в том числе, на развитие детской медицины | Х | Х | Х | 7732.3 | 3816.4 | 0 | 3915.9 | 7732.3 | 3816.4 | 0 | 3915.9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Примечание: отдельно по задачам 1-3 указываются мероприятия по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, развитию неонатальной хирургии, созданию центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданию учреждение паллиативной (хосписной) помощи детям, развитию системы восстановительного лечения для детей первых трёх лет жизни.
Руководитель организации
(Ф.И.О.)
Должностное лицо, ответсвенное за
[5 empty] | заполнения формы отчётности |  | (Должность) |  | (Ф.И.О.)
[7 empty] | (контактный телефон) |  | (дата составления документа)