## Лист1
Отчет об исполнении ДЦП "Развитие здравоохранения города Батайска в 2011 году"
Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) | [9 empty] | Степень выполнения мероприятий
| Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Всего по Программе | [5 empty] | 114219.9 | 19469.7 | 15892.8 | 78685.1 | 172.3 | 110540.7 | 18171.9 | 15773.6 | 76422.9 | 172.3 | 96.78%
1.Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения в соответствии с установленным муниципальным заданием» | [5 empty] | 44060.9 |  |  | 44060.9 |  | 41873.6 |  |  | 41873.6 |  | 95.04%
| Рождаемость | на 1000 чел. населени | 14.9 | 17.7 | 2.8 | [10 empty] | По итогам работы за год рождаемость составляет 17,7 на 1000 чел. населения, что на 18,1% больше, чем в 2009 году. Смертность - 14,3 на 1000 чел. населения , что на 4,6% меньше чем в 2009 году.Естественный прирост населения составляет +3,3.
| Смертность | на 1000 чел. населени | 15.1 | 14.4 | -0.7
| Количество посещений на одного жителя | посещение | 8.1 | 7.9 | -2.5 | [10 empty] | Наблюдается снижение показателя за счет уменьшения гарантированных объемов.
| Процент выполнения дополнительной диспансеризации граждан | % | 100.7 | 107.8 | 7.1 | [10 empty] | В рамках дополнительной диспансеризации взрослого населения в 2010 году плановое значение человек, прошедших осмотр составляет 2 300 человек, осмотрено 2479 человек, что на 7,1% превышает плановое значение.
| Колисество вызовов СМП на 1000 человек населения | вызовов | 409.5 | 389 | 94.9939 | [10 empty] | Наблюдается снижение плана количества вызовов за счет реализации программы "Снижение неэффективных расходов". На 1 квартал запланированно подписание межмуниципального соглашения об оплате вызовов из с.Красный сад из средств Азовского муниципалитета.
| Уровень госпитализации в МУЗ "ЦГБ" | Случаев на 1000 чел. населения | 189 | 196 | 7 | [10 empty] | Наблюдаетсяувеличение показателя за счет обслуживания граждан с других территорий
| Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке | дн. | 9.5 | 9.4 | -0.1 | [10 empty] | Наблюдается улучшение показателя за счет рационализации использования стандартов медицинской помощи
2.Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» | [5 empty] | 253.2 | 0 |  | 102.7 | 150.5 | 124.4 |  |  | 102.6 | 21.8 | 49.13%
Направление «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья) » | Количество человек прошедших обследоваение | чел.
| взрослых |  | 5000 | 4290 | 85.8 | [10 empty] | Наблюдается снижение показателя из за увеличения времени одного обследования, за счет поставленного оборудования из МЗРО. В адрес МЗРО было направленно письмо с просьбой об уменьшении плана с обоснованием.
| детей с 15.12.2010 |  | 50 | 50 | 0 | [10 empty] | В декабре 2010 года на базе детского поликлинического отделения №1 за счет средств областного – 1700 тыс. руб. и местного бюджета -900 тыс.руб. открыт центр здоровья для детей.
Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс.нас. | 74.7 | 59.1 | -15.6 | 0 | [9 empty] | Удельный вес больных туберкулезом выявленных в фазе распада увеличился на 11% в сравнении с 2009 годом в связи с увеличением количества заболевших среди неработающего контингента граждан, а так же за счет уменьшения количества больных с туберкулезом, впервые выявленных. В 2009 и 2010 году количества больных с туберкулезом, впервые выявленных составляло 20 человек.
| смертность от туберкулеза | на 100 тыс.нас. | 19.7 | 24.2 | 4.5
| Удельный вес больных, выявленных в фазе распада | % | 41.7 | 52.7 | 11
Направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Охват ВИЧинфецированных больных диспансерным наблюдением | % | 95 | 97 | 2
Направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики | Выполнение плана по вакцинации против Геппатита В | % | 100 | 100 | 0 | 102.8 |  |  | 62.8 | 40 | 102.7 |  |  | 62.7 | 40 | 38.91%
Направление «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Больничная летальность от острого инфаркта миокарда | % | 13.5 | 13.3 | -0.2
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | % | 25.7 | 17.6 | -8.1
| Проведенотромболизисов больным с острым инфарктом миакарда | шт. | 40 | 58 | 145%
Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | [5 empty] | 60.5 |  |  |  | 60.5
1Показатель средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом 1 типа:
| - Мужчины | лет | 50-52 | 51-52
| - Женщины | лет | 57-58 | 57-58
Направление «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»
| Смертность от злокачественных новообразоваений | на 100 тыс. чел. населения | 242.9 | 192.8 | -20.6258
| Удельный вес 4 клинической группы в общем часле больных с впервые установленным диагнозом | % | 30.5 | 15.7 | -14.8
Направление «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения в городе Батайске» | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 50 | Проведени противоклещевая обработка территории
Направление «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | [8 empty] | 39.9 |  |  |  |  | 39.9
3.Подпрограмма «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан» | [5 empty] | Финансирование осуществляется сорласно запланированной квоте
4.Подпрограмма «Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи» | [5 empty] | Финансирование осуществляется сорласно запланированной квоте
5.Подпрограмма «Совершенствование подготовки медицинских кадров» | [5 empty] | 192.8 |  | 192.8 |  |  | 183.1 |  | 183.1 |  |  | 94.97%
| Увеличение укомплектованности здравоохранения врачами | % | 83.5 | 77.9 | -5.6 | [10 empty] | Проанализировав причину снижения показателя выяснилось, что поводами для увольнения в большинстве случаев стали выход на пенсию по возрасту и перевод в другие лечебные заведения, чаще всего связанное с повышением в должности. За период 2009-2010года вышли на пенсию по возрасту – 13 человек, в другие лечебные учреждения переведены – 9 человек.
| Аттестованно врачей | % | 48.7 | 48.8 | 0.1
| Не учились более 5 лет | %
| врачей |  | 0.66 | 0.33 | -0.33
| средних мед. работников |  | 4.67 | 4.03 | -0.64 | [10 empty] | На 01.03.2011 года – 80,9% Мероприятия по созданию необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи ( подготовка и переподготовка врачей). Проведено обучение 8 специалистов по специализации «Терапия» и «Педиатрия». Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена получают 205 человек, из них 110 человек участковые врачи терапевты, педиатры, врачи общей практики и 95 человек сотрудники отделения скорой медицинской помощи.Доплаты сотрудникам МУЗ «ЦГБ» (сотрудники ОСПМ. Участковые врачи терапевты, педиатры, врачи общей практики, молодые специалисты). Сотрудникам ОСМП, участковым врачи терапевтам, педиатрам, врачам общей практики доплаты в размере – 10 000 рублей, среднему мед. персоналу, обслуживающих вышеперечисленных врачей - 5000 рублей. Молодым специалистам с высшим образованием – 2000 рублей, со средним – 1500 рублей.
Подпрограмма
6.«Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» | [5 empty] | 21677.9 | 19469.7 |  | 2208.2 |  | 20373.5 | 18171.9 |  | 2201.6 |  | 93.98%
| Среднегодовое количество врачей-терапевтов,врачей -педиатров, врачей общей практики получающих доплаты | чел. | 57 | 57 | 0 | 13688,4 | 13688,4 |  |  |  | 13023 | 13023 |  |  |  | Ежемесяцно в ГУЗ "МИАЦ" Ростовской области сдается отчет о выполнении данного мероприятия
| Среднего персонала | чел. | 58 | 58 | 0
| Количество специалистов, получающих доплаты "Молодым специалистам" | чел. |  |  |  | 1500.1 |  |  | 1500.1 |  | 1493.6 |  |  | 1493.6 |  | Получают доплату 19 врачей и 52 человек среднего персонала молодых специалистов, прочий персонал- 6человек,(Специалисты с высшим образованием- 2000руб., с средним – 1400 руб.).
| врачей |  | 19 | 19
| средний мед. персонал |  | 52 | 52
| прочий персонал |  | 6 | 6
| Среднегодовое количество сотрудников скорой помощи, получающих доплаты | чел. | 93 | 93 | 0 | 5781.3 | 5781.3 |  |  |  | 5148.9 | 5148.9 |  |  |  | Ежемесяцно в ГУЗ "МИАЦ" Ростовской области сдается отчет о выполнении данного мероприятия
| Колицество сотрудников обслуживающих дошкольные учреждения образования | чел. | 24 | 24 | 0 | 430.3 |  |  | 430.3 |  | 430.3 |  |  | 430.3
| Колицество сотрудников обслуживающих школьные учреждения образования | чел. | 12 | 12 | 0 | 277.8 |  |  | 277.8 |  | 277.7 |  |  | 277.7 |  | 12 чел. Получают доплаты (3 врача, 9 мед.сестер) Размер доплат- врачи-2000руб, мед.сестры-1400 руб.
7.Подпрограмма «Развитие службы детства и родовспоможения» | [5 empty] | Финансирование не запланированно | [9 empty] | В 2010 году родилось 1 896 детей. Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, а так же аудиологический скрининг детей первого года жизни был проведен всем новорожденным (100%), в результате обследований наследственные заболевания не обнаружены.В 2010 году среди детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных подразделениях учреждения , прошли диспансеризацию 86 человек.
8.Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения» | [5 empty] | 27209.3 | 0 | 15700 | 11487.5 | 21.8 | 27228.4 | 0 | 15590.5 | 11487.4 | 150.5 | 100.1% | 10028.2
| Количество учреждений здравоохранения на содержание которых требуются средства | шт. | 2 | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Количество терминалов самозаписи | шт. | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Установленно программное обеспечения регистратуры центральной поликлиники города. Установлен терминала самозаписи на прием.
| Закупка работ по замене наполньного плиточного покрытия | шт. |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 150
| Капитальный ремонт обыектов здравоохранения | шт. | 1 | 1 |  | 5308.2 |  |  | 5308.2 |  | 5308.2 |  |  | 5308.2 |  | Проведение кап. ремонта поликлиники №1 (взрослой). Платежные поручения №7379, №7380 от 23.03.2010,№7511 от 29.03.2010, №8070 от 31.03.2010. текущий ремонт опер. Блока — платежное поручение №1057 от 22.01.2010. Кап. Ремонт детского отделения — платежные поручения № 1058 от 22.01.2010, № 1176 от 25.01.2010, №1177 от 25.01.2010, № 2151 от 01.02.2010, №1302 от 26.01.2010,№3205 от 10.02.2010
| Строительство терапевтического корпуса | шт. | 1 | 1 |  | 20020 |  | 15300 | 4720 |  | 20000 |  | 15280 | 4720 |  | Закуплен автомобиль ВАЗ 2107 для поликлиническогй службы.
| Содержание МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" |  |  |  |  | 778.5 |  |  | 778.5 |  | 778.4 |  |  | 778.4
| Приобретение оборудования, мебели для детского, ренген и кардиологического отделений |  |  |  |  | 530.8 |  |  | 530.8 |  | 530.8 |  |  | 530.8
| Приобретение оборудования из резервного фонда Администрации РО |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 310.5 |  | 310.5
| Организация городского склада для хранения иммунобиологических препаратов | [8 empty] | 21.8
9.Подпрограмма «Мероприятия по донорству» | [5 empty] | Финансирование не запланированно
| Количество проводимых "Дней донора" | шт. | 4 | 4 | 0 | [10 empty] | На базе поликлинического отделения №4 ежеквартально проводятся "День донора" с участием жителей города.
10. Подпрограмма «Содержание муниципальных учреждений здравоохранения» | [5 empty] | 20825.8 |  |  | 20825.8 |  | 20757.7 |  |  | 20757.7
11.Подпрограмма «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Направление |  |  |  |  | 0
Финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий: | Количество зданий оборудованных противопожарной сигнализацией | шт. | 17 | 10 | 58.8235 | [5 empty] | 0
| Количество объектов с выводом на ПЧ-25 | шт. | 17 | 10 | 58.8235
Главный врач МБУЗ "ЦГБ" | [5 empty] | Н.М.Пивненко