АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2015	                                         № 612	                              	г. Батайск

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 30 января 2015 года № 16 «О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год, согласно приложениям №1, №2, №3.

- И.о. начальника отдела по  физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Мэр города Батайска 							              В.В. Путилин

Приложение №1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 02.04.2015 г. № 612

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодежи вовлеченной в социальную практику | человек | 13000 | 13200 | 13203 | - |
|  | Доля молодежи вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % от общего количества молодежи в городе | 2,4 | 2,5 | 2,5 | - |
|  | Количество граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | человек | 31668 | 35000 | 35731 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % от общего количества граждан в городе | 26,8 | 29,0 | 29,1 |  |
|  | Количество граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | человек | 10893 | 11000 | 11132 |  |
|  | Доля граждан города Батайска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % от общего количества граждан | 22,8 | 22,9 | 23,0 |  |
|  | Количество граждан города Батайска с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | человек | 104 | 1000 | 1098 |  |
|  | Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | человек | 9225 | 12000 | 12497 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 30,1 | 30,5 | 30,5 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова

Приложение №2

к постановлению

Администрации города Батайска

от 02.04.2015 г.  № 612

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.2 | "Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.4 | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.5 | "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.6 | "Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 10.07.2014 | 15.07.2014 | 10.07.2014 | 15.07.2014 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
| 1.7 | "Организация и проведение итогов года и чествование спортсменов | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Награждение по итогам года лучших спортсменов и тренеров | Награждение по итогам года лучших спортсменов и тренеров |  |
| 1.8 | "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города | Награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города |  |
| 1.9 | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня спортивной подготовки спортсменов города | Повысился уровень спортивной подготовки спортсменов |  |
| 1.10 | "Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные выездные)" | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 19.06.2014 | 06.07.2014 | 19.06.2014 | 06.07.2014 | Повышение уровня спортивной подготовки спортсменов города | Повысился уровень спортивной подготовки спортсменов |  |
| Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Земельный налог на участок выделенный под футбольный стадион на 5 000 мест | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - |  |
| 2.2. | Определение сметной стоимости проектно-изыскательных работ на корректировку проектной документации объекта: «Строительство спортивного комплекса по ул. Ленина, 168 в г. Батайске» | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова

Приложение №3

к постановлению

Администрации города Батайска

от 02.04.2015 г. № 612

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 10149,60 | 10034,52 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 10149,60 | 10034,52 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Физическая культура и массовый спорт» | Всего | 1100,0 | 984,92 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 1100,0 | 984,92 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образовательных учреждений» | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.2. | «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров" | Всего | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.3. | Физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом | Всего | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 160,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.4. | «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.5. | "Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города | Всего | 50,0 | 41,56 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 41,56 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.6. | "Организация и проведение Туристического слета трудовых коллективов города | Всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.7. | "Организация и проведение итогов года и чествование спортсменов | Всего | 50,0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.8. | "Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и призеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы) | Всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.9. | «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских соревнованиях» | Всего | 400,0 | 344,36 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 400,0 | 344,36 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 1.10. | "Организация и проведение учебно тренировочных сборов (местные выездные)" | Всего | 100,0 | 99,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 100,0 | 99,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Инфраструктура физической культуры и спорта» | Всего | 9049,6 | 9049,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 9049,6 | 9049,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.1. | Земельный налог на участок выделенный под футбольный стадион на 5 000 мест | Всего | 8958,6 | 8958,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 8958,6 | 8958,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |
| 2.2. | Определение сметной стоимости проектно-изыскательных работ на корректировку проектной документации объекта: «Строительство спортивного комплекса по ул. Ленина, 168 в г. Батайске» | Всего | 91,0 | 91,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 91,0 | 91,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова