АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2016		               № 669			                  г. Батайск

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2015 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 26.02.2016 года № 37 «О рассмотрении отчета об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2015 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайск» за 2015 год, согласно приложениям №1,№2,№3,№4, №5 к настоящему постановлению.

- Начальнику отдела по территориальному развитию и строительству Администрации города Батайска Зейналова Р. Т. продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска».

- Контроль над выполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф. Ф.

Мэр города Батайска				                     	         	              В.В. Путилин

Приложение №1

к Постановлению Администрации города Батайска

от 01.04.2016 г.  № 669

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Батайска», ее подпрограмм и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | год, предшествующий отчетному 2014 год | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 42,9 | 57,1 | 57,1 |  |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 110,0 | 112,5 | 112,5 |  |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | - | - | - |  |
| 4. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 50 | 50 | 31 |  |
| Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 49,2 | 57,1 | 57,1 |  |
| 1.2. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 30 | 15 | 15 |  |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 280 | 130 | 130 |  |
| Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |
| 2.1. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | 41 422,0 | 40 538,0 | 43 038,0 | +2 500,0 |
| 2.2. | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 2,77 | 2,77 |  |
| Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |
| 3.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 53 | 18 | 24 | Финансовые средства освоены в полном объеме, срок ввода объекта в эксплуатацию по муниципальным контрактам долевого участия – 2016 год, 6 человек обеспечено по решению суда |
| 3.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 1,33 | 0,5 | 0,65 | Общая площадь жилых помещений на основании заключенных договоров долевого участия |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |
| 4.1. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 19 | 19 | 13 | Срок действия свидетельств о праве на приобретение (строительство) жилья составляет 7 месяцев с даты выдачи. 05.10.2015 года 20.11.2015 года были выданы свидетельства. Таким образом, молодые семьи имеют право реализовать социальную выплату до 05.05.2016 года и 20.06.2016 года. |
| 4.2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,9 | _ | 1,0 (997,1) |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |
| 5.1. | Обеспечение достижения показателей Программы | процентов | 95 | 95 | 95 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                        В.С. Мирошникова

Приложение №2

к Постановлению Администрации города Батайска

от 01.04.2016 г.  № 669

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Города Батайска» |
| 1.1. | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства |  |  |
| 1.2. | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | сформированные территории для жилищного строительства | . |  |
| 1.3. | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | План по вводу жилья выполнен на 100% |  |
| 2. | Подпрограмма «Стимулирование развития рынка жилья» |
| 2.1. | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом, отдел территориального развития и строительства | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | доступный рынок жилья, в том числе жилья экономического класса | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя – 20,65 кв.м. |  |
| 2.2. | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, отдел территориального развития и строительства, предприятия строительного комплекса | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Строительство арендного жилья на территории города Батайска не осуществля-лось |  |
| 3. | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |
| 3.1. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, Управление образования города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По итогам 2015 года проведены электронные аукционы, заключены 24 муниципальных контракта, ввод объектов в эксплуатацию 2016 год.. |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |
| 4.1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайска | Отдел по делам молодежи, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | 01.01 2014 г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы | Из 11 семей (участников) программы 2015 года 10 молодых семей улучшили жилищные условия в 2015 году и еще 1 семья 05.05.2016 года имеют право приобрести жилье. |  |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Города Батайска» |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 01.01.2014г. | 31.12 2020 г. | 01.01 2015 г. | 31.12 2015 г. | выполнение Программы | Средства освоены в полном объеме |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                        В.С. Мирошникова

Приложение №3

к Постановлению Администрации города Батайска

от 01.04.2016 г.  № 669

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 48674,2 | 47896,7 |
|  |  | областной бюджет | 32333,5 | 27690,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 6554,9 | 6311,7 |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | – | – |
|  |  | местный бюджет | 9785,8 | 9734,7 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |
|  |  | по решениям суда (областной бюджет) |  | 4160,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищного строительства в города Батайска» | всего | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития рынка жилья» | всего | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |
| Подпрограмма 3 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | всего | 24360,0 | 24360,0 |
|  |  | областной бюджет | 20200,0 | 20200,0 |
|  |  | федеральный бюджет | – | – |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |
|  |  | по решениям суда | 4160,0 | 4160 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | всего | 16567,9 | 15820,9 |
|  |  | областной бюджет | 7973,5 | 7490,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 6554,9 | 6311,7 |
|  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | – | – |
|  |  | местный бюджет | 2039,6 | 2018,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 7746,2 | 7715,8 |
|  |  | областной бюджет | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – |
|  |  | местный бюджет | 7746,2 | 7715,8 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                        В.С. Мирошникова

Приложение №4

к Постановлению Администрации города Батайска

от 01.04.2016 г.  № 669

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления архитектуры и градостроительства города Батайска | 1. Выполнение Программы 2. Освоение средств бюджета | 1. Выполнение Программы 2. Освоение средств бюджета | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                        В.С. Мирошникова

Приложение №5

к Постановлению Администрации города Батайска

от 01.04.2016 г.  № 669

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска								                        В.С. Мирошникова